## LP4 TWP (hidden)
Tragwerksplanung LP4 - Standsicherheitsnachweise
nicht zutreffend
offen
ausgeliefert
ungültig
freigegeben
Verant-wortlich | Objekt-planer | Auf-steller | IBW Pläne durch OP freigegeben | Auslieferung an Prüfstatiker | Einstellung in WinPlan | Freigabe Prüfstatiker | Freigabe Prüfstatiker | Freigabe BWB | Dateiname | Rev. | Stand | Anmerkung
|  |  | ARGE-intern |  |  | Soll | Ist
Anschlussschacht und Zulaufkanal Block AB
DBI | p2m | Hippe | 2020-03-11 | 2020-05-27 | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 2022-03-21 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_AnsS_ZK_AB_2020-05-28 |  | 2020-05-28
|  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-04-02 | 2022-03-21 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_AnsS_ZK_AB_Ergaenzung_2021-02-19 |  | 2021-02-19
|  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-22 | 2022-01-24 | 2022-03-21 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_AnsS_ZK_AB_Ergaenzung_2021-12-01 |  | 2021-12-01
|  |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-16 | 2022-04-12 | 2022-03-21 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_AnsS_ZK_AB_Ergaenzung_2022-03-01 |  | 2022-03-01
Armaturenschacht Block C
DBI | p2m | Hippe | 2020-03-11 | 2020-05-27 | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 2021-11-17 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_ArmS_C_2020-05-28 |  | 2020-05-28
DBI | p2m | Hippe |  | 2022-05-27 | 2022-06-16 | 2022-07-08 | 2022-08-16 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_ArmS_C_2022-05-27_Abdeckung |  | 2022-05-27
Anschlussschacht Block C
DBI | p2m |  | 2020-03-11 | 2020-08-21 | 2020-08-23 | 2020-10-02 | 2021-11-02 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_AS_Block_C_2020-08-21 |  | 2020-08-21
DBI | p2m |  |  | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-10-05 | 2022-10-13 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_ASS-C_Nachtrag 1_2022-07-08 |  | 2022-07-08
DBI | p2m |  |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-10-06 | 2022-10-13 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_ASS-C_Rohraufhängung_2022-08-25 |  | 2022-08-25
BPW
DBI | p2m |  | 2020-03-11 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-03-02 | 2022-02-14 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_BPW_2021-01-19.pdf | - | 2021-01-19
DBI | p2m |  | 2020-03-11 | 2021-02-23 | 2021-01-26 | 2021-04-06 | 2022-02-14 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_BPW_2021-01-19.pdf |  | 2021-02-23 | nur angehängte Positionspläne geändert
|  |  |  | 2022-05-27 |  | 2022-07-08 | 2022-02-14 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_BPW_Aust-und-Ergaenzungsseiten_2021-12-15 |  | 2021-12-15
FLF
DBI | LOPP |  | 2020-03-13 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 2020-12-21 | 2022-10-11 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_FLF_2020-11-17 |  | 2020-11-09
|  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-04-02 | 2022-10-11 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_FLF_Ergaenzungsseiten_2021-02-19 |  | 2021-02-19
|  | DBI |  | 2021-03-23 | 2021-04-13 | 2021-05-04 | 2022-10-11 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_FLF_Stahlbau_2021-03-18.pdf |  | 2021-03-18
|  | DBI |  | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 2022-10-11 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_FLF_Aust-Erg-Seiten_2021-04-26.pdf |  | 2021-04-26
|  |  |  | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 2021-06-15 | 2022-10-11 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_FLF_Aust-und-Ergaenzungsseiten-03-05-21.pdf |  | 2021-05-03
|  |  |  | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 2021-06-15 | 2022-10-11 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_FLF-Stahlbau-Aust-und-Ergaenzungsseiten-03-05-21 |  | 2021-05-03
|  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-22 | 2022-01-24 | 2022-10-11 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_FLF_Aust-und-Ergaenzungsseiten_2021-12-10 |  | 2021-12-10
|  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-22 | 2022-01-24 | 2022-10-11 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_FLF-Stahlbau-Aust-und-Ergaenzungsseiten_2021-12-10 |  | 2021-12-10
|  |  |  | 2022-03-04 | 2022-06-16 | 2022-04-15 | 2022-10-11 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_FLF-Stahlbau-Aust-und-Ergaenzungsseiten_2022-03-04 |  | 2022-03-04
|  |  |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | nicht zutreffend | Ruh_1370_4_2BT_233_TWP_FLF-VT-01-Aust-und-Ergaenzungsseiten_2022-08-24 |  | 2022-08-24
|  |  |  | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 2022-10-11 | nicht zutreffend | Ruh_1370_2BT_233_TWP_FLF_Positionspläne_2022-09-20.zip |  | 2022-09-16
UVD, BWA, AMS mit verb. Kanälen zu FLF
DBI | HI | Hippe | 2020-03-02 | 2020-06-15 | 2020-06-12 | 2020-09-30 | 2022-02-14 | nicht zutreffend | Ruh_1380_2BT_233_TWP_UVD_2020-06-12.pdf | - | 2020-06-12
|  |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-12 | 2020-09-30 | 2022-02-14 | nicht zutreffend | Ruh_1380_2BT_233_TWP_UVD_Positionsplan_2020-06-12.pdf | -
|  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-12 | 2022-02-14 | nicht zutreffend | Ruh_1380_2BT_233_TWP_UVD-Stahlbau_2021-02-23.pdf |  | 2021-02-23
|  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-07 | 2021-04-16 | 2022-02-14 | nicht zutreffend | Ruh_1380_2BT_233_TWP_UVD-Nachtrag1_2021-03-05.pdf |  | 2021-03-05
|  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-07 | 2021-04-16 | 2022-02-14 | nicht zutreffend | Ruh_1380_2BT_233_TWP_UVD-Ergaenzungsseiten_2021-03-05.pdf |  | 2021-03-05
|  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 2022-02-14 | nicht zutreffend | Ruh_1380_4_2BT_233_TWP_UVD-Aust-Erg-Seiten_2021-04-26.pdf |  | 2021-04-26
|  |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 2022-02-14 | nicht zutreffend | Ruh_1380_4_2BT_233_TWP_UVD-Stahlbau-Aust-Erg-Seiten_2021-04-26.pdf |  | 2021-04-26
FAB
DBI | LOPP | Hippe | 2020-03-13 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 2020-08-28 | nicht zutreffend | Ruh_1375_2BT_233_TWP_FAB |  | 2020-03-02
|  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 2020-08-28 | nicht zutreffend | Ruh_1375_2BT_233_TWP_FAB_Positionsplan |  | 2020-03-02
|  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-03-01 | 2021-09-22 | nicht zutreffend | Ruh_1375_4_2BT_233_TWP_FAB_Nachtrag-1 |  | 2021-01-18
|  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-03-01 | 2021-09-22 | nicht zutreffend | Ruh_1375_4_2BT_233_TWP_FAB-Austauschseiten |  | 2021-01-18
|  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-04-02 | 2021-09-22 | nicht zutreffend | Ruh_1375_4_2BT_233_TWP_FAB-Ergaenzungsseiten_2021-02-19 |  | 2021-02-19
Schalthaus VB9
DBI | p2m | Hippe | 2020-03-11 | 2020-05-18 | 2020-05-17 | 2020-09-30 | 2021-11-01 | nicht zutreffend | Ruh_1510_4_2BT_233_TWP_Schalthaus.pdf |  | 2020-05-15
Schalthaus UW1
DBI | p2m | DBI | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 2020-03-18 | 2020-04-24 | 2020-08-28 | nicht zutreffend | Ruh_1510_2BT_233_TWP_UW1_2020-03-11.pdf |  | 2020-03-18
DBI | p2m | DBI |  | 2022-03-21 | 2022-06-16 | 2022-05-02 | 2022-07-11 | nicht zutreffend | Ruh_1510_2BT_233_TWP_UW1-Aust-Erg-Seiten_2022-03-04.pdf |  | 2022-03-04
Durchbruch UW
DBI | p2m | DBI | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 2020-03-18 | 2020-04-24 | 27.05.2020 / 01.07.2020 | nicht zutreffend | Ruh_1510_2BT_233_TWP_UW1_2020-03-11.pdf |  | 2020-03-18 | In UW1 enthalten, von Prüfingenieur vorab freigegeben
SPE
DBI | p2m | DBI |  | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-03-19 | 2021-12-07 | nicht zutreffend | Ruh_1320_4_2BT_233_TWP_SPE_2021-02-05 |  | 2021-02-05
Baugruben
DBI | DBI | DBI | nicht zutreffend | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2020-08-31 |  | nicht zutreffend | Ruh_1000_4_TWP_Baugrube_2019-11-27.pdf |  | 2019-12-04
DBI | DBI | DBI | nicht zutreffend | 2020-01-27 | 2019-12-04 | 2020-08-31 | 2021-06-07 | nicht zutreffend | Ruh_1000_4_TWP_Baugrube_2019-11-27.pdf |  | 2019-12-04
DBI | DBI | DBI | nicht zutreffend | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-10-27 | 2021-06-07 | nicht zutreffend | Ruh_1000_4_TWP_Baugrube_NT01_2020-09-11.pdf |  | 2020-09-11
DBI | DBI | DBI | nicht zutreffend | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-10-27 | 2021-06-07 | nicht zutreffend | Ruh_1000_4_TWP_Baugrube_NT01_Positionsplan_2020-09-11.pdf |  | 2020-09-11
VM KSR-Trasse
DBI | p2m | DBI | 2019-12-17 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | nicht zutreffend | Ruh_1510_4_2BT_233_TWP_KSR_Verbau-2020-02-13.pdf |  | 2020-02-13 | Statik Verbau Großkabelschächte und Kabeltrasse
DBI | p2m | DBI | 2019-12-17 | 2020-02-03 | 2020-02-09 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | nicht zutreffend | Ruh_1510_2BT_233_TWP_GKS-2020-02-03 |  | 2020-02-03 | Statik Großkabelschächte
DBI | p2m | DBI | nicht zutreffend | 2020-04-20 | 2020-04-26 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | nicht zutreffend | Ruh_1510_2BT_233_TWP_GKS_Nachtrag01_2020-03-17 |  | 2020-03-17 | Statik Großkabelschächte 1. Nachtrag
p2m | p2m | Kaya | 2021-03-04 | 2020-11-24 | 2021-03-07 | nicht zutreffend | 2020-12-10 | nicht zutreffend | 2020-12-10_Ruh_1730_2BT_233_Statik_FT-Trog_130x150_geprüft_und_freigegeben |  | 2020-11-24 | Statik FT-Tröge 130x150x100
p2m | p2m | Kaya | 2021-03-04 | 2021-02-10 | 2021-03-07 | nicht zutreffend | 2021-02-18 | nicht zutreffend | 2021-02-18_Ruh_1730_2BT_233_Statik_FT-Trog_100x100_geprüft_und_freigegeben |  | 2021-02-10 | Statik FT-Tröge 100x100x100
p2m | p2m | Kaya | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-04-28 | nicht zutreffend | 2021-04-15 | nicht zutreffend | 2021-04-15_Ruh_1730_2BT_233_Statik_GKS2_270x250-210_geprüft_und_freigegeben |  | 2021-03-11 | Statik GKS 2 270x250-210
p2m | p2m | Kaya | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-04-28 | nicht zutreffend | 2021-04-15 | nicht zutreffend | 2021-04-15_Ruh_1730_2BT_233_Statik_GKS6_305x305-270_geprüft_und_freigegeben |  | 2021-03-11 | Statik GKS 6 305x305-270
VM ABW
p2m | p2m | KLW | 2019-05-21 | 2020-02-05 | 2020-02-08 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_223_ST01_2020-02-03 |  | 2020-02-03
p2m | p2m | KLW | 2019-05-21 | 2020-02-05 | 2020-02-08 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_Anlage-1-1_Prallplatte_V2 |  | 2020-02-03
p2m | p2m | KLW | 2019-05-21 | 2020-02-05 | 2020-02-08 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_Anlage-1-2_Gurtung_Süd-V2 |  | 2020-02-03
p2m | p2m | KLW | 2019-05-21 | 2020-02-05 | 2020-02-08 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_Anlage-2-1_Spundwand_P2-1 |  | 2020-02-03
p2m | p2m | KLW | 2019-05-21 | 2020-02-05 | 2020-02-08 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_Anlage-2-2_Spundwand_P2-2 |  | 2020-02-03
p2m | p2m | KLW | 2019-05-21 | 2020-02-05 | 2020-02-08 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_Anlage-2-3_Spundwand_P2-3-A |  | 2020-02-03
p2m | p2m | KLW | 2019-05-21 | 2020-02-05 | 2020-02-08 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_Anlage-2-3a_Lastvert |  | 2020-02-03
p2m | p2m | KLW | 2019-05-21 | 2020-02-05 | 2020-02-08 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_Anlage-3-1_Leitwerk_V5a |  | 2020-02-03
p2m | p2m | KLW | 2019-05-21 | 2020-03-13 | 2020-03-18 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_233_TWP_Umbau-Ankerspundwand-ABW_2020-03-04.pdf |  | 2020-03-04 | Ankerspundwand
p2m | p2m | Berding | 2020-01-14 | 2020-01-28 | 2020-06-10 |  | 2020-04-01 | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_223_FT-Statik_2020-01-28.pdf |  | 2020-01-31 | Fertigteile
p2m | p2m | Berding | 2020-01-14 | 2020-01-28 | 2020-06-10 |  | 2020-04-01 | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_223_FT-Statik_Verlegeplan_2020-01-28.pdf |  | 2020-01-31 | Fertigteile
p2m | p2m | Gräßner | 2020-01-14 | 2020-01-28 | 2020-06-10 |  | 2020-04-01 | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_223_FT-Statik_Prüfbericht_2020-04-01.pdf |  | 2020-01-31 | Fertigteile
p2m | p2m | KLW | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-04-26 |  | nicht zutreffend | Ruh_1390_2BT_223_TWP_ABW_Ergänzung_2021-03-15 |  | 2021-03-15
Formulas:
Freigabe Prüfstatiker = [Auslieferung an Prüfstatiker]+6*7
Freigabe Prüfstatiker = [Auslieferung an Prüfstatiker]+(6*7)
Note on H19: S01 zu Z20-012
Note on H20: S02 zu Z20-012
Note on H58: S02 zu Z20-015
Note on H59: S03 zu Z20-015
Note on H61: Z20-015 vom 29.06.2020
Note on H70: Z20-005 vom 15.05.2020
Note on H71: Z20-005 vom 15.05.2020
Note on H72: Z20-005 vom 15.05.2020
Note on H78: Z20-004 vom 25.06.2020
Note on H79: Z20-004 vom 25.06.2020
Note on H80: Z20-004 vom 25.06.2020
Note on H81: Z20-004 vom 25.06.2020
Note on H82: Z20-004 vom 25.06.2020
Note on H83: Z20-004 vom 25.06.2020
Note on H84: Z20-004 vom 25.06.2020
Note on H85: Z20-004 vom 25.06.2020
Note on H86: Z20-004 vom 25.06.2020

## LP5 VM_ADL (hidden)
Vorgezogene Maßnahme - Umverlegung ADL und Gasleitung
nicht zutreffend
offen
ausgeliefert
ungültig
freigegeben
Objektplanung Ingenieurbauwerke | [5 empty] | Plannummern | [7 empty] | BEZEICHNUNG / INHALT
Verant-wortlich | Auf-steller | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | Freigabe BWB | Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME
|  | WinPlan | WinPlan | WinPlan
p2m | p2m |  | 2020-01-24 |  |  | 710 | 82 | 1000 | 5 | 010 | 03 | C | 05.11.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustelleneinrichtung Umverlegung ADL | Lageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:1000 |  |  | A1 | 710_82_1000_5_010_03_C
p2m | p2m |  | 2020-01-24 | 2020-02-14 | 2020-03-18 | 710 | 82 | 1000 | 5 | 010 | 04 | B | 08.01.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Umverlegung ADL | Lageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | 841x1800 | 710_82_1000_5_010_04_B
p2m | p2m |  | 2020-01-24 | 2020-02-14 | 2020-03-18 | 710 | 82 | 1000 | 5 | 110 | 01 | H | 08.01.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Umverlegung ADL | Lageplan, Längsschnitt |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:500, 200, 100 |  |  | 841x1500 | 710_82_1000_5_110_01_H

## LP5 IBW VM KSR (hidden)
Vorgezogene Maßnahme - Kabelschutzrohrtrasse
Objektplanung Ingenieurbauwerke
[8 empty] | U | ungültig | [5 empty] | nicht zutreffend
[8 empty] | B | in Bearbeitung | [5 empty] | offen
[8 empty] | P | in Prüfung | [5 empty] | ausgeliefert
[8 empty] | I | vom Prüfingenieur freigegeben | [5 empty] | ungültig
[8 empty] | F | von BWB zur Ausführung freigegeben | [5 empty] | freigegeben
Plannummern | [17 empty] | BEZEICHNUNG / INHALT
Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Status | Verant-wortlich | Objekt-planer | Auf-steller | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | Freigabe Prüf-ingenieur | Freigabe BWB | Auslieferung an Baubetrieb | Auslieferung an Baubetrieb | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME
[12 empty] | WinPlan | Papier | Ist |  | Digital | Papier
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 01 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Baustelleneinrichtungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:625 |  |  | 841x1500 | 710_82_1730_5_030_01_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 01 | B | 2020-08-10 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Baustelleneinrichtungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:625 |  |  | 841x1500 | 710_82_1730_5_030_01_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 01 | C | 2021-06-03 | F | p2m | p2m | p2m | 2021-06-14 |  | nicht zutreffend | 2021-06-15 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Baustelleneinrichtungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:625 |  |  | 841x1500 | 710_82_1730_5_030_01_C
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 02 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Lageplan - Umspannwerk bis GKS3 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_030_02_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 02 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Lageplan - Umspannwerk bis GKS3 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_030_02_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 02 | C | 2020-08-10 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Lageplan - Umspannwerk bis GKS3 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_030_02_C
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 03 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Lageplan - GKS4 bis GKS9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_030_03_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 03 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Lageplan - GKS4 bis GKS9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_030_03_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 03 | C | 2020-09-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Lageplan - GKS4 bis GKS9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_030_03_C
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 04 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Lageplan - GKS10 bis Schalthaus MS-VB9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_030_04_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 04 | B | 28.02.2020 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Lageplan - GKS10 bis Schalthaus MS-VB9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_030_04_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 05 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Absteckplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:625 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_030_05_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 05 | B | 2019-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Absteckplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:625 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_030_05_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 05 | C | 2020-08-10 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Absteckplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:625 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_030_05_C
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 05 | D | 2021-03-09 | F | p2m | p2m | p2m | 2021-03-10 |  | nicht zutreffend | 2021-03-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Absteckplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:625 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_030_05_D
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 06 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau-/ Umverlegung 1 UW-GKS4 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_030_06_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 06 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau-/ Umverlegung 1 UW-GKS5 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_030_06_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 06 | C | 2020-08-10 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau-/ Umverlegung 1 UW-GKS6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_030_06_C
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 06 | D | 2021-03-09 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau- und Umverlegungsplan 1 Umspannwerk bis GKS4 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_030_06_D
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 07 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau-/ Umverlegung 2 GKS4-GKS6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_030_07_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 07 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau-/ Umverlegung 2 GKS4-GKS7 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_030_07_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 07 | C | 2020-09-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau-/ Umverlegung 2 GKS4-GKS8 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_030_07_C
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 07 | D | 2021-03-09 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau- und Umverlegungsplan 2 GKS4 bis GKS6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_030_07_D
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 08 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau-/ Umverlegung 3 GKS6-GKS9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_030_08_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 08 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau-/ Umverlegung 3 GKS6-GKS9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_030_08_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 08 | C | 2021-03-09 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau- und Umverlegungsplan 3 GKS6 bis GKS9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_030_08_C
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 09 | A | 2021-03-09 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau- und Umverlegungsplan 4 GKS9 bis GKS12 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_030_09_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 030 | 10 | A | 2021-03-09 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Rückbau- und Umverlegungsplan 5 GKS12 bis Schalthaus MS-VB9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A2.1 | 710_82_1730_5_030_10_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 01 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Kleinkabelschacht und Hydrant |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:20 |  |  | A2.1 | 710_82_1730_5_110_01_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 01 | B | 28.02.2020 | F | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | 2020-04-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Kleinkabelschacht und Hydrant |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:20 |  |  | A2.1 | 710_82_1730_5_110_01_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 02 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Großkabelschächte 1-6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_110_02_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 02 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Großkabelschächte 1-6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_110_02_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 02 | C | 2020-04-07 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-04-16 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Großkabelschächte 1-6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_110_02_C
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 02 | D | 2020-09-16 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | Werkstatt-planung |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Großkabelschächte 1-6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_110_02_D
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 03 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Großkabelschächte 7-12 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | 841x1500 | 710_82_1730_5_110_03_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 03 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Großkabelschächte 7-12 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | 841x1500 | 710_82_1730_5_110_03_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 03 | C | 2020-04-07 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-04-16 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Großkabelschächte 7-12 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | 841x1500 | 710_82_1730_5_110_03_C
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 03 | D | 2020-09-16 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | Werkstatt-planung |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Großkabelschächte 7-12 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | 841x1500 | 710_82_1730_5_110_03_D
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 04 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | - | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Verbauplan 1 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_110_04_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 04 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | - | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Verbauplan 1 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_110_04_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 04 | C | 2020-10-01 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Verbauplan 1 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_110_04_C
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 04 | D | 2020-10-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | 2020-10-02 | Werkstatt-planung |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Verbauplan 1 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_110_04_D
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 05 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Durchbruchplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:10 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_110_05_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 05 | B | 2020-09-15 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Durchbruchplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:10 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_110_05_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 05 | C | 2021-06-03 | F | p2m | p2m | p2m | 2021-06-14 |  | nicht zutreffend | 2021-06-15 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Durchbruchplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:10 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_110_05_C
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 06 | A | 2020-10-01 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Verbauplan 2 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_110_06_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 06 | B | 2020-10-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | 2020-10-02 | Werkstatt-planung |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Verbauplan 2 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1730_5_110_06_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 13 | A | 2019-11-25 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschluss Block C, Linie13, DN900 | Lageplanausschnitt, Grundriss, Schnitte |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_110_13_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 13 | B | 2020-09-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschluss Block C, Linie13, DN900 | Lageplanausschnitt, Grundriss, Schnitte |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_110_13_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 110 | 13 | C | 2021-03-09 | F | p2m | p2m | p2m | 2021-03-10 |  | nicht zutreffend | 2021-03-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschluss Block C, Linie13, DN900 | Lageplanausschnitt, Grundriss, Schnitte Vorgezogene Arbeiten |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_110_13_C
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 01 | A | 2019-11-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - Umspannwerk bis GKS4 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_01_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 01 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - Umspannwerk bis GKS4 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_01_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 01 | A | 2020-09-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - Umspannwerk bis GKS4 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_01_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 01 | B | 2021-03-09 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-03-10 |  | nicht zutreffend | 2021-03-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - Umspannwerk bis GKS4 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_01_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 01 | E | 2021-06-03 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-06-14 |  | nicht zutreffend | 2021-06-15 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - Umspannwerk bis GKS4 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_01_E
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 01 | E | 2021-10-19 | F | p2m | p2m | p2m | 2021-10-21 |  | nicht zutreffend | 2021-10-28 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - Umspannwerk bis GKS4 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_01_E
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 02 | A | 2019-11-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS4 bis GKS6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_410_02_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 02 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS4 bis GKS6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_410_02_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 02 | A | 2020-09-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS4 bis GKS6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_410_02_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 02 | B | 2021-03-09 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-03-10 |  | nicht zutreffend | 2021-03-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS4 bis GKS6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_410_02_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 02 | E | 2021-06-03 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-06-14 |  | nicht zutreffend | 2021-06-15 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS4 bis GKS6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_410_02_E
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 02 | E | 2021-10-19 | F | p2m | p2m | p2m | 2021-10-21 |  | nicht zutreffend | 2021-10-28 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS4 bis GKS6 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_410_02_E
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 03 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS6 bis GKS9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_03_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 03 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS6 bis GKS9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_03_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 03 | A | 2020-09-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS6 bis GKS9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_03_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 03 | B | 2021-03-09 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-03-10 |  | nicht zutreffend | 2021-03-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS6 bis GKS9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_03_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 03 | E | 2021-06-03 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-06-14 |  | nicht zutreffend | 2021-06-15 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS6 bis GKS9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_03_E
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 03 | E | 2021-10-19 | F | p2m | p2m | p2m | 2021-10-21 |  | nicht zutreffend | 2021-10-28 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS6 bis GKS9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_03_E
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 04 | A | 2019-12-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS9 bis GKS12 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_04_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 04 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS9 bis GKS12 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_04_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 04 | A | 2020-09-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS9 bis GKS12 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_04_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 04 | B | 2021-03-09 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-03-10 |  | nicht zutreffend | 2021-03-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS9 bis GKS12 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_04_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 04 | E | 2021-06-03 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-06-14 |  | nicht zutreffend | 2021-06-15 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS9 bis GKS12 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_04_E
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 04 | F | 2021-10-19 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-10-21 |  | nicht zutreffend | 2021-10-28 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS9 bis GKS12 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_04_F
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 04 | G | 2022-09-05 | F | p2m | p2m | p2m | 2022-10-07 |  | nicht zutreffend |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS9 bis GKS12 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A1.0 | 710_82_1730_5_410_04_G
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 05 | A | 2019-11-20 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS12 bis Schalthaus MS-VB9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A2.1 | 710_82_1730_5_410_05_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 05 | B | 2020-02-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-03-10 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS12 bis Schalthaus MS-VB9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A2.1 | 710_82_1730_5_410_05_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 05 | A | 2020-09-28 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-11-27 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS12 bis Schalthaus MS-VB9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A2.1 | 710_82_1730_5_410_05_A
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 05 | B | 2021-03-09 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-03-10 |  | nicht zutreffend | 2021-03-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS12 bis Schalthaus MS-VB9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A2.1 | 710_82_1730_5_410_05_B
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 05 | E | 2021-06-03 | U | p2m | p2m | p2m | 2021-06-14 |  | nicht zutreffend | 2021-06-15 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS12 bis Schalthaus MS-VB9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A2.1 | 710_82_1730_5_410_05_E
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 05 | E | 2021-10-19 | F | p2m | p2m | p2m | 2021-10-21 |  | nicht zutreffend | 2021-10-28 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | LS - GKS12 bis Schalthaus MS-VB9 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A2.1 | 710_82_1730_5_410_05_E
710 | 82 | 1730 | 5 | 410 | 07 | A | 2022-09-05 | F | p2m | p2m | p2m | 2022-10-07 |  | nicht zutreffend |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Detail Schleppkurve Block C |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A2 | 710_82_1730_5_410_07_A
710 | 82 | 1370 | 5 | 112 | 04 | A | 2019-11-25 | U | p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 |  | nicht zutreffend | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschluss Block C, Linie 13 | Lageplanausschnitt, Grundriss, Schnitte |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A2.1 | 710_82_1370_5_112_04_A
710 | 82 | 1370 | 5 | 112 | 04 | B | 31.01.2020 | F | p2m | p2m | p2m | 2020-03-16 |  | nicht zutreffend | 2020-04-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschluss Block C, Linie 13 | Lageplanausschnitt, Grundriss, Schnitte |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 |  |  | A2.1 | 710_82_1370_5_112_04_B
Note on W63: Marcus Lopp: Finale Arbeiten in: LP5 IBW VE5 Pläne 710 82 1370 5 112 04!

## LP5 TWP VM KSR (hidden)
Vorgezogene Maßnahme - Kabelschutzrohrtrasse
nicht zutreffend
offen
ausgeliefert
ungültig
freigegeben
Fachplanung Tragwerksplanung | [7 empty] | Plannummern | [7 empty] | BEZEICHNUNG / INHALT
Verant-wortlich | Objekt-planer | Auf-steller | Auslieferung an Prüf-ingenieur | Einstellung in WinPlan | Freigabe Prüf-ingenieur | Freigabe Prüf-ingenieur | Freigabe BWB | Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME
|  |  | Papier | WinPlan | Soll | Ist
DBI | p2m | DBI | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 2020-10-22 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 210 | 10 | B | 2020-10-01 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse UW WD1 | Betonrahmen für WD1 um UW Schal- und Bewehrungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_210_10_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 20 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 1 & 6 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtdecke |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_20_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 21 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 2 - 5 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtdecke |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_21_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 22 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 7 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtdecke |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_22_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 23 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 8 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtdecke |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_23_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 24 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 9 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtdecke |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_24_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 25 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 10 & 11 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtdecke |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_25_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 26 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 12 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtdecke |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_26_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 27 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 1 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_27_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 28 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 1 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtoberteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_28_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 29 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 6 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_29_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 30 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 6 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtoberteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_30_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 31 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 2 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_31_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 32 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 3 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_32_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 33 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 4 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_33_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 34 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 5 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_34_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 35 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 7 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_35_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 36 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 7 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtoberteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_36_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 37 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 8 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil links |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_37_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 38 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 8 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil rechts |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_38_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 39 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 9 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_39_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 40 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 10 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_40_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-12 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 41 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 11 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_41_B
DBI | p2m | Hippe | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-11 | 2020-07-31 | 2020-10-09 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 42 | B | 2020-10-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse GKS 12 | Fertigteil Schal- und Bewehrungsplan, Schachtunterteil |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1730_5_220_42_B
p2m | p2m | Kaya |  | 2021-03-15 |  | 2021-02-18 | 2021-03-23 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 50 | A | 2021-02-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Bewehrungsplan Kabeltrog 100x100x100 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:20 |  |  | A2.1 | 710_82_1730_5_220_50_A
p2m | p2m | Kaya |  | 2021-03-15 |  | 2021-01-21 | 2021-03-23 | 710 | 82 | 1730 | 5 | 220 | 51 | B | 2021-02-05 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Neubau Kabeltrasse | Bewehrungsplan Kabeltrog 130x150x100 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  |  | A2.1 | 710_82_1730_5_220_51_B
Formulas:
Freigabe Prüf-ingenieur = [Auslieferung an Prüf-ingenieur]+(6*7)

## LP5 ET VM KSR (hidden)
Vorgezogene Maßnahme - Kabelschutzrohrtrasse
nicht zutreffend
offen
ausgeliefert
ungültig
freigegeben
Fachplanung E-Technik |  |  |  | Plannummern | [7 empty] | BEZEICHNUNG / INHALT
Verant-wortlich | Auf-steller | Auslieferung an BWB | Freigabe BWB | Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME
WinPlan
IFE | IFE | 2020-03-10 |  | 710 | 63 | 1000 | 5 | 151 | 01 |  | 09.01.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung | Gesamtklärwerksbereich | Provisorien vorgezogene Maßnahme 1 von 3 LP |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A0 | 710_63_1000_5_151_01_
IFE | IFE | 2020-03-10 |  | 710 | 63 | 1000 | 5 | 151 | 02 |  | 09.01.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung | Gesamtklärwerksbereich | Provisorien vorgezogene Maßnahme 2 von 3 LP |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A0 | 710_63_1000_5_151_02_
IFE | IFE | 2020-03-10 |  | 710 | 63 | 1000 | 5 | 151 | 03 |  | 09.01.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung | Gesamtklärwerksbereich | Provisorien vorgezogene Maßnahme 3 von 3 LP |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 |  |  | A0 | 710_63_1000_5_151_03_

## LP5 VM ABW (hidden)
Vorgezogene Maßnahme - Neubau Auslaufbauwerk km 1,635 und Umbau Ankerwand Altes Auslaufbauwerk km 1,67
nicht zutreffend
offen
ausgeliefert
ungültig
freigegeben
Objektplanung Ingenieurbauwerke | [11 empty] | Plannummern | [7 empty] | BEZEICHNUNG / INHALT
Verant-wortlich | Auf-steller | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB |  | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | - | Einstellung in WinPlan zur Freigabe | Freigabe BWB | Auslieferung an BWB | Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME
|  | WinPlan | WinPlan |  | WinPlan | WinPlan | WinPlan |  | WinPlan |  | Papier
p2m | p2m | 2019-10-22 | 2020-01-24 |  |  | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 010 | 01 | E | 23.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Übersichtslageplan |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:200 |  |  | A0 | 710_82_1390_5_010_01_E
p2m | p2m | 2019-10-22 | 2020-01-24 |  |  | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 010 | 02 | E | 2020-07-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Beschilderungsplan |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:1000 |  |  | A2.0 | 710_82_1390_5_010_02_E
p2m | p2m | 2019-10-22 | 2020-01-24 |  |  | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 010 | 03 | D | 23.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | BE-Plan und Umverlegung Sophienwerder Weg |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:200 |  |  | A0x1500 | 710_82_1390_5_010_03_D
p2m | p2m | 2019-10-22 | 2020-01-24 |  |  | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 020 | 01 | E | 23.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Lageplan Endzustand Draufsicht |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1390_5_020_01_E
p2m | p2m | 2019-10-22 | 2020-01-24 |  |  | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 120 | 01 | E | 23.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Bauzustand Grundriss D-D |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1390_5_120_01_E
p2m | p2m | 2019-10-22 | 2020-01-24 |  |  | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 120 | 02 | E | 2020-07-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Bauzustand Grundriss E-E |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1390_5_120_02_E
p2m | p2m | 2019-10-22 | 2020-01-24 |  |  | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 120 | 03 | E | 2020-07-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Längsschnitt A-A, Ansicht B-B, Details |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:100:50:25:10 |  |  | A0 | 710_82_1390_5_120_03_E
p2m | p2m | 2019-10-22 | 24.01.2020 seit 28.01.2020 | [5 empty] | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 120 | 04 | A | 20.01.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Umbau Ankerspundwand |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:100 |  |  | A2 | 710_82_1390_5_120_04_A
p2m | p2m | 2019-10-22 | 2020-01-24 |  |  | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 410 | 01 | E | 23.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Pos. Wasserbaufahrzeug f. Bauausführung |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:100 |  |  | A1 | 710_82_1390_5_410_01_E
p2m | p2m | 2019-10-22 | 2020-01-24 |  |  | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 410 | 02 | E | 23.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Einbau Uferwand |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:100 |  |  | A2 | 710_82_1390_5_410_02_E
p2m | p2m | 2019-10-22 | 2020-01-24 |  |  | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 410 | 03 | E | 23.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Ausbaggern Sohle |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:100 |  |  | A2 | 710_82_1390_5_410_03_E
p2m | p2m | 2019-10-22 | 2020-01-24 |  |  | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 410 | 04 | E | 23.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Einbau Schutzkonstruktion |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:100 |  |  | A2 | 710_82_1390_5_410_04_E
Fachplanung Tragwerksplanung | [11 empty] | Plannummern | [7 empty] | BEZEICHNUNG / INHALT
Verant-wortlich | Auf-steller | Einstellung in WinPlan | Auslieferung an Prüf-ingenieur | Einstellung in WinPlan | Einstellung in WinPlan | Einstellung in WinPlan | Freigabe Prüf-ingenieur | Freigabe Prüf-ingenieur | Einstellung in WinPlan zur Freigabe | Freigabe BWB | Auslieferung an BWB | Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME
|  | WinPlan | Papier | WinPlan | WinPlan | WinPlan | Soll | Ist | WinPlan |  | Papier
p2m | KLW | 2020-01-24 | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-06-25 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 01 | E | 24.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Baugrubenübersicht UW-Betonsohle, Grundrisse und Schnitte |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:200:100:25:10 |  |  | 118,9x59,4 | 710_82_1390_5_210_01_E
p2m | Echterhoff | [6 empty] | 2021-08-20 | 2021-09-20 |  |  | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 01 | F | 2021-08-06 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Baugrubenübersicht UW-Betonsohle, Grundrisse und Schnitte |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:200:100:25:10 |  |  | 118,9x59,4 | 710_82_1390_5_210_01_F
p2m | KLW | [6 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-13 | 2022-02-14 |  | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 01 | H | 2022-02-10 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Baugrubenübersicht UW-Betonsohle, Grundrisse und Schnitte |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:200:100:25:10 |  |  | 118,9x59,4 | 710_82_1390_5_210_01_H
p2m | KLW | 2020-01-24 | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-06-25 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 02 | E | 24.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Schalplan Draufsicht Prallplatte- Randbalken-Gurtung |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:50:25:10 |  |  | A0 | 710_82_1390_5_210_02_E
p2m | KLW | [6 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-13 | 2022-02-14 |  | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 02 | H | 2022-02-10 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Schalplan Draufsicht Prallplatte- Randbalken-Gurtung |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:50:25:10 |  |  | A0 | 710_82_1390_5_210_02_H
p2m | KLW | 2020-01-24 | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-06-25 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 03 | E | 24.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Schalplan Schnitte Prallplatte- Randbalken-Gurtung |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:50:25:10 |  |  | A1+ | 710_82_1390_5_210_03_E
p2m | KLW | [6 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-13 | 2022-02-14 |  | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 03 | H | 2022-02-10 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Schalplan Schnitte Prallplatte- Randbalken-Gurtung |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:50:25:10 |  |  | A1+ | 710_82_1390_5_210_03_H
p2m | KLW | 2020-01-24 | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-06-25 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 04 | E | 24.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Bewehrung untere Lage, Draufsicht Prallplatte- Randbalken-Gurtung |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:50:25 |  |  | A0 | 710_82_1390_5_210_04_E
p2m | KLW |  | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-06-25 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 04 | D | 2020-05-27 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Stahlliste untere Lage |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | ohne |  |  |  | 710_82_1390_5_210_04_D
p2m | KLW | [6 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-13 | 2022-02-14 |  | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 04 | H | 2022-02-10 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Stahlliste untere Lage |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | ohne |  |  |  | 710_82_1390_5_210_04_H
p2m | KLW | 2020-01-24 | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-06-25 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 05 | E | 24.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Bewehrung obere Lage, Draufsicht Prallplatte- Randbalken-Gurtung |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1390_5_210_05_E
p2m | KLW |  | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-06-25 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 05 | D | 2020-05-27 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Stahlliste obere Lage |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | ohne |  |  |  | 710_82_1390_5_210_05_D
p2m | KLW | [6 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-13 | 2022-02-14 |  | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 05 | H | 2022-02-10 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Stahlliste obere Lage |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | ohne |  |  |  | 710_82_1390_5_210_05_H
p2m | KLW | 2020-01-24 | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-06-25 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 06 | E | 24.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Leitwerk (Dalbenkonstruktion) Bauwerksplan |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:100:50:10 |  |  | 94,1x59,4 | 710_82_1390_5_210_06_E
p2m | KLW | 2020-01-24 | 2020-02-05 | 2020-02-09 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-06-25 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 07 | E | 24.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Leitwerk (Dalbenkonstruktion) Stahlkonstruktion |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:20:10 |  |  | 94,1x59,4 | 710_82_1390_5_210_07_E
p2m | KLW | 28.01.2020 / 09.02.2020 | 2020-02-05 | 2020-03-18 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  | 2020-06-25 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-19 | 710 | 82 | 1390 | 5 | 210 | 08 | E | 24.07.2020 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Auslaufbauwerk | Umbau Ankerwand |  | 0104A15 | P.27468 | PAR | 1:100:20 |  |  | A1 | 710_82_1390_5_210_08_D

## LP5 IBW+TWP Verbau VE5 (hidden)
Objektplanung IBW und Fachplanung TWP für VE5 Hauptbaugruben / Verbau
[8 empty] | U | ungültig |  |  |  |  | nicht zutreffend
[8 empty] | B | in Bearbeitung |  |  |  |  | offen
[8 empty] | P | in Prüfung |  |  |  |  | ausgeliefert
[8 empty] | I | vom Prüfingenieur freigegeben |  |  |  |  | ungültig
[8 empty] | F | von BWB zur Ausführung freigegeben |  |  |  |  | freigegeben
Plannummern | [10 empty] | OP IBW / FP TWP Baugruben / Verbau |  |  |  |  | BEZEICHNUNG / INHALT
Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Status | Verant-wortlich | Auf-steller | Auslieferung an BWB | Auslieferung an Prüf-ingenieur | Auslieferung an Prüf-ingenieur | Freigabe Prüf-ingenieur | Freigabe BWB | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME | Textfeld für Planliste auf den Plänen
[11 empty] | WinPlan | digital | Papier | Ist
710 | 82 | 1000 | 5 | 010 | 01 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Lageplan Übersicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_010_01_- | 710_82_1000_5_010_01 Lageplan Übersicht
710 | 82 | 1000 | 5 | 010 | 01 | A | 2020-09-10 | U | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Lageplan Übersicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_010_01_A | 710_82_1000_5_010_01 Lageplan Übersicht
710 | 82 | 1000 | 5 | 010 | 01 | B | 2020-12-03 | I | DBI | DBI | 2021-01-24 |  | 2021-01-20 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Lageplan Übersicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_010_01_B | 710_82_1000_5_010_01 Lageplan Übersicht
710 | 82 | 1000 | 5 | 010 | 01 | C | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Lageplan Übersicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_010_01_C | 710_82_1000_5_010_01 Lageplan Übersicht
710 | 82 | 1000 | 5 | 010 | 01 | D | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Lageplan Übersicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_010_01_D | 710_82_1000_5_010_01 Lageplan Übersicht
710 | 82 | 1000 | 5 | 030 | 01 | A | 2020-01-22 | I | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absteckplan Verbau Baugrube |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_030_01_A | 710_82_1000_5_030_01 Absteckplan Verbau Baugrube
710 | 82 | 1000 | 5 | 030 | 01 | B | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 | - | - | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absteckplan Verbau Baugrube |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_030_01_B | 710_82_1000_5_030_01 Absteckplan Verbau Baugrube
710 | 82 | 1000 | 5 | 030 | 01 | C | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 | - | - | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absteckplan Verbau Baugrube |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_030_01_C | 710_82_1000_5_030_01 Absteckplan Verbau Baugrube
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 01 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FLF, Maschinenhalle Schnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_01_- | 710_82_1000_5_120_01 FLF, Maschinenhalle Schnitt 1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 01 | A | 2020-09-10 | I | DBI | DBI | 2021-01-24 |  | 2020-09-14 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FLF, Maschinenhalle Schnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_01_A | 710_82_1000_5_120_01 FLF, Maschinenhalle Schnitt 1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 01 | B | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FLF, Maschinenhalle Schnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_01_B | 710_82_1000_5_120_01 FLF, Maschinenhalle Schnitt 1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 01 | C | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FLF, Maschinenhalle Schnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_01_C | 710_82_1000_5_120_01 FLF, Maschinenhalle Schnitt 1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 02 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Beschickungspumpwerk FLF Schnitt 2-1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_02_- | 710_82_1000_5_120_02 Beschickungspumpwerk FLF Schnitt 2-1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 02 | A | 2020-09-10 | I | DBI | DBI | 2021-01-24 |  | 2020-09-14 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Beschickungspumpwerk FLF Schnitt 2-1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_02_A | 710_82_1000_5_120_02 Beschickungspumpwerk FLF Schnitt 2-1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 02 | B | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Beschickungspumpwerk FLF Schnitt 2-1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_02_B | 710_82_1000_5_120_02 Beschickungspumpwerk FLF Schnitt 2-1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 02 | C | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Beschickungspumpwerk FLF Schnitt 2-1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_02_C | 710_82_1000_5_120_02 Beschickungspumpwerk FLF Schnitt 2-1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 03 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FLF, Filterzellen, BPW Schnitt 2-3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_03_- | 710_82_1000_5_120_03 FLF, Filterzellen, BPW Schnitt 2-3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 03 | A | 2020-09-10 | I | DBI | DBI | 2021-01-24 |  | 2020-09-14 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FLF, Filterzellen, BPW Schnitt 2-3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_03_A | 710_82_1000_5_120_03 FLF, Filterzellen, BPW Schnitt 2-3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 03 | B | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FLF, Filterzellen, BPW Schnitt 2-3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_03_B | 710_82_1000_5_120_03 FLF, Filterzellen, BPW Schnitt 2-3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 03 | C | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FLF, Filterzellen, BPW Schnitt 2-3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_03_C | 710_82_1000_5_120_03 FLF, Filterzellen, BPW Schnitt 2-3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 04 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FLF, Filterzellen Schnitt 2-2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_04_- | 710_82_1000_5_120_04 FLF, Filterzellen Schnitt 2-2
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 04 | A | 2020-09-10 | I | DBI | DBI | 2021-01-24 |  | 2020-09-14 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FLF, Filterzellen Schnitt 2-2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_04_A | 710_82_1000_5_120_04 FLF, Filterzellen Schnitt 2-2
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 04 | B | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FLF, Filterzellen Schnitt 2-2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_04_B | 710_82_1000_5_120_04 FLF, Filterzellen Schnitt 2-2
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 04 | C | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FLF, Filterzellen Schnitt 2-2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_04_C | 710_82_1000_5_120_04 FLF, Filterzellen Schnitt 2-2
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 05 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UV-Desinfektion Schnitt 3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_05_- | 710_82_1000_5_120_05 UV-Desinfektion Schnitt 3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 05 | A | 2020-09-10 | U | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UV-Desinfektion Schnitt 3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_05_A | 710_82_1000_5_120_05 UV-Desinfektion Schnitt 3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 05 | B | 2020-12-02 | I | DBI | DBI | 2021-01-24 |  | 2021-01-20 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UV-Desinfektion Schnitt 3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_05_B | 710_82_1000_5_120_05 UV-Desinfektion Schnitt 3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 05 | C | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UV-Desinfektion Schnitt 3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_05_C | 710_82_1000_5_120_05 UV-Desinfektion Schnitt 3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 05 | D | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UV-Desinfektion Schnitt 3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_05_D | 710_82_1000_5_120_05 UV-Desinfektion Schnitt 3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 06 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_06_- | 710_82_1000_5_120_06 Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 4
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 06 | A | 2020-09-10 | U | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_06_A | 710_82_1000_5_120_06 Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 4
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 06 | B | 2020-12-04 | I | DBI | DBI | 2021-01-24 |  | 2021-01-20 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_06_B | 710_82_1000_5_120_06 Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 4
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 06 | C | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_06_C | 710_82_1000_5_120_06 Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 4
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 06 | D | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_06_D | 710_82_1000_5_120_06 Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 4
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 07 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UV-Desinfektion, Auslaufbereich Schnitt 5-1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_07_- | 710_82_1000_5_120_07 UV-Desinfektion, Auslaufbereich Schnitt 5-1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 07 | A | 2020-09-10 | U | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UV-Desinfektion, Auslaufbereich Schnitt 5-1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_07_A | 710_82_1000_5_120_07 UV-Desinfektion, Auslaufbereich Schnitt 5-1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 07 | B | 2020-12-07 | I | DBI | DBI | 2021-01-24 |  | 2021-01-20 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UV-Desinfektion, Auslaufbereich Schnitt 5-1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_07_B | 710_82_1000_5_120_07 UV-Desinfektion, Auslaufbereich Schnitt 5-1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 07 | C | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UV-Desinfektion, Auslaufbereich Schnitt 5-1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_07_C | 710_82_1000_5_120_07 UV-Desinfektion, Auslaufbereich Schnitt 5-1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 07 | D | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UV-Desinfektion, Auslaufbereich Schnitt 5-1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_07_D | 710_82_1000_5_120_07 UV-Desinfektion, Auslaufbereich Schnitt 5-1
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 08 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 5-2-3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_08_- | 710_82_1000_5_120_08 Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 5-2-3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 08 | A | 2020-09-10 | U | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 5-2-3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_08_A | 710_82_1000_5_120_08 Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 5-2-3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 08 | B | 2020-12-07 | I | DBI | DBI | 2021-01-24 |  | 2021-01-20 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 5-2-3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_08_B | 710_82_1000_5_120_08 Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 5-2-3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 08 | C | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 5-2-3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_08_C | 710_82_1000_5_120_08 Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 5-2-3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 08 | D | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 5-2-3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_08_D | 710_82_1000_5_120_08 Absetzbecken, Pumpenkeller Schnitt 5-2-3
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 09 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle A/B/C Draufsicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_09_- | 710_82_1000_5_120_09 Zulaufkanäle A/B/C Draufsicht
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 09 | A | 2020-09-10 | U | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle A/B/C Draufsicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_09_A | 710_82_1000_5_120_09 Zulaufkanäle A/B/C Draufsicht
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 09 | B | 2020-12-04 | I | DBI | DBI | 2021-01-24 |  | 2021-01-20 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle A/B/C Draufsicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_09_B | 710_82_1000_5_120_09 Zulaufkanäle A/B/C Draufsicht
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 09 | C | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle A/B/C Draufsicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_09_C | 710_82_1000_5_120_09 Zulaufkanäle A/B/C Draufsicht
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 09 | D | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle A/B/C Draufsicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_09_D | 710_82_1000_5_120_09 Zulaufkanäle A/B/C Draufsicht
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 10 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle C Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_10_- | 710_82_1000_5_120_10 Zulaufkanäle C Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 10 | A | 2020-09-10 | U | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle C Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_10_A | 710_82_1000_5_120_10 Zulaufkanäle C Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 10 | B | 2020-12-07 | I | DBI | DBI | 2021-01-24 |  | 2021-01-20 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle C Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_10_B | 710_82_1000_5_120_10 Zulaufkanäle C Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 10 | C | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle C Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_10_C | 710_82_1000_5_120_10 Zulaufkanäle C Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 10 | D | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle C Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_10_D | 710_82_1000_5_120_10 Zulaufkanäle C Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 11 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle A/B Schnitte und Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_11_- | 710_82_1000_5_120_11 Zulaufkanäle A/B Schnitte und Details
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 11 | A | 2020-09-10 | I | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle A/B Schnitte und Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_11_A | 710_82_1000_5_120_11 Zulaufkanäle A/B Schnitte und Details
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 11 | B | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle A/B Schnitte und Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_11_B | 710_82_1000_5_120_11 Zulaufkanäle A/B Schnitte und Details
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 11 | C | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Zulaufkanäle A/B Schnitte und Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 | 710_82_1000_5_120_11_C | 710_82_1000_5_120_11 Zulaufkanäle A/B Schnitte und Details
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 12 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13596 Berlin | Freiheit 17-18 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UVD-FAB Schnitte |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_12_- | 710_82_1000_5_120_12 UVD-FAB Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 12 | A | 2020-09-10 | I | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13596 Berlin | Freiheit 17-18 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UVD-FAB Schnitte |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_12_A | 710_82_1000_5_120_12 UVD-FAB Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 12 | B | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13596 Berlin | Freiheit 17-18 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UVD-FAB Schnitte |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_12_B | 710_82_1000_5_120_12 UVD-FAB Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 12 | C | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13596 Berlin | Freiheit 17-18 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | UVD-FAB Schnitte |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_12_C | 710_82_1000_5_120_12 UVD-FAB Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 13 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FlF Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_13_- | 710_82_1000_5_120_13 FlF Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 13 | A | 2020-09-10 | I | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FlF Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_13_A | 710_82_1000_5_120_13 FlF Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 13 | B | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FlF Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_13_B | 710_82_1000_5_120_13 FlF Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 13 | C | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | FlF Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_13_C | 710_82_1000_5_120_13 FlF Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 14 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | BPW und FlF Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_14_- | 710_82_1000_5_120_14 BPW und FlF Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 14 | A | 2020-09-10 | I | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | BPW und FlF Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_14_A | 710_82_1000_5_120_14 BPW und FlF Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 14 | B | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | BPW und FlF Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_14_B | 710_82_1000_5_120_14 BPW und FlF Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 14 | C | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | BPW und FlF Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_14_C | 710_82_1000_5_120_14 BPW und FlF Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 15 | - | 2020-09-10 | U | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | BPW und FlF Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_15_- | 710_82_1000_5_120_15 BPW und FlF Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 15 | A | 2020-12-04 | I | DBI | DBI | 2021-01-24 |  | 2021-01-20 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | BPW und FlF Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_15_A | 710_82_1000_5_120_15 BPW und FlF Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 15 | B | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | BPW und FlF Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_15_B | 710_82_1000_5_120_15 BPW und FlF Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 120 | 15 | C | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | BPW und FlF Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A0 - 1400 | 710_82_1000_5_120_15_C | 710_82_1000_5_120_15 BPW und FlF Schnitte
710 | 82 | 1000 | 5 | 410 | 01 | - | 2019-11-25 | U | DBI | DBI | 2020-01-26 | 2020-06-08 | 2020-06-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Aushubphasen/Lastenplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A10 | 710_82_1000_5_410_01_- | 710_82_1000_5_410_01 Aushubphasen/Lastenplan
710 | 82 | 1000 | 5 | 410 | 01 | A | 2020-09-10 | I | DBI | DBI |  |  | 2020-09-14 | 2021-06-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Aushubphasen/Lastenplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A10 | 710_82_1000_5_410_01_A | 710_82_1000_5_410_01 Aushubphasen/Lastenplan
710 | 82 | 1000 | 5 | 410 | 01 | B | 2021-07-23 | U | DBI | DBI | 2021-08-01 |  |  | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Aushubphasen/Lastenplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A10 | 710_82_1000_5_410_01_B | 710_82_1000_5_410_01 Aushubphasen/Lastenplan
710 | 82 | 1000 | 5 | 410 | 01 | C | 2021-09-30 | F | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  | - | 2021-10-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baugrube / Verbau | Aushubphasen/Lastenplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  | A10 | 710_82_1000_5_410_01_C | 710_82_1000_5_410_01 Aushubphasen/Lastenplan

## LPH X IBW Dok
Dokumente der Ingenieurbauwerke - LPH X
PMS: Planmanagmentsystem
| Allgemeine Parametervorgaben: |  |  |  | Werk : | BB
[9 empty] | U | ungültig | [5 empty] | nicht zutreffend
[9 empty] | P | Reinschrift zur Überprüfung | [5 empty] | ausgeliefert
[9 empty] | zF | Reinschrift zur Freigabe | [5 empty] | ungültig
[9 empty] | F | Reinschrift freigegeben | [5 empty] | freigegeben
Dokumentenbezeichnung | [9 empty] | Objekt- und Tragwerksplanung | [7 empty] | Inhalt
nur LPH 4
Datum | Werk | Objekt- nummer | Kapitel- nummer | Abkürzung- Zählnummer | Freier Text | Index | Datei- format | Stand | Status | verantwortlich | Aufsteller | Soll- Auslieferung an Berliner Wasserbetriebe | IST- Auslieferung an Berliner Wasserbetriebe | Auslieferung an Prüfingenieur | Freigabe Prüfingenieur | Status Prüfingenieur | Freigabe Berliner Wasserbetriebe | Inhalt | Dateiname
[12 empty] | WinPlan | WinPlan
20230306 | BB | 1380 | 223 | BB | 3.Teilprüfbericht Z20-006 TWP UVD | A | pdf | 2019-11-25 | F | Mustering | Mustering | 2019-11-25 | 2019-11-24 |  |  | nicht zutreffend | 2020-01-15 | Baustelleneinrichtung | 20230306_BB_1380_223_BB_3.Teilprüfbericht Z20-006 TWP UVD_A.pdf
20220214 | BB | 1380 | 221 | LC1 | Statik Z20-006 UVD freigegeben | A | pdf | 2020-02-28 | U | Mustering | Mustering | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  |  |  | Baufeldfreimachung | 20220214_BB_1380_221_LC1_Statik Z20-006 UVD freigegeben_A.pdf
20220414 | BB | 1380 | 221 | LC1 | Statik Z20-006 UVD freigegeben | B | pdf | 2020-09-23 | F | Mustering | Mustering | 2020-10-06 | 2020-10-04 | 2020-11-07 | 2020-12-16 | freigegeben | 2021-01-10 | Baufeldfreimachung | 20220414_BB_1380_221_LC1_Statik Z20-006 UVD freigegeben_B.pdf

## LP5 IBW Dok (hidden)
Planungsbegleitende Dokumente Objektplanung IBW - LP4 und LP5
|  |  | nicht zutreffend | [6 empty] | U | ungültig
|  |  | offen | [6 empty] | B | in Bearbeitung
|  |  | ausgeliefert | [6 empty] | P | in Prüfung
|  |  | ungültig | [6 empty] | I | vom Prüfingenieur freigegeben
|  |  | freigegeben | [6 empty] | F | von BWB zur Ausführung freigegeben
Verant-wortlich | Objekt-planer | Auf-steller | Auslieferung an BWB | Auslieferung an Prüf-ingenieur | Freigabe Prüf-ingenieur | Freigabe BWB | Planungsbegleitende Unterlagen | Rev. / Version | Stand | Status | Dateinamen | Anmerkung
|  |  | WinPlan | CD
WU-Konzept
HI | - | HI | 2020-02-14 |  | nicht zutreffend |  | WU-Konzept | V 01 | 2019-11-14 | U | Ruh_1000_2BT_LP5_WU-Konzept_V03_2019-11-14.pdf
HI | - | HI | 2020-02-14 |  | nicht zutreffend |  | WU-Konzept | V 02 | 2019-12-09 | U | Ruh_1000_2BT_LP5_WU-Konzept_V03_2019-12-09.pdf
HI | - | HI | 2020-11-09 | 2020-11-03 | nicht zutreffend |  | WU-Konzept | V 03 | 2020-11-02 | U | Ruh_1000_2BT_LP5_WU-Konzept_V03_2020-11-02.pdf
HI | - | HI | 2021-11-25 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | WU-Konzept | V 04 | 2021-11-19 | U | Ruh_1000_2BT_LP5_WU-Konzept_V03_2021-11-19.pdf
HI | - | HI | 2022-03-14 | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 2022-03-17 | WU-Konzept | V 05 | 2022-03-14 | F | Ruh_1000_2BT_LP5_WU-Konzept_V04_2022-03-14.pdf
HI | - | HI | 2020-11-09 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | WU-Raumliste | V 04 | 2019-12-19 | U | Ruh_1000_2BT_LP5_WU-Raumliste_V04_2019-12-19.pdf
HI | - | HI | 2021-11-25 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | WU-Raumliste | V 05 | 2021-11-19 | U | Ruh_1000_2BT_LP5_WU-Raumliste_V05_2021-11-19.pdf | Anlage zu WU-Konzept
HI | - | HI | 2022-03-14 | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 2022-03-17 | WU-Raumliste | V 06 | 2022-03-14 | F | Ruh_1000_2BT_LP5_WU-Raumliste_V06_2022-03-14.xlsx | Anlage zu WU-Konzept
HI | - | HI | 2020-11-09 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | Dichtheitsprüfungskonzept | V 01 | 2020-11-02 | U | Ruh_1000_2BT_LP5_Dichtigkeitsprüfungskonzept_V01_2020-11-02.pdf
HI | - | HI | 2021-08-24 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | Dichtheitsprüfungskonzept | V 02 | 2021-08-24 | U | Ruh_1000_2BT_LP5_Dichtigkeitsprüfungskonzept_V02_2021-08-24.pdf
HI | - | HI | 2021-11-25 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | Dichtheitsprüfungskonzept | V 03 | 2021-11-19 | P | Ruh_1000_2BT_LP5_Dichtigkeitsprüfungskonzept_V02_2021-11-25.pdf
SiGe-Plan
p2m | - | p2m | 2020-01-24 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | SiGe-Plan | - | 2019-11-14 |  | Ruh_1000_SiGePlan_2019-11-14_Wochen
Baustellenlogistik
HI | - | HI | 2019-10-25 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | Baustellenlogistik | V01 | 2019-10-25 | U | 2019-10-25_AP-Baustellenlogistik_3_V1
HI | - | HI | 2019-12-09 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | Baustellenlogistik | V02 | 2019-12-09 | U | Ruh_1000_2BT_LP5_Baustellenlogistik_V02_2019-12-09
HI | - | HI | 2020-05-18 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | Baustellenlogistik | V03 | 2020-05-18 | U | 2020-05-18_LP5_Baustellenlogistik_V03
HI | - | HI | 2020-08-24 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | Baustellenlogistik | Rev.03 | 2020-08-24 | U | Ruh_1000_2BT_LP5_Baustellenlogistik_Rev.03_2020-08-24
HI | - | HI | 2022-04-06 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | Baustellenlogistik | Rev.04 | 2022-04-06 | U | Ruh_1000_2BT_LP5_Baustellenlogistik_VE03_2022-04-06
HI | - | HI | 2022-04-14 | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 2022-04-25 | Baustellenlogistik | Rev.04 | 2022-04-13 | U | Ruh_1000_2BT_LP5_Baustellenlogistik_VE04_2022-04-13
HI | - | HI | 2022-08-04 |  |  |  | Baustellenlogistik | Rev.05 | 2022-08-04 | P | Ruh_1000_2BT_LP5_Baustellenlogistik_VE05_2022-08-04
Kampfmitteluntersuchungskonzept
p2m | p2m | p2m | 2020-01-24 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | Kampfmitteluntersuchungskonzept ABW | - | 2020-01-23 |  | 20190902_KWRuh_Kampmittelsondierungskonzept - Auslaufbw
DBI | - | DBI | 2020-01-24 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | Kampfmitteluntersuchungskonzept Hauptmaßnahme | - | 2019-11-25 | U | Ruh_1000_2BT_Kampmittelsondierungskonzept_2019-11-25
DBI | - | DBI | 2022-03-16 | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 2022-03-17 | Kampfmitteluntersuchungskonzept Hauptmaßnahme | - | 2022-03-07 | F | Ruh_1000_2BT_Kampfmittelsondierungskonzept_Rev01_2022-03-07.pdf
ABE-Konzept
p2m | p2m | p2m | 09.02.2020, 18.03.2020, 12.06.2020 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | ABE-Konzept KSR-Trasse | V 02 | 2020-06-12 |  | Ruh_1730_2BT_KSR-Trasse_ABE-Konzept_Rev2_2020-06-12
p2m | p2m | p2m | 22.10.2019, 24.01.2020, 18.03.2020, 04.05.2020, 02.06.2020 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |  | ABE-Konzept ABW | V 03 | 2020-06-02 |  | Ruh_1390_2BT_ABW_ABE-Konzept_Rev03_2020-06-02
DBI | - | DBI | 2020-01-24 | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 2021-10-28 | ABE-Konzept Hauptmaßnahme | - | 2019-11-25 | F | Ruh_1000_2BT_ABE-Konzept_2019-11-25
Brandschutzgutachten
LOPP | p2m | KLW | 2020-02-08 | 2020-02-05 | 2020-03-18 |  | Brandschutzgutachten SPE | - | 2019-04-08 | I | Ruh_L35_2GT_250_BSK_SPE_2019-04-08_nach_VP
LOPP | p2m | KLW | 2020-02-08 | 2020-02-05 | 2020-03-18 |  | Brandschutzgutachten Schalthaus MS-VB9 | - | 2018-12-07 | I | Ruh_L90_2GT_250_BSK_Schalthaus_MS-BV9_2018-12-07_nach_VP
LOPP | p2m+LOPP | KLW | 2020-02-08 | 2020-02-05 | 2020-03-18 |  | Brandschutzgutachten FLF BPW | - | 2020-02-04 | I | Ruh_L95_2GT_250_BSK_Flockungsfiltration_Beschickungspumpwerk_nach_VP
LOPP | p2m+LOPP | KLW | 2020-02-08 | 2020-02-05 | 2020-03-18 |  | Brandschutzgutachten FLF BPW | - | 2020-02-04 | I | Ruh_L95_2GT_250_BSP_Flockungsfiltration_Beschickungspumpwerk_DG_2020-02-04
LOPP | HI | KLW | 2020-02-08 | 2020-02-05 | 2020-03-18 |  | Brandschutzgutachten UV-D | - | 2019-12-16 | I | Ruh_L96_2GT_250_BSK_UV-Desinfektion_2019-12-16_VP
LOPP | HI | KLW | 2020-02-08 | 2020-02-05 | 2020-03-18 |  | Brandschutzgutachten UV-D | - | 2019-12-16 | I | Ruh_L96_2GT_250_BSP_UV-Desinfektion_2019-12-16
LOPP | LOPP | KLW | 2020-02-08 | 2020-02-05 | 2020-03-18 |  | Brandschutzgutachten FAB | - | 2019-04-08 | I | Ruh_L97_2GT_250_BSP_Absetzbecken_FAB_2019-04-08_Nach_VP
Stücklisten
DBI | DBI | DBI | 2021-10-13 |  |  |  | Stückliste Baugrubenverbau | - | 2021-10-12 |  | Ruh_1000_2BT_Stueckliste-Baugrubenverbau_2021-10-12.pdf
DBI | DBI | DBI | 2022-02-16 |  |  | 2022-02-21 | Stückliste Baugrubenverbau BPW-FLF-FAB |  | 2022-02-16 | F | 20220216_Ruh_1000_222_PC_Stückliste_Baugrubenverbau_BPW_-_FLF_-_FAB.pdf
DBI | DBI | DBI | 2022-02-16 |  |  | 2022-02-21 | Stückliste Baugrubenverbau UVD |  | 2022-02-16 | F | 20220216_Ruh_1000_222_PC_Stückliste_Baugrubenverbau_UVD.pdf
DBI | DBI | DBI | 2022-02-16 |  |  | 2022-02-21 | Stückliste Baugrubenverbau Anschluss Block A+B |  | 2022-02-16 | F | 20220216_Ruh_1000_222_PC_Stückliste_Baugrubenverbau_AS_ZK_Block_AB.pdf
DBI | DBI | DBI | 2022-02-16 |  |  | 2022-02-21 | Stückliste Baugrubenverbau Anschluss Block C |  | 2022-02-16 | F | 20220216_Ruh_1000_222_PC_Stückliste_Baugrubenverbau_Armaturenschacht_und_ZK_Block_C.pdf
Diverses
LOPP | LOPP | LOPP | 2020-11-17 |  |  |  | Standflächen Mobilkräne | - | 2020-11-17 |  | Ruh_1000_1BT_LP5_Mobilkran-Stellplätze2020-11-17_LP5.pdf
DBI | - | DBI | 2021-01-15 |  |  |  | Konzept Erschütterungsmessungen | - | 2021-01-12 |  | Ruh_1000_1BT_Konzept_Erschütterungsmessungen_2021-01-12.pdf
LOPP | - | LOPP | 2021-01-26 |  |  |  | Fußboden- und Wandausbildung | - | 2021-01-26 |  | Ruh_1000_1BT_Fussboden-und-Wandausbildung_2021-01-26.xlsx
LOPP | - | LOPP | 2021-01-26 |  |  |  | Korrosionsschutz | - | 2021-01-26 |  | Ruh_1000_1BT_Korrosionsschutz_2021-01-26.xlsx
DBI | - | IDW | 2022-10-12 |  |  | entfällt | Fassadenstatik |  | 2021-05-04 | - | Ruh_1000_1BT_Fassadenstatik_2021-05-04.pdf
Note on D6: Stefan Grinwis: ändern in: Reinschrift zur Überprüfung
Note on D8: Stefan Grinwis: ändern in: "freigegebene Reinschrift"
Note on D10: Stefan Grinwis: Übergabe besser als Auslieferung

## LPHX IBW Pläne
Pläne der Ingenieurbauwerke - LPH X
PMS: Planmanagmentsystem
[8 empty] | U | ungültig | [5 empty] | nicht zutreffend | [5 empty] | Allgemeine Parametervorgaben: | Reg.-Nr. | 0105A15
[8 empty] | P | Reinschrift zur Überprüfung | [5 empty] | ausgeliefert | [6 empty] | Auftr.-Nr.: | P.12345
[8 empty] | zF | Reinschrift zur Freigabe | [5 empty] | ungültig | [6 empty] | Planverfasser: | Muster-ARGE
[8 empty] | F | Reinschrift freigegeben | [5 empty] | freigegeben
Plannummern | [8 empty] | Objekt- und Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke | [7 empty] | BEZEICHNUNG/INHALT
Anl.-Art | B.-St. | Objekt | HOAI (Phase) | Lfd. - Nr. | Blatt | Index | Stand | Status | Verant-wortlich | Aufsteller | Soll- Auslieferung an Berliner Wasserbetriebe | IST- Auslieferung an Berliner Wasserbetriebe | Auslieferung an Prüfingenieur | Freigabe Prüf-ingenieur | Status Prüfingenieur | Freigabe Berliner Wasserbetriebe | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 3 [Objekt/Bauwerk] | Titel 4 [Raum/Teilbereich/Bauteil] | Titel 5 [Zeichnungstyp/Schnittführung] | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Blatt- Format
[11 empty] | WinPlan | WinPlan |  | Ist
Allgemeines, Lagepläne, Baustelleneinrichtung
710 | 83 | 5410 | 5 | 010 | 02 | A | 2019-11-25 | F | Muster | Muster | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2020-01-01 | freigegeben | 2020-01-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Maschinenraum | Schnitt | 1:500 |  |  | A0
710 | 82 | 1380 | 5 | 010 | 05 | A | 2020-02-28 | U | Muster | Muster | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  | nicht zutreffend |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | Betriebswasseranlage | Schnitt | 1:500 |  |  | A0
710 | 82 | 1380 | 5 | 010 | 05 | B | 2020-09-23 | F | Muster | Muster | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  |  |  | 2020-10-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | Betriebswasseranlage | Schnitt | 1:500 |  |  | A0
Formulas:
Auslieferung an Prüfingenieur = [WinPlan]+7
Freigabe Prüf-ingenieur = [Auslieferung an Prüfingenieur]+30
Freigabe Berliner Wasserbetriebe = [Freigabe Prüf-ingenieur]+30
Freigabe Berliner Wasserbetriebe = [WinPlan]+15

## LP5 TWP VE5 (hidden)
Tragwerksplanung VE5 Hauptbauwerke
[8 empty] | U | ungültig
[8 empty] | B | in Bearbeitung |  |  |  | nicht zutreffend | Muster
[8 empty] | P | in Prüfung |  |  |  | offen
[8 empty] | I | vom Prüfingenieur freigegeben |  |  |  | ausgeliefert
[8 empty] | F | von BWB zur Ausführung freigegeben |  |  |  | ungültig
freigegeben
Plannummern | [8 empty] | Fachplanung TWP | [8 empty] | BEZEICHNUNG / INHALT
Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Status | Fach-planung | Objekt-planung | Auf-steller | Freigabe Objektplaner | Auslieferung an Prüf-ingenieur | Einstellung in WinPlan | Freigabe Prüf-ingenieur | Freigabe Prüf-ingenieur | Freigabe BWB | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME | Textfeld für Planliste auf den Plänen
[13 empty] | Papier | WinPlan | Soll | Ist
verbindene Kanäle und Leitungen
Anschlussschächte Beschickungspumpwerk
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 01 | A | 2020-08-14 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_01_A | 710_82_1370_5_222_01 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 01 | B | 2020-11-02 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_01_B | 710_82_1370_5_222_01 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 01 | C | 2022-02-09 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_01_C | 710_82_1370_5_222_01 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 01 | D | 2022-09-15 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 2022-10-11 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_01_D | 710_82_1370_5_222_01 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 01 | E | 2022-12-01 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-12-07 | entfällt | 2022-10-11 | 2022-12-08 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_01_E | 710_82_1370_5_222_01 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 01 | F | 2022-12-09 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-12-18 | entfällt | 2022-10-11 | 2022-12-19 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_01_F | 710_82_1370_5_222_01 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 02 | A | 2020-08-14 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2022-10-11 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_02_A | 710_82_1370_5_222_02 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 02 | B | 2022-12-01 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-12-07 | entfällt | 2022-10-11 | 2022-12-08 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_02_B | 710_82_1370_5_222_02 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 03 | A | 2020-08-14 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2022-10-11 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_03_A | 710_82_1370_5_222_03 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 03 | B | 2022-12-01 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-12-07 | entfällt | 2022-10-11 | 2022-12-08 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_03_B | 710_82_1370_5_222_03 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 04 | A | 2020-08-14 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2022-10-11 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Schalplan Decke, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_04_A | 710_82_1370_5_222_04 Schalplan Decke, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 04 | B | 2022-12-01 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-12-07 | entfällt | 2022-10-11 | 2022-12-08 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Schalplan Decke, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_04_B | 710_82_1370_5_222_04 Schalplan Decke, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 05 | A | 2020-08-14 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2022-10-11 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Schalplan Decke, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_05_A | 710_82_1370_5_222_05 Schalplan Decke, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 05 | B | 2022-12-01 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-12-07 | entfällt | 2022-10-11 | 2022-12-08 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Schalplan Decke, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_05_B | 710_82_1370_5_222_05 Schalplan Decke, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 06 | A | 2020-09-22 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 2021-01-14 | 2021-11-17 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Schalplan Decke, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_06_A | 710_82_1370_5_222_06 Schalplan Decke, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 06 | B | 2022-03-11 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2021-11-13 | entfällt | entfällt | 2022-03-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Schalplan Decke, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_06_B | 710_82_1370_5_222_06 Schalplan Decke, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 07 | A | 2021-11-05 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-12-24 | 2022-02-14 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C | Schalplan Decke, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_07_A | 710_82_1370_5_222_07 Schalplan Decke, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 07 | B | 2022-02-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt |  | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C | Schalplan Decke, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_07_B | 710_82_1370_5_222_07 Schalplan Decke, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 07 | C | 2022-03-11 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2021-11-13 | entfällt | entfällt | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C | Schalplan Decke, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_07_C | 710_82_1370_5_222_07 Schalplan Decke, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 07 | D | 2022-09-16 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 2022-09-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C | Schalplan Decke, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_07_D | 710_82_1370_5_222_07 Schalplan Decke, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 07 | E | 2022-11-29 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-12-07 | entfällt | 2022-09-27 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C | Schalplan Decke, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_07_E | 710_82_1370_5_222_07 Schalplan Decke, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 222 | 07 | F | 2022-12-09 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-12-18 | entfällt | 2022-09-27 | 2022-12-19 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C | Schalplan Decke, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_222_07_F | 710_82_1370_5_222_07 Schalplan Decke, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 01 | A | 2021-11-05 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-12-24 | 2022-02-14 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_01_A | 710_82_1370_5_232_01 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 01 | B | 2022-02-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt |  | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_01_B | 710_82_1370_5_232_01 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 01 | C | 2022-03-11 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_01_C | 710_82_1370_5_232_01 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 01 | D | 2022-09-16 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 2022-09-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_01_D | 710_82_1370_5_232_01 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 01 | E | 2022-09-28 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-10-12 | entfällt | entfällt | 2022-12-08 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_01_E | 710_82_1370_5_232_01 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 02 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_02_A | 710_82_1370_5_232_02 Bewehrungsplan BoPla BA1
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 02 | A | 2022-02-04 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_02_A | 710_82_1370_5_232_02 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 02 | B | 2022-03-22 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_02_B | 710_82_1370_5_232_02 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 02 | C | 2022-05-30 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_02_C | 710_82_1370_5_232_02 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 02 | D | 2022-09-15 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-09-20 |  | 2022-08-16 | 2022-09-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_02_D | 710_82_1370_5_232_02 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 03 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_03_A | 710_82_1370_5_232_03 Bewehrungsplan BoPla BA1
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 03 | B | 2022-03-22 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-10-24 |  | 2022-03-14 | 2022-12-08 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_03_B | 710_82_1370_5_232_03 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 04 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_04_A | 710_82_1370_5_232_04 Bewehrungsplan BoPla BA2
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 04 | B | 2022-03-22 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_04_B | 710_82_1370_5_232_04 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 04 | C | 2022-05-30 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-10-24 |  | 2022-04-20 | 2022-12-08 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_04_C | 710_82_1370_5_232_04 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 05 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_05_A | 710_82_1370_5_232_05 Bewehrungsplan BoPla BA2
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 05 | B | 2022-03-22 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_05_B | 710_82_1370_5_232_05 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 05 | C | 2022-05-30 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-10-24 |  | 2022-04-20 | 2022-12-08 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_05_C | 710_82_1370_5_232_05 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 06 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Wände BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_06_A | 710_82_1370_5_232_06 Bewehrungsplan Wände BA1
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 06 | A | 2022-09-15 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-09-20 |  | 2022-08-16 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_06_A | 710_82_1370_5_232_06 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 06 | B | 2022-09-15 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-09-20 |  | 2022-08-16 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_06_B | 710_82_1370_5_232_06 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 06 | C | 2022-09-15 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-09-20 |  | 2022-08-16 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_06_C | 710_82_1370_5_232_06 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 06 | D | 2022-09-15 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-09-20 |  | 2022-08-16 | 2022-09-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_06_D | 710_82_1370_5_232_06 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 07 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B - entfällt | Bewehrungsplan Wände BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_07_A | 710_82_1370_5_232_07 Bewehrungsplan Wände BA2
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 08 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B - entfällt | Bewehrungsplan Wände BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | AS | 710_82_1370_5_232_08_A | 710_82_1370_5_232_08 Bewehrungsplan Wände BA2
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 09 | A | 2020-09-09 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B - entfällt | Bewehrungsplan Decke BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_09_A | 710_82_1370_5_232_09 Bewehrungsplan Decke BA1
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 10 | A | 2020-09-09 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B - entfällt | Bewehrungsplan Decke BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_10_A | 710_82_1370_5_232_10 Bewehrungsplan Decke BA1
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 11 | A | 2020-09-09 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B - entfällt | Bewehrungsplan Decke BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_11_A | 710_82_1370_5_232_11 Bewehrungsplan Decke BA2
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 12 | A | 2020-09-09 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B - entfällt | Bewehrungsplan Decke BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_12_A | 710_82_1370_5_232_12 Bewehrungsplan Decke BA2
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 13 | A | 2020-12-04 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 2021-01-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan BoPla |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_13_A | 710_82_1370_5_232_13 Bewehrungsplan BoPla
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 13 | B | 2021-11-03 | U | DBI | p2m | Hippe |  | ??? |  |  | 2021-11-17 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan BoPla |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_13_B | 710_82_1370_5_232_13 Bewehrungsplan BoPla
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 13 | C | 2022-02-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan BoPla |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_13_C | 710_82_1370_5_232_13 Bewehrungsplan BoPla
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 13 | D | 2022-03-11 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-03-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan BoPla |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_13_D | 710_82_1370_5_232_13 Bewehrungsplan BoPla
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 14 | A | 2020-12-04 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 2021-01-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_14_A | 710_82_1370_5_232_14 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 14 | B | 2021-11-03 | U | DBI | p2m | Hippe |  | ??? |  |  | 2021-11-17 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_14_B | 710_82_1370_5_232_14 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 14 | C | 2022-02-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_14_C | 710_82_1370_5_232_14 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 14 | D | 2022-03-11 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-03-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_14_D | 710_82_1370_5_232_14 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 15 | A | 2020-12-04 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 2021-01-14 | 2021-11-17 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan Decke unten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_15_A | 710_82_1370_5_232_15 Bewehrungsplan Decke unten
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 15 | B | 2022-02-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan Decke unten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_15_B | 710_82_1370_5_232_15 Bewehrungsplan Decke unten
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 15 | C | 2022-03-11 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-03-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan Decke unten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_15_C | 710_82_1370_5_232_15 Bewehrungsplan Decke unten
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 16 | A | 2020-12-04 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 2021-01-14 | 2021-11-17 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan Decke oben |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_16_A | 710_82_1370_5_232_16 Bewehrungsplan Decke oben
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 16 | B | 2022-02-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan Decke oben |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_16_B | 710_82_1370_5_232_16 Bewehrungsplan Decke oben
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 16 | C | 2022-03-11 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-03-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Bewehrungsplan Decke oben |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_16_C | 710_82_1370_5_232_16 Bewehrungsplan Decke oben
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 17 | A | 2021-11-05 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-12-24 | [6 empty] | Anschlussschacht Block C | Bewehrungsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_17_A | 710_82_1370_5_232_17 Bewehrungsplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 17 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2021-11-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_17_A | 710_82_1370_5_232_17 Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 17 | B | 2022-08-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-08-25 | entfällt | 2021-11-08 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_17_B | 710_82_1370_5_232_17 Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 17 | C | 2022-10-20 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-11-02 |  | 2022-10-11 | 2022-11-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_17_C | 710_82_1370_5_232_17 Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 18 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2021-11-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_18_A | 710_82_1370_5_232_18 Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 18 | B | 2022-08-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-08-25 | entfällt | 2021-11-08 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_18_B | 710_82_1370_5_232_18 Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 18 | C | 2022-10-21 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-11-02 |  | 2022-10-11 | 2022-11-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_18_C | 710_82_1370_5_232_18 Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 19 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2021-11-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_19_A | 710_82_1370_5_232_19 Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 19 | B | 2022-08-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-08-25 | entfällt | 2021-11-08 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_19_B | 710_82_1370_5_232_19 Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 19 | C | 2022-10-21 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-11-02 |  | 2022-10-11 | 2022-11-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_19_C | 710_82_1370_5_232_19 Bewehrungsplan BoPla BA1 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 20 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2021-11-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA2 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_20_A | 710_82_1370_5_232_20 Bewehrungsplan BoPla BA2 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 20 | B | 2022-08-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-08-25 | entfällt | 2021-11-08 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA2 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_20_B | 710_82_1370_5_232_20 Bewehrungsplan BoPla BA2 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 20 | C | 2022-10-21 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-11-02 |  | 2022-10-11 | 2022-11-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA2 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_20_C | 710_82_1370_5_232_20 Bewehrungsplan BoPla BA2 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 21 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2021-11-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA2 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_21_A | 710_82_1370_5_232_21 Bewehrungsplan BoPla BA2 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 21 | B | 2022-08-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-08-25 | entfällt | 2021-11-08 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA2 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_21_B | 710_82_1370_5_232_21 Bewehrungsplan BoPla BA2 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 21 | C | 2022-10-20 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-11-02 |  | 2022-10-11 | 2022-11-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan BoPla BA2 Pos.501 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_21_C | 710_82_1370_5_232_21 Bewehrungsplan BoPla BA2 Pos.501
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 22 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Wände BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_22_A | 710_82_1370_5_232_22 Bewehrungsplan Wände BA1
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 22 | B | 2022-08-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-10-05 | 2022-09-22 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Wände BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_22_B | 710_82_1370_5_232_22 Bewehrungsplan Wände BA1
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 22 | C | 2022-09-23 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-10-12 | entfällt | 2022-09-22 | 2022-10-19 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Wände BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_22_C | 710_82_1370_5_232_22 Bewehrungsplan Wände BA1
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 23 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Wände BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_23_A | 710_82_1370_5_232_23 Bewehrungsplan Wände BA2
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 23 | B | 2022-08-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-10-05 | 2022-09-22 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Wände BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_23_B | 710_82_1370_5_232_23 Bewehrungsplan Wände BA2
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 23 | C | 2022-09-23 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-10-12 | entfällt | 2022-09-22 | 2022-10-19 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Wände BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_23_C | 710_82_1370_5_232_23 Bewehrungsplan Wände BA2
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 24 | A | 2020-09-08 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Wände BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | AS | 710_82_1370_5_232_24_A | 710_82_1370_5_232_24 Bewehrungsplan Wände BA2
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 24 | B | 2022-08-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-10-05 | 2022-09-22 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Wände BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | AS | 710_82_1370_5_232_24_B | 710_82_1370_5_232_24 Bewehrungsplan Wände BA2
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 24 | C | 2022-09-23 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-10-12 | entfällt | 2022-09-22 | 2022-10-19 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Wände BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | AS | 710_82_1370_5_232_24_C | 710_82_1370_5_232_24 Bewehrungsplan Wände BA2
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 25 | A | 2020-09-09 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2021-11-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Decke BA1 Pos.500 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_25_A | 710_82_1370_5_232_25 Bewehrungsplan Decke BA1 Pos.500
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 25 | B | 2022-08-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-08-25 | entfällt | 2021-11-08 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Decke BA1 Pos.500 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_25_B | 710_82_1370_5_232_25 Bewehrungsplan Decke BA1 Pos.500
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 25 | C | 2022-10-20 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-11-02 |  | 2022-10-11 | 2022-11-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Decke BA1 Pos.500 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_25_C | 710_82_1370_5_232_25 Bewehrungsplan Decke BA1 Pos.500
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 26 | A | 2020-09-09 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2021-11-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Decke BA1 Pos.500 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_26_A | 710_82_1370_5_232_26 Bewehrungsplan Decke BA1 Pos.500
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 26 | B | 2022-08-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-08-25 | entfällt | 2021-11-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Decke BA1 Pos.500 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_26_B | 710_82_1370_5_232_26 Bewehrungsplan Decke BA1 Pos.500
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 26 | C | 2022-10-21 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-11-02 |  | 2022-10-11 | 2022-11-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Decke BA1 Pos.500 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_232_26_C | 710_82_1370_5_232_26 Bewehrungsplan Decke BA1 Pos.500
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 27 | A | 2020-09-09 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2021-11-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Decke BA2 Pos. 500 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_27_A | 710_82_1370_5_232_27 Bewehrungsplan Decke BA2 Pos. 500
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 27 | B | 2022-08-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-08-25 | entfällt | 2021-11-08 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Decke BA2 Pos. 500 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_27_B | 710_82_1370_5_232_27 Bewehrungsplan Decke BA2 Pos. 500
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 27 | C | 2022-10-21 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-11-02 |  | 2022-10-11 | 2022-11-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Decke BA2 Pos. 500 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_27_C | 710_82_1370_5_232_27 Bewehrungsplan Decke BA2 Pos. 500
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 28 | A | 2020-09-09 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-10-22 | 2021-11-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Decke BA2 Pos. 500 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_28_A | 710_82_1370_5_232_28 Bewehrungsplan Decke BA2 Pos. 500
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 28 | B | 2022-08-17 | U | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-08-25 | entfällt | 2021-11-08 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Decke BA2 Pos. 500 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_28_B | 710_82_1370_5_232_28 Bewehrungsplan Decke BA2 Pos. 500
710 | 82 | 1370 | 5 | 232 | 28 | C | 2022-10-20 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-11-02 |  | 2022-10-11 | 2022-11-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Zulaufkanal Block A/B | Bewehrungsplan Decke BA2 Pos. 500 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50; 1:25 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_232_28_C | 710_82_1370_5_232_28 Bewehrungsplan Decke BA2 Pos. 500
710 | 82 | 1370 | 5 | 242 | 01 | A | 2022-02-09 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-06-08 | 2022-06-20 | 2022-07-20 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Stahlbauplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_242_01_A | 710_82_1370_5_242_01 Stahlbauplan
710 | 82 | 1370 | 5 | 242 | 01 | B | 2022-09-16 | F | DBI | p2m | Hippe |  | entfällt | 2022-09-20 | entfällt |  | 2022-09-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A/B | Stahlbauplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_82_1370_5_242_01_B | 710_82_1370_5_242_01 Stahlbauplan
Beschickungspumpwerk
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 01 | A | 2022-07-01 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 2022-08-18 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Ebene 0, Gründung, GR Entlastungskanal |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  |  | ??? | 710_82_1370_5_221_01_A | 710_82_1370_5_221_01 Schalplan Ebene 0, Gründung, GR Entlastungskanal
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 01 | B | 2022-11-04 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Ebene 0, Gründung, GR Entlastungskanal |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  |  | ??? | 710_82_1370_5_221_01_B | 710_82_1370_5_221_01 Schalplan Ebene 0, Gründung, GR Entlastungskanal
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 01 | C | 2023-03-22 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Ebene 0, Gründung, GR Entlastungskanal |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  |  | ??? | 710_82_1370_5_221_01_C | 710_82_1370_5_221_01 Schalplan Ebene 0, Gründung, GR Entlastungskanal
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 01 | D | 2023-05-30 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-14 |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Ebene 0, Gründung, GR Entlastungskanal |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  |  | ??? | 710_82_1370_5_221_01_D | 710_82_1370_5_221_01 Schalplan Ebene 0, Gründung, GR Entlastungskanal
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 02 | A | 2022-07-01 | P | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 2022-08-18 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Ebene 1, GR UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  |  | ??? | 710_82_1370_5_221_02_A | 710_82_1370_5_221_02 Schalplan Ebene 1, GR UG
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 02 | B | 2023-03-22 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Ebene 1, GR UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  |  | ??? | 710_82_1370_5_221_02_B | 710_82_1370_5_221_02 Schalplan Ebene 1, GR UG
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 02 | C | 2023-05-30 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-14 |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Ebene 1, GR UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  |  | ??? | 710_82_1370_5_221_02_C | 710_82_1370_5_221_02 Schalplan Ebene 1, GR UG
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 03 | A | 2022-07-01 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 2022-08-18 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Ebene 2, GR Zulauf FLF |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_03_A | 710_82_1370_5_221_03 Schalplan Ebene 2, GR Zulauf FLF
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 03 | B | 2022-11-04 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Ebene 2, GR Zulauf FLF |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_03_B | 710_82_1370_5_221_03 Schalplan Ebene 2, GR Zulauf FLF
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 03 | C | 2023-03-22 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Ebene 2, GR Zulauf FLF |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_03_C | 710_82_1370_5_221_03 Schalplan Ebene 2, GR Zulauf FLF
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 03 | D | 2023-05-30 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-14 |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Ebene 2, GR Zulauf FLF |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_03_D | 710_82_1370_5_221_03 Schalplan Ebene 2, GR Zulauf FLF
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 04 | A | 2022-07-01 | P | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 2022-08-18 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitte A und B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_04_A | 710_82_1370_5_221_04 Schalplan Schnitte A und B
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 04 | B | 2023-03-22 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitte A und B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_04_B | 710_82_1370_5_221_04 Schalplan Schnitte A und B
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 04 | C | 2023-05-30 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-14 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitte A und B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_04_C | 710_82_1370_5_221_04 Schalplan Schnitte A und B
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 05 | A | 2022-07-01 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 2022-08-18 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitte C und D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_05_A | 710_82_1370_5_221_05 Schalplan Schnitte C und D
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 05 | B | 2022-11-04 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitte C und D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_05_B | 710_82_1370_5_221_05 Schalplan Schnitte C und D
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 05 | C | 2023-03-22 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitte C und D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_05_C | 710_82_1370_5_221_05 Schalplan Schnitte C und D
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 05 | D | 2023-05-30 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-14 |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitte C und D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_05_D | 710_82_1370_5_221_05 Schalplan Schnitte C und D
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 06 | A | 2022-07-01 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 2022-08-18 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitte E und F |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_06_A | 710_82_1370_5_221_06 Schalplan Schnitte E und F
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 06 | B | 2022-11-04 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitte E und F |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_06_B | 710_82_1370_5_221_06 Schalplan Schnitte E und F
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 06 | C | 2023-03-22 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitte E und F |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_06_C | 710_82_1370_5_221_06 Schalplan Schnitte E und F
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 06 | D | 2023-05-30 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-14 |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitte E und F |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_06_D | 710_82_1370_5_221_06 Schalplan Schnitte E und F
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 07 | A | 2022-07-01 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 2022-08-18 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitt G und Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_07_A | 710_82_1370_5_221_07 Schalplan Schnitt G und Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 07 | B | 2022-11-04 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitt G und Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_07_B | 710_82_1370_5_221_07 Schalplan Schnitt G und Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 221 | 07 | C | 2023-05-30 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-14 |  | 2023-05-26 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schalplan Schnitt G und Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  |  |  | 710_82_1370_5_221_07_C | 710_82_1370_5_221_07 Schalplan Schnitt G und Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 01 | A | 2022-09-23 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-09-29 | 2022-10-12 | 2022-11-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_01_A | 710_82_1370_5_231_01 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 01 | B | 2023-04-12 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_01_B | 710_82_1370_5_231_01 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 01 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_01_C | 710_82_1370_5_231_01 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 02 | A | 2022-09-23 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-09-29 | 2022-10-12 | 2022-11-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_02_A | 710_82_1370_5_231_02 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 02 | B | 2023-04-12 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_02_B | 710_82_1370_5_231_02 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 02 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_02_C | 710_82_1370_5_231_02 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 03 | A | 2022-10-06 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_03_A | 710_82_1370_5_231_03 Bewehrungsplan Abschnitt 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 03 | B | 2023-04-12 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_03_B | 710_82_1370_5_231_03 Bewehrungsplan Abschnitt 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 04 | A | 2022-10-06 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_04_A | 710_82_1370_5_231_04 Bewehrungsplan Abschnitt 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 04 | B | 2023-04-12 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_04_B | 710_82_1370_5_231_04 Bewehrungsplan Abschnitt 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 05 | A | 2022-09-23 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-09-29 | 2022-10-12 | 2022-11-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_05_A | 710_82_1370_5_231_05 Bewehrungsplan Abschnitt 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 05 | B | 2023-04-12 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_05_B | 710_82_1370_5_231_05 Bewehrungsplan Abschnitt 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 05 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_05_C | 710_82_1370_5_231_05 Bewehrungsplan Abschnitt 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 06 | A | 2022-10-06 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_06_A | 710_82_1370_5_231_06 Bewehrungsplan Abschnitt 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 06 | B | 2023-04-12 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_06_B | 710_82_1370_5_231_06 Bewehrungsplan Abschnitt 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 07 | A | 2022-10-06 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_07_A | 710_82_1370_5_231_07 Bewehrungsplan Abschnitt 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 07 | B | 2023-04-13 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_07_B | 710_82_1370_5_231_07 Bewehrungsplan Abschnitt 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 08 | A | 2022-09-23 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-09-29 | 2022-10-12 | 2022-11-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_08_A | 710_82_1370_5_231_08 Bewehrungsplan Abschnitt 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 08 | B | 2023-04-12 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_08_B | 710_82_1370_5_231_08 Bewehrungsplan Abschnitt 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 08 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_08_C | 710_82_1370_5_231_08 Bewehrungsplan Abschnitt 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 10 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_10_A | 710_82_1370_5_231_10 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 10 | B | 2023-03-28 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_10_B | 710_82_1370_5_231_10 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 11 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_11_A | 710_82_1370_5_231_11 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 11 | B | 2023-03-29 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_11_B | 710_82_1370_5_231_11 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 11 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_11_C | 710_82_1370_5_231_11 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 12 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_12_A | 710_82_1370_5_231_12 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 12 | B | 2023-03-28 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_12_B | 710_82_1370_5_231_12 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 13 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_13_A | 710_82_1370_5_231_13 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 13 | B | 2023-03-28 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_13_B | 710_82_1370_5_231_13 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 14 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_14_A | 710_82_1370_5_231_14 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 14 | B | 2023-03-28 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_14_B | 710_82_1370_5_231_14 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 15 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_15_A | 710_82_1370_5_231_15 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 15 | B | 2023-03-28 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_15_B | 710_82_1370_5_231_15 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 16 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_16_A | 710_82_1370_5_231_16 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 16 | B | 2023-03-29 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_16_B | 710_82_1370_5_231_16 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 16 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_16_C | 710_82_1370_5_231_16 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 17 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_17_A | 710_82_1370_5_231_17 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 17 | B | 2023-03-28 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_17_B | 710_82_1370_5_231_17 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 18 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_18_A | 710_82_1370_5_231_18 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 18 | B | 2023-03-28 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_18_B | 710_82_1370_5_231_18 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 19 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_19_A | 710_82_1370_5_231_19 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 19 | B | 2023-03-28 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_19_B | 710_82_1370_5_231_19 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 20 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_20_A | 710_82_1370_5_231_20 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 20 | B | 2023-03-28 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_20_B | 710_82_1370_5_231_20 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 21 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_21_A | 710_82_1370_5_231_21 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 21 | B | 2023-03-28 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-02-24 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_21_B | 710_82_1370_5_231_21 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 22 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_22_A | 710_82_1370_5_231_22 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 22 | B | 2023-03-29 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_22_B | 710_82_1370_5_231_22 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 22 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_22_C | 710_82_1370_5_231_22 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 23 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_23_A | 710_82_1370_5_231_23 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 23 | B | 2023-03-29 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_23_B | 710_82_1370_5_231_23 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 23 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_23_C | 710_82_1370_5_231_23 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 24 | A | 2022-10-07 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_24_A | 710_82_1370_5_231_24 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 24 | B | 2023-03-29 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_24_B | 710_82_1370_5_231_24 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 24 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Abschnitt 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_24_C | 710_82_1370_5_231_24 Bewehrungsplan Abschnitt 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 25 | A | 2022-10-19 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2022-05-16 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_25_A | 710_82_1370_5_231_25 Bewehrungsplan Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 25 | B | 2023-04-13 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-03 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_25_B | 710_82_1370_5_231_25 Bewehrungsplan Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 26 | A | 2022-10-19 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-03 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_26_A | 710_82_1370_5_231_26 Bewehrungsplan Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 26 | B | 2023-04-13 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-03 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_26_B | 710_82_1370_5_231_26 Bewehrungsplan Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 27 | A | 2022-10-19 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_27_A | 710_82_1370_5_231_27 Bewehrungsplan Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 27 | B | 2023-04-13 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_27_B | 710_82_1370_5_231_27 Bewehrungsplan Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 27 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_27_C | 710_82_1370_5_231_27 Bewehrungsplan Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 28 | A | 2022-10-19 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-03 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_28_A | 710_82_1370_5_231_28 Bewehrungsplan Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 28 | B | 2023-04-13 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-03 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1370_5_231_28_B | 710_82_1370_5_231_28 Bewehrungsplan Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 30 | A | 2022-10-14 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-18 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_30_A | 710_82_1370_5_231_30 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 30 | B | 2023-03-31 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_30_B | 710_82_1370_5_231_30 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 30 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_30_C | 710_82_1370_5_231_30 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 31 | A | 2022-10-14 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-03-30 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_31_A | 710_82_1370_5_231_31 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 31 | B | 2023-03-31 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-30 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_31_B | 710_82_1370_5_231_31 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 32 | A | 2022-10-14 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-18 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_32_A | 710_82_1370_5_231_32 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 32 | B | 2023-03-29 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_32_B | 710_82_1370_5_231_32 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 32 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_32_C | 710_82_1370_5_231_32 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 33 | A | 2022-10-14 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-18 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_33_A | 710_82_1370_5_231_33 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 33 | B | 2023-03-31 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_33_B | 710_82_1370_5_231_33 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 33 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_33_C | 710_82_1370_5_231_33 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 34 | A | 2022-10-14 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-03-03 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_34_A | 710_82_1370_5_231_34 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 34 | B | 2023-03-28 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-03 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_34_B | 710_82_1370_5_231_34 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 35 | A | 2022-10-14 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-03-03 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_35_A | 710_82_1370_5_231_35 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 35 | B | 2023-03-28 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-03 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_35_B | 710_82_1370_5_231_35 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 36 | A | 2022-10-14 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-18 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_36_A | 710_82_1370_5_231_36 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 36 | B | 2023-03-29 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_36_B | 710_82_1370_5_231_36 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 36 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_36_C | 710_82_1370_5_231_36 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 40 | A | 2022-10-14 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-18 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Unterzüge |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_40_A | 710_82_1370_5_231_40 Bewehrungsplan Ebene 2 Unterzüge
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 40 | B | 2023-04-12 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Unterzüge |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_40_B | 710_82_1370_5_231_40 Bewehrungsplan Ebene 2 Unterzüge
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 40 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Unterzüge |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_40_C | 710_82_1370_5_231_40 Bewehrungsplan Ebene 2 Unterzüge
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 41 | A | 2022-10-14 | U | DBI | p2m | Hippe |  | 2022-10-18 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Unterzüge |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_41_A | 710_82_1370_5_231_41 Bewehrungsplan Ebene 2 Unterzüge
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 41 | B | 2023-04-12 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Unterzüge |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_41_B | 710_82_1370_5_231_41 Bewehrungsplan Ebene 2 Unterzüge
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 41 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Unterzüge |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_41_C | 710_82_1370_5_231_41 Bewehrungsplan Ebene 2 Unterzüge
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 42 | A | 2022-10-14 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Zwischendecke |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_42_A | 710_82_1370_5_231_42 Bewehrungsplan Ebene 2 Zwischendecke
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 42 | B | 2023-04-12 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Zwischendecke |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_42_B | 710_82_1370_5_231_42 Bewehrungsplan Ebene 2 Zwischendecke
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 42 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Zwischendecke |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_42_C | 710_82_1370_5_231_42 Bewehrungsplan Ebene 2 Zwischendecke
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 43 | A | 2022-10-25 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-03 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Decke |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_43_A | 710_82_1370_5_231_43 Bewehrungsplan Ebene 2 Decke
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 43 | B | 2023-04-12 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-03 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Decke |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_43_B | 710_82_1370_5_231_43 Bewehrungsplan Ebene 2 Decke
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 44 | A | 2022-10-25 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Decke |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_44_A | 710_82_1370_5_231_44 Bewehrungsplan Ebene 2 Decke
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 44 | B | 2023-04-12 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Decke |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_44_B | 710_82_1370_5_231_44 Bewehrungsplan Ebene 2 Decke
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 44 | C | 2023-05-08 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-05-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 Decke |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_44_C | 710_82_1370_5_231_44 Bewehrungsplan Ebene 2 Decke
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 45 | A | 2022-10-25 | U | DBI | p2m | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_45_A | 710_82_1370_5_231_45 Bewehrungsplan Ebene 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 231 | 45 | B | 2023-04-12 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-03 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Bewehrungsplan Ebene 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1370_5_231_45_B | 710_82_1370_5_231_45 Bewehrungsplan Ebene 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 241 | 01 | A | 2022-07-01 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 2022-08-18 | 2023-03-06 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Übersicht Stahlbau Ebene 1 Treppen, Gitterroste |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_241_01_A | 710_82_1370_5_241_01 Übersicht Stahlbau Ebene 1 Treppen, Gitterroste
710 | 82 | 1370 | 5 | 241 | 01 | B | 2023-03-23 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-06 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Übersicht Stahlbau Ebene 1 Treppen, Gitterroste |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_241_01_B | 710_82_1370_5_241_01 Übersicht Stahlbau Ebene 1 Treppen, Gitterroste
710 | 82 | 1370 | 5 | 241 | 02 | A | 2022-07-01 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 2022-08-18 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Übersicht Stahlbau Ebene 1 Geländer |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_241_02_A | 710_82_1370_5_241_02 Übersicht Stahlbau Ebene 1 Geländer
710 | 82 | 1370 | 5 | 241 | 02 | B | 2023-03-23 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-06 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Übersicht Stahlbau Ebene 1 Geländer |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_241_02_B | 710_82_1370_5_241_02 Übersicht Stahlbau Ebene 1 Geländer
710 | 82 | 1370 | 5 | 241 | 03 | A | 2022-07-01 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 2022-08-18 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Übersicht Stahlbau Ebene 2, Geländer, Gitterroste |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_241_03_A | 710_82_1370_5_241_03 Übersicht Stahlbau Ebene 2, Geländer, Gitterroste
710 | 82 | 1370 | 5 | 241 | 03 | B | 2023-03-31 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-06 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Übersicht Stahlbau Ebene 2, Geländer, Gitterroste |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_241_03_B | 710_82_1370_5_241_03 Übersicht Stahlbau Ebene 2, Geländer, Gitterroste
710 | 82 | 1370 | 5 | 241 | 04 | A | 2022-07-01 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 2022-08-18 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Übersicht Stahlbau Krananlage |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_241_04_A | 710_82_1370_5_241_04 Übersicht Stahlbau Krananlage
710 | 82 | 1370 | 5 | 241 | 04 | B | 2023-03-23 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-06 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Übersicht Stahlbau Krananlage |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_241_04_B | 710_82_1370_5_241_04 Übersicht Stahlbau Krananlage
710 | 82 | 1370 | 5 | 241 | 05 | A | 2022-07-01 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2022-07-07 | 2022-08-24 | 2022-08-18 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Übersicht Stahlbau Kran, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_241_05_A | 710_82_1370_5_241_05 Übersicht Stahlbau Kran, Schnitte, Details
710 | 82 | 1370 | 5 | 241 | 05 | B | 2023-03-23 | P | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-03-06 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Übersicht Stahlbau Kran, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1370_5_241_05_B | 710_82_1370_5_241_05 Übersicht Stahlbau Kran, Schnitte, Details
Flockungsfiltration
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 01 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_01_A | 710_82_1370_5_220_01 Schalplan Draufsicht BP Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 01 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_01_B | 710_82_1370_5_220_01 Schalplan Draufsicht BP Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 01 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_01_C | 710_82_1370_5_220_01 Schalplan Draufsicht BP Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 02 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_02_A | 710_82_1370_5_220_02 Schalplan Draufsicht BP Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 02 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_02_B | 710_82_1370_5_220_02 Schalplan Draufsicht BP Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 02 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_02_C | 710_82_1370_5_220_02 Schalplan Draufsicht BP Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 03 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_03_A | 710_82_1370_5_220_03 Schalplan Draufsicht BP Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 03 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_03_B | 710_82_1370_5_220_03 Schalplan Draufsicht BP Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 03 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_03_C | 710_82_1370_5_220_03 Schalplan Draufsicht BP Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 04 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_04_A | 710_82_1370_5_220_04 Schalplan Draufsicht BP Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 04 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_04_B | 710_82_1370_5_220_04 Schalplan Draufsicht BP Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 04 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_04_C | 710_82_1370_5_220_04 Schalplan Draufsicht BP Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 05 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_05_A | 710_82_1370_5_220_05 Schalplan Draufsicht BP Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 05 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_05_B | 710_82_1370_5_220_05 Schalplan Draufsicht BP Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 05 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_05_C | 710_82_1370_5_220_05 Schalplan Draufsicht BP Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 06 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_06_A | 710_82_1370_5_220_06 Schalplan Draufsicht BP Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 06 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_06_B | 710_82_1370_5_220_06 Schalplan Draufsicht BP Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 06 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Draufsicht BP Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_06_C | 710_82_1370_5_220_06 Schalplan Draufsicht BP Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 11 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_11_A | 710_82_1370_5_220_11 Schalplan Decke über KG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 11 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_11_B | 710_82_1370_5_220_11 Schalplan Decke über KG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 11 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_11_C | 710_82_1370_5_220_11 Schalplan Decke über KG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 12 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_12_A | 710_82_1370_5_220_12 Schalplan Decke über KG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 12 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_12_B | 710_82_1370_5_220_12 Schalplan Decke über KG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 12 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_12_C | 710_82_1370_5_220_12 Schalplan Decke über KG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 13 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_13_A | 710_82_1370_5_220_13 Schalplan Decke über KG Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 13 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_13_B | 710_82_1370_5_220_13 Schalplan Decke über KG Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 13 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_13_C | 710_82_1370_5_220_13 Schalplan Decke über KG Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 14 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_14_A | 710_82_1370_5_220_14 Schalplan Decke über KG Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 14 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_14_B | 710_82_1370_5_220_14 Schalplan Decke über KG Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 14 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_14_C | 710_82_1370_5_220_14 Schalplan Decke über KG Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 15 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_15_A | 710_82_1370_5_220_15 Schalplan Decke über KG Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 15 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_15_B | 710_82_1370_5_220_15 Schalplan Decke über KG Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 15 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_15_C | 710_82_1370_5_220_15 Schalplan Decke über KG Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 15 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_15_A | 710_82_1370_5_220_15 Schalplan Decke über KG Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 15 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_15_B | 710_82_1370_5_220_15 Schalplan Decke über KG Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 15 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über KG Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_15_C | 710_82_1370_5_220_15 Schalplan Decke über KG Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 21 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_21_A | 710_82_1370_5_220_21 Schalplan Decke über UG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 21 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_21_B | 710_82_1370_5_220_21 Schalplan Decke über UG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 21 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_21_C | 710_82_1370_5_220_21 Schalplan Decke über UG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 22 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_22_A | 710_82_1370_5_220_22 Schalplan Decke über UG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 22 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_22_B | 710_82_1370_5_220_22 Schalplan Decke über UG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 22 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_22_C | 710_82_1370_5_220_22 Schalplan Decke über UG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 23 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_23_A | 710_82_1370_5_220_23 Schalplan Decke über UG Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 23 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_23_B | 710_82_1370_5_220_23 Schalplan Decke über UG Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 23 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_23_C | 710_82_1370_5_220_23 Schalplan Decke über UG Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 24 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_24_A | 710_82_1370_5_220_24 Schalplan Decke über UG Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 24 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_24_B | 710_82_1370_5_220_24 Schalplan Decke über UG Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 24 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_24_C | 710_82_1370_5_220_24 Schalplan Decke über UG Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 25 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_25_A | 710_82_1370_5_220_25 Schalplan Decke über UG Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 25 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_25_B | 710_82_1370_5_220_25 Schalplan Decke über UG Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 25 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_25_C | 710_82_1370_5_220_25 Schalplan Decke über UG Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 26 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_26_A | 710_82_1370_5_220_26 Schalplan Decke über UG Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 26 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_26_B | 710_82_1370_5_220_26 Schalplan Decke über UG Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 26 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über UG Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_26_C | 710_82_1370_5_220_26 Schalplan Decke über UG Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 31 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_31_A | 710_82_1370_5_220_31 Schalplan Decke über OG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 31 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_31_B | 710_82_1370_5_220_31 Schalplan Decke über OG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 31 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_31_C | 710_82_1370_5_220_31 Schalplan Decke über OG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 32 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_32_A | 710_82_1370_5_220_32 Schalplan Decke über OG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 32 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_32_B | 710_82_1370_5_220_32 Schalplan Decke über OG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 32 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_32_C | 710_82_1370_5_220_32 Schalplan Decke über OG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 33 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_33_A | 710_82_1370_5_220_33 Schalplan Decke über OG Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 33 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_33_B | 710_82_1370_5_220_33 Schalplan Decke über OG Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 33 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_33_C | 710_82_1370_5_220_33 Schalplan Decke über OG Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 34 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_34_A | 710_82_1370_5_220_34 Schalplan Decke über OG Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 34 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_34_B | 710_82_1370_5_220_34 Schalplan Decke über OG Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 34 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_34_C | 710_82_1370_5_220_34 Schalplan Decke über OG Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 35 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_35_A | 710_82_1370_5_220_35 Schalplan Decke über OG Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 35 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_35_B | 710_82_1370_5_220_35 Schalplan Decke über OG Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 35 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_35_C | 710_82_1370_5_220_35 Schalplan Decke über OG Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 36 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_36_A | 710_82_1370_5_220_36 Schalplan Decke über OG Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 36 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_36_B | 710_82_1370_5_220_36 Schalplan Decke über OG Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 36 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_36_C | 710_82_1370_5_220_36 Schalplan Decke über OG Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 41 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_41_A | 710_82_1370_5_220_41 Schalplan Decke über DG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 41 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_41_B | 710_82_1370_5_220_41 Schalplan Decke über DG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 41 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_41_C | 710_82_1370_5_220_41 Schalplan Decke über DG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 42 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_42_A | 710_82_1370_5_220_42 Schalplan Decke über DG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 42 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_42_B | 710_82_1370_5_220_42 Schalplan Decke über DG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 42 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_42_C | 710_82_1370_5_220_42 Schalplan Decke über DG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 43 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_43_A | 710_82_1370_5_220_43 Schalplan Decke über DG Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 43 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_43_B | 710_82_1370_5_220_43 Schalplan Decke über DG Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 43 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_43_C | 710_82_1370_5_220_43 Schalplan Decke über DG Teil 3
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 44 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_44_A | 710_82_1370_5_220_44 Schalplan Decke über DG Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 44 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_44_B | 710_82_1370_5_220_44 Schalplan Decke über DG Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 44 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_44_C | 710_82_1370_5_220_44 Schalplan Decke über DG Teil 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 45 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_45_A | 710_82_1370_5_220_45 Schalplan Decke über DG Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 45 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_45_B | 710_82_1370_5_220_45 Schalplan Decke über DG Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 45 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über DG Teil 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_45_C | 710_82_1370_5_220_45 Schalplan Decke über DG Teil 5
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 46 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_46_A | 710_82_1370_5_220_46 Schalplan Decke über OG Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 46 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_46_B | 710_82_1370_5_220_46 Schalplan Decke über OG Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 46 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über OG Teil 6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_46_C | 710_82_1370_5_220_46 Schalplan Decke über OG Teil 6
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 47 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über 2. OG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_47_A | 710_82_1370_5_220_47 Schalplan Decke über 2. OG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 47 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über 2. OG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_47_B | 710_82_1370_5_220_47 Schalplan Decke über 2. OG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 47 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über 2. OG Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_47_C | 710_82_1370_5_220_47 Schalplan Decke über 2. OG Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 48 | A | 2022-09-28 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über 2. OG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_48_A | 710_82_1370_5_220_48 Schalplan Decke über 2. OG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 48 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über 2. OG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_48_B | 710_82_1370_5_220_48 Schalplan Decke über 2. OG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 48 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Decke über 2. OG Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_48_C | 710_82_1370_5_220_48 Schalplan Decke über 2. OG Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 50 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 1 Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_50_A | 710_82_1370_5_220_50 Schalplan Längsschnitt 1 Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 50 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 1 Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_50_B | 710_82_1370_5_220_50 Schalplan Längsschnitt 1 Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 50 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 1 Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_50_C | 710_82_1370_5_220_50 Schalplan Längsschnitt 1 Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 51 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 1 Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_51_A | 710_82_1370_5_220_51 Schalplan Längsschnitt 1 Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 51 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 1 Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_51_B | 710_82_1370_5_220_51 Schalplan Längsschnitt 1 Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 51 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 1 Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_51_C | 710_82_1370_5_220_51 Schalplan Längsschnitt 1 Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 52 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 2 Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_52_A | 710_82_1370_5_220_52 Schalplan Längsschnitt 2 Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 52 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 2 Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_52_B | 710_82_1370_5_220_52 Schalplan Längsschnitt 2 Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 52 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 2 Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_52_C | 710_82_1370_5_220_52 Schalplan Längsschnitt 2 Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 53 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 2 Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_53_A | 710_82_1370_5_220_53 Schalplan Längsschnitt 2 Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 53 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 2 Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_53_B | 710_82_1370_5_220_53 Schalplan Längsschnitt 2 Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 53 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 2 Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_53_C | 710_82_1370_5_220_53 Schalplan Längsschnitt 2 Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 54 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 3 Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_54_A | 710_82_1370_5_220_54 Schalplan Längsschnitt 3 Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 54 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 3 Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_54_B | 710_82_1370_5_220_54 Schalplan Längsschnitt 3 Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 54 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 3 Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_54_C | 710_82_1370_5_220_54 Schalplan Längsschnitt 3 Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 55 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 3 Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_55_A | 710_82_1370_5_220_55 Schalplan Längsschnitt 3 Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 55 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 3 Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_55_B | 710_82_1370_5_220_55 Schalplan Längsschnitt 3 Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 55 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 3 Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_55_C | 710_82_1370_5_220_55 Schalplan Längsschnitt 3 Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 56 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 4 Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_56_A | 710_82_1370_5_220_56 Schalplan Längsschnitt 4 Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 56 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 4 Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_56_B | 710_82_1370_5_220_56 Schalplan Längsschnitt 4 Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 56 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 4 Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_56_C | 710_82_1370_5_220_56 Schalplan Längsschnitt 4 Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 57 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 4 Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_57_A | 710_82_1370_5_220_57 Schalplan Längsschnitt 4 Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 57 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 4 Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_57_B | 710_82_1370_5_220_57 Schalplan Längsschnitt 4 Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 57 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Längsschnitt 4 Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_57_C | 710_82_1370_5_220_57 Schalplan Längsschnitt 4 Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 60 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt a Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_60_A | 710_82_1370_5_220_60 Schalplan Querschnitt a Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 60 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt a Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_60_B | 710_82_1370_5_220_60 Schalplan Querschnitt a Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 60 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt a Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_60_C | 710_82_1370_5_220_60 Schalplan Querschnitt a Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 61 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt a Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_61_A | 710_82_1370_5_220_61 Schalplan Querschnitt a Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 61 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt a Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_61_B | 710_82_1370_5_220_61 Schalplan Querschnitt a Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 61 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt a Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_61_C | 710_82_1370_5_220_61 Schalplan Querschnitt a Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 62 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt b Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_62_A | 710_82_1370_5_220_62 Schalplan Querschnitt b Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 62 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt b Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_62_B | 710_82_1370_5_220_62 Schalplan Querschnitt b Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 62 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt b Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_62_C | 710_82_1370_5_220_62 Schalplan Querschnitt b Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 63 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt b Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_63_A | 710_82_1370_5_220_63 Schalplan Querschnitt b Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 63 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt b Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_63_B | 710_82_1370_5_220_63 Schalplan Querschnitt b Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 63 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt b Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_63_C | 710_82_1370_5_220_63 Schalplan Querschnitt b Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 64 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt c Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_64_A | 710_82_1370_5_220_64 Schalplan Querschnitt c Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 64 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt c Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_64_B | 710_82_1370_5_220_64 Schalplan Querschnitt c Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 64 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt c Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_64_C | 710_82_1370_5_220_64 Schalplan Querschnitt c Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 65 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt c Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_65_A | 710_82_1370_5_220_65 Schalplan Querschnitt c Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 65 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt c Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_65_B | 710_82_1370_5_220_65 Schalplan Querschnitt c Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 65 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt c Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_65_C | 710_82_1370_5_220_65 Schalplan Querschnitt c Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 66 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt d Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_66_A | 710_82_1370_5_220_66 Schalplan Querschnitt d Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 66 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt d Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_66_B | 710_82_1370_5_220_66 Schalplan Querschnitt d Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 66 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt d Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_66_C | 710_82_1370_5_220_66 Schalplan Querschnitt d Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 67 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt d Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_67_A | 710_82_1370_5_220_67 Schalplan Querschnitt d Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 67 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt d Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_67_B | 710_82_1370_5_220_67 Schalplan Querschnitt d Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 67 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt d Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_67_C | 710_82_1370_5_220_67 Schalplan Querschnitt d Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 68 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt e Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_68_A | 710_82_1370_5_220_68 Schalplan Querschnitt e Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 68 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt e Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_68_B | 710_82_1370_5_220_68 Schalplan Querschnitt e Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 68 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt e Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_68_C | 710_82_1370_5_220_68 Schalplan Querschnitt e Teil 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 69 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt e Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_69_A | 710_82_1370_5_220_69 Schalplan Querschnitt e Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 69 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt e Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_69_B | 710_82_1370_5_220_69 Schalplan Querschnitt e Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 69 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt e Teil 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_69_C | 710_82_1370_5_220_69 Schalplan Querschnitt e Teil 2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 70 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt f Teil1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_70_A | 710_82_1370_5_220_70 Schalplan Querschnitt f Teil1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 70 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt f Teil1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_70_B | 710_82_1370_5_220_70 Schalplan Querschnitt f Teil1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 70 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt f Teil1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_70_C | 710_82_1370_5_220_70 Schalplan Querschnitt f Teil1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 71 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt f Teil2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_71_A | 710_82_1370_5_220_71 Schalplan Querschnitt f Teil2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 71 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt f Teil2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_71_B | 710_82_1370_5_220_71 Schalplan Querschnitt f Teil2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 71 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt f Teil2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_71_C | 710_82_1370_5_220_71 Schalplan Querschnitt f Teil2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 72 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt g Teil1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_72_A | 710_82_1370_5_220_72 Schalplan Querschnitt g Teil1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 72 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt g Teil1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_72_B | 710_82_1370_5_220_72 Schalplan Querschnitt g Teil1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 72 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt g Teil1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_72_C | 710_82_1370_5_220_72 Schalplan Querschnitt g Teil1
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 73 | A | 2022-09-29 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt g Teil2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_73_A | 710_82_1370_5_220_73 Schalplan Querschnitt g Teil2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 73 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt g Teil2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_73_B | 710_82_1370_5_220_73 Schalplan Querschnitt g Teil2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 73 | C | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-03-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Querschnitt g Teil2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_73_C | 710_82_1370_5_220_73 Schalplan Querschnitt g Teil2
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 75 | A | 2022-09-19 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Einbaudetails / Einbauteillisten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_75_A | 710_82_1370_5_220_75 Schalplan Einbaudetails / Einbauteillisten
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 75 | B | 2022-11-30 | U | DBI | LOPP | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Einbaudetails / Einbauteillisten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_75_B | 710_82_1370_5_220_75 Schalplan Einbaudetails / Einbauteillisten
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 75 | C | 2023-03-29 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Einbaudetails / Einbauteillisten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_75_C | 710_82_1370_5_220_75 Schalplan Einbaudetails / Einbauteillisten
710 | 82 | 1370 | 5 | 220 | 75 | D | 2023-05-25 | P | DBI | LOPP | Hippe |  |  | 2023-06-15 |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schalplan Einbaudetails / Einbauteillisten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_220_75_D | 710_82_1370_5_220_75 Schalplan Einbaudetails / Einbauteillisten
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 01 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_01_A | 710_82_1370_5_230_01 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 02 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_02_A | 710_82_1370_5_230_02 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 03 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_03_A | 710_82_1370_5_230_03 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 04 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_04_A | 710_82_1370_5_230_04 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 05 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_05_A | 710_82_1370_5_230_05 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 06 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_06_A | 710_82_1370_5_230_06 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 07 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_07_A | 710_82_1370_5_230_07 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 08 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_08_A | 710_82_1370_5_230_08 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 09 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_09_A | 710_82_1370_5_230_09 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 10 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_10_A | 710_82_1370_5_230_10 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 11 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_11_A | 710_82_1370_5_230_11 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 12 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_12_A | 710_82_1370_5_230_12 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 13 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_13_A | 710_82_1370_5_230_13 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 14 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_14_A | 710_82_1370_5_230_14 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 15 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_15_A | 710_82_1370_5_230_15 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 16 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_16_A | 710_82_1370_5_230_16 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 17 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_17_A | 710_82_1370_5_230_17 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 18 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_18_A | 710_82_1370_5_230_18 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 19 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_19_A | 710_82_1370_5_230_19 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 20 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_20_A | 710_82_1370_5_230_20 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 21 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_21_A | 710_82_1370_5_230_21 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 22 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_22_A | 710_82_1370_5_230_22 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 23 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_23_A | 710_82_1370_5_230_23 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 24 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-18 |  | 2022-12-30 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Gründung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_24_A | 710_82_1370_5_230_24 Bewehrungsplan Gründung
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 25 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Treppenhäuser/Podeste |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_25_A | 710_82_1370_5_230_25 Bewehrungsplan Treppenhäuser/Podeste
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 26 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Treppenhäuser/Podeste |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_26_A | 710_82_1370_5_230_26 Bewehrungsplan Treppenhäuser/Podeste
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 27 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Treppenhäuser/Podeste |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_27_A | 710_82_1370_5_230_27 Bewehrungsplan Treppenhäuser/Podeste
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 28 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Treppenhäuser/Podeste |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_28_A | 710_82_1370_5_230_28 Bewehrungsplan Treppenhäuser/Podeste
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 35 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_35_A | 710_82_1370_5_230_35 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 36 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_36_A | 710_82_1370_5_230_36 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 37 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_37_A | 710_82_1370_5_230_37 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 38 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_38_A | 710_82_1370_5_230_38 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 39 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_39_A | 710_82_1370_5_230_39 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 40 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_40_A | 710_82_1370_5_230_40 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 41 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_41_A | 710_82_1370_5_230_41 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 42 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_42_A | 710_82_1370_5_230_42 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 43 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_43_A | 710_82_1370_5_230_43 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 44 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_44_A | 710_82_1370_5_230_44 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 45 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_45_A | 710_82_1370_5_230_45 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 46 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_46_A | 710_82_1370_5_230_46 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 47 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_47_A | 710_82_1370_5_230_47 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 48 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_48_A | 710_82_1370_5_230_48 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 49 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_49_A | 710_82_1370_5_230_49 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 50 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_50_A | 710_82_1370_5_230_50 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 51 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_51_A | 710_82_1370_5_230_51 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 52 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_52_A | 710_82_1370_5_230_52 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 53 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_53_A | 710_82_1370_5_230_53 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 54 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_54_A | 710_82_1370_5_230_54 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 55 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_55_A | 710_82_1370_5_230_55 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 56 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_56_A | 710_82_1370_5_230_56 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 57 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_57_A | 710_82_1370_5_230_57 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 58 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_58_A | 710_82_1370_5_230_58 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 59 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_59_A | 710_82_1370_5_230_59 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 60 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_60_A | 710_82_1370_5_230_60 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 61 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-24 |  | 2023-01-05 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Wände Ebene 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_61_A | 710_82_1370_5_230_61 Bewehrungsplan Wände Ebene 1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 65 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_65_A | 710_82_1370_5_230_65 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 66 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_66_A | 710_82_1370_5_230_66 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 67 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_67_A | 710_82_1370_5_230_67 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 68 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_68_A | 710_82_1370_5_230_68 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 69 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_69_A | 710_82_1370_5_230_69 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.2
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 70 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_70_A | 710_82_1370_5_230_70 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.2
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 71 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_71_A | 710_82_1370_5_230_71 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.2
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 72 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_72_A | 710_82_1370_5_230_72 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.2
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 73 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_73_A | 710_82_1370_5_230_73 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.3
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 74 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_74_A | 710_82_1370_5_230_74 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.3
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 75 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_75_A | 710_82_1370_5_230_75 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.3
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 76 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_76_A | 710_82_1370_5_230_76 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.4
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 77 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_77_A | 710_82_1370_5_230_77 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.4
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 78 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_78_A | 710_82_1370_5_230_78 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.4
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 79 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_79_A | 710_82_1370_5_230_79 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.4
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 80 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_80_A | 710_82_1370_5_230_80 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.4
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 81 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_81_A | 710_82_1370_5_230_81 Bewehrungsplan Ebene 1 BA1.4
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 82 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_82_A | 710_82_1370_5_230_82 Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 83 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_83_A | 710_82_1370_5_230_83 Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 84 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_84_A | 710_82_1370_5_230_84 Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 85 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_85_A | 710_82_1370_5_230_85 Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.1
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 86 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_86_A | 710_82_1370_5_230_86 Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.2
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 87 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_87_A | 710_82_1370_5_230_87 Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.2
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 88 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_88_A | 710_82_1370_5_230_88 Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.2
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 89 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_89_A | 710_82_1370_5_230_89 Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.3
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 90 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_90_A | 710_82_1370_5_230_90 Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.3
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 91 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_91_A | 710_82_1370_5_230_91 Bewehrungsplan Ebene 1 BA2.3
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 92 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_92_A | 710_82_1370_5_230_92 Bewehrungsplan Ebene 1 BA3
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 93 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_93_A | 710_82_1370_5_230_93 Bewehrungsplan Ebene 1 BA3
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 94 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_94_A | 710_82_1370_5_230_94 Bewehrungsplan Ebene 1 BA3
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 95 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_95_A | 710_82_1370_5_230_95 Bewehrungsplan Ebene 1 BA4
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 96 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_96_A | 710_82_1370_5_230_96 Bewehrungsplan Ebene 1 BA4
710 | 82 | 1370 | 5 | 230 | 97 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-29 |  | 2023-01-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_230_97_A | 710_82_1370_5_230_97 Bewehrungsplan Ebene 1 BA4
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 01 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_01_A | 710_82_1370_5_233_01 Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 02 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_02_A | 710_82_1370_5_233_02 Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 03 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_03_A | 710_82_1370_5_233_03 Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 04 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_04_A | 710_82_1370_5_233_04 Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 05 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_05_A | 710_82_1370_5_233_05 Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 06 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_06_A | 710_82_1370_5_233_06 Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 07 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_07_A | 710_82_1370_5_233_07 Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 08 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_08_A | 710_82_1370_5_233_08 Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 09 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_09_A | 710_82_1370_5_233_09 Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 10 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_10_A | 710_82_1370_5_233_10 Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 11 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_11_A | 710_82_1370_5_233_11 Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 12 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_12_A | 710_82_1370_5_233_12 Bewehrungsplan Ebene 1 BA5 - BA8
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 13 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_13_A | 710_82_1370_5_233_13 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 14 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_14_A | 710_82_1370_5_233_14 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 15 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_15_A | 710_82_1370_5_233_15 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 16 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_16_A | 710_82_1370_5_233_16 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 17 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_17_A | 710_82_1370_5_233_17 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 18 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_18_A | 710_82_1370_5_233_18 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 19 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_19_A | 710_82_1370_5_233_19 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 20 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_20_A | 710_82_1370_5_233_20 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 21 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_21_A | 710_82_1370_5_233_21 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 22 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_22_A | 710_82_1370_5_233_22 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 23 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_23_A | 710_82_1370_5_233_23 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 24 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_24_A | 710_82_1370_5_233_24 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 25 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_25_A | 710_82_1370_5_233_25 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 26 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_26_A | 710_82_1370_5_233_26 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 27 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_27_A | 710_82_1370_5_233_27 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 28 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_28_A | 710_82_1370_5_233_28 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 29 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_29_A | 710_82_1370_5_233_29 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 30 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_30_A | 710_82_1370_5_233_30 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 31 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_31_A | 710_82_1370_5_233_31 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 32 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_32_A | 710_82_1370_5_233_32 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 33 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_33_A | 710_82_1370_5_233_33 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 34 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_34_A | 710_82_1370_5_233_34 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 35 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_35_A | 710_82_1370_5_233_35 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 36 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_36_A | 710_82_1370_5_233_36 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 37 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_37_A | 710_82_1370_5_233_37 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 38 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_38_A | 710_82_1370_5_233_38 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 39 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_39_A | 710_82_1370_5_233_39 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 40 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_40_A | 710_82_1370_5_233_40 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 41 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_41_A | 710_82_1370_5_233_41 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 42 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_42_A | 710_82_1370_5_233_42 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 43 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_43_A | 710_82_1370_5_233_43 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 44 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_44_A | 710_82_1370_5_233_44 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 45 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_45_A | 710_82_1370_5_233_45 Bewehrungsplan Ebene 2 Teil 1-6, D+W
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 48 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_48_A | 710_82_1370_5_233_48 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 49 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_49_A | 710_82_1370_5_233_49 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 50 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_50_A | 710_82_1370_5_233_50 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 51 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_51_A | 710_82_1370_5_233_51 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 52 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_52_A | 710_82_1370_5_233_52 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 53 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_53_A | 710_82_1370_5_233_53 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 54 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_54_A | 710_82_1370_5_233_54 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. UG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 55 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_55_A | 710_82_1370_5_233_55 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 56 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_56_A | 710_82_1370_5_233_56 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 57 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_57_A | 710_82_1370_5_233_57 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 58 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_58_A | 710_82_1370_5_233_58 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 59 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_59_A | 710_82_1370_5_233_59 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 60 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_60_A | 710_82_1370_5_233_60 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 61 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_61_A | 710_82_1370_5_233_61 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 62 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_62_A | 710_82_1370_5_233_62 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 63 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_63_A | 710_82_1370_5_233_63 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 64 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_64_A | 710_82_1370_5_233_64 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 65 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_65_A | 710_82_1370_5_233_65 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 66 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_66_A | 710_82_1370_5_233_66 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 67 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_67_A | 710_82_1370_5_233_67 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 68 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_68_A | 710_82_1370_5_233_68 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 69 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_69_A | 710_82_1370_5_233_69 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 70 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_70_A | 710_82_1370_5_233_70 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 71 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_71_A | 710_82_1370_5_233_71 Bewehrungsplan Ebene 3 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 72 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_72_A | 710_82_1370_5_233_72 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 73 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_73_A | 710_82_1370_5_233_73 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 74 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_74_A | 710_82_1370_5_233_74 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 75 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_75_A | 710_82_1370_5_233_75 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 76 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_76_A | 710_82_1370_5_233_76 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 77 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_77_A | 710_82_1370_5_233_77 Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 78 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_78_A | 710_82_1370_5_233_78 Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 79 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_79_A | 710_82_1370_5_233_79 Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 80 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_80_A | 710_82_1370_5_233_80 Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 81 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_81_A | 710_82_1370_5_233_81 Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 82 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_82_A | 710_82_1370_5_233_82 Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 83 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_83_A | 710_82_1370_5_233_83 Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 84 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_84_A | 710_82_1370_5_233_84 Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 85 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_85_A | 710_82_1370_5_233_85 Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 86 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_86_A | 710_82_1370_5_233_86 Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 87 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_87_A | 710_82_1370_5_233_87 Bewehrungsplan Ebene 4 Teil 1-6, Wände
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 88 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_88_A | 710_82_1370_5_233_88 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 89 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_89_A | 710_82_1370_5_233_89 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 90 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_90_A | 710_82_1370_5_233_90 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 91 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_91_A | 710_82_1370_5_233_91 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 92 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_92_A | 710_82_1370_5_233_92 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 93 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_93_A | 710_82_1370_5_233_93 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 94 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_94_A | 710_82_1370_5_233_94 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 95 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-11-30 |  | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_95_A | 710_82_1370_5_233_95 Bewehrungsplan Ebene 3 Decke ü. OG
710 | 82 | 1370 | 5 | 233 | 96 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Außenpodeste u. Balken |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_233_96_A | 710_82_1370_5_233_96 Bewehrungsplan Außenpodeste u. Balken
710 | 82 | 1370 | 5 | 234 | 01 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_234_01_A | 710_82_1370_5_234_01 Bewehrungsplan Ebene 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 234 | 02 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_234_02_A | 710_82_1370_5_234_02 Bewehrungsplan Ebene 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 234 | 03 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_234_03_A | 710_82_1370_5_234_03 Bewehrungsplan Ebene 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 234 | 04 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_234_04_A | 710_82_1370_5_234_04 Bewehrungsplan Ebene 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 234 | 05 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_234_05_A | 710_82_1370_5_234_05 Bewehrungsplan Ebene 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 234 | 06 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_234_06_A | 710_82_1370_5_234_06 Bewehrungsplan Ebene 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 234 | 07 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_234_07_A | 710_82_1370_5_234_07 Bewehrungsplan Ebene 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 234 | 08 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_234_08_A | 710_82_1370_5_234_08 Bewehrungsplan Ebene 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 234 | 09 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_234_09_A | 710_82_1370_5_234_09 Bewehrungsplan Ebene 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 234 | 10 | A | … | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Bewehrungsplan Ebene 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:? |  | +9X51 bis +9X55 | ??? | 710_82_1370_5_234_10_A | 710_82_1370_5_234_10 Bewehrungsplan Ebene 4
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 01 | A | 2021-12-15 | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Zulaufgerinne 1 C-L |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_01_A | 710_82_1370_5_240_01 Stahlbauübersicht, Zulaufgerinne 1 C-L
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 02 | A | 2022-09-27 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Zulaufgerinne 2 L-X |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_02_A | 710_82_1370_5_240_02 Stahlbauübersicht, Zulaufgerinne 2 L-X
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 02 | B | 2023-03-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Zulaufgerinne 2 L-X |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_02_B | 710_82_1370_5_240_02 Stahlbauübersicht, Zulaufgerinne 2 L-X
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 02 | C | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-04-27 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Zulaufgerinne 2 L-X |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_02_C | 710_82_1370_5_240_02 Stahlbauübersicht, Zulaufgerinne 2 L-X
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 03 | A | 2022-09-27 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Ablaufkanal-Abdeckung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_240_03_A | 710_82_1370_5_240_03 Stahlbauübersicht, Ablaufkanal-Abdeckung
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 03 | B | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Ablaufkanal-Abdeckung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_82_1370_5_240_03_B | 710_82_1370_5_240_03 Stahlbauübersicht, Ablaufkanal-Abdeckung
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 04 | A | 2022-09-27 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Bediensteg B-C |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_04_A | 710_82_1370_5_240_04 Stahlbauübersicht, Bediensteg B-C
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 04 | B | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Bediensteg B-C |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_04_B | 710_82_1370_5_240_04 Stahlbauübersicht, Bediensteg B-C
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 05 | A | 2022-09-27 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Bediensteg T-U |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_05_A | 710_82_1370_5_240_05 Stahlbauübersicht, Bediensteg T-U
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 05 | B | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Bediensteg T-U |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_05_B | 710_82_1370_5_240_05 Stahlbauübersicht, Bediensteg T-U
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 06 | A | 2022-09-27 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Aufsicht Traforaum |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_06_A | 710_82_1370_5_240_06 Stahlbauübersicht, Aufsicht Traforaum
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 06 | B | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Aufsicht Traforaum |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_06_B | 710_82_1370_5_240_06 Stahlbauübersicht, Aufsicht Traforaum
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 07 | A | 2022-09-27 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Treppe T02 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_07_A | 710_82_1370_5_240_07 Stahlbauübersicht, Treppe T02
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 07 | B | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Treppe T02 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_07_B | 710_82_1370_5_240_07 Stahlbauübersicht, Treppe T02
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 08 | A | 2022-09-27 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Treppe T03 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_08_A | 710_82_1370_5_240_08 Stahlbauübersicht, Treppe T03
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 08 | B | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Treppe T03 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_08_B | 710_82_1370_5_240_08 Stahlbauübersicht, Treppe T03
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 09 | A | 2022-09-27 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Treppe T04 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_09_A | 710_82_1370_5_240_09 Stahlbauübersicht, Treppe T04
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 09 | B | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Treppe T04 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_09_B | 710_82_1370_5_240_09 Stahlbauübersicht, Treppe T04
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 10 | A | 2022-09-27 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Treppe T05 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_10_A | 710_82_1370_5_240_10 Stahlbauübersicht, Treppe T05
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 10 | B | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Treppe T05 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_10_B | 710_82_1370_5_240_10 Stahlbauübersicht, Treppe T05
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 11 | A | 2022-09-27 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Treppe T06 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_11_A | 710_82_1370_5_240_11 Stahlbauübersicht, Treppe T06
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 11 | B | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Treppe T06 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_11_B | 710_82_1370_5_240_11 Stahlbauübersicht, Treppe T06
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 12 | A | 2022-09-27 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-09-28 |  | 2022-11-09 | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Treppe T07 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_12_A | 710_82_1370_5_240_12 Stahlbauübersicht, Treppe T07
710 | 82 | 1370 | 5 | 240 | 12 | B | 2023-05-24 | P | DBI | LOPP | Hippe |  | 2023-06-15 |  |  | 2023-03-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Stahlbauübersicht, Treppe T07 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_82_1370_5_240_12_B | 710_82_1370_5_240_12 Stahlbauübersicht, Treppe T07
UV - Desinfektion mit Betriebswasseranlage
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 01 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Draufsicht BoPla Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_01_A | 710_82_1380_5_220_01 Schalplan, Draufsicht BoPla Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 01 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Draufsicht BoPla Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_01_B | 710_82_1380_5_220_01 Schalplan, Draufsicht BoPla Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 01 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-01-20 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Draufsicht BoPla Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_01_C | 710_82_1380_5_220_01 Schalplan, Draufsicht BoPla Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 01 | D | 2023-01-25 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2023-01-20 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Draufsicht BoPla Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_01_D | 710_82_1380_5_220_01 Schalplan, Draufsicht BoPla Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 01 | E | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Draufsicht BoPla Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_01_E | 710_82_1380_5_220_01 Schalplan, Draufsicht BoPla Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 02 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Draufsicht BoPla Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_02_A | 710_82_1380_5_220_02 Schalplan, Draufsicht BoPla Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 02 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Draufsicht BoPla Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_02_B | 710_82_1380_5_220_02 Schalplan, Draufsicht BoPla Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 02 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-01-20 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Draufsicht BoPla Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_02_C | 710_82_1380_5_220_02 Schalplan, Draufsicht BoPla Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 02 | D | 2023-01-25 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2023-01-20 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Draufsicht BoPla Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_02_D | 710_82_1380_5_220_02 Schalplan, Draufsicht BoPla Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 02 | E | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Draufsicht BoPla Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_02_E | 710_82_1380_5_220_02 Schalplan, Draufsicht BoPla Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 03 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, UG-Decke Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_03_A | 710_82_1380_5_220_03 Schalplan, UG-Decke Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 03 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, UG-Decke Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_03_B | 710_82_1380_5_220_03 Schalplan, UG-Decke Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 03 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, UG-Decke Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_03_C | 710_82_1380_5_220_03 Schalplan, UG-Decke Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 03 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, UG-Decke Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_03_D | 710_82_1380_5_220_03 Schalplan, UG-Decke Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 04 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, UG-Decke Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_04_A | 710_82_1380_5_220_04 Schalplan, UG-Decke Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 04 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, UG-Decke Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_04_B | 710_82_1380_5_220_04 Schalplan, UG-Decke Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 04 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, UG-Decke Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_04_C | 710_82_1380_5_220_04 Schalplan, UG-Decke Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 04 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, UG-Decke Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_04_D | 710_82_1380_5_220_04 Schalplan, UG-Decke Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 05 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, EG-Decke Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_05_A | 710_82_1380_5_220_05 Schalplan, EG-Decke Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 05 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, EG-Decke Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_05_B | 710_82_1380_5_220_05 Schalplan, EG-Decke Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 05 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, EG-Decke Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_05_C | 710_82_1380_5_220_05 Schalplan, EG-Decke Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 05 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, EG-Decke Nord |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_05_D | 710_82_1380_5_220_05 Schalplan, EG-Decke Nord
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 06 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, EG-Decke Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_06_A | 710_82_1380_5_220_06 Schalplan, EG-Decke Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 06 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, EG-Decke Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_06_B | 710_82_1380_5_220_06 Schalplan, EG-Decke Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 06 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, EG-Decke Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_06_C | 710_82_1380_5_220_06 Schalplan, EG-Decke Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 06 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, EG-Decke Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_06_D | 710_82_1380_5_220_06 Schalplan, EG-Decke Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 07 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, OG-Decke Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_07_A | 710_82_1380_5_220_07 Schalplan, OG-Decke Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 07 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, OG-Decke Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_07_B | 710_82_1380_5_220_07 Schalplan, OG-Decke Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 07 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, OG-Decke Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_07_C | 710_82_1380_5_220_07 Schalplan, OG-Decke Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 07 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, OG-Decke Süd |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_07_D | 710_82_1380_5_220_07 Schalplan, OG-Decke Süd
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 10 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt A-A, A1-A1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_10_A | 710_82_1380_5_220_10 Schalplan, Schnitt A-A, A1-A1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 10 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt A-A, A1-A1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_10_B | 710_82_1380_5_220_10 Schalplan, Schnitt A-A, A1-A1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 10 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-01-20 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt A-A, A1-A1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_10_C | 710_82_1380_5_220_10 Schalplan, Schnitt A-A, A1-A1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 10 | D | 2023-01-25 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2023-01-20 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt A-A, A1-A1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_10_D | 710_82_1380_5_220_10 Schalplan, Schnitt A-A, A1-A1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 10 | E | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt A-A, A1-A1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_10_E | 710_82_1380_5_220_10 Schalplan, Schnitt A-A, A1-A1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 11 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt B-B |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_11_A | 710_82_1380_5_220_11 Schalplan, Schnitt B-B
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 11 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt B-B |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_11_B | 710_82_1380_5_220_11 Schalplan, Schnitt B-B
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 11 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-01-20 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt B-B |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_11_C | 710_82_1380_5_220_11 Schalplan, Schnitt B-B
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 11 | D | 2023-01-25 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2023-01-20 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt B-B |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_11_D | 710_82_1380_5_220_11 Schalplan, Schnitt B-B
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 11 | E | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt B-B |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_11_E | 710_82_1380_5_220_11 Schalplan, Schnitt B-B
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 12 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt C-C, D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_12_A | 710_82_1380_5_220_12 Schalplan, Schnitt C-C, D-D
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 12 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt C-C, D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_12_B | 710_82_1380_5_220_12 Schalplan, Schnitt C-C, D-D
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 12 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-01-20 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt C-C, D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_12_C | 710_82_1380_5_220_12 Schalplan, Schnitt C-C, D-D
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 12 | D | 2023-01-25 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2023-01-20 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt C-C, D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_12_D | 710_82_1380_5_220_12 Schalplan, Schnitt C-C, D-D
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 12 | E | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt C-C, D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_12_E | 710_82_1380_5_220_12 Schalplan, Schnitt C-C, D-D
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 13 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt E-E |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_13_A | 710_82_1380_5_220_13 Schalplan, Schnitt E-E
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 13 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt E-E |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_13_B | 710_82_1380_5_220_13 Schalplan, Schnitt E-E
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 13 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt E-E |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_13_C | 710_82_1380_5_220_13 Schalplan, Schnitt E-E
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 13 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt E-E |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_13_D | 710_82_1380_5_220_13 Schalplan, Schnitt E-E
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 14 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt F-F |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_14_A | 710_82_1380_5_220_14 Schalplan, Schnitt F-F
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 14 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt F-F |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_14_B | 710_82_1380_5_220_14 Schalplan, Schnitt F-F
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 14 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt F-F |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_14_C | 710_82_1380_5_220_14 Schalplan, Schnitt F-F
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 14 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt F-F |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_14_D | 710_82_1380_5_220_14 Schalplan, Schnitt F-F
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 15 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt G-G |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_15_A | 710_82_1380_5_220_15 Schalplan, Schnitt G-G
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 15 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt G-G |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_15_B | 710_82_1380_5_220_15 Schalplan, Schnitt G-G
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 15 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt G-G |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_15_C | 710_82_1380_5_220_15 Schalplan, Schnitt G-G
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 15 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt G-G |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_15_D | 710_82_1380_5_220_15 Schalplan, Schnitt G-G
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 16 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 1-1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_16_A | 710_82_1380_5_220_16 Schalplan, Schnitt 1-1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 16 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 1-1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_16_B | 710_82_1380_5_220_16 Schalplan, Schnitt 1-1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 16 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 1-1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_16_C | 710_82_1380_5_220_16 Schalplan, Schnitt 1-1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 16 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 1-1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_16_D | 710_82_1380_5_220_16 Schalplan, Schnitt 1-1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 17 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 2-2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_17_A | 710_82_1380_5_220_17 Schalplan, Schnitt 2-2
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 17 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 2-2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_17_B | 710_82_1380_5_220_17 Schalplan, Schnitt 2-2
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 17 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-01-20 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 2-2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_17_C | 710_82_1380_5_220_17 Schalplan, Schnitt 2-2
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 17 | D | 2023-01-25 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2023-01-20 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 2-2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_17_D | 710_82_1380_5_220_17 Schalplan, Schnitt 2-2
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 17 | E | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 2-2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_17_E | 710_82_1380_5_220_17 Schalplan, Schnitt 2-2
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 18 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 3-3, 3.1-3.1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_18_A | 710_82_1380_5_220_18 Schalplan, Schnitt 3-3, 3.1-3.1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 18 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 3-3, 3.1-3.1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_18_B | 710_82_1380_5_220_18 Schalplan, Schnitt 3-3, 3.1-3.1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 18 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 3-3, 3.1-3.1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_18_C | 710_82_1380_5_220_18 Schalplan, Schnitt 3-3, 3.1-3.1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 18 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 3-3, 3.1-3.1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_18_D | 710_82_1380_5_220_18 Schalplan, Schnitt 3-3, 3.1-3.1
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 19 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 4-4 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_19_A | 710_82_1380_5_220_19 Schalplan, Schnitt 4-4
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 19 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 4-4 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_19_B | 710_82_1380_5_220_19 Schalplan, Schnitt 4-4
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 19 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 4-4 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_19_C | 710_82_1380_5_220_19 Schalplan, Schnitt 4-4
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 19 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 4-4 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_19_D | 710_82_1380_5_220_19 Schalplan, Schnitt 4-4
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 20 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 5-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_20_A | 710_82_1380_5_220_20 Schalplan, Schnitt 5-5
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 20 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 5-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_20_B | 710_82_1380_5_220_20 Schalplan, Schnitt 5-5
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 20 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 5-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_20_C | 710_82_1380_5_220_20 Schalplan, Schnitt 5-5
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 20 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 5-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_20_D | 710_82_1380_5_220_20 Schalplan, Schnitt 5-5
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 21 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 6-6 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_21_A | 710_82_1380_5_220_21 Schalplan, Schnitt 6-6
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 21 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 | 2022-09-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 6-6 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_21_B | 710_82_1380_5_220_21 Schalplan, Schnitt 6-6
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 21 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2022-09-19 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 6-6 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_21_C | 710_82_1380_5_220_21 Schalplan, Schnitt 6-6
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 21 | D | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Schnitt 6-6 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_21_D | 710_82_1380_5_220_21 Schalplan, Schnitt 6-6
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 22 | A | 2020-12-22 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Übers. Einbaudetails /-teillisten |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_22_A | 710_82_1380_5_220_22 Schalplan, Übers. Einbaudetails /-teillisten
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 22 | B | 2021-10-19 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-06-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Übers. Einbaudetails /-teillisten |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_22_B | 710_82_1380_5_220_22 Schalplan, Übers. Einbaudetails /-teillisten
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 22 | C | 2022-10-04 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-01-20 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Übers. Einbaudetails /-teillisten |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_22_C | 710_82_1380_5_220_22 Schalplan, Übers. Einbaudetails /-teillisten
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 22 | D | 2023-01-25 | U | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-02-08 |  | 2023-01-20 | 2023-02-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Übers. Einbaudetails /-teillisten |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_22_D | 710_82_1380_5_220_22 Schalplan, Übers. Einbaudetails /-teillisten
710 | 82 | 1380 | 5 | 220 | 22 | E | 2023-03-27 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-04-17 |  | 2023-03-06 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schalplan, Übers. Einbaudetails /-teillisten |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_220_22_E | 710_82_1380_5_220_22 Schalplan, Übers. Einbaudetails /-teillisten
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 01 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_01_A | 710_82_1380_5_230_01 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 01 | B | 2022-06-02 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2022-07-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_01_B | 710_82_1380_5_230_01 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 01 | C | 2022-08-16 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-07-05 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_01_C | 710_82_1380_5_230_01 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 02 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_02_A | 710_82_1380_5_230_02 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 02 | B | 2022-06-02 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2022-05-16 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_02_B | 710_82_1380_5_230_02 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 02 | C | 2022-08-16 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-05-16 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_02_C | 710_82_1380_5_230_02 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 03 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_03_A | 710_82_1380_5_230_03 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 03 | B | 2022-06-02 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2022-05-16 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_03_B | 710_82_1380_5_230_03 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 03 | C | 2022-08-16 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-05-16 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_03_C | 710_82_1380_5_230_03 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 04 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_04_A | 710_82_1380_5_230_04 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 04 | B | 2022-06-02 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_04_B | 710_82_1380_5_230_04 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 04 | C | 2022-08-16 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-08-17 |  | 2022-09-28 | 2022-08-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_04_C | 710_82_1380_5_230_04 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 04 | D | 2022-09-01 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2022-09-20 | entfällt | 2022-08-31 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_04_D | 710_82_1380_5_230_04 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 05 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_05_A | 710_82_1380_5_230_05 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 05 | B | 2022-06-02 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-05-16 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_05_B | 710_82_1380_5_230_05 Bewehrungsplan BA1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 06 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_06_A | 710_82_1380_5_230_06 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 06 | B | 2022-06-02 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-05-16 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_06_B | 710_82_1380_5_230_06 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 07 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_07_A | 710_82_1380_5_230_07 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 07 | B | 2022-06-02 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-05-16 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_07_B | 710_82_1380_5_230_07 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 08 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_08_A | 710_82_1380_5_230_08 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 08 | B | 2022-06-02 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2022-07-05 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_08_B | 710_82_1380_5_230_08 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 08 | C | 2022-08-16 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-07-05 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_08_C | 710_82_1380_5_230_08 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 09 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_09_A | 710_82_1380_5_230_09 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 09 | B | 2022-08-16 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2022-08-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_09_B | 710_82_1380_5_230_09 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 09 | C | 2022-09-01 | U | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2022-09-20 | entfällt | 2022-08-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_09_C | 710_82_1380_5_230_09 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 09 | D | 2022-09-30 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-08-31 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_09_D | 710_82_1380_5_230_09 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 10 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_10_A | 710_82_1380_5_230_10 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 10 | B | 2022-06-02 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2022-05-16 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_10_B | 710_82_1380_5_230_10 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 10 | C | 2022-06-30 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-05-16 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_10_C | 710_82_1380_5_230_10 Bewehrungsplan BA2
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 11 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2.1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_11_A | 710_82_1380_5_230_11 Bewehrungsplan BA2.1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 11 | B | 2022-06-02 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2022-05-16 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2.1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_11_B | 710_82_1380_5_230_11 Bewehrungsplan BA2.1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 11 | C | 2022-08-16 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-05-16 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA2.1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_11_C | 710_82_1380_5_230_11 Bewehrungsplan BA2.1
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 12 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_12_A | 710_82_1380_5_230_12 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 12 | B | 2022-06-02 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2022-05-16 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_12_B | 710_82_1380_5_230_12 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 12 | C | 2022-08-16 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-05-16 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_12_C | 710_82_1380_5_230_12 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 13 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_13_A | 710_82_1380_5_230_13 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 13 | B | 2022-06-02 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-05-16 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_13_B | 710_82_1380_5_230_13 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 14 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_14_A | 710_82_1380_5_230_14 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 14 | B | 2022-06-02 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2022-05-16 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_14_B | 710_82_1380_5_230_14 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 14 | C | 2022-08-16 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2022-05-16 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_14_C | 710_82_1380_5_230_14 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 14 | D | 2022-09-30 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-05-16 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_14_D | 710_82_1380_5_230_14 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 15 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_15_A | 710_82_1380_5_230_15 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 15 | B | 2022-06-02 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-05-16 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_15_B | 710_82_1380_5_230_15 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 16 | A | 2022-03-21 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-05-16 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_16_A | 710_82_1380_5_230_16 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 16 | B | 2022-06-02 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2022-05-16 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_16_B | 710_82_1380_5_230_16 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 16 | C | 2022-08-16 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-04-17 | entfällt | 2022-05-16 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan BA3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_16_C | 710_82_1380_5_230_16 Bewehrungsplan BA3
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 17 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_17_A | 710_82_1380_5_230_17 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 17 | B | 2023-02-13 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_17_B | 710_82_1380_5_230_17 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 18 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-02-13 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_18_A | 710_82_1380_5_230_18 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 18 | B | 2023-02-13 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_18_B | 710_82_1380_5_230_18 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 19 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_19_A | 710_82_1380_5_230_19 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 19 | B | 2023-02-08 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_19_B | 710_82_1380_5_230_19 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 20 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_20_A | 710_82_1380_5_230_20 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 20 | B | 2023-02-13 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_20_B | 710_82_1380_5_230_20 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 21 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_21_A | 710_82_1380_5_230_21 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 21 | B | 2023-02-13 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_21_B | 710_82_1380_5_230_21 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 22 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_22_A | 710_82_1380_5_230_22 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 22 | B | 2023-02-13 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_22_B | 710_82_1380_5_230_22 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 23 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_23_A | 710_82_1380_5_230_23 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 23 | B | 2023-02-13 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-13 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_23_B | 710_82_1380_5_230_23 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 24 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_24_A | 710_82_1380_5_230_24 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 24 | B | 2023-02-08 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_24_B | 710_82_1380_5_230_24 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 24 | C | 2023-03-03 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_24_C | 710_82_1380_5_230_24 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 25 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_25_A | 710_82_1380_5_230_25 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 25 | B | 2023-02-08 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-25 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_25_B | 710_82_1380_5_230_25 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 26 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_26_A | 710_82_1380_5_230_26 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 26 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-25 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_26_B | 710_82_1380_5_230_26 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 27 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_27_A | 710_82_1380_5_230_27 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 27 | B | 2023-02-09 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_27_B | 710_82_1380_5_230_27 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 27 | C | 2023-03-03 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_27_C | 710_82_1380_5_230_27 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 28 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_28_A | 710_82_1380_5_230_28 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 28 | B | 2023-02-09 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_28_B | 710_82_1380_5_230_28 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 28 | C | 2023-03-03 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_28_C | 710_82_1380_5_230_28 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 29 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_29_A | 710_82_1380_5_230_29 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 29 | B | 2023-02-09 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_29_B | 710_82_1380_5_230_29 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 29 | C | 2023-03-03 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_29_C | 710_82_1380_5_230_29 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 30 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_30_A | 710_82_1380_5_230_30 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 30 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-25 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_30_B | 710_82_1380_5_230_30 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 31 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_31_A | 710_82_1380_5_230_31 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 31 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-25 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_31_B | 710_82_1380_5_230_31 Bewehrungsplan Wände UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 32 | A | 2022-10-07 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_32_A | 710_82_1380_5_230_32 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 32 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_32_B | 710_82_1380_5_230_32 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 33 | A | 2022-10-07 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_33_A | 710_82_1380_5_230_33 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 33 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_33_B | 710_82_1380_5_230_33 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 34 | A | 2022-10-07 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_34_A | 710_82_1380_5_230_34 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 34 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_34_B | 710_82_1380_5_230_34 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 35 | A | 2022-10-07 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_35_A | 710_82_1380_5_230_35 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 35 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_35_B | 710_82_1380_5_230_35 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 36 | A | 2022-10-07 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_36_A | 710_82_1380_5_230_36 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 36 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_36_B | 710_82_1380_5_230_36 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 37 | A | 2022-10-07 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_37_A | 710_82_1380_5_230_37 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 37 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_37_B | 710_82_1380_5_230_37 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 38 | A | 2022-10-07 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_38_A | 710_82_1380_5_230_38 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 38 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke UG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_38_B | 710_82_1380_5_230_38 Bewehrungsplan Decke UG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 39 | A | 2022-10-13 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2023-10-18 |  | 2023-11-29 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA |  |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1380_5_230_39_A | 710_82_1380_5_230_39
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 39 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA |  |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_82_1380_5_230_39_B | 710_82_1380_5_230_39
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 40 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_40_A | 710_82_1380_5_230_40 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 40 | B | 2023-02-09 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_40_B | 710_82_1380_5_230_40 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 40 | C | 2023-03-03 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_40_C | 710_82_1380_5_230_40 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 41 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_41_A | 710_82_1380_5_230_41 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 41 | B | 2023-02-09 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_41_B | 710_82_1380_5_230_41 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 41 | C | 2023-03-03 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_41_C | 710_82_1380_5_230_41 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 42 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_42_A | 710_82_1380_5_230_42 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 42 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_42_B | 710_82_1380_5_230_42 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 43 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_43_A | 710_82_1380_5_230_43 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 43 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_43_B | 710_82_1380_5_230_43 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 44 | A | 2022-10-07 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_44_A | 710_82_1380_5_230_44 Bewehrungsplan Decke EG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 44 | B | 2023-02-09 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_44_B | 710_82_1380_5_230_44 Bewehrungsplan Decke EG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 44 | C | 2023-03-03 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_44_C | 710_82_1380_5_230_44 Bewehrungsplan Decke EG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 45 | A | 2022-10-07 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_45_A | 710_82_1380_5_230_45 Bewehrungsplan Decke EG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 45 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_45_B | 710_82_1380_5_230_45 Bewehrungsplan Decke EG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 46 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_46_A | 710_82_1380_5_230_46 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 46 | B | 2023-02-09 | U | DBI | HI | Hippe |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_46_B | 710_82_1380_5_230_46 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 46 | C | 2023-03-03 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-02-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_46_C | 710_82_1380_5_230_46 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 47 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_47_A | 710_82_1380_5_230_47 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 47 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_47_B | 710_82_1380_5_230_47 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 48 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-11-22 | [6 empty] | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände + Stützen |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_48_A | 710_82_1380_5_230_48 Bewehrungsplan Wände + Stützen
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 48 | A | 2022-09-30 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände + Stützen |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_48_A | 710_82_1380_5_230_48 Bewehrungsplan Wände + Stützen
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 48 | B | 2022-10-12 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände + Stützen |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_48_B | 710_82_1380_5_230_48 Bewehrungsplan Wände + Stützen
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 48 | C | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Wände + Stützen |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_48_C | 710_82_1380_5_230_48 Bewehrungsplan Wände + Stützen
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 49 | A | 2022-10-13 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke OG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_49_A | 710_82_1380_5_230_49 Bewehrungsplan Decke OG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 49 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke OG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_49_B | 710_82_1380_5_230_49 Bewehrungsplan Decke OG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 50 | A | 2022-10-13 | U | DBI | HI | Hippe |  | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-11-22 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke OG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_50_A | 710_82_1380_5_230_50 Bewehrungsplan Decke OG
710 | 82 | 1380 | 5 | 230 | 50 | B | 2023-02-09 | F | DBI | HI | Hippe |  | entfällt | 2023-03-26 | entfällt | 2023-01-28 | 2023-04-24 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Bewehrungsplan Decke OG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_230_50_B | 710_82_1380_5_230_50 Bewehrungsplan Decke OG
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 01 | A | 2021-04-01 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_01_A | 710_82_1380_5_240_01 Übersicht Stahlbau Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 01 | B | 2021-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_01_B | 710_82_1380_5_240_01 Übersicht Stahlbau Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 01 | C | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-09-12 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_01_C | 710_82_1380_5_240_01 Übersicht Stahlbau Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 02 | A | 2021-04-01 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitte A bis C Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_02_A | 710_82_1380_5_240_02 Schnitte A bis C Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 02 | B | 2021-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitte A bis C Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_02_B | 710_82_1380_5_240_02 Schnitte A bis C Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 02 | C | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-09-12 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitte A bis C Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_02_C | 710_82_1380_5_240_02 Schnitte A bis C Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 03 | A | 2021-04-01 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitte D und E Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_03_A | 710_82_1380_5_240_03 Schnitte D und E Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 03 | B | 2021-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitte D und E Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_03_B | 710_82_1380_5_240_03 Schnitte D und E Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 03 | C | 2022-06-17 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitte D und E Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_03_C | 710_82_1380_5_240_03 Schnitte D und E Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 03 | D | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-09-12 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitte D und E Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_03_D | 710_82_1380_5_240_03 Schnitte D und E Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 04 | A | 2021-04-01 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Details 1 bis 8 Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_04_A | 710_82_1380_5_240_04 Details 1 bis 8 Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 04 | B | 2021-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Details 1 bis 8 Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_04_B | 710_82_1380_5_240_04 Details 1 bis 8 Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 04 | C | 2022-06-17 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Details 1 bis 8 Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_04_C | 710_82_1380_5_240_04 Details 1 bis 8 Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 04 | D | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-09-12 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Details 1 bis 8 Halle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_04_D | 710_82_1380_5_240_04 Details 1 bis 8 Halle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 05 | A | 2021-04-01 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Traforaum |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_05_A | 710_82_1380_5_240_05 Übersicht Stahlbau Traforaum
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 05 | B | 2021-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Traforaum |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_05_B | 710_82_1380_5_240_05 Übersicht Stahlbau Traforaum
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 05 | C | 2022-06-17 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Traforaum |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_05_C | 710_82_1380_5_240_05 Übersicht Stahlbau Traforaum
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 05 | D | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-07-05 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Traforaum |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 / 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_05_D | 710_82_1380_5_240_05 Übersicht Stahlbau Traforaum
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 06 | A | 2021-04-01 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Zu-/ Ablauf-Gerinne |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_06_A | 710_82_1380_5_240_06 Übersicht Stahlbau Zu-/ Ablauf-Gerinne
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 06 | B | 2022-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Zu-/ Ablauf-Gerinne |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_06_B | 710_82_1380_5_240_06 Übersicht Stahlbau Zu-/ Ablauf-Gerinne
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 06 | C | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-09-12 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Zu-/ Ablauf-Gerinne |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_06_C | 710_82_1380_5_240_06 Übersicht Stahlbau Zu-/ Ablauf-Gerinne
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 07 | A | 2021-04-01 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau UV-Gerinne, Kabelkanäle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_07_A | 710_82_1380_5_240_07 Übersicht Stahlbau UV-Gerinne, Kabelkanäle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 07 | B | 2021-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau UV-Gerinne, Kabelkanäle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_07_B | 710_82_1380_5_240_07 Übersicht Stahlbau UV-Gerinne, Kabelkanäle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 07 | C | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-09-12 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau UV-Gerinne, Kabelkanäle |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_07_C | 710_82_1380_5_240_07 Übersicht Stahlbau UV-Gerinne, Kabelkanäle
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 08 | A | 2021-04-01 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Arbeitsbühne |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_08_A | 710_82_1380_5_240_08 Übersicht Stahlbau Arbeitsbühne
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 08 | B | 2021-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Arbeitsbühne |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_08_B | 710_82_1380_5_240_08 Übersicht Stahlbau Arbeitsbühne
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 08 | C | 2022-06-17 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Arbeitsbühne |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_08_C | 710_82_1380_5_240_08 Übersicht Stahlbau Arbeitsbühne
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 08 | D | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-09-12 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Arbeitsbühne |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_08_D | 710_82_1380_5_240_08 Übersicht Stahlbau Arbeitsbühne
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 09 | A | 2021-04-01 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Außentreppe |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_09_A | 710_82_1380_5_240_09 Übersicht Stahlbau Außentreppe
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 09 | B | 2021-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Außentreppe |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_09_B | 710_82_1380_5_240_09 Übersicht Stahlbau Außentreppe
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 09 | C | 2022-06-17 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Außentreppe |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_09_C | 710_82_1380_5_240_09 Übersicht Stahlbau Außentreppe
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 09 | D | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-09-12 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Außentreppe |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A0 | 710_82_1380_5_240_09_D | 710_82_1380_5_240_09 Übersicht Stahlbau Außentreppe
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 10 | A | 2021-04-01 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Treppe in BWA |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_10_A | 710_82_1380_5_240_10 Übersicht Stahlbau Treppe in BWA
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 10 | B | 2021-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Treppe in BWA |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_10_B | 710_82_1380_5_240_10 Übersicht Stahlbau Treppe in BWA
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 10 | C | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-09-12 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Treppe in BWA |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 / 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_10_C | 710_82_1380_5_240_10 Übersicht Stahlbau Treppe in BWA
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 11 | A | 2021-04-01 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Treppe TGA-Raum |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_11_A | 710_82_1380_5_240_11 Übersicht Stahlbau Treppe TGA-Raum
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 11 | B | 2021-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Treppe TGA-Raum |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_11_B | 710_82_1380_5_240_11 Übersicht Stahlbau Treppe TGA-Raum
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 11 | C | 2022-06-17 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Treppe TGA-Raum |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_11_C | 710_82_1380_5_240_11 Übersicht Stahlbau Treppe TGA-Raum
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 11 | D | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-09-12 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Treppe TGA-Raum |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_11_D | 710_82_1380_5_240_11 Übersicht Stahlbau Treppe TGA-Raum
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 12 | A | 2021-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Geländer auf Beton |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_12_A | 710_82_1380_5_240_12 Übersicht Stahlbau Geländer auf Beton
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 12 | B | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-09-12 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Geländer auf Beton |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_12_B | 710_82_1380_5_240_12 Übersicht Stahlbau Geländer auf Beton
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 13 | A | 2021-10-15 | U | DBI | HI | Hippe | [6 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Dammtafellager |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_13_A | 710_82_1380_5_240_13 Übersicht Stahlbau Dammtafellager
710 | 82 | 1380 | 5 | 240 | 13 | B | 2023-01-05 | F | DBI | HI | Hippe |  |  | 2023-01-13 |  | 2022-09-12 | 2023-02-09 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Übersicht Stahlbau Dammtafellager |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:25 |  | +9X61 | A1 | 710_82_1380_5_240_13_B | 710_82_1380_5_240_13 Übersicht Stahlbau Dammtafellager
Absetzbecken Filterabwasserbehandlung
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 01 | A | 2020-08-14 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-19 | 2020-08-23 | 2020-09-30 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 0 Schnitte + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_01_A | 710_82_1375_5_220_01 Schalplan GR Ebene 0 Schnitte + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 01 | B | 2021-10-08 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 0 Schnitte + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_01_B | 710_82_1375_5_220_01 Schalplan GR Ebene 0 Schnitte + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 01 | C | 2022-03-11 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 0 Schnitte + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_01_C | 710_82_1375_5_220_01 Schalplan GR Ebene 0 Schnitte + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 01 | D | 2022-06-23 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-08-24 | entfällt | entfällt | 2022-09-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 0 Schnitte + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_01_D | 710_82_1375_5_220_01 Schalplan GR Ebene 0 Schnitte + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 02 | A | 2020-08-14 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-19 | 2020-08-23 | 2020-09-30 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 1 + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_02_A | 710_82_1375_5_220_02 Schalplan GR Ebene 1 + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 02 | B | 2021-10-08 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 1 + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_02_B | 710_82_1375_5_220_02 Schalplan GR Ebene 1 + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 02 | C | 2022-03-11 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 1 + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_02_C | 710_82_1375_5_220_02 Schalplan GR Ebene 1 + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 02 | D | 2022-06-23 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-08-24 | entfällt | 2022-08-31 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 1 + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_02_D | 710_82_1375_5_220_02 Schalplan GR Ebene 1 + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 02 | E | 2022-09-13 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-09-20 | entfällt | 2022-08-31 | 2022-09-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 1 + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_02_E | 710_82_1375_5_220_02 Schalplan GR Ebene 1 + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 03 | A | 2020-08-14 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-19 | 2020-08-23 | 2020-09-30 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 2 + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_03_A | 710_82_1375_5_220_03 Schalplan GR Ebene 2 + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 03 | B | 2021-10-08 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 2 + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_03_B | 710_82_1375_5_220_03 Schalplan GR Ebene 2 + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 03 | C | 2022-03-11 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 2 + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_03_C | 710_82_1375_5_220_03 Schalplan GR Ebene 2 + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 03 | D | 2022-06-23 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-08-24 | entfällt | 2022-08-31 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 2 + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_03_D | 710_82_1375_5_220_03 Schalplan GR Ebene 2 + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 03 | E | 2022-09-13 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-09-20 | entfällt | 2022-08-31 | 2022-09-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 2 + Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_03_E | 710_82_1375_5_220_03 Schalplan GR Ebene 2 + Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 04 | A | 2020-08-14 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-19 | 2020-08-23 | 2020-09-30 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 3, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_04_A | 710_82_1375_5_220_04 Schalplan GR Ebene 3, Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 04 | B | 2021-10-08 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 3, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_04_B | 710_82_1375_5_220_04 Schalplan GR Ebene 3, Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 04 | C | 2022-03-11 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 3, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_04_C | 710_82_1375_5_220_04 Schalplan GR Ebene 3, Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 04 | D | 2022-06-23 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-08-24 | entfällt | 2022-08-31 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 3, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_04_D | 710_82_1375_5_220_04 Schalplan GR Ebene 3, Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 04 | E | 2022-09-13 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-09-20 | entfällt | 2022-08-31 | 2022-09-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan GR Ebene 3, Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_04_E | 710_82_1375_5_220_04 Schalplan GR Ebene 3, Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 05 | A | 2020-08-14 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-19 | 2020-08-23 | 2020-09-30 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_05_A | 710_82_1375_5_220_05 Schalplan Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 05 | B | 2021-10-08 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_05_B | 710_82_1375_5_220_05 Schalplan Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 05 | C | 2022-03-11 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_05_C | 710_82_1375_5_220_05 Schalplan Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 05 | D | 2022-06-23 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-08-24 | entfällt | 2022-08-31 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_05_D | 710_82_1375_5_220_05 Schalplan Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 05 | E | 2022-09-13 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-09-20 | entfällt | 2022-08-31 | 2022-09-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_05_E | 710_82_1375_5_220_05 Schalplan Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 06 | A | 2020-08-14 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-19 | 2020-08-23 | 2020-09-30 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_06_A | 710_82_1375_5_220_06 Schalplan Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 06 | B | 2021-10-08 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_06_B | 710_82_1375_5_220_06 Schalplan Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 06 | C | 2022-03-11 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_06_C | 710_82_1375_5_220_06 Schalplan Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 06 | D | 2022-06-23 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-08-24 | entfällt | 2022-08-31 | abgelehnt | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_06_D | 710_82_1375_5_220_06 Schalplan Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 220 | 06 | E | 2022-09-13 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-09-20 | entfällt | 2022-08-31 | 2022-09-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schalplan Schnitte, Details |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_220_06_E | 710_82_1375_5_220_06 Schalplan Schnitte, Details
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 01 | A | 2020-07-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | 2021-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bodenplatte Pumpenkeller |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_01_A | 710_82_1375_5_230_01 Bewehrungsplan Bodenplatte Pumpenkeller
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 01 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bodenplatte Pumpenkeller |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_01_B | 710_82_1375_5_230_01 Bewehrungsplan Bodenplatte Pumpenkeller
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 01 | C | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bodenplatte Pumpenkeller |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_01_C | 710_82_1375_5_230_01 Bewehrungsplan Bodenplatte Pumpenkeller
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 02 | A | 2020-07-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | 2021-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_02_A | 710_82_1375_5_230_02 Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 02 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_02_B | 710_82_1375_5_230_02 Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 02 | C | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_02_C | 710_82_1375_5_230_02 Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 03 | A | 2020-07-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_03_A | 710_82_1375_5_230_03 Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 03 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-02-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_03_B | 710_82_1375_5_230_03 Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 03 | C | 2022-02-09 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt |  | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_03_C | 710_82_1375_5_230_03 Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 03 | D | 2022-03-11 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_03_D | 710_82_1375_5_230_03 Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 03 | E | 2022-07-21 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-08-17 | 2022-08-24 | 2022-09-28 | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_03_E | 710_82_1375_5_230_03 Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA1
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 04 | A | 2020-07-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | 2021-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_04_A | 710_82_1375_5_230_04 Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 04 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_04_B | 710_82_1375_5_230_04 Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 04 | C | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_04_C | 710_82_1375_5_230_04 Bewehrungsplan Ebene 1 Wände BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 05 | A | 2020-07-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Decke über Pumpenkeller |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_05_A | 710_82_1375_5_230_05 Bewehrungsplan Decke über Pumpenkeller
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 05 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-02-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Decke über Pumpenkeller |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_05_B | 710_82_1375_5_230_05 Bewehrungsplan Decke über Pumpenkeller
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 05 | C | 2022-02-09 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt |  | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Decke über Pumpenkeller |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_05_C | 710_82_1375_5_230_05 Bewehrungsplan Decke über Pumpenkeller
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 05 | D | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Decke über Pumpenkeller |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_05_D | 710_82_1375_5_230_05 Bewehrungsplan Decke über Pumpenkeller
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 06 | A | 2020-07-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | 2021-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken untere Lage |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_06_A | 710_82_1375_5_230_06 Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken untere Lage
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 06 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken untere Lage |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_06_B | 710_82_1375_5_230_06 Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken untere Lage
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 06 | C | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken untere Lage |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_06_C | 710_82_1375_5_230_06 Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken untere Lage
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 07 | A | 2020-07-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken obere Lage |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_07_A | 710_82_1375_5_230_07 Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken obere Lage
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 07 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-02-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken obere Lage |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_07_B | 710_82_1375_5_230_07 Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken obere Lage
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 07 | C | 2022-02-09 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt |  | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken obere Lage |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_07_C | 710_82_1375_5_230_07 Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken obere Lage
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 07 | D | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken obere Lage |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_07_D | 710_82_1375_5_230_07 Bewehrungsplan Bodenplatte Mischbecken obere Lage
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 08 | A | 2020-07-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_08_A | 710_82_1375_5_230_08 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 08 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-02-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_08_B | 710_82_1375_5_230_08 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 08 | C | 2022-02-09 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt |  | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_08_C | 710_82_1375_5_230_08 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 08 | D | 2022-03-11 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_08_D | 710_82_1375_5_230_08 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 08 | E | 2022-07-21 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-08-17 | 2022-08-24 | 2022-09-28 | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_08_E | 710_82_1375_5_230_08 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 09 | A | 2020-07-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_09_A | 710_82_1375_5_230_09 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 09 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-02-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_09_B | 710_82_1375_5_230_09 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 09 | C | 2022-02-09 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt |  | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_09_C | 710_82_1375_5_230_09 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 09 | D | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_09_D | 710_82_1375_5_230_09 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 10 | A | 2020-07-31 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_10_A | 710_82_1375_5_230_10 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 10 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-02-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_10_B | 710_82_1375_5_230_10 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 10 | C | 2022-02-09 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt |  | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_10_C | 710_82_1375_5_230_10 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 10 | D | 2022-03-11 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_10_D | 710_82_1375_5_230_10 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 10 | E | 2022-07-21 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | 2022-08-17 | 2022-08-24 | 2022-09-28 | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_10_E | 710_82_1375_5_230_10 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA1+BA2
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 11 | A | 2020-07-31 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA3+BA4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_11_A | 710_82_1375_5_230_11 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA3+BA4
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 11 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-02-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA3+BA4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_11_B | 710_82_1375_5_230_11 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA3+BA4
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 11 | C | 2022-02-09 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt |  | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA3+BA4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_11_C | 710_82_1375_5_230_11 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA3+BA4
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 11 | D | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA3+BA4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_11_D | 710_82_1375_5_230_11 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA3+BA4
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 12 | A | 2020-07-31 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA4+BA5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_12_A | 710_82_1375_5_230_12 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA4+BA5
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 12 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-02-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA4+BA5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_12_B | 710_82_1375_5_230_12 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA4+BA5
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 12 | C | 2022-02-09 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt |  | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA4+BA5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_12_C | 710_82_1375_5_230_12 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA4+BA5
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 12 | D | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-09-07 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA4+BA5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_12_D | 710_82_1375_5_230_12 Bewehrungsplan Ebene 2 Wände BA4+BA5
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 13 | A | 2020-07-31 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | - |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Decke über TH + Podeste |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_13_A | 710_82_1375_5_230_13 Bewehrungsplan Decke über TH + Podeste
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 13 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-02-08 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Decke über TH + Podeste |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_13_B | 710_82_1375_5_230_13 Bewehrungsplan Decke über TH + Podeste
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 13 | C | 2022-02-09 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt |  | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Decke über TH + Podeste |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_13_C | 710_82_1375_5_230_13 Bewehrungsplan Decke über TH + Podeste
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 13 | D | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Decke über TH + Podeste |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_13_D | 710_82_1375_5_230_13 Bewehrungsplan Decke über TH + Podeste
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 14 | A | 2020-08-03 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | 2021-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_14_A | 710_82_1375_5_230_14 Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 14 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_14_B | 710_82_1375_5_230_14 Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 14 | C | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_14_C | 710_82_1375_5_230_14 Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 15 | A | 2020-07-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | 2021-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_15_A | 710_82_1375_5_230_15 Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 15 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_15_B | 710_82_1375_5_230_15 Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 15 | C | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_15_C | 710_82_1375_5_230_15 Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 16 | A | 2020-07-30 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2020-08-04 | 2020-08-23 | 2020-09-15 | 2021-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_16_A | 710_82_1375_5_230_16 Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 16 | B | 2021-11-05 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2021-11-28 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_16_B | 710_82_1375_5_230_16 Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 16 | C | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_16_C | 710_82_1375_5_230_16 Bewehrungsplan Bediensteg stat. Pos. 316
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 17 | A | 2020-08-11 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-03-01 | 2021-05-19 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bohrpfahl Pos. BP1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_17_A | 710_82_1375_5_230_17 Bewehrungsplan Bohrpfahl Pos. BP1
710 | 82 | 1375 | 5 | 230 | 17 | B | 2022-03-11 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-08-31 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Bewehrungsplan Bohrpfahl Pos. BP1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_230_17_B | 710_82_1375_5_230_17 Bewehrungsplan Bohrpfahl Pos. BP1
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 01 | A | 2021-10-08 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-08-30 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Treppen+Verteilersch. |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_240_01_A | 710_82_1375_5_240_01 Übersichtsplan StBau Treppen+Verteilersch.
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 01 | B | 2022-11-08 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-11-24 | entfällt | 2022-08-30 | 2022-11-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Treppen+Verteilersch. |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 | =L97 | +9X62 | A0 | 710_82_1375_5_240_01_B | 710_82_1375_5_240_01 Übersichtsplan StBau Treppen+Verteilersch.
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 02 | A | 2021-10-08 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-08-30 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Ablaufsteg E-F 1-7 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_82_1375_5_240_02_A | 710_82_1375_5_240_02 Übersichtsplan StBau Ablaufsteg E-F 1-7
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 02 | B | 2022-11-08 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-11-24 | entfällt | 2022-08-30 | 2022-11-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Ablaufsteg E-F 1-7 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_82_1375_5_240_02_B | 710_82_1375_5_240_02 Übersichtsplan StBau Ablaufsteg E-F 1-7
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 03 | A | 2021-10-08 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Steg M+R-Becken |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_82_1375_5_240_03_A | 710_82_1375_5_240_03 Übersichtsplan StBau Steg M+R-Becken
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 03 | B | 2022-06-20 | U | DBI | LOPP | Hippe |  |  |  |  | 2022-08-30 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Steg M+R-Becken |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_82_1375_5_240_03_B | 710_82_1375_5_240_03 Übersichtsplan StBau Steg M+R-Becken
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 03 | C | 2022-11-08 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-11-24 | entfällt | 2022-08-30 | 2022-11-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Steg M+R-Becken |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_82_1375_5_240_03_C | 710_82_1375_5_240_03 Übersichtsplan StBau Steg M+R-Becken
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 04 | A | 2021-10-08 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-08-30 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Krankonsole |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_82_1375_5_240_04_A | 710_82_1375_5_240_04 Übersichtsplan StBau Krankonsole
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 04 | B | 2022-11-08 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-11-24 | entfällt | 2022-08-30 | 2022-12-05 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Krankonsole |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_82_1375_5_240_04_B | 710_82_1375_5_240_04 Übersichtsplan StBau Krankonsole
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 05 | A | 2021-10-08 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-08-30 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Geländer |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_82_1375_5_240_05_A | 710_82_1375_5_240_05 Übersichtsplan StBau Geländer
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 05 | B | 2022-11-08 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-11-24 | entfällt | 2022-08-30 | 2022-11-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Geländer |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_82_1375_5_240_05_B | 710_82_1375_5_240_05 Übersichtsplan StBau Geländer
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 06 | A | 2021-10-08 | U | DBI | LOPP | Hippe |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-12-27 | 2022-08-30 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Überfallbl. E 1-7 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_82_1375_5_240_06_A | 710_82_1375_5_240_06 Übersichtsplan StBau Überfallbl. E 1-7
710 | 82 | 1375 | 5 | 240 | 06 | B | 2022-11-08 | F | DBI | LOPP | Hippe |  | entfällt | 2022-11-24 | entfällt | 2022-08-30 | 2022-11-28 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Übersichtsplan StBau Überfallbl. E 1-7 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_82_1375_5_240_06_B | 710_82_1375_5_240_06 Übersichtsplan StBau Überfallbl. E 1-7
Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage
710 | 82 | 1320 | 5 | 220 | 01 | A | 2021-02-05 | U | DBI | p2m | DBI | 2020-05-27 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-03-19 | 2021-12-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schalplan Grundrisse und Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:10 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1320_5_220_01_A | 710_82_1320_5_220_01 Schalplan Grundrisse und Schnitte
710 | 82 | 1320 | 5 | 220 | 01 | B | 2022-02-16 | F | DBI | p2m | DBI |  |  | 2022-02-21 |  | entfällt | 2022-02-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schalplan Grundrisse und Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 / 1:10 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1320_5_220_01_B | 710_82_1320_5_220_01 Schalplan Grundrisse und Schnitte
710 | 82 | 1320 | 5 | 230 | 01 | A | 2021-02-05 | U | DBI | p2m | DBI | 2020-05-27 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-03-19 | 2021-12-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Bewehrungsplan Schottwand |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1320_5_230_01_A | 710_82_1320_5_230_01 Bewehrungsplan Schottwand
710 | 82 | 1320 | 5 | 230 | 01 | B | 2022-02-16 | F | DBI | p2m | DBI |  |  | 2022-02-21 |  | entfällt | 2022-02-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Bewehrungsplan Schottwand |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1320_5_230_01_B | 710_82_1320_5_230_01 Bewehrungsplan Schottwand
710 | 82 | 1320 | 5 | 230 | 02 | A | 2021-02-05 | U | DBI | p2m | DBI | 2020-05-27 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-03-19 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Bewehrungsplan Wandkopf Fällmittelb. |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1320_5_230_02_A | 710_82_1320_5_230_02 Bewehrungsplan Wandkopf Fällmittelb.
710 | 82 | 1320 | 5 | 230 | 02 | B | 2021-11-16 | U | DBI | p2m | DBI |  | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 2022-01-03 | 2021-12-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Bewehrungsplan Wandkopf Fällmittelb. |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1320_5_230_02_B | 710_82_1320_5_230_02 Bewehrungsplan Wandkopf Fällmittelb.
710 | 82 | 1320 | 5 | 230 | 02 | C | 2022-02-16 | F | DBI | p2m | DBI |  |  | 2022-02-21 |  | entfällt | 2022-02-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Bewehrungsplan Wandkopf Fällmittelb. |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1320_5_230_02_C | 710_82_1320_5_230_02 Bewehrungsplan Wandkopf Fällmittelb.
710 | 82 | 1320 | 5 | 230 | 03 | A | 2021-02-05 | U | DBI | p2m | DBI | 2020-05-27 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-03-19 | 2021-12-07 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Bewehrungsplan Stahlbetonsockel FMB |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1320_5_230_03_A | 710_82_1320_5_230_03 Bewehrungsplan Stahlbetonsockel FMB
710 | 82 | 1320 | 5 | 230 | 03 | B | 2022-02-16 | F | DBI | p2m | DBI |  |  | 2022-02-21 |  | entfällt | 2022-02-21 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Bewehrungsplan Stahlbetonsockel FMB |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1320_5_230_03_B | 710_82_1320_5_230_03 Bewehrungsplan Stahlbetonsockel FMB
Schalthaus MS-VB9
710 | 82 | 1510 | 5 | 220 | 01 | A | 2020-08-05 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 2020-12-17 | 2021-11-01 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1510_5_220_01_A | 710_82_1510_5_220_01 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1510 | 5 | 220 | 01 | B | 2021-11-11 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2021-11-14 | entfällt | entfällt | 2021-11-19 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1510_5_220_01_B | 710_82_1510_5_220_01 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1510 | 5 | 220 | 01 | C | 2022-03-01 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-03-13 | entfällt | entfällt | 2022-04-25 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Schalplan GR, Schnitte, Details |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1510_5_220_01_C | 710_82_1510_5_220_01 Schalplan GR, Schnitte, Details
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 01 | A | 2020-11-04 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 2020-12-17 | 2021-11-01 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Bodenplatte |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_82_1510_5_230_01_A | 710_82_1510_5_230_01 Bewehrungsplan Bodenplatte
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 01 | B | 2021-11-11 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2021-11-14 | entfällt | entfällt | 2021-11-19 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Bodenplatte |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_82_1510_5_230_01_B | 710_82_1510_5_230_01 Bewehrungsplan Bodenplatte
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 01 | C | 2022-03-02 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Bodenplatte |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_82_1510_5_230_01_C | 710_82_1510_5_230_01 Bewehrungsplan Bodenplatte
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 01 | D | 2022-04-01 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-04-14 | entfällt | entfällt | 2022-04-25 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Bodenplatte |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_82_1510_5_230_01_D | 710_82_1510_5_230_01 Bewehrungsplan Bodenplatte
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 02 | A | 2020-11-04 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 2020-12-17 | 2021-11-01 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Wände |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1510_5_230_02_A | 710_82_1510_5_230_02 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 02 | B | 2021-11-11 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2021-11-14 | entfällt | entfällt | 2021-11-19 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Wände |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1510_5_230_02_B | 710_82_1510_5_230_02 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 02 | C | 2022-03-02 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Wände |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1510_5_230_02_C | 710_82_1510_5_230_02 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 02 | D | 2022-05-03 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-06-01 | entfällt | entfällt | 2022-06-02 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Wände |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1510_5_230_02_D | 710_82_1510_5_230_02 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 03 | A | 2020-11-04 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 2020-12-17 | 2021-11-01 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Wände |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1510_5_230_03_A | 710_82_1510_5_230_03 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 03 | B | 2021-11-11 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2021-11-14 | entfällt | entfällt | 2021-11-19 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Wände |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1510_5_230_03_B | 710_82_1510_5_230_03 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 03 | C | 2022-03-02 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Wände |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1510_5_230_03_C | 710_82_1510_5_230_03 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 03 | D | 2022-04-01 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-04-14 | entfällt | entfällt | 2022-04-25 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Wände |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_82_1510_5_230_03_D | 710_82_1510_5_230_03 Bewehrungsplan Wände
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 04 | A | 2020-11-04 | U | DBI | p2m | Hippe | 2020-05-27 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 2020-12-17 | 2021-11-01 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Dachdecke |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_82_1510_5_230_04_A | 710_82_1510_5_230_04 Bewehrungsplan Dachdecke
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 04 | B | 2021-11-11 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2021-11-14 | entfällt | entfällt | 2021-11-19 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Dachdecke |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_82_1510_5_230_04_B | 710_82_1510_5_230_04 Bewehrungsplan Dachdecke
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 04 | C | 2022-03-02 | U | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-03-13 | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Dachdecke |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_82_1510_5_230_04_C | 710_82_1510_5_230_04 Bewehrungsplan Dachdecke
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 04 | D | 2022-04-01 | F | DBI | p2m | Hippe |  |  | 2022-04-14 | entfällt | entfällt | 2022-04-25 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Bewehrungsplan Dachdecke |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_82_1510_5_230_04_D | 710_82_1510_5_230_04 Bewehrungsplan Dachdecke
Schalthaus Umspannwerk (UW) 1
710 | 82 | 1510 | 5 | 220 | 11 | A | 2022-06-07 | U | DBI | p2m | DBI |  | 2022-06-08 | 2022-06-17 | 2022-07-20 | 2022-07-11 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus UW1 | Schalplan, Decke über KG |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1510_5_220_11_A | 710_82_1510_5_220_11 Schalplan, Decke über KG
710 | 82 | 1510 | 5 | 220 | 11 | B | 2022-07-14 | F | DBI | p2m | DBI |  | entfällt | 2022-11-28 | entfällt | 2022-07-11 | 2022-11-29 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus UW1 | Schalplan, Decke über KG |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1510_5_220_11_B | 710_82_1510_5_220_11 Schalplan, Decke über KG
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 11 | A | 2022-06-08 | U | DBI | p2m | DBI |  | 2022-06-08 | 2022-06-17 | 2022-07-20 | 2022-07-11 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus UW1 | Bewehrungsplan, Decke über KG |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1510_5_230_11_A | 710_82_1510_5_230_11 Bewehrungsplan, Decke über KG
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 11 | B | 2022-07-14 | F | DBI | p2m | DBI |  | entfällt | 2022-11-28 | entfällt | 2022-07-11 | 2022-11-29 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus UW1 | Bewehrungsplan, Decke über KG |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1510_5_230_11_B | 710_82_1510_5_230_11 Bewehrungsplan, Decke über KG
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 12 | A | 2022-03-07 | U | DBI | p2m | DBI |  | 2022-03-21 | 2022-06-20 | 2022-05-02 | 2022-07-11 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Umbau UW1 | Bewehrungsplan, WD2 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A1 | 710_82_1510_5_230_12_A | 710_82_1510_5_230_12 Bewehrungsplan, WD2
710 | 82 | 1510 | 5 | 230 | 12 | B | 2022-07-14 | F | DBI | p2m | DBI |  | entfällt | 2022-11-28 | entfällt | 2022-07-11 | 2022-11-29 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Umbau UW1 | Bewehrungsplan, WD2 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A1 | 710_82_1510_5_230_12_B | 710_82_1510_5_230_12 Bewehrungsplan, WD2
710 | 82 | 1510 | 5 | 240 | 11 | A | 2022-06-07 | U | DBI | p2m | DBI |  | 2022-06-08 | 2022-06-17 | 2022-07-20 | 2022-07-11 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus UW1 | Stahlbauplan, Übersicht, Details |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1510_5_240_11_A | 710_82_1510_5_240_11 Stahlbauplan, Übersicht, Details
710 | 82 | 1510 | 5 | 240 | 11 | B | 2022-07-14 | F | DBI | p2m | DBI |  | entfällt | 2022-11-28 | entfällt | 2022-07-11 | 2022-11-29 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus UW1 | Stahlbauplan, Übersicht, Details |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 |  | +1X12 | A0 | 710_82_1510_5_240_11_B | 710_82_1510_5_240_11 Stahlbauplan, Übersicht, Details
Formulas:
Freigabe Prüf-ingenieur = [nicht zutreffend]+(7*6)

## LP5_Straßen-FA (hidden)
Objektplanung Verkehrs- und Freianlagen
nicht zutreffend
offen
ausgeliefert
ungültig
freigegeben
Objektplanung Verkehrs- und Freianlagen | [5 empty] | Plannummern | [7 empty] | BEZEICHNUNG / INHALT
Verantw | Auf-steller | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | Freigabe BWB | Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME | Textfeld für Planliste auf den Plänen
|  | WinPlan | WinPlan | WinPlan
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-10-06 | 2020-12-19 |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 010 | 01 | C | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Lageplan Straßenplanung |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_010_01_C | 710_82_1610_5_010_01 Lageplan Straßenplanung
LOPP | LOPP |  | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 010 | 02 | A | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Lageplan Straßenplanung West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_010_02_A | 710_82_1610_5_010_02 Lageplan Straßenplanung West
LOPP | LOPP |  | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 010 | 03 | A | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Lageplan Straßenplanung Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_010_03_A | 710_82_1610_5_010_03 Lageplan Straßenplanung Ost
LOPP | LOPP | 2020-09-20 | 2021-04-13 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 020 | 01 | B | 2021-04-12 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Lageplan BE, Baustraßen West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_020_01_B | 710_82_1610_5_020_01 Lageplan BE, Baustraßen West
LOPP | LOPP | 2020-09-20 | 2021-04-13 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 020 | 02 | B | 2021-04-12 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Lageplan BE, Baustraßen Mitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_020_02_B | 710_82_1610_5_020_02 Lageplan BE, Baustraßen Mitte
LOPP | LOPP | 2020-09-20 | 2021-04-13 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 020 | 03 | B | 2021-04-12 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Lageplan BE, Baustraßen Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_020_03_B | 710_82_1610_5_020_03 Lageplan BE, Baustraßen Ost
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 | 2021-04-14 |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 420 | 01 | C | 2021-04-13 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Regelquerschnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  |  | 710_82_1610_5_420_01_C | 710_82_1610_5_420_01 Regelquerschnitte
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 430 | 01 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Höhenplan Achse H 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_430_01_B | 710_82_1610_5_430_01 Höhenplan Achse H 1
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 430 | 02 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Höhenplan Achse H 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_430_02_B | 710_82_1610_5_430_02 Höhenplan Achse H 2
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 430 | 03 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Höhenplan Achse H 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_430_03_B | 710_82_1610_5_430_03 Höhenplan Achse H 3
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 430 | 04 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Höhenplan Achse H 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_430_04_B | 710_82_1610_5_430_04 Höhenplan Achse H 4
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 430 | 05 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Höhenplan Achse H 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_430_05_B | 710_82_1610_5_430_05 Höhenplan Achse H 5
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 430 | 06 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Höhenplan Achse V 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_430_06_B | 710_82_1610_5_430_06 Höhenplan Achse V 1
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 430 | 07 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Höhenplan Achse V 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_430_07_B | 710_82_1610_5_430_07 Höhenplan Achse V 2
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 430 | 08 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Höhenplan Achse V 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_430_08_B | 710_82_1610_5_430_08 Höhenplan Achse V 3
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 430 | 09 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Höhenplan Achse V 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_430_09_B | 710_82_1610_5_430_09 Höhenplan Achse V 4
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 430 | 10 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Höhenplan Achse V 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:250 |  |  |  | 710_82_1610_5_430_10_B | 710_82_1610_5_430_10 Höhenplan Achse V 5
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 440 | 01 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Querprofile Achse H 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  |  | 710_82_1610_5_440_01_B | 710_82_1610_5_440_01 Querprofile Achse H 1
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 440 | 02 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Querprofile Achse H 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  |  | 710_82_1610_5_440_02_B | 710_82_1610_5_440_02 Querprofile Achse H 2
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 440 | 03 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Querprofile Achse H 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  |  | 710_82_1610_5_440_03_B | 710_82_1610_5_440_03 Querprofile Achse H 3
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 440 | 04 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Querprofile Achse H 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  |  | 710_82_1610_5_440_04_B | 710_82_1610_5_440_04 Querprofile Achse H 4
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 440 | 05 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Querprofile Achse H 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  |  | 710_82_1610_5_440_05_B | 710_82_1610_5_440_05 Querprofile Achse H 5
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 440 | 06 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Querprofile Achse V 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  |  | 710_82_1610_5_440_06_B | 710_82_1610_5_440_06 Querprofile Achse V 1
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 440 | 07 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Querprofile Achse V 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  |  | 710_82_1610_5_440_07_B | 710_82_1610_5_440_07 Querprofile Achse V 2
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 440 | 08 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Querprofile Achse V 3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  |  | 710_82_1610_5_440_08_B | 710_82_1610_5_440_08 Querprofile Achse V 3
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 440 | 09 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Querprofile Achse V 4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  |  | 710_82_1610_5_440_09_B | 710_82_1610_5_440_09 Querprofile Achse V 4
LOPP | LOPP | 2019-11-25 | 2020-12-19 |  |  | 710 | 82 | 1610 | 5 | 440 | 10 | B | 2020-12-18 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erweiterungsbereich Straßenplanung | Querprofile Achse V 5 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  |  |  | 710_82_1610_5_440_10_B | 710_82_1610_5_440_10 Querprofile Achse V 5

## LP5 VT Dok (hidden)
Planungsbegleitende Dokumente Fachplanung VMT
nicht zutreffend
offen
ausgeliefert
ungültig
freigegeben
Verant-wortlich | Objekt-planer | Aufsteller | ausgeliefert an BWB | ausgeliefert an BWB | ausgeliefert an BWB | ausgeliefert an BWB | ausgeliefert an BWB | ausgeliefert an BWB | Freigabe BWB | Planungsbegleitende Unterlagen | Rev. / Version | Stand | Dateinamen | Anmerkung
|  |  | WinPlan | WinPlan | Papier | WinPlan | WinPlan | WinPlan
Hydraulik
LOPP | - | LOPP | 2019-12-20 | 2020-12-07 | [5 empty] | Bericht Hydraulik mit Anlagen, Zeichnungen, Zeichnungsverz. | 1 | 2020-12-07 | Ruh_L90_1A_025_LP5_Bericht_HYDRAULIK_2020-12-07
LOPP | - | LOPP | 2019-12-20 | 2020-12-07 | [5 empty] | Anlage 1 zur Hydraulik Hydka Ergebnisausdrücke | - | 2019-11-06 | Ruh_L90_1A_025_Anlage1_Hydraulik_Hydka-Ergebnisausdrucke
LOPP | - | LOPP | 2019-12-20 | 2020-12-07 | [5 empty] | Anlage 2 zur Hydraulik Hydka Modelldateien | - | 2019-11-06 | Ruh_L90_1A_025_Anlage2_Hydraulik_Hydka-Modelldateien
LOPP | - | HydroGrav | 2019-12-20 | 2020-12-07 | [5 empty] | Anlage 3 zur Hydraulik CFD Zulauf | 01 | 2020-05-05 | Ruh_L90_1A_025_Anlage3_CFD_Zulaufstrecke_BPW-FLF_2020-05-05
LOPP | - | HydroGrav | 2019-12-20 | 2020-12-07 | [5 empty] | Anlage 4 zur Hydraulik CFD Ablauf | 01 | 2020-08-24 | Ruh_L90_1A_025_Anlage4_CFD_Ablaufstrecke_FLF-ALBW_2020-08-24
LOPP | - | LOPP | 2019-12-20 | 2020-12-07 | [5 empty] | Hydraulisches Modell | - | 2019-11-19 | 710_62_1000_5_410_01_A
LOPP | - | LOPP | 2019-12-20 | 2020-12-07 | [5 empty] | Hydraulischer Längsschnitt (7,3/m³/s) | - | 2019-11-19 | 710_62_1000_5_410_02_A
LOPP | - | LOPP | 2019-12-20 | 2020-12-07 | [5 empty] | Hydraulischer Längsschnitt (8/m³/s) | - | 2019-11-19 | 710_62_1000_5_410_03_A
Inbetriebnahmekonzept
LOPP + p2m |  |  | 30.09.2019 mit EP | 11.09.2020; 07.10.2020 | [5 empty] | Inbetriebnahmekonzept |  |  | Ruh_L90_Anlage11_Inbetriebnahmekonzept_2019-09-24 2020-09-11_KW-Ruh_ErwI_Inbetriebnahmekonzept_Arbeitsstand
BWB |  |  | 2019-09-30 | [6 empty] | Inbetriebnahme-_und_Probebetriebsordnung BWB | - | - | Ruh_L90_Anlage11-1_Inbetriebnahme-_und_Probebetriebsordnung | (Vorgabe BWB)
Gefahr- und Risikobeurteilung
p2m | p2m | p2m | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-24 | 2020-05-19 |  |  |  |  | Gefahr- und Risikobeurteilung Vorbemerkungen | - | 2020-05-15 | Ruh_L90_2VT_220_Vorbemerkungen_Gefahr-Risiko_2020-05-15
p2m | p2m | p2m | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-24 | 2020-05-19 |  |  |  |  | Gefahr- und Risikobeurteilung SPE | - | 2020-05-15 | Ruh_L35_2VT_220_SPE_Gefahr-Risiko_2020-05-15
p2m | p2m | p2m | 30.09.2019 mit EP | 2020-02-02 | 2020-05-19 | 2020-05-03 |  |  |  | Gefahr- und Risikobeurteilung BPW Dach | - | 2020-01-31 | Ruh_L95_2VT_220_BPW_Dach_Gefahr-und-Risikobeurteilung_2020-01-31
p2m | p2m | p2m | 30.09.2019 mit EP | 2020-02-02 | 2020-05-19 | 2020-05-03 |  |  |  | Gefahr- und Risikobeurteilung BPW P-Vorlage+Notumlauf | - | 2020-01-31 | Ruh_L95_2VT_220_BPW_Notumlauf_Gefahr-und-Risikobeurteilung_2020-01-31
LOPP | LOPP | LOPP | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-24 | 2020-05-19 |  |  |  |  | Gefahr- und Risikobeurteilung FLF | - | 2020-05-20 | Ruh_L95_2VT_220_FLF_Gefahr-Risiko_2020-05-20
HI | HI | HI | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-03 | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  |  |  | Gefahr- und Risikobeurteilung UV-D | - | 2020-05-15 | Ruh_L96_2VT_220_UVD_Gefahr-Risiko_2020-05-15
HI | HI | HI | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-03 | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  |  |  | Gefahr- und Risikobeurteilung BWA | - | 2020-05-15 | Ruh_L96_2VT_220_BWA_Gefahr-Risiko_2020-05-15
HI | HI | HI | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-03 | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  |  |  | Gefahr- und Risikobeurteilung AMS | - | 2020-05-15 | Ruh_L99_2VT_220_AMS_Gefahr-Risiko_2020-05-15
LOPP | LOPP | LOPP | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-24 | 2020-05-19 |  |  |  |  | Gefahr- und Risikobeurteilung FAB | - | 2020-05-15 | Ruh_L97_2VT_220_FAB_Gefahr-Risiko_2020-05-15
p2m | p2m | p2m | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-24 | 2020-05-19 |  |  |  |  | Gefahr- und Risikobeurteilung ABW | - | 2020-05-15 | Ruh_L98_2VT_220_ABW_Gefahr-Risiko_2020-05-15
Störungs- und Redundanzbetrachtungen
p2m | p2m | p2m | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-24 | 2020-05-19 |  |  |  |  | Störungs- und Redundanzbetrachtung SPE | - | 2020-05-15 | Ruh_L35_3VT_400_SPE_Störung-Redundanz_2020-05-15
p2m | p2m | p2m | 30.09.2019 mit EP | 2020-02-02 | 2020-05-19 | 2020-05-03 |  |  |  | Störungs- und Redundanzbetrachtung BPW | - | 2020-01-31 | Ruh_L95_3VT_400_BPW_Risiko_Redundanz_2020-01-31
LOPP | LOPP | LOPP | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-24 | 2020-05-19 |  |  |  |  | Störungs- und Redundanzbetrachtung FLF | - | 2020-05-20 | Ruh_L95_3VT_400_FLF_Störung-Redundanz_2020-05-20
HI | HI | HI | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-03 | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  |  |  | Störungs- und Redundanzbetrachtung UVD | - | 2020-05-15 | Ruh_L96_3VT_400_UVD_Störung-Redundanz_2020-05-15
LOPP | LOPP | LOPP | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-24 | 2020-05-19 | 2023-03-26 |  |  |  | Störungs- und Redundanzbetrachtung FAB | - | 2020-05-15 | Ruh_L97_3VT_400_FAB_Störung-Redundanz_2020-05-15
HI | HI | HI | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-03 | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  |  |  | Störungs- und Redundanzbetrachtung BWA | - | 2020-05-15 | Ruh_Q11_3VT_400_BWA_Störung-Redundanz_2020-05-15
LeiKon | LOPP | p2m & LeiKon |  |  |  |  | 2023-03-26 |  |  | Störungs- und Redundanzbetrachtung ZMS | - | 2023-02-28 | Ruh_L95_3VT_400_ZMS_Störung-Redundanz_2023-02-28
Funktionsbeschreibungen
p2m | p2m | p2m & LeiKon | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-24 | 2020-05-19 |  | 2022-12-20 |  |  | Funktionsbeschreibung SPE | - | 2020-05-15 | Ruh_L35_3VT_220_SPE_FB_2020-05-15
p2m | p2m | p2m & LeiKon | 30.09.2019 mit EP | 2020-02-02 | 2020-05-19 | 2020-05-03 | 2023-01-31 |  |  | Funktionsbeschreibung BPW | - | 2020-01-31 | Ruh_L95_3VT_220_BPW_FB_2023-01-31
LOPP | LOPP | LOPP & LeiKon | 30.09.2019 mit EP | 2020-06-11 | 2020-05-19 | 2020-06-11 | 2022-08-04 | 2023-02-22 |  | Funktionsbeschreibung FLF | - | 2023-02-22 | Ruh_L95_3VT_220_FLF_FB_2023-02-22
HI | HI | HI & LeiKon | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-03 | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2022-11-29 | 2023-03-21 |  | Funktionsbeschreibung UV-D | - | 2023-03-17 | Ruh_L96_3VT_220_UVD_FB_2023-03-17
LeiKon | HI | LeiKon | 30.09.2019 mit EP |  |  |  | 2023-03-21 |  |  | Funktionsbeschreibung AMS |  | 2023-03-03 | Ruh_L99_3VT_220_AMS_FB_2023-03-03
LOPP | LOPP | LOPP & LeiKon | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-03 | 2020-05-19 |  | 2023-03-26 |  |  | Funktionsbeschreibung FAB | - | 2023-03-24 | Ruh_L97_3VT_220_FAB_FB_2023-03-24
HI | HI | HI & LeiKon | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-03 | 2020-05-19 | 2020-05-24 | 2023-02-22 |  |  | Funktionsbeschreibung BWA | - | 2023-02-16 | Ruh_Q11_3VT_220_BWA_FB_2023-02-16
LeiKon | LOPP | p2m & LeiKon |  |  |  |  | 2023-03-26 |  |  | Funktionsbeschreibung ZMS |  | 2023-03-22 | Ruh_L95_3VT_220_ZMS_FB_2023-03-22
V-/ M-/ U-Listen
IfE | - | IfE | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-03 | 2020-05-19 |  |  |  |  | Verbraucherliste | - | 2020-04-30 | Ruh_L90_2VT_700_Verbraucherliste_ET_2020-04-30
LeiKon | - | LeiKon | 30.09.2019 mit EP | 2020-05-03 | 2020-05-19 | 2022-08-04 |  |  |  | Messstellenliste | - | 2020-04-30 | Ruh_L90_2VT_600_Messstellenliste_PLT_2022-07-07
p2m / LOPP | - | p2m / LOPP | 30.09.2019 mit EP | 2020-06-14 | [5 empty] | Universalliste | - | 2020-06-11 | Ruh_L90_2VT_500_Universalliste_2019-06-11

## LP5 VT Pläne (hidden)
Fachplanung Verfahrens- und Maschinentechnik
[8 empty] | U | ungültig |  |  |  |  | nicht zutreffend
[8 empty] | B | in Bearbeitung |  |  |  |  | offen
[8 empty] | P | in Prüfung |  |  |  |  | ausgeliefert
[8 empty] | I | vom Prüfingenieur freigegeben |  |  |  |  | ungültig
[8 empty] | F | von BWB zur Ausführung freigegeben |  |  |  |  | freigegeben
Plannummern | [8 empty] | Fachplanung Verfahrens- und Maschinentechnik | [6 empty] | BEZEICHNUNG / INHALT
Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Status | Verantw | Auf-steller | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | Freigabe BWB | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME |  | Textfeld für Planliste auf den Plänen
[11 empty] | WinPlan | Papier | WinPlan | WinPlan
UV - Desinfektion mit Betriebswasseranlage
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 01 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss EG (Nord-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_110_01_A |  | 710_62_1380_5_110_01 Grundriss EG (Nord-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 01 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss EG (Nord-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_110_01_B |  | 710_62_1380_5_110_01 Grundriss EG (Nord-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 01 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss EG (Nord-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_110_01_C |  | 710_62_1380_5_110_01 Grundriss EG (Nord-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 02 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss EG (Süd-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_110_02_B |  | 710_62_1380_5_110_02 Grundriss EG (Süd-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 02 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss EG (Süd-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_110_02_B |  | 710_62_1380_5_110_02 Grundriss EG (Süd-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 02 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss EG (Süd-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_110_02_C |  | 710_62_1380_5_110_02 Grundriss EG (Süd-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 03 | A | 16.01.2020 | U | HI | HI | entfällt |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss OG (Nord-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 04 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss OG (Süd-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_110_04_B |  | 710_62_1380_5_110_04 Grundriss OG (Süd-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 04 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss OG (Süd-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_110_04_B |  | 710_62_1380_5_110_04 Grundriss OG (Süd-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 04 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss OG (Süd-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_110_04_C |  | 710_62_1380_5_110_04 Grundriss OG (Süd-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 05 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss UG (Nord-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_62_1380_5_110_05_A |  | 710_62_1380_5_110_05 Grundriss UG (Nord-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 05 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss UG (Nord-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_62_1380_5_110_05_B |  | 710_62_1380_5_110_05 Grundriss UG (Nord-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 05 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss UG (Nord-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_62_1380_5_110_05_C |  | 710_62_1380_5_110_05 Grundriss UG (Nord-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 06 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss UG (Süd-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_62_1380_5_110_06_A |  | 710_62_1380_5_110_06 Grundriss UG (Süd-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 06 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss UG (Süd-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_62_1380_5_110_06_B |  | 710_62_1380_5_110_06 Grundriss UG (Süd-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 110 | 06 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Grundriss UG (Süd-Hälfte) |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_62_1380_5_110_06_C |  | 710_62_1380_5_110_06 Grundriss UG (Süd-Hälfte)
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 01 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt A-A |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_01_A |  | 710_62_1380_5_120_01 Schnitt A-A
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 01 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt A-A |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_01_B |  | 710_62_1380_5_120_01 Schnitt A-A
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 01 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt A-A |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_01_C |  | 710_62_1380_5_120_01 Schnitt A-A
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 02 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt B-B |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_02_A |  | 710_62_1380_5_120_02 Schnitt B-B
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 02 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt B-B |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_02_B |  | 710_62_1380_5_120_02 Schnitt B-B
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 02 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt B-B |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_02_C |  | 710_62_1380_5_120_02 Schnitt B-B
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 03 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt C-C |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_03_A |  | 710_62_1380_5_120_03 Schnitt C-C
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 03 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt C-C |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_03_B |  | 710_62_1380_5_120_03 Schnitt C-C
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 03 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt C-C |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_03_C |  | 710_62_1380_5_120_03 Schnitt C-C
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 04 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_04_A |  | 710_62_1380_5_120_04 Schnitt D-D
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 04 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_04_B |  | 710_62_1380_5_120_04 Schnitt D-D
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 04 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_04_C |  | 710_62_1380_5_120_04 Schnitt D-D
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 05 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt E-E |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_05_A |  | 710_62_1380_5_120_05 Schnitt E-E
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 05 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt E-E |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_05_B |  | 710_62_1380_5_120_05 Schnitt E-E
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 05 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt E-E |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_05_C |  | 710_62_1380_5_120_05 Schnitt E-E
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 06 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt F-F |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_06_A |  | 710_62_1380_5_120_06 Schnitt F-F
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 06 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt F-F |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_06_B |  | 710_62_1380_5_120_06 Schnitt F-F
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 06 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt F-F |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_06_C |  | 710_62_1380_5_120_06 Schnitt F-F
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 07 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt G-G |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_07_A |  | 710_62_1380_5_120_07 Schnitt G-G
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 07 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt G-G |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_07_B |  | 710_62_1380_5_120_07 Schnitt G-G
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 07 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt G-G |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_07_C |  | 710_62_1380_5_120_07 Schnitt G-G
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 08 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt H-H |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_08_A |  | 710_62_1380_5_120_08 Schnitt H-H
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 08 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt H-H |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_08_B |  | 710_62_1380_5_120_08 Schnitt H-H
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 08 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt H-H |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_08_C |  | 710_62_1380_5_120_08 Schnitt H-H
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 09 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt J-J |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_09_A |  | 710_62_1380_5_120_09 Schnitt J-J
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 09 | B | 2021-03-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt J-J |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_09_B |  | 710_62_1380_5_120_09 Schnitt J-J
710 | 62 | 1380 | 5 | 120 | 09 | C | 2021-11-12 | P | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion m. BWA | Schnitt J-J |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1.0 | 710_62_1380_5_120_09_C |  | 710_62_1380_5_120_09 Schnitt J-J
710 | 62 | 1380 | 5 | 310 | 01 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-04-30 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0 | 710_62_1380_5_310_01_A |  | 710_62_1380_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1380 | 5 | 310 | 01 | B | 2021-02-26 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0 | 710_62_1380_5_310_01_B |  | 710_62_1380_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1380 | 5 | 310 | 01 | C | 2021-08-23 | U | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0 | 710_62_1380_5_310_01_C |  | 710_62_1380_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1380 | 5 | 310 | 01 | D | 2022-11-21 | U | HI | HI | 2022-11-29 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0 | 710_62_1380_5_310_01_D |  | 710_62_1380_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1380 | 5 | 310 | 01 | E | 2023-03-16 | P | HI | HI | 2023-03-21 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0 | 710_62_1380_5_310_01_E |  | 710_62_1380_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1380 | 5 | 310 | 02 | A | 2020-08-30 | U | HI | LeiKon | 2020-10-09 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ablaufmessstation | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A2 | 710_62_1380_5_310_02_A |  | 710_62_1380_5_310_02 R&I-Schema
710 | 62 | 1380 | 5 | 310 | 02 | B | 2020-11-19 | U | HI | LeiKon | 2020-11-23 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ablaufmessstation | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A2 | 710_62_1380_5_310_02_B |  | 710_62_1380_5_310_02 R&I-Schema
710 | 62 | 1380 | 5 | 310 | 02 | C | 2021-05-27 | U | HI | LeiKon | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ablaufmessstation | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A2 | 710_62_1380_5_310_02_C |  | 710_62_1380_5_310_02 R&I-Schema
710 | 62 | 1380 | 5 | 310 | 02 | D | 2022-05-20 | U | HI | LeiKon | [5 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ablaufmessstation | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A2 | 710_62_1380_5_310_02_D |  | 710_62_1380_5_310_02 R&I-Schema
710 | 62 | 1380 | 5 | 310 | 02 | E | 2023-03-03 | P | HI | LeiKon | 2023-03-21 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ablaufmessstation | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A2 | 710_62_1380_5_310_02_E |  | 710_62_1380_5_310_02 R&I-Schema
710 | 62 | 1790 | 5 | 310 | 01 | A | 2020-04-30 | U | HI | HI | 2020-05-03 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Betriebswasseranlage | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1 | 710_62_1790_5_310_01_A |  | 710_62_1790_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1790 | 5 | 310 | 01 | B | 2020-11-12 | U | HI | HI | 2021-03-16 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Betriebswasseranlage | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1 | 710_62_1790_5_310_01_B |  | 710_62_1790_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1790 | 5 | 310 | 01 | C | 2021-08-23 | U | HI | HI | 2021-11-27 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Betriebswasseranlage | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1 | 710_62_1790_5_310_01_C |  | 710_62_1790_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1790 | 5 | 310 | 01 | C | 2022-04-13 | P | HI | HI | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Betriebswasseranlage | R&I-Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1 | 710_62_1790_5_310_01_C |  | 710_62_1790_5_310_01 R&I-Schema
Anschlussschächte Beschickungspumpwerk
710 | 62 | 1370 | 5 | 112 | 01 | A | 31.01.2020 | U | p2m | p2m | 2020-02-02 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A, Block B | Grundriss, Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A1.0 | 710_62_1370_5_112_01_A |  | 710_62_1370_5_112_01 Grundriss, Schnitte
710 | 62 | 1370 | 5 | 112 | 01 | B | 2022-07-11 | P | p2m | p2m | 2023-01-31 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A, Block B | Grundriss, Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A1.0 | 710_62_1370_5_112_01_B |  | 710_62_1370_5_112_01 Grundriss, Schnitte
710 | 62 | 1370 | 5 | 112 | 02 | A | 2023-01-30 | P | p2m | p2m | 2023-01-31 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Armaturenschacht Block C | Grundriss, Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_62_1370_5_112_02_A |  | 710_62_1370_5_112_02 Grundriss, Schnitte
710 | 62 | 1370 | 5 | 112 | 03 | A | 31.01.2020 | U | p2m | p2m | 2020-02-02 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C, Linien 10, 11,12 | Grundriss, Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A2 | 710_62_1370_5_112_03_A |  | 710_62_1370_5_112_03 Grundriss, Schnitte
710 | 62 | 1370 | 5 | 112 | 03 | B | 2020-08-17 | U | p2m | p2m | 2021-02-26 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C, Linien 10, 11,12 | Grundriss, Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A2 | 710_62_1370_5_112_03_B |  | 710_62_1370_5_112_03 Grundriss, Schnitte
710 | 62 | 1370 | 5 | 112 | 03 | C | 2023-01-30 | P | p2m | p2m | 2023-01-31 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C, Linien 10, 11,12 | Grundriss, Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  |  | A2 | 710_62_1370_5_112_03_C |  | 710_62_1370_5_112_03 Grundriss, Schnitte
710 | 62 | 1370 | 5 | 312 | 01 | A | 2022-03-08 | P | p2m | p2m | 2023-03-26 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Analysenraum FLF Zulaufmessstation | R&I-Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X12 | A1 | 710_62_1370_5_312_01_A |  | 710_62_1370_5_312_01 R&I-Schema
Beschickungspumpwerk FLF
710 | 62 | 1370 | 5 | 111 | 01 | A | 16.01.2020 | U | p2m | p2m | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Grundriss, Untergeschoss |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A0 | 710_62_1370_5_111_01_A |  | 710_62_1370_5_111_01 Grundriss, Untergeschoss
710 | 62 | 1370 | 5 | 111 | 01 | B | 2021-10-20 | U | p2m | p2m | [5 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Grundriss, Untergeschoss |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A0 | 710_62_1370_5_111_01_B |  | 710_62_1370_5_111_01 Grundriss, Untergeschoss
710 | 62 | 1370 | 5 | 111 | 01 | C | 2022-03-15 | P | p2m | p2m | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Grundriss, Untergeschoss |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A0 | 710_62_1370_5_111_01_C |  | 710_62_1370_5_111_01 Grundriss, Untergeschoss
710 | 62 | 1370 | 5 | 111 | 02 | A | 16.01.2020 | U | p2m | p2m | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Grundriss, Zulauf FLF |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A0 | 710_62_1370_5_111_02_A |  | 710_62_1370_5_111_02 Grundriss, Zulauf FLF
710 | 62 | 1370 | 5 | 111 | 02 | B | 2021-10-20 | U | p2m | p2m | [5 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Grundriss, Zulauf FLF |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A0 | 710_62_1370_5_111_02_B |  | 710_62_1370_5_111_02 Grundriss, Zulauf FLF
710 | 62 | 1370 | 5 | 111 | 02 | C | 2022-03-15 | P | p2m | p2m | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Grundriss, Zulauf FLF |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A0 | 710_62_1370_5_111_02_C |  | 710_62_1370_5_111_02 Grundriss, Zulauf FLF
710 | 62 | 1370 | 5 | 111 | 03 | A | 16.01.2020 | U | p2m | p2m | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Deckendraufsicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A0 | 710_62_1370_5_111_03_A |  | 710_62_1370_5_111_03 Deckendraufsicht
710 | 62 | 1370 | 5 | 111 | 03 | B | 2021-10-20 | U | p2m | p2m | [5 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Deckendraufsicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A0 | 710_62_1370_5_111_03_B |  | 710_62_1370_5_111_03 Deckendraufsicht
710 | 62 | 1370 | 5 | 111 | 03 | C | 2022-03-15 | P | p2m | p2m | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Deckendraufsicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A0 | 710_62_1370_5_111_03_C |  | 710_62_1370_5_111_03 Deckendraufsicht
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 01 | A | 16.01.2020 | U | p2m | p2m | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt A-A |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_01_A |  | 710_62_1370_5_121_01 Schnitt A-A
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 01 | B | 2021-10-20 | U | p2m | p2m | [5 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt A-A |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_01_B |  | 710_62_1370_5_121_01 Schnitt A-A
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 01 | C | 2022-03-15 | P | p2m | p2m | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt A-A |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_01_C |  | 710_62_1370_5_121_01 Schnitt A-A
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 02 | A | 16.01.2020 | U | p2m | p2m | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt B-B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_02_A |  | 710_62_1370_5_121_02 Schnitt B-B
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 02 | B | 2021-10-20 | U | p2m | p2m | [5 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt B-B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_02_B |  | 710_62_1370_5_121_02 Schnitt B-B
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 02 | C | 2022-03-15 | P | p2m | p2m | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt B-B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_02_C |  | 710_62_1370_5_121_02 Schnitt B-B
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 03 | A | 16.01.2020 | U | p2m | p2m | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt C-C |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_03_A |  | 710_62_1370_5_121_03 Schnitt C-C
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 03 | B | 2021-10-20 | U | p2m | p2m | [5 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt C-C |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_03_B |  | 710_62_1370_5_121_03 Schnitt C-C
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 03 | C | 2022-03-15 | P | p2m | p2m | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt C-C |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_03_C |  | 710_62_1370_5_121_03 Schnitt C-C
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 04 | A | 16.01.2020 | U | p2m | p2m | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt D-D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_04_A |  | 710_62_1370_5_121_04 Schnitt D-D
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 04 | B | 2021-10-20 | U | p2m | p2m | [5 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt D-D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_04_B |  | 710_62_1370_5_121_04 Schnitt D-D
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 04 | C | 2022-03-15 | P | p2m | p2m | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt D-D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_04_C |  | 710_62_1370_5_121_04 Schnitt D-D
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 05 | A | 16.01.2020 | U | p2m | p2m | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt F-F |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_05_A |  | 710_62_1370_5_121_05 Schnitt F-F
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 05 | B | 2021-10-20 | U | p2m | p2m | [5 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt F-F |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_05_B |  | 710_62_1370_5_121_05 Schnitt F-F
710 | 62 | 1370 | 5 | 121 | 05 | C | 2022-03-15 | P | p2m | p2m | 2022-04-12 | 2022-04-30 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Schnitt F-F |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_121_05_C |  | 710_62_1370_5_121_05 Schnitt F-F
710 | 62 | 1370 | 5 | 131 | 01 | A | 16.01.2020 | P | p2m | p2m | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | Westansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50, 1:5 |  | +9X12 | A10 | 710_62_1370_5_131_01_A |  | 710_62_1370_5_131_01 Westansicht
710 | 62 | 1370 | 5 | 311 | 01 | A | 2020-01-16 | U | p2m | p2m | 16.01.2020 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | R&I-Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X12 | A0 | 710_62_1370_5_311_01_A |  | 710_62_1370_5_311_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1370 | 5 | 311 | 01 | B | 2020-02-21 | P | p2m | p2m | 2020-05-03 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk FLF | R&I-Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X12 | A0 | 710_62_1370_5_311_01_B |  | 710_62_1370_5_311_01 R&I-Schema
Flockungsfiltration
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 01 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Kellergeschoss SW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_01_A | 1 | 710_62_1370_5_110_01 Grundriss Kellergeschoss SW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 01 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Kellergeschoss SW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_01_B | 1 | 710_62_1370_5_110_01 Grundriss Kellergeschoss SW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 02 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Kellergeschoss SO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_02_A | 2 | 710_62_1370_5_110_02 Grundriss Kellergeschoss SO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 02 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Kellergeschoss SO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_02_B | 2 | 710_62_1370_5_110_02 Grundriss Kellergeschoss SO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 03 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Kellergeschoss NW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_03_A | 3 | 710_62_1370_5_110_03 Grundriss Kellergeschoss NW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 03 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Kellergeschoss NW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_03_B | 3 | 710_62_1370_5_110_03 Grundriss Kellergeschoss NW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 04 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Kellergeschoss NO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_04_A | 4 | 710_62_1370_5_110_04 Grundriss Kellergeschoss NO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 04 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Kellergeschoss NO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_04_B | 4 | 710_62_1370_5_110_04 Grundriss Kellergeschoss NO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 05 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Untergeschoss SW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_05_A | 5 | 710_62_1370_5_110_05 Grundriss Untergeschoss SW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 05 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Untergeschoss SW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_05_B | 5 | 710_62_1370_5_110_05 Grundriss Untergeschoss SW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 06 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Untergeschoss SO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_06_A | 6 | 710_62_1370_5_110_06 Grundriss Untergeschoss SO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 06 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Untergeschoss SO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_06_B | 6 | 710_62_1370_5_110_06 Grundriss Untergeschoss SO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 07 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Untergeschoss NW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_07_A | 7 | 710_62_1370_5_110_07 Grundriss Untergeschoss NW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 07 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Untergeschoss NW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_07_B | 7 | 710_62_1370_5_110_07 Grundriss Untergeschoss NW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 08 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Untergeschoss NO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_08_A | 8 | 710_62_1370_5_110_08 Grundriss Untergeschoss NO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 08 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Untergeschoss NO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_08_B | 8 | 710_62_1370_5_110_08 Grundriss Untergeschoss NO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 09 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Obergeschoss SW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_09_A | 9 | 710_62_1370_5_110_09 Grundriss Obergeschoss SW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 09 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Obergeschoss SW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_09_B | 9 | 710_62_1370_5_110_09 Grundriss Obergeschoss SW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 10 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Obergeschoss SO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_10_A | 10 | 710_62_1370_5_110_10 Grundriss Obergeschoss SO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 10 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Obergeschoss SO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_10_B | 10 | 710_62_1370_5_110_10 Grundriss Obergeschoss SO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 11 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Obergeschoss NW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_11_A | 11 | 710_62_1370_5_110_11 Grundriss Obergeschoss NW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 11 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Obergeschoss NW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_11_B | 11 | 710_62_1370_5_110_11 Grundriss Obergeschoss NW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 12 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Obergeschoss NO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_12_A | 12 | 710_62_1370_5_110_12 Grundriss Obergeschoss NO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 12 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss Obergeschoss NO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_12_B | 12 | 710_62_1370_5_110_12 Grundriss Obergeschoss NO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 13 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss 2. OG (Dach) SW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_13_A | 13 | 710_62_1370_5_110_13 Grundriss 2. OG (Dach) SW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 13 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss 2. OG (Dach) SW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_13_B | 13 | 710_62_1370_5_110_13 Grundriss 2. OG (Dach) SW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 14 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss 2. OG (Dach) SO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_14_A | 14 | 710_62_1370_5_110_14 Grundriss 2. OG (Dach) SO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 14 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss 2. OG (Dach) SO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_14_B | 14 | 710_62_1370_5_110_14 Grundriss 2. OG (Dach) SO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 15 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss 2. OG (Dach) NW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_15_A | 15 | 710_62_1370_5_110_15 Grundriss 2. OG (Dach) NW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 15 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss 2. OG (Dach) NW |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_15_B | 15 | 710_62_1370_5_110_15 Grundriss 2. OG (Dach) NW
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 16 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss 2. OG (Dach) NO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_16_A | 16 | 710_62_1370_5_110_16 Grundriss 2. OG (Dach) NO
710 | 62 | 1370 | 5 | 110 | 16 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Grundriss 2. OG (Dach) NO |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_110_16_B | 16 | 710_62_1370_5_110_16 Grundriss 2. OG (Dach) NO
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 01 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 1-1 Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_01_A | 17 | 710_62_1370_5_120_01 Längsschnitt 1-1 Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 01 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 1-1 Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_01_B | 17 | 710_62_1370_5_120_01 Längsschnitt 1-1 Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 02 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 1-1 Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_02_A | 18 | 710_62_1370_5_120_02 Längsschnitt 1-1 Nord
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 02 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 1-1 Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_02_B | 18 | 710_62_1370_5_120_02 Längsschnitt 1-1 Nord
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 03 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 2-2 Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_03_A | 19 | 710_62_1370_5_120_03 Längsschnitt 2-2 Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 03 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 2-2 Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_03_B | 19 | 710_62_1370_5_120_03 Längsschnitt 2-2 Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 04 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 2-2 Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_04_A | 20 | 710_62_1370_5_120_04 Längsschnitt 2-2 Nord
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 04 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 2-2 Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_04_B | 20 | 710_62_1370_5_120_04 Längsschnitt 2-2 Nord
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 05 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 3-3 Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_05_A | 21 | 710_62_1370_5_120_05 Längsschnitt 3-3 Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 05 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 3-3 Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_05_B | 21 | 710_62_1370_5_120_05 Längsschnitt 3-3 Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 06 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 3-3 Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_06_A | 22 | 710_62_1370_5_120_06 Längsschnitt 3-3 Nord
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 06 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 3-3 Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_06_B | 22 | 710_62_1370_5_120_06 Längsschnitt 3-3 Nord
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 07 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 4-4 Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_07_A | 23 | 710_62_1370_5_120_07 Längsschnitt 4-4 Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 07 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 4-4 Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_07_B | 23 | 710_62_1370_5_120_07 Längsschnitt 4-4 Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 08 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 4-4 Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_08_A | 24 | 710_62_1370_5_120_08 Längsschnitt 4-4 Nord
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 08 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Längsschnitt 4-4 Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_08_B | 24 | 710_62_1370_5_120_08 Längsschnitt 4-4 Nord
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 09 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte a-a West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_09_A | 25 | 710_62_1370_5_120_09 Querschnitte a-a West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 09 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte a-a West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_09_B | 25 | 710_62_1370_5_120_09 Querschnitte a-a West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 10 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte a-a Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_10_A | 26 | 710_62_1370_5_120_10 Querschnitte a-a Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 10 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte a-a Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_10_B | 26 | 710_62_1370_5_120_10 Querschnitte a-a Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 11 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte b-b West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_11_A | 27 | 710_62_1370_5_120_11 Querschnitte b-b West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 11 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte b-b West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_11_B | 27 | 710_62_1370_5_120_11 Querschnitte b-b West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 12 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte b-b Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_12_A | 28 | 710_62_1370_5_120_12 Querschnitte b-b Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 12 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte b-b Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_12_B | 28 | 710_62_1370_5_120_12 Querschnitte b-b Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 13 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte c-c West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_13_A | 29 | 710_62_1370_5_120_13 Querschnitte c-c West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 13 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte c-c West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_13_B | 29 | 710_62_1370_5_120_13 Querschnitte c-c West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 14 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte c-c Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_14_A | 30 | 710_62_1370_5_120_14 Querschnitte c-c Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 14 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte c-c Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_14_B | 30 | 710_62_1370_5_120_14 Querschnitte c-c Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 15 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte d-d West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_15_A | 31 | 710_62_1370_5_120_15 Querschnitte d-d West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 15 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte d-d West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_15_B | 31 | 710_62_1370_5_120_15 Querschnitte d-d West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 16 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte d-d Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_16_A | 32 | 710_62_1370_5_120_16 Querschnitte d-d Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 16 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte d-d Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_16_B | 32 | 710_62_1370_5_120_16 Querschnitte d-d Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 17 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte e-e West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_17_A | 33 | 710_62_1370_5_120_17 Querschnitte e-e West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 17 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte e-e West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_17_B | 33 | 710_62_1370_5_120_17 Querschnitte e-e West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 18 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte e-e Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_18_A | 34 | 710_62_1370_5_120_18 Querschnitte e-e Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 18 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte e-e Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_18_B | 34 | 710_62_1370_5_120_18 Querschnitte e-e Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 19 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte f-f West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_19_A | 35 | 710_62_1370_5_120_19 Querschnitte f-f West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 19 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte f-f West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_19_B | 35 | 710_62_1370_5_120_19 Querschnitte f-f West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 20 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte f-f Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_20_A | 36 | 710_62_1370_5_120_20 Querschnitte f-f Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 20 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte f-f Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_20_B | 36 | 710_62_1370_5_120_20 Querschnitte f-f Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 21 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte g-g West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_21_A | 37 | 710_62_1370_5_120_21 Querschnitte g-g West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 21 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte g-g West |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_21_B | 37 | 710_62_1370_5_120_21 Querschnitte g-g West
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 22 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte g-g Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_22_A | 38 | 710_62_1370_5_120_22 Querschnitte g-g Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 120 | 22 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Querschnitte g-g Ost |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_120_22_B | 38 | 710_62_1370_5_120_22 Querschnitte g-g Ost
710 | 62 | 1370 | 5 | 130 | 01 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Teilansichten aus Norden und Westen |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_130_01_A | 39 | 710_62_1370_5_130_01 Teilansichten aus Norden und Westen
710 | 62 | 1370 | 5 | 130 | 01 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Teilansichten aus Norden und Westen |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_130_01_B | 39 | 710_62_1370_5_130_01 Teilansichten aus Norden und Westen
710 | 62 | 1370 | 5 | 210 | 01 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Detailplan Übersicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:200 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_210_01_A | 40 | 710_62_1370_5_210_01 Detailplan Übersicht
710 | 62 | 1370 | 5 | 210 | 01 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Detailplan Übersicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:200 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_210_01_B | 40 | 710_62_1370_5_210_01 Detailplan Übersicht
710 | 62 | 1370 | 5 | 210 | 02 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Detail Traforaum |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_210_02_A | 41 | 710_62_1370_5_210_02 Detail Traforaum
710 | 62 | 1370 | 5 | 210 | 02 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Detail Traforaum |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_210_02_B | 41 | 710_62_1370_5_210_02 Detail Traforaum
710 | 62 | 1370 | 5 | 210 | 03 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Detail Filterböden, Einbauten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_210_03_A | 42 | 710_62_1370_5_210_03 Detail Filterböden, Einbauten
710 | 62 | 1370 | 5 | 210 | 03 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Detail Filterböden, Einbauten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_210_03_B | 42 | 710_62_1370_5_210_03 Detail Filterböden, Einbauten
710 | 62 | 1370 | 5 | 210 | 04 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Detail Fingerwehr |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_210_04_A | 43 | 710_62_1370_5_210_04 Detail Fingerwehr
710 | 62 | 1370 | 5 | 210 | 04 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Detail Fingerwehr |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_210_04_B | 43 | 710_62_1370_5_210_04 Detail Fingerwehr
710 | 62 | 1370 | 5 | 210 | 05 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Detail Messwassertafel |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_210_05_A | 44 | 710_62_1370_5_210_05 Detail Messwassertafel
710 | 62 | 1370 | 5 | 210 | 05 | B | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Detail Messwassertafel |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_210_05_B | 44 | 710_62_1370_5_210_05 Detail Messwassertafel
710 | 62 | 1370 | 5 | 210 | 06 | A | 2022-01-31 | P | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Detail Treppenhaus Ost - Einführungen |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:25 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_210_06_A | 45 | 710_62_1370_5_210_06 Detail Treppenhaus Ost - Einführungen
710 | 62 | 1370 | 5 | 310 | 01 | A | 2020-01-16 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | R&I-Schema Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_310_01_A | 46 | 710_62_1370_5_310_01 R&I-Schema Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 310 | 01 | B | 2020-06-10 | U | LOPP | LOPP | 2020-06-11 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | R&I-Schema Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_310_01_B | 46 | 710_62_1370_5_310_01 R&I-Schema Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 310 | 01 | C | 2022-01-27 | U | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | R&I-Schema Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_310_01_C | 46 | 710_62_1370_5_310_01 R&I-Schema Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 310 | 01 | D | 2022-07-29 | U | LOPP | LOPP | 2022-08-03 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | R&I-Schema Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_310_01_D | 46 | 710_62_1370_5_310_01 R&I-Schema Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 310 | 01 | D | 2023-02-22 | P | LOPP | LOPP | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | R&I-Schema Süd |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_310_01_D | 46 | 710_62_1370_5_310_01 R&I-Schema Süd
710 | 62 | 1370 | 5 | 310 | 02 | A | 2020-01-16 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | R&I-Schema Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_310_02_A | 47 | 710_62_1370_5_310_02 R&I-Schema Nord
710 | 62 | 1370 | 5 | 310 | 02 | B | 2020-06-10 | U | LOPP | LOPP | 2020-06-11 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | R&I-Schema Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_310_02_B | 47 | 710_62_1370_5_310_02 R&I-Schema Nord
710 | 62 | 1370 | 5 | 310 | 02 | C | 2022-01-27 | U | LOPP | LOPP | 2022-03-12 | 2022-04-27 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | R&I-Schema Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_310_02_C | 46 | 710_62_1370_5_310_02 R&I-Schema Nord
710 | 62 | 1370 | 5 | 310 | 02 | D | 2022-07-29 | U | LOPP | LOPP | 2022-08-03 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | R&I-Schema Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_310_02_D | 46 | 710_62_1370_5_310_02 R&I-Schema Nord
710 | 62 | 1370 | 5 | 310 | 02 | D | 2023-02-22 | P | LOPP | LOPP | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | R&I-Schema Nord |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_62_1370_5_310_02_D | 46 | 710_62_1370_5_310_02 R&I-Schema Nord
Absetzbecken Filterabwasserbehandlung
710 | 62 | 1375 | 5 | 110 | 01 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Draufsicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_110_01_A | 1 | 710_62_1375_5_110_01 Draufsicht
710 | 62 | 1375 | 5 | 110 | 01 | B | 2022-01-14 | P | LOPP | LOPP | 2022-01-23 | 2022-01-31 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Draufsicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_110_01_B | 1 | 710_62_1375_5_110_01 Draufsicht
710 | 62 | 1375 | 5 | 110 | 02 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Grundriss |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_110_02_A | 2 | 710_62_1375_5_110_02 Grundriss
710 | 62 | 1375 | 5 | 110 | 02 | B | 2022-01-14 | P | LOPP | LOPP | 2022-01-23 | 2022-01-31 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Grundriss |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_110_02_B | 2 | 710_62_1375_5_110_02 Grundriss
710 | 62 | 1375 | 5 | 110 | 03 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Grundriss unten + Schnitte E-E, F-F und G-G |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_110_03_A | 3 | 710_62_1375_5_110_03 Grundriss unten + Schnitte E-E, F-F und G-G
710 | 62 | 1375 | 5 | 110 | 03 | B | 2022-01-14 | P | LOPP | LOPP | 2022-01-23 | 2022-01-31 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Grundriss unten + Schnitte E-E, F-F und G-G |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_110_03_B | 3 | 710_62_1375_5_110_03 Grundriss unten + Schnitte E-E, F-F und G-G
710 | 62 | 1375 | 5 | 120 | 01 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schnitte A-A und B-B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_120_01_A | 4 | 710_62_1375_5_120_01 Schnitte A-A und B-B
710 | 62 | 1375 | 5 | 120 | 01 | B | 2022-01-14 | P | LOPP | LOPP | 2022-01-23 | 2022-01-31 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schnitte A-A und B-B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_120_01_B | 4 | 710_62_1375_5_120_01 Schnitte A-A und B-B
710 | 62 | 1375 | 5 | 120 | 02 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schnitte C-C und D-D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_120_02_A | 5 | 710_62_1375_5_120_02 Schnitte C-C und D-D
710 | 62 | 1375 | 5 | 120 | 02 | B | 2022-01-14 | P | LOPP | LOPP | 2022-01-23 | 2022-01-31 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schnitte C-C und D-D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_120_02_B | 5 | 710_62_1375_5_120_02 Schnitte C-C und D-D
710 | 62 | 1375 | 5 | 130 | 01 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Ansichten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_130_01_A | 6 | 710_62_1375_5_130_01 Ansichten
710 | 62 | 1375 | 5 | 130 | 01 | B | 2022-01-14 | P | LOPP | LOPP | 2022-01-23 | 2022-01-31 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Ansichten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_130_01_B | 6 | 710_62_1375_5_130_01 Ansichten
710 | 62 | 1375 | 5 | 310 | 01 | A | 16.01.2020 | U | LOPP | LOPP | 16.01.2020 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | R&I-Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_310_01_A | 7 | 710_62_1375_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1375 | 5 | 310 | 01 | B | 2022-01-14 | U | LOPP | LOPP | 2022-01-23 | 2022-01-31 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | R&I-Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_310_01_B | 7 | 710_62_1375_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1375 | 5 | 310 | 01 | C | 2023-03-08 | P | LOPP | LOPP | 2023-03-26 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | R&I-Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X62 | A0 | 710_62_1375_5_310_01_C | 7 | 710_62_1375_5_310_01 R&I-Schema
Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage
710 | 62 | 1320 | 5 | 110 | 01 | A | 09.03.2020 | U | p2m | p2m | 2020-03-10 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Grundriss Erdgeschoss |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A1 | 710_62_1320_5_110_01_A |  | 710_62_1320_5_110_01 Grundriss Erdgeschoss
710 | 62 | 1320 | 5 | 110 | 01 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Grundriss Erdgeschoss |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A1 | 710_62_1320_5_110_01_B |  | 710_62_1320_5_110_01 Grundriss Erdgeschoss
710 | 62 | 1320 | 5 | 110 | 02 | A | 09.03.2020 | U | p2m | p2m | 2020-03-10 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Grundriss Untergeschoss |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A0 | 710_62_1320_5_110_02_A |  | 710_62_1320_5_110_02 Grundriss Untergeschoss
710 | 62 | 1320 | 5 | 110 | 02 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Grundriss Untergeschoss |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A0 | 710_62_1320_5_110_02_B |  | 710_62_1320_5_110_02 Grundriss Untergeschoss
710 | 62 | 1320 | 5 | 110 | 03 | A | 09.03.2020 | U | p2m | p2m | 2020-03-10 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage Abbruch Bau | Grundriss, Schnitte A-A, B-B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50/20 |  | +9X21 | A0 | 710_62_1320_5_110_03_A |  | 710_62_1320_5_110_03 Grundriss, Schnitte A-A, B-B
710 | 62 | 1320 | 5 | 120 | 01 | A | 09.03.2020 | U | p2m | p2m | 2020-03-10 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schnitt A-A |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50/20 |  | +9X21 | A0 | 710_62_1320_5_120_01_A |  | 710_62_1320_5_120_01 Schnitt A-A
710 | 62 | 1320 | 5 | 120 | 01 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schnitt A-A |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50/20 |  | +9X21 | A0 | 710_62_1320_5_120_01_B |  | 710_62_1320_5_120_01 Schnitt A-A
710 | 62 | 1320 | 5 | 120 | 02 | A | 09.03.2020 | U | p2m | p2m | 2020-03-10 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schnitt B-B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A1 | 710_62_1320_5_120_02_A |  | 710_62_1320_5_120_02 Schnitt B-B
710 | 62 | 1320 | 5 | 120 | 02 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schnitt B-B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A1 | 710_62_1320_5_120_02_B |  | 710_62_1320_5_120_02 Schnitt B-B
710 | 62 | 1320 | 5 | 120 | 03 | A | 09.03.2020 | U | p2m | p2m | 2020-03-10 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schnitt C-C, D-D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A10 | 710_62_1320_5_120_03_A |  | 710_62_1320_5_120_03 Schnitt C-C, D-D
710 | 62 | 1320 | 5 | 120 | 03 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schnitt C-C, D-D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A10 | 710_62_1320_5_120_03_B |  | 710_62_1320_5_120_03 Schnitt C-C, D-D
710 | 62 | 1320 | 5 | 210 | 01 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Grundriss UG Abbruch 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A10 | 710_62_1320_5_210_01_B |  | 710_62_1320_5_210_01 Grundriss UG Abbruch 1
710 | 62 | 1320 | 5 | 210 | 02 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Grundriss UG Neubau 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A10 | 710_62_1320_5_210_02_B |  | 710_62_1320_5_210_02 Grundriss UG Neubau 1
710 | 62 | 1320 | 5 | 210 | 03 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Grundriss UG Abbruch 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A10 | 710_62_1320_5_210_03_B |  | 710_62_1320_5_210_03 Grundriss UG Abbruch 2
710 | 62 | 1320 | 5 | 210 | 04 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Grundriss UG Neubau 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A10 | 710_62_1320_5_210_04_B |  | 710_62_1320_5_210_04 Grundriss UG Neubau 2
710 | 62 | 1320 | 5 | 220 | 01 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schnitt A-A Abbruch 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A10 | 710_62_1320_5_220_01_B |  | 710_62_1320_5_220_01 Schnitt A-A Abbruch 1
710 | 62 | 1320 | 5 | 220 | 02 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schnitt A-A Neubau 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A10 | 710_62_1320_5_220_02_B |  | 710_62_1320_5_220_02 Schnitt A-A Neubau 1
710 | 62 | 1320 | 5 | 220 | 03 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schnitt A-A Abbruch 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A10 | 710_62_1320_5_220_03_B |  | 710_62_1320_5_220_03 Schnitt A-A Abbruch 2
710 | 62 | 1320 | 5 | 220 | 04 | B | 2023-02-17 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schnitt A-A Neubau 2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X21 | A10 | 710_62_1320_5_220_04_B |  | 710_62_1320_5_220_04 Schnitt A-A Neubau 2
710 | 62 | 1320 | 5 | 310 | 01 | A | 2019-11-25 | U | p2m | p2m | [5 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | R&I-Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X21 | A0 | 710_62_1320_5_310_01_A |  | 710_62_1320_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1320 | 5 | 310 | 01 | B | 2020-03-21 | U | p2m | p2m | 2020-03-21 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | R&I-Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X21 | A0 | 710_62_1320_5_310_01_B |  | 710_62_1320_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1320 | 5 | 310 | 01 | C | 2020-04-30 | U | p2m | p2m | 2020-05-03 | 2020-05-19 |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | R&I-Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X21 | A0 | 710_62_1320_5_310_01_C |  | 710_62_1320_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1320 | 5 | 310 | 01 | D | 2021-04-26 | U | p2m | p2m | [5 empty] | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | R&I-Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X21 | A0 | 710_62_1320_5_310_01_D |  | 710_62_1320_5_310_01 R&I-Schema
710 | 62 | 1320 | 5 | 310 | 01 | E | 2023-02-20 | P | p2m | p2m | 2023-02-22 |  |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | R&I-Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X21 | A0 | 710_62_1320_5_310_01_E |  | 710_62_1320_5_310_01 R&I-Schema

## LP5 TGA Dok (hidden)
Planungsbegleitende Dokumente Fachplanung TGA
|  |  | nicht zutreffend |  |  |  |  | U | ungültig
|  |  | offen |  |  |  |  | B | in Bearbeitung
|  |  | ausgeliefert |  |  |  |  | P | in Prüfung
ungültig
|  |  | freigegeben |  |  |  |  | F | von BWB zur Ausführung freigegeben
Verant-wortlich | Objekt-planer | Aufsteller | ausgeliefert an BWB | ausgeliefert an BWB | Freigabe BWB | Rev. / Version | Stand | Status | Planungsbegleitende Unterlagen | Dateinamen | Anmerkung
|  |  | WinPlan | Papier
Objektübergreifende Dokumente
BERLING |  | BERLING | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | - | 2020-04-24 | U | Verbraucherliste alle Gebäude | Ruh_L90_2GT_700_Verbraucherlisten_TGA_2020-04-24
BERLING |  | BERLING | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | - | 2020-10-15 | U | Messstellenliste alle Gebäude | Ruh_L90_2GT_600_Messstellenliste TGA_2020-10-15
BERLING |  | BERLING | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | - | 2020-08-13 | P | Bericht TGA LP5 | Ruh_L90_2GT_220_Bericht_TGA_2020-08-13
BERLING |  | BERLING | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | - | 2020-08-20 | U | Hygiene- und Wartungsplan | Ruh_L90_2GT_220_Hygiene- und Wartungsplan_2020-08-20
BERLING |  | BERLING | 2023-02-07 |  |  | - | 2023-02-01 | U | Hygiene- und Wartungsplan | Ruh_L90_2GT_220_Hygiene- und Wartungsplan_2023-02-01
BERLING |  | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-16 | P | Hygiene- und Wartungsplan | Ruh_L90_2GT_220_Hygiene- und Wartungsplan_2023-03-16
BERLING |  | BERLING | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | - | 2020-08-14 | U | Raumbuch | Ruh_L90_2GT_232_Raumbuch_TGA_2020-08-14
BERLING |  | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-17 | P | Raumbuch | Ruh_L90_2GT_232_Raumbuch_TGA_2023-03-17
BERLING |  | BERLING | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | - | 2019-08-28 | P | Explosionsschutzdokument | Ruh_L90_2GT_150_Ex-Schutz-Dokument_2019-08-28
BERLING |  | BERLING | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | - | 2020-08-27 | U | Stückliste TGA Allgemein | Ruh_L90_2GT_210_Stückliste_TGA_2020-08-27
BERLING |  | BERLING | 2023-02-07 |  |  | - | 2023-02-01 | P | Stückliste TGA Allgemein | Ruh_L90_2GT_210_Stückliste_TGA_2023-02-01
FLF Flockungsfilter
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | - | 2020-08-05 | U | Ausführungsbeschreibung | Ruh_L95_2GT_220_Ausführungsbeschreibung_FLF_2020-08-05
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-02-07 |  |  | - | 2023-01-31 | U | Ausführungsbeschreibung | Ruh_L95_2GT_220_Ausführungsbeschreibung_FLF_2023-01-31
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-10 | P | Ausführungsbeschreibung | Ruh_L95_2GT_220_Ausführungsbeschreibung_FLF_2023-03-10
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | - | 2020-08-05 | U | Funktionsbeschreibung | Ruh_L95_2GT_220_Funktionsbeschreibung_FLF_2020-08-05
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-02-07 |  |  | - | 2023-01-31 | U | Funktionsbeschreibung | Ruh_L95_2GT_220_Funktionsbeschreibung_FLF_2023-01-31
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-10 | P | Funktionsbeschreibung | Ruh_L95_2GT_220_Funktionsbeschreibung_FLF_2023-03-10
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | 2 | 2020-09-23 | U | Funktionsliste FLF Sanitär / Heizung | Ruh_L95_2GT_220_Funktionsliste_FLF_Hzg_2020-09-23
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-02-07 |  |  | 3 | 2022-08-01 | P | Funktionsliste FLF Sanitär / Heizung | Ruh_L95_2GT_220_Funktionsliste_FLF_Hzg_2022-08-01
BERLING | LOPP | BERLING |  |  |  | 1 | 2020-09-11 | U | Funktionsliste FLF RLT
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | 2 | 2020-09-24 | U | Funktionsliste FLF RLT | Ruh_L95_2GT_220_Funktionsliste_FLF_RLT_2020-10-16
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | 3 | 2022-08-01 | P | Funktionsliste FLF RLT | Ruh_L95_2GT_220_Funktionsliste_FLF_RLT_2022-08-01
BERLING | LOPP | BERLING |  |  |  | 1 | 2020-03-24 | U | Funktionsliste FLF Kälte
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | 2 | 2020-07-27 | U | Funktionsliste FLF Kälte | Ruh_L95_2GT_220_Funktionsliste_FLF_Klt_2020-07-30
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | 3 | 2022-08-01 | P | Funktionsliste FLF Kälte | Ruh_L95_2GT_220_Funktionsliste_FLF_Klt_2022-08-01
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-02-07 |  |  | - | 2022-12-01 | U | Verbraucherliste FLF | Ruh_L90_2GT_700_Verbraucherlisten_TGA_FLF_2022-12-01
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-02-28 | P | Verbraucherliste FLF | Ruh_L90_2GT_700_Verbraucherlisten_TGA_FLF_2023-02-28
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-02-07 |  |  | - | 2022-12-01 | U | Messstellenliste FLF | Ruh_L90_2GT_600_Messstellenliste TGA_FLF_2022-12-01
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-02-28 | P | Messstellenliste FLF | Ruh_L90_2GT_600_Messstellenliste TGA_FLF_2023-02-28
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-02-07 |  |  | - | 2022-12-01 | U | Universalliste FLF | Ruh_L90_2GT_700_Universalliste_TGA_FLF_2022-12-01
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-02-28 | P | Universalliste FLF | Ruh_L90_2GT_700_Universalliste_TGA_FLF_2023-02-28
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-02-07 |  |  | - | 2022-12-01 | P | Kabelliste FLF | Ruh_L90_2GT_600_Kabelliste TGA_FLF_2022-12-01
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | 2 | 2020-09-28 | U | Schnittstellenliste FLF Sanitär / Heizung | Ruh_L95_2GT_220_Schnittstellenliste_FLF_San_Hzg_2020-09-28
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-02-07 |  |  | 3 | 2023-01-31 | P | Schnittstellenliste FLF Sanitär / Heizung | Ruh_L95_2GT_220_Schnittstellenliste_FLF_San_Hzg_2023-01-31
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | 2 | 2020-09-24 | U | Schnittstellenliste FLF RLT | Ruh_L95_2GT_220_Schnittstellenliste_FLF_RLT_2020-09-24
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-02-07 |  |  | 3 | 2022-08-01 | P | Schnittstellenliste FLF RLT | Ruh_L95_2GT_220_Schnittstellenliste_FLF_RLT_2022-08-01
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | 3 | 2020-09-09 | P | Schnittstellenliste FLF Kälte | Ruh_L95_2GT_220_Schnittstellenliste_FLF_Klt_2020-09-09
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | - | 2020-08-07 | P | h-x-Diagramm E-Räume | Ruh_L95_2GT_240_h-x-Diagramm_FLF_E-Räume_2020-08-07
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | - | 2020-08-07 | P | h-x-Diagramm Maschinenhalle | Ruh_L95_2GT_240_h-x-Diagramm_FLF_Maschinenhalle_2020-08-07
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | - | 2020-08-07 | P | h-x-Diagramm Rohrgang | Ruh_L95_2GT_240_h-x-Diagramm_FLF_Rohrgang_2020-08-07
UV-Desinfektion
BERLING | HI | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | - | 2020-08-05 | U | Ausführungsbeschreibung | Ruh_L96_2GT_220_Ausführungsbeschreibung_UVD_2020-08-05
BERLING | HI | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-10 | P | Ausführungsbeschreibung | Ruh_L96_2GT_220_Ausführungsbeschreibung_UVD_2023-03-10
BERLING | HI | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | - | 2020-08-05 | U | Funktionsbeschreibung | Ruh_L96_2GT_220_Funktionsbeschreibung_UVD_2020-08-05
BERLING | HI | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-10 | P | Funktionsbeschreibung | Ruh_L96_2GT_220_Funktionsbeschreibung_UVD_2023-03-10
BERLING | HI | BERLING |  |  |  | 1 | 2019-01-28 | U | Funktionsliste UVD Sanitär / Heizung
BERLING | HI | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | 2 | 2020-09-23 | U | Funktionsliste UVD Sanitär / Heizung | Ruh_L96_2GT_220_Funktionsliste_UVD_Hzg_2020-09-23
BERLING | HI | BERLING | 2023-04-28 |  |  | 3 | 2023-03-14 | P | Funktionsliste UVD Sanitär / Heizung | Ruh_L96_2GT_220_Funktionsliste_UVD_Hzg_2023-03-14
BERLING | HI | BERLING |  |  |  | 1 | 2020-09-11 | U | Funktionsliste UVD RLT
BERLING | HI | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | 2 | 2020-09-24 | U | Funktionsliste UVD RLT | Ruh_L96_2GT_220_Funktionsliste_UVD_RLT_2020-09-24
BERLING | HI | BERLING | 2023-04-28 |  |  | 3 | 2023-03-14 | P | Funktionsliste UVD RLT | Ruh_L96_2GT_220_Funktionsliste_UVD_RLT_2023-03-14
BERLING | HI | BERLING |  |  |  | 1 | 2019-01-28 | U | Funktionsliste UVD Kälte
BERLING | HI | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | 2 | 2020-07-30 | U | Funktionsliste UVD Kälte | Ruh_L96_2GT_220_Funktionsliste_UVD_Klt_2020-07-20
BERLING | HI | BERLING | 2023-04-28 |  |  | 3 | 2023-03-14 | P | Funktionsliste UVD Kälte | Ruh_L96_2GT_220_Funktionsliste_UVD_Klt_2023-03-14
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-14 | P | Verbraucherliste UVD | Ruh_L96_2GT_700_Verbraucherlisten_TGA_UVD_2023-03-14
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-14 | P | Messstellenliste UVD | Ruh_L96_2GT_600_Messstellenliste TGA_UVD_2023-03-14
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-14 | P | Universalliste UVD | Ruh_L96_2GT_700_Universalliste_TGA_UVD_2023-03-14
BERLING | HI | BERLING |  |  |  | 1 | 2019-01-28 | U | Schnittstellenliste UVD Sanitär / Heizung
BERLING | HI | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | 2 | 2020-09-28 | U | Schnittstellenliste UVD Sanitär / Heizung | Ruh_L96_2GT_220_Schnittstellenliste_UVD_San_Hzg_2020-09-23
BERLING | HI | BERLING | 2023-04-28 |  |  | 3 | 2023-03-07 | P | Schnittstellenliste UVD Sanitär / Heizung | Ruh_L96_2GT_220_Schnittstellenliste_UVD_San_Hzg_2023-03-07
BERLING | HI | BERLING |  |  |  | 1 | 2020-09-11 | U | Schnittstellenliste UVD RLT
BERLING | HI | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | 2 | 2020-09-24 | U | Schnittstellenliste UVD RLT | Ruh_L96_2GT_220_Schnittstellenliste_UVD_RLT_2020-09-24
BERLING | HI | BERLING | 2023-04-28 |  |  | 3 | 2023-03-14 | P | Schnittstellenliste UVD RLT | Ruh_L96_2GT_220_Schnittstellenliste_UVD_RLT_2023-03-14
BERLING | HI | BERLING |  |  |  | 1 | 2019-06-20 | U | Schnittstellenliste UVD Kälte
BERLING | HI | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | 2 | 2020-09-23 | U | Schnittstellenliste UVD Kälte | Ruh_L96_2GT_220_Schnittstellenliste_UVD_Klt_2020-09-23
BERLING | HI | BERLING | 2023-04-28 |  |  | 3 | 2023-03-09 | P | Schnittstellenliste UVD Kälte | Ruh_L96_2GT_220_Schnittstellenliste_UVD_Klt_2023-03-09
BERLING | HI | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | - | 2020-08-07 | P | h-x-Diagramm E-Räume | Ruh_L96_2GT_240_h-x-Diagramm_UVD_E-Räume_2020-08-07
FAB Filterabwasserbehandlung
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | - | 2020-08-14 | P | Ausführungsbeschreibung | Ruh_L97_2GT_220_Ausführungsbeschreibung_FAB_2020-08-14
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-10 | P | Ausführungsbeschreibung | Ruh_L97_2GT_220_Ausführungsbeschreibung_FAB_2023-03-10
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | - | 2020-08-14 | P | Funktionsbeschreibung | Ruh_L97_2GT_220_Funktionsbeschreibung_FAB_2020-08-14
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-10 | P | Funktionsbeschreibung | Ruh_L97_2GT_220_Funktionsbeschreibung_FAB_2023-03-10
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | 1 | 2020-08-27 | P | Funktionsliste FAB Heizung / RLT | Ruh_L97_2GT_220_Funktionsliste_FAB_Hzg_RLT_2020-08-27
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | 2 | 2023-02-28 | P | Funktionsliste FAB Heizung / RLT | Ruh_L97_2GT_220_Funktionsliste_FAB_Hzg_RLT_2023-02-28
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-02-28 | P | Verbraucherliste UVD | Ruh_L97_2GT_700_Verbraucherlisten_TGA_FAB_2023-02-28
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-02-28 | P | Messstellenliste UVD | Ruh_L97_2GT_600_Messstellenliste TGA_FAB_2023-02-28
BERLING | LOPP | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-02-28 | P | Universalliste UVD | Ruh_L97_2GT_700_Universalliste_TGA_FAB_2023-02-28
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | 1 | 2020-08-27 | P | Schnittstellenliste FAB Heizung / RLT | Ruh_L97_2GT_220_Schnittstellenliste_FAB_Hzg_RLT_2020-08-27
BERLING | LOPP | BERLING | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | - | 2020-08-07 | P | h-x-Diagramm Pumpenraum | Ruh_L97_2GT_240_h-x-Diagramm_FAB_Pumpenraum_2020-08-07
MS-Schalthaus VB09
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | - | 2020-08-05 | P | Ausführungsbeschreibung | Ruh_L90_2GT_220_Ausführungsbeschreibung_SH_2020-08-05
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-10 | P | Ausführungsbeschreibung | Ruh_L90_2GT_220_Ausführungsbeschreibung_SH_2023-03-10
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | - | 2020-08-05 | P | Funktionsbeschreibung | Ruh_L90_2GT_220_Funktionsbeschreibung_SH_2020-08-05
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-03-10 | P | Funktionsbeschreibung | Ruh_L90_2GT_220_Funktionsbeschreibung_SH_2023-03-10
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | 1 | 2020-09-11 | P | Funktionsliste MS-SH-VB09 RLT | Ruh_L90_2GT_220_Funktionsliste_SH_RLT_2020-09-11
BERLING | p2m/IfE | BERLING |  |  |  | 2 | 2022-08-25 | P | Funktionsliste MS-SH-VB09 RLT
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2023-04-28 |  |  | 3 | 2023-02-20 | P | Funktionsliste MS-SH-VB09 RLT | Ruh_L90_2GT_220_Funktionsliste_SH_RLT_2023-02-20
BERLING | p2m/IfE | BERLING |  |  |  | 1 | 2019-01-28 | P | Funktionsliste MS-SH-VB09 Kälte
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | 2 | 2020-09-10 | P | Funktionsliste MS-SH-VB09 Kälte | Ruh_L90_2GT_220_Funktionsliste_SH_Klt_2020-07-20
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2023-04-28 |  |  | 3 | 2023-02-20 | P | Funktionsliste MS-SH-VB09 Kälte | Ruh_L90_2GT_220_Funktionsliste_SH_Klt_2023-02-20
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-02-28 | P | Verbraucherliste UVD | Ruh_L90_2GT_700_Verbraucherlisten_TGA_SH_2023-02-28
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-02-28 | P | Messstellenliste UVD | Ruh_L90_2GT_600_Messstellenliste TGA_SH_2023-02-28
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2023-04-28 |  |  | - | 2023-02-28 | P | Universalliste UVD | Ruh_L90_2GT_700_Universalliste_TGA_SH_2023-02-28
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | 1 | 2020-09-11 | P | Schnittstellenliste MS-SH-VB09 RLT | Ruh_L90_2GT_220_Schnittstellenliste_SH_RLT_2020-09-11
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | 2 | 2020-09-10 | P | Schnittstellenliste MS-SH-VB09 Kälte | Ruh_L90_2GT_220_Schnittstellenliste_SH_Klt_2020-09-10
BERLING | p2m/IfE | BERLING | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | - | 2020-08-07 | P | h-x-Diagramm E-Räume | Ruh_L90_2GT_240_h-x-Diagramm_SH_E-Räume_2020-08-07

## LP5 TGA Pläne (hidden)
Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung
[8 empty] | U | ungültig |  |  |  | nicht zutreffend | Muster
[8 empty] | B | in Bearbeitung |  |  |  | offen
[8 empty] | P | in Prüfung |  |  |  | ausgeliefert
[8 empty] | I | vom Prüfingenieur freigegeben |  |  |  | ungültig
[8 empty] | F | von BWB zur Ausführung freigegeben |  |  |  | freigegeben
Plannummern | [8 empty] | Fachplanung TGA | [5 empty] | BEZEICHNUNG / INHALT
Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Status | Fach-planung | Objekt-planung | Auf-steller | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | Freigabe BWB | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME | Textfeld für Planliste auf den Plänen
[12 empty] | WinPlan | Papier
UV - Desinfektion mit Betriebswasseranlage
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 10 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_10_A | 710_73_1380_5_111_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 10 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_10_B | 710_73_1380_5_111_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 10 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_10_C | 710_73_1380_5_111_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 10 | D | 2022-03-22 | U | Berling | HI | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_10_D | 710_73_1380_5_111_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 10 | E | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_10_E | 710_73_1380_5_111_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 11 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_11_A | 710_73_1380_5_111_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 11 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_11_B | 710_73_1380_5_111_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 11 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_11_C | 710_73_1380_5_111_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 11 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_11_D | 710_73_1380_5_111_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 12 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_12_A | 710_73_1380_5_111_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 12 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_12_B | 710_73_1380_5_111_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 12 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_12_C | 710_73_1380_5_111_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 12 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_12_D | 710_73_1380_5_111_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 13 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_13_ | 710_73_1380_5_111_13 Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 14 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_14_A | 710_73_1380_5_111_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 14 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_14_B | 710_73_1380_5_111_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 14 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_14_C | 710_73_1380_5_111_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 14 | D | 2022-03-22 | U | Berling | HI | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_14_D | 710_73_1380_5_111_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 14 | E | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_14_E | 710_73_1380_5_111_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 20 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_111_20_A | 710_73_1380_5_111_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 20 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_111_20_B | 710_73_1380_5_111_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 20 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_111_20_C | 710_73_1380_5_111_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 20 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_111_20_D | 710_73_1380_5_111_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 21 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_21_A | 710_73_1380_5_111_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 21 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_21_B | 710_73_1380_5_111_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 21 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_21_C | 710_73_1380_5_111_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 21 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_21_D | 710_73_1380_5_111_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 22 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_22_ | 710_73_1380_5_111_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 23 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_23_ | 710_73_1380_5_111_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 24 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_24_A | 710_73_1380_5_111_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 24 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_24_B | 710_73_1380_5_111_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 24 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_24_C | 710_73_1380_5_111_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 24 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_111_24_D | 710_73_1380_5_111_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 30 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Schnitte Sanitärtechnik |  | 0209A13 | P.27464 | PAR |  |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_111_30_A | 710_73_1380_5_111_30 Schnitte Sanitärtechnik
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 30 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Schnitte Sanitärtechnik |  | 0209A13 | P.27464 | PAR |  |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_111_30_B | 710_73_1380_5_111_30 Schnitte Sanitärtechnik
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 30 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2022-01-03 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Schnitte Sanitärtechnik |  | 0209A13 | P.27464 | PAR |  |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_111_30_C | 710_73_1380_5_111_30 Schnitte Sanitärtechnik
710 | 73 | 1380 | 5 | 111 | 30 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Schnitte Sanitärtechnik |  | 0209A13 | P.27464 | PAR |  |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_111_30_D | 710_73_1380_5_111_30 Schnitte Sanitärtechnik
710 | 73 | 1380 | 5 | 311 | 01 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_311_01_A | 710_73_1380_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 311 | 01 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_311_01_B | 710_73_1380_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 311 | 01 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1+ | 710_73_1380_5_311_01_C | 710_73_1380_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 311 | 01 | D | 2022-03-22 | U | Berling | HI | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1+ | 710_73_1380_5_311_01_D | 710_73_1380_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 311 | 01 | E | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Sanitärtechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1+ | 710_73_1380_5_311_01_E | 710_73_1380_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 10 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_10_A | 710_73_1380_5_112_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 10 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_10_B | 710_73_1380_5_112_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 10 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_10_C | 710_73_1380_5_112_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 10 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_10_D | 710_73_1380_5_112_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 11 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_11_A | 710_73_1380_5_112_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 11 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_11_B | 710_73_1380_5_112_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 11 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_11_C | 710_73_1380_5_112_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 11 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_11_D | 710_73_1380_5_112_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 12 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_12_ | 710_73_1380_5_112_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 13 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_13_ | 710_73_1380_5_112_13 Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 14 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_14_A | 710_73_1380_5_112_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 14 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_14_B | 710_73_1380_5_112_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 14 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2022-01-03 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_14_C | 710_73_1380_5_112_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 14 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_14_D | 710_73_1380_5_112_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 20 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_112_20_A | 710_73_1380_5_112_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 20 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_112_20_B | 710_73_1380_5_112_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 20 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_112_20_C | 710_73_1380_5_112_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 20 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_112_20_D | 710_73_1380_5_112_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 21 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_21_A | 710_73_1380_5_112_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 21 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_21_B | 710_73_1380_5_112_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 21 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_21_C | 710_73_1380_5_112_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 21 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_21_D | 710_73_1380_5_112_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 22 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_22_A | 710_73_1380_5_112_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 22 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_22_B | 710_73_1380_5_112_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 22 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_22_C | 710_73_1380_5_112_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 22 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_22_D | 710_73_1380_5_112_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 23 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_23_A | 710_73_1380_5_112_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 23 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_23_B | 710_73_1380_5_112_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 23 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_23_C | 710_73_1380_5_112_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 23 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_23_D | 710_73_1380_5_112_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 24 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_24_A | 710_73_1380_5_112_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 24 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_24_B | 710_73_1380_5_112_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 24 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_24_C | 710_73_1380_5_112_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 24 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_112_24_D | 710_73_1380_5_112_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 30 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Schnitte Heizungstechnik |  | 0209A13 | P.27464 | PAR |  |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_112_30_A | 710_73_1380_5_112_30 Schnitte Heizungstechnik
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 30 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Schnitte Heizungstechnik |  | 0209A13 | P.27464 | PAR |  |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_112_30_B | 710_73_1380_5_112_30 Schnitte Heizungstechnik
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 30 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2022-01-03 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Schnitte Heizungstechnik |  | 0209A13 | P.27464 | PAR |  |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_112_30_C | 710_73_1380_5_112_30 Schnitte Heizungstechnik
710 | 73 | 1380 | 5 | 112 | 30 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Schnitte Heizungstechnik |  | 0209A13 | P.27464 | PAR |  |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_112_30_D | 710_73_1380_5_112_30 Schnitte Heizungstechnik
710 | 73 | 1380 | 5 | 312 | 01 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_312_01_A | 710_73_1380_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 312 | 01 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_312_01_B | 710_73_1380_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 312 | 01 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1+ | 710_73_1380_5_312_01_C | 710_73_1380_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 312 | 01 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Heizungstechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1+ | 710_73_1380_5_312_01_D | 710_73_1380_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 10 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_10_A | 710_73_1380_5_113_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 10 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_10_B | 710_73_1380_5_113_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 10 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_10_C | 710_73_1380_5_113_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 10 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_10_D | 710_73_1380_5_113_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 11 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_11_A | 710_73_1380_5_113_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 11 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_11_B | 710_73_1380_5_113_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 11 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_11_C | 710_73_1380_5_113_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 11 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_11_D | 710_73_1380_5_113_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 12 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_12_A | 710_73_1380_5_113_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 12 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_12_B | 710_73_1380_5_113_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 12 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_12_C | 710_73_1380_5_113_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 12 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_12_D | 710_73_1380_5_113_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 13 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_13_A | 710_73_1380_5_113_13 Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 13 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_13_B | 710_73_1380_5_113_13 Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 13 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_13_C | 710_73_1380_5_113_13 Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 13 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_13_D | 710_73_1380_5_113_13 Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 14 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_14_A | 710_73_1380_5_113_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 14 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_14_B | 710_73_1380_5_113_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 14 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_14_C | 710_73_1380_5_113_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 14 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_14_D | 710_73_1380_5_113_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 20 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_20_A | 710_73_1380_5_113_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 20 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_20_B | 710_73_1380_5_113_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 20 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_20_C | 710_73_1380_5_113_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 20 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_20_D | 710_73_1380_5_113_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 21 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_21_A | 710_73_1380_5_113_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 21 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_21_B | 710_73_1380_5_113_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 21 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_21_C | 710_73_1380_5_113_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 21 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_21_D | 710_73_1380_5_113_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 22 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_22_A | 710_73_1380_5_113_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 22 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_22_B | 710_73_1380_5_113_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 22 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_22_C | 710_73_1380_5_113_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 22 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_22_D | 710_73_1380_5_113_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 23 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_23_A | 710_73_1380_5_113_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 23 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_23_B | 710_73_1380_5_113_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 23 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_23_C | 710_73_1380_5_113_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 23 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_23_D | 710_73_1380_5_113_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 24 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_24_A | 710_73_1380_5_113_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 24 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_24_B | 710_73_1380_5_113_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 24 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_24_C | 710_73_1380_5_113_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 24 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_113_24_D | 710_73_1380_5_113_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 30 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_30_A | 710_73_1380_5_113_30 Schnitte RLT-Anlagen
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 30 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_30_B | 710_73_1380_5_113_30 Schnitte RLT-Anlagen
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 30 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_30_C | 710_73_1380_5_113_30 Schnitte RLT-Anlagen
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 30 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_30_D | 710_73_1380_5_113_30 Schnitte RLT-Anlagen
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 31 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt B-B |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_31_A | 710_73_1380_5_113_31 Schnitt B-B
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 31 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt B-B |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_31_B | 710_73_1380_5_113_31 Schnitt B-B
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 32 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt C-C |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_32_A | 710_73_1380_5_113_32 Schnitt C-C
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 32 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt C-C |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_32_B | 710_73_1380_5_113_32 Schnitt C-C
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 33 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_33_A | 710_73_1380_5_113_33 Schnitt D-D
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 33 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_33_B | 710_73_1380_5_113_33 Schnitt D-D
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 34 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt E-E |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_34_A | 710_73_1380_5_113_34 Schnitt E-E
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 34 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt E-E |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_34_B | 710_73_1380_5_113_34 Schnitt E-E
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 35 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt F-F |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_35_A | 710_73_1380_5_113_35 Schnitt F-F
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 35 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt F-F |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_35_B | 710_73_1380_5_113_35 Schnitt F-F
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 36 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt G-G |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_36_A | 710_73_1380_5_113_36 Schnitt G-G
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 36 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt G-G |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_36_B | 710_73_1380_5_113_36 Schnitt G-G
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 37 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt H-H |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_37_A | 710_73_1380_5_113_37 Schnitt H-H
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 37 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schnitt H-H |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_37_B | 710_73_1380_5_113_37 Schnitt H-H
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 40 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Details |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_40_A | 710_73_1380_5_113_40 Details
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 40 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Details |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_40_B | 710_73_1380_5_113_40 Details
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 41 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Details |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_41_A | 710_73_1380_5_113_41 Details
710 | 73 | 1380 | 5 | 113 | 41 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Details |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_113_41_B | 710_73_1380_5_113_41 Details
710 | 73 | 1380 | 5 | 313 | 01 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_313_01_A | 710_73_1380_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 313 | 01 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_313_01_B | 710_73_1380_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 313 | 01 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1+ | 710_73_1380_5_313_01_C | 710_73_1380_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 313 | 01 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion RLT-Anlagen | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1+ | 710_73_1380_5_313_01_D | 710_73_1380_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 10 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_10_A | 710_73_1380_5_114_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 10 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_10_B | 710_73_1380_5_114_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 10 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_10_C | 710_73_1380_5_114_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 10 | D | 2022-03-22 | U | Berling | HI | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_10_D | 710_73_1380_5_114_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 10 | E | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_10_E | 710_73_1380_5_114_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 11 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_11_A | 710_73_1380_5_114_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 11 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_11_B | 710_73_1380_5_114_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 11 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_11_C | 710_73_1380_5_114_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 11 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_11_D | 710_73_1380_5_114_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 12 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_12_ | 710_73_1380_5_114_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 13 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_13_ | 710_73_1380_5_114_13 Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 14 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_14_A | 710_73_1380_5_114_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 14 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_14_B | 710_73_1380_5_114_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 14 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_14_C | 710_73_1380_5_114_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 14 | D | 2022-03-22 | U | Berling | HI | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_14_D | 710_73_1380_5_114_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 14 | E | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_14_E | 710_73_1380_5_114_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 20 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_20_A | 710_73_1380_5_114_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 20 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_20_B | 710_73_1380_5_114_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 20 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_20_C | 710_73_1380_5_114_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 20 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_20_D | 710_73_1380_5_114_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 21 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_21_ | 710_73_1380_5_114_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 22 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_22_ | 710_73_1380_5_114_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 23 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_23_ | 710_73_1380_5_114_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 24 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_24_A | 710_73_1380_5_114_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 24 | B | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_24_B | 710_73_1380_5_114_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 24 | C | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_24_C | 710_73_1380_5_114_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 30 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schnitte Kältetechnik |  | 0209A13 | P.27464 | PAR |  |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_114_30_A | 710_73_1380_5_114_30 Schnitte Kältetechnik
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 30 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schnitte Kältetechnik |  | 0209A13 | P.27464 | PAR |  |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_114_30_B | 710_73_1380_5_114_30 Schnitte Kältetechnik
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 30 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schnitte Kältetechnik |  | 0209A13 | P.27464 | PAR |  |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_114_30_C | 710_73_1380_5_114_30 Schnitte Kältetechnik
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 30 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schnitte Kältetechnik |  | 0209A13 | P.27464 | PAR |  |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_114_30_D | 710_73_1380_5_114_30 Schnitte Kältetechnik
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 31 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schnitt C-C |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_31_A | 710_73_1380_5_114_31 Schnitt C-C
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 31 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schnitt C-C |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_114_31_B | 710_73_1380_5_114_31 Schnitt C-C
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 32 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schnitt D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_114_32_A | 710_73_1380_5_114_32 Schnitt D-D
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 32 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schnitt D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_114_32_B | 710_73_1380_5_114_32 Schnitt D-D
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 33 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schnitt E-E |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_114_33_A | 710_73_1380_5_114_33 Schnitt E-E
710 | 73 | 1380 | 5 | 114 | 33 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schnitt E-E |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_114_33_B | 710_73_1380_5_114_33 Schnitt E-E
710 | 73 | 1380 | 5 | 314 | 01 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_314_01_A | 710_73_1380_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 314 | 01 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_314_01_B | 710_73_1380_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 314 | 01 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0+ | 710_73_1380_5_314_01_C | 710_73_1380_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 314 | 01 | D | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0+ | 710_73_1380_5_314_01_D | 710_73_1380_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 314 | 01 | E | 2022-03-22 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0+ | 710_73_1380_5_314_01_E | 710_73_1380_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 314 | 01 | F | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Kältetechnik | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A0+ | 710_73_1380_5_314_01_F | 710_73_1380_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 10 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_10_A | 710_73_1380_5_115_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 10 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_10_B | 710_73_1380_5_115_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 10 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_10_C | 710_73_1380_5_115_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 10 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_10_D | 710_73_1380_5_115_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 11 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_11_A | 710_73_1380_5_115_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 11 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_11_B | 710_73_1380_5_115_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 11 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_11_C | 710_73_1380_5_115_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 11 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_11_D | 710_73_1380_5_115_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 12 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_12_A | 710_73_1380_5_115_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 12 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_12_B | 710_73_1380_5_115_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 12 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_12_C | 710_73_1380_5_115_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 12 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_12_D | 710_73_1380_5_115_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 13 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_13_A | 710_73_1380_5_115_13 Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 13 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_13_B | 710_73_1380_5_115_13 Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 13 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_13_C | 710_73_1380_5_115_13 Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 13 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_13_D | 710_73_1380_5_115_13 Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 14 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_14_A | 710_73_1380_5_115_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 14 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_14_B | 710_73_1380_5_115_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 14 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_14_C | 710_73_1380_5_115_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 14 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_14_D | 710_73_1380_5_115_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 20 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_20_A | 710_73_1380_5_115_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 20 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_20_B | 710_73_1380_5_115_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 20 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_20_C | 710_73_1380_5_115_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 20 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_20_D | 710_73_1380_5_115_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 21 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_21_A | 710_73_1380_5_115_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 21 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_21_B | 710_73_1380_5_115_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 21 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_21_C | 710_73_1380_5_115_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 21 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_21_D | 710_73_1380_5_115_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 22 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_22_A | 710_73_1380_5_115_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 22 | B | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_22_B | 710_73_1380_5_115_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 22 | C | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_22_C | 710_73_1380_5_115_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 23 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_23_A | 710_73_1380_5_115_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 23 | B | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_23_B | 710_73_1380_5_115_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 23 | C | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_23_C | 710_73_1380_5_115_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 24 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_24_A | 710_73_1380_5_115_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 24 | B | 2020-09-28 | U | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-29 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_24_B | 710_73_1380_5_115_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 24 | C | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_24_C | 710_73_1380_5_115_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 115 | 24 | D | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_115_24_D | 710_73_1380_5_115_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 315 | 01 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_315_01_A | 710_73_1380_5_315_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 315 | 01 | B | 2020-09-28 | P | Berling | HI | Berling | 2020-10-09 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion BMA / HA-Anlagen | Schema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_315_01_B | 710_73_1380_5_315_01 Schema
710 | 73 | 1380 | 5 | 116 | 10 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion S+D-Planung | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_116_10_ | 710_73_1380_5_116_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 116 | 11 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion S+D-Planung | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_116_11_ | 710_73_1380_5_116_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 116 | 12 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion S+D-Planung | Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_116_12_ | 710_73_1380_5_116_12 Grundriss I Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 116 | 13 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion S+D-Planung | Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_116_13_ | 710_73_1380_5_116_13 Grundriss I Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 116 | 14 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion S+D-Planung | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_116_14_ | 710_73_1380_5_116_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 116 | 20 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion S+D-Planung | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_116_20_ | 710_73_1380_5_116_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 116 | 21 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion S+D-Planung | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_116_21_ | 710_73_1380_5_116_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 116 | 22 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion S+D-Planung | Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_116_22_ | 710_73_1380_5_116_22 Grundriss II Planausschnitt 2 - Achse D-F / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 116 | 23 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion S+D-Planung | Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_116_23_ | 710_73_1380_5_116_23 Grundriss II Planausschnitt 3 - Achse D-F / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 116 | 24 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion S+D-Planung | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_116_24_ | 710_73_1380_5_116_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 317 | 01 | A | 2020-05-07 | U | Berling | HI | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Gebäudeautomation | Topologieschema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A2 | 710_73_1380_5_317_01_A | 710_73_1380_5_317_01 Topologieschema
710 | 73 | 1380 | 5 | 317 | 01 | B | 2021-11-29 | P | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion Gebäudeautomation | Topologieschema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne |  | +9X61 | A2 | 710_73_1380_5_317_01_B | 710_73_1380_5_317_01 Topologieschema
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 10 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_118_10_A | 710_73_1380_5_118_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 10 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss I Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_118_10_B | 710_73_1380_5_118_10 Grundriss I Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 11 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_118_11_A | 710_73_1380_5_118_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 11 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_118_11_B | 710_73_1380_5_118_11 Grundriss I Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 12 | A | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss I Planausschnitt 2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_118_12_A | 710_73_1380_5_118_12 Grundriss I Planausschnitt 2
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 13 | A | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss I Planausschnitt 3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_118_13_A | 710_73_1380_5_118_13 Grundriss I Planausschnitt 3
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 14 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_118_14_A | 710_73_1380_5_118_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 14 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_118_14_B | 710_73_1380_5_118_14 Grundriss I Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 20 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_118_20_A | 710_73_1380_5_118_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 20 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss II Übersichtsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 |  | +9X61 | A1 | 710_73_1380_5_118_20_B | 710_73_1380_5_118_20 Grundriss II Übersichtsplan
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 21 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_118_21_A | 710_73_1380_5_118_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 21 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_118_21_B | 710_73_1380_5_118_21 Grundriss II Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-5
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 22 | A | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss II Planausschnitt 2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_118_22_A | 710_73_1380_5_118_22 Grundriss II Planausschnitt 2
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 23 | A | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss II Planausschnitt 3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_118_23_A | 710_73_1380_5_118_23 Grundriss II Planausschnitt 3
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 24 | A | 2021-11-29 | U | Berling | HI | Berling | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_118_24_A | 710_73_1380_5_118_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 118 | 24 | B | 2023-03-10 | P | Berling | HI | Berling | 2023-04-27 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion TGA-Elt / Kabeltrassen | Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 | A0 | 710_73_1380_5_118_24_B | 710_73_1380_5_118_24 Grundriss II Planausschnitt 4 - Achse A-D / 5-9
710 | 73 | 1380 | 5 | 420 | 01 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | Schnitt Koordination RLT-Anl. UVD.01 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_73_1380_5_420_01_ | 710_73_1380_5_420_01 Schnitt Koordination RLT-Anl. UVD.01
710 | 73 | 1380 | 5 | 420 | 02 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | Schnitt Koordination RLT-Anl. UVD.02 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_73_1380_5_420_02_ | 710_73_1380_5_420_02 Schnitt Koordination RLT-Anl. UVD.02
710 | 73 | 1380 | 5 | 420 | 03 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | Schnitt Koordination RLT-Anl. UVD.03 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_73_1380_5_420_03_ | 710_73_1380_5_420_03 Schnitt Koordination RLT-Anl. UVD.03
710 | 73 | 1380 | 5 | 420 | 04 |  | entfällt | U | Berling | HI | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | Schnitt Koordination Kältezentrale |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 |  | +9X61 |  | 710_73_1380_5_420_04_ | 710_73_1380_5_420_04 Schnitt Koordination Kältezentrale
verbindene Kanäle und Leitungen
Anschlussschächte Beschickungspumpwerk
Beschickungspumpwerk FLF
Flockungsfiltration
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 10 | A | 2020-01-24 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_10_A | 710_73_1370_5_111_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 10 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_10_B | 710_73_1370_5_111_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 10 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_10_C | 710_73_1370_5_111_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 10 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_10_D | 710_73_1370_5_111_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 10 | E | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_10_E | 710_73_1370_5_111_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 10 | F | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_10_F | 710_73_1370_5_111_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 11 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_11_A | 710_73_1370_5_111_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 12 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_111_12_A | 710_73_1370_5_111_12 Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 13 | A | 2020-01-24 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_13_A | 710_73_1370_5_111_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 13 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_13_B | 710_73_1370_5_111_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 13 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_13_C | 710_73_1370_5_111_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 13 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_13_D | 710_73_1370_5_111_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 13 | E | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_13_E | 710_73_1370_5_111_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 13 | F | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_13_F | 710_73_1370_5_111_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 14 | A | 2020-01-24 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_14_A | 710_73_1370_5_111_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 14 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_14_B | 710_73_1370_5_111_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 14 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_14_C | 710_73_1370_5_111_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 14 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_14_D | 710_73_1370_5_111_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 14 | E | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_14_E | 710_73_1370_5_111_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 14 | F | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_14_F | 710_73_1370_5_111_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 15 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_111_15_A | 710_73_1370_5_111_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 16 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_16_A | 710_73_1370_5_111_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 30 | A | 2020-01-24 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_30_A | 710_73_1370_5_111_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 30 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_30_B | 710_73_1370_5_111_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 30 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_30_C | 710_73_1370_5_111_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 30 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_30_D | 710_73_1370_5_111_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 30 | E | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_30_E | 710_73_1370_5_111_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 30 | F | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_30_F | 710_73_1370_5_111_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 31 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_31_A | 710_73_1370_5_111_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 32 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_111_32_A | 710_73_1370_5_111_32 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 33 | A | 2020-01-24 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_33_A | 710_73_1370_5_111_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 33 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_33_B | 710_73_1370_5_111_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 33 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_33_C | 710_73_1370_5_111_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 33 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_33_D | 710_73_1370_5_111_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 33 | E | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_33_E | 710_73_1370_5_111_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 33 | F | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_33_F | 710_73_1370_5_111_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 34 | A | 2020-01-24 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_34_A | 710_73_1370_5_111_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 34 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_34_B | 710_73_1370_5_111_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 34 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_34_C | 710_73_1370_5_111_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 34 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_34_D | 710_73_1370_5_111_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 34 | E | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_34_E | 710_73_1370_5_111_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 34 | F | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_34_F | 710_73_1370_5_111_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 35 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_111_35_A | 710_73_1370_5_111_35 Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 36 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_36_A | 710_73_1370_5_111_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 40 | A | 2020-01-24 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Schnitte Sanitärtechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_40_A | 710_73_1370_5_111_40 Schnitte Sanitärtechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 40 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Schnitte Sanitärtechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_40_B | 710_73_1370_5_111_40 Schnitte Sanitärtechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 40 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Schnitte Sanitärtechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_40_C | 710_73_1370_5_111_40 Schnitte Sanitärtechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 40 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Schnitte Sanitärtechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_40_D | 710_73_1370_5_111_40 Schnitte Sanitärtechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 40 | E | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Schnitte Sanitärtechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_40_E | 710_73_1370_5_111_40 Schnitte Sanitärtechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 111 | 40 | F | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Schnitte Sanitärtechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_111_40_F | 710_73_1370_5_111_40 Schnitte Sanitärtechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 311 | 01 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_311_01_A | 710_73_1370_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 311 | 01 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_311_01_B | 710_73_1370_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 311 | 01 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_311_01_C | 710_73_1370_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 311 | 01 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_311_01_D | 710_73_1370_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 311 | 01 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Sanitärtechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_311_01_E | 710_73_1370_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 10 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_10_A | 710_73_1370_5_112_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 10 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_10_B | 710_73_1370_5_112_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 10 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_10_C | 710_73_1370_5_112_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 10 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_10_D | 710_73_1370_5_112_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 10 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_10_E | 710_73_1370_5_112_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 11 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_11_A | 710_73_1370_5_112_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 12 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_112_12_A | 710_73_1370_5_112_12 Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 13 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_13_A | 710_73_1370_5_112_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 13 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_13_B | 710_73_1370_5_112_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 13 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_13_C | 710_73_1370_5_112_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 13 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_13_D | 710_73_1370_5_112_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 13 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_13_E | 710_73_1370_5_112_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 14 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_14_A | 710_73_1370_5_112_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 14 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_14_B | 710_73_1370_5_112_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 14 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_14_C | 710_73_1370_5_112_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 14 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_14_D | 710_73_1370_5_112_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 14 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_14_E | 710_73_1370_5_112_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 15 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_112_15_A | 710_73_1370_5_112_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 15 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_112_15_B | 710_73_1370_5_112_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 15 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_112_15_C | 710_73_1370_5_112_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 15 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_112_15_D | 710_73_1370_5_112_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 15 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_112_15_E | 710_73_1370_5_112_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 16 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_16_A | 710_73_1370_5_112_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 16 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_16_B | 710_73_1370_5_112_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 16 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_16_C | 710_73_1370_5_112_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 16 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_16_D | 710_73_1370_5_112_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 16 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_16_E | 710_73_1370_5_112_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 30 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_30_A | 710_73_1370_5_112_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 30 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_30_B | 710_73_1370_5_112_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 30 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_30_C | 710_73_1370_5_112_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 30 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_30_D | 710_73_1370_5_112_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 30 | E | 2023-01-31 | U | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_30_E | 710_73_1370_5_112_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 30 | F | 2023-03-02 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_30_F | 710_73_1370_5_112_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 31 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_31_A | 710_73_1370_5_112_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 31 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_31_B | 710_73_1370_5_112_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 31 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_31_C | 710_73_1370_5_112_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 31 | D | 2022-05-18 | P | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_31_D | 710_73_1370_5_112_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 32 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_112_32_A | 710_73_1370_5_112_32 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 33 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_33_A | 710_73_1370_5_112_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 33 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_33_B | 710_73_1370_5_112_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 33 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_33_C | 710_73_1370_5_112_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 33 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_33_D | 710_73_1370_5_112_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 33 | E | 2023-01-31 | U | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_33_E | 710_73_1370_5_112_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 33 | F | 2023-03-02 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_33_F | 710_73_1370_5_112_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 34 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_34_A | 710_73_1370_5_112_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 34 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_34_B | 710_73_1370_5_112_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 34 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_34_C | 710_73_1370_5_112_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 34 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_34_D | 710_73_1370_5_112_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 34 | E | 2023-01-31 | U | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_34_E | 710_73_1370_5_112_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 34 | F | 2023-03-02 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_34_F | 710_73_1370_5_112_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 35 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_112_35_A | 710_73_1370_5_112_35 Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 35 | E | 2023-01-31 | U | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_112_35_E | 710_73_1370_5_112_35 Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 35 | F | 2023-03-02 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_112_35_F | 710_73_1370_5_112_35 Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 36 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_36_A | 710_73_1370_5_112_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 36 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_36_B | 710_73_1370_5_112_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 36 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_36_C | 710_73_1370_5_112_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 36 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_36_D | 710_73_1370_5_112_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 36 | E | 2023-01-31 | U | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_36_E | 710_73_1370_5_112_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 36 | F | 2023-03-02 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_36_F | 710_73_1370_5_112_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 40 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schnitte Heizungstechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_40_A | 710_73_1370_5_112_40 Schnitte Heizungstechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 40 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schnitte Heizungstechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_40_B | 710_73_1370_5_112_40 Schnitte Heizungstechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 40 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schnitte Heizungstechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_40_C | 710_73_1370_5_112_40 Schnitte Heizungstechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 40 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schnitte Heizungstechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_40_D | 710_73_1370_5_112_40 Schnitte Heizungstechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 40 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schnitte Heizungstechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_40_D | 710_73_1370_5_112_40 Schnitte Heizungstechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 41 | A | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schnitte Heizungstechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_41_A | 710_73_1370_5_112_41 Schnitte Heizungstechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 41 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schnitte Heizungstechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_41_B | 710_73_1370_5_112_41 Schnitte Heizungstechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 112 | 41 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schnitte Heizungstechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_112_41_C | 710_73_1370_5_112_41 Schnitte Heizungstechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 312 | 01 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_312_01_A | 710_73_1370_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 312 | 01 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_312_01_B | 710_73_1370_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 312 | 01 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_312_01_C | 710_73_1370_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 312 | 01 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_312_01_D | 710_73_1370_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 312 | 01 | E | 2023-03-02 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Heizungstechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_312_01_E | 710_73_1370_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 00 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_00_A | 710_73_1370_5_113_00 Grundriss RKW Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 00 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_00_B | 710_73_1370_5_113_00 Grundriss RKW Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 00 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_00_C | 710_73_1370_5_113_00 Grundriss RKW Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 00 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_00_D | 710_73_1370_5_113_00 Grundriss RKW Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 01 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_01_A | 710_73_1370_5_113_01 Grundriss RKW Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 02 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_02_A | 710_73_1370_5_113_02 Grundriss RKW Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 03 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_03_A | 710_73_1370_5_113_03 Grundriss RKW Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 03 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_03_B | 710_73_1370_5_113_03 Grundriss RKW Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 03 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_03_C | 710_73_1370_5_113_03 Grundriss RKW Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 03 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_03_D | 710_73_1370_5_113_03 Grundriss RKW Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 04 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_04_A | 710_73_1370_5_113_04 Grundriss RKW Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 05 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_05_A | 710_73_1370_5_113_05 Grundriss RKW Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 06 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss RKW Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_06_A | 710_73_1370_5_113_06 Grundriss RKW Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 10 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_10_A | 710_73_1370_5_113_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 10 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_10_B | 710_73_1370_5_113_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 10 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_10_C | 710_73_1370_5_113_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 10 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_10_D | 710_73_1370_5_113_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 10 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_10_E | 710_73_1370_5_113_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 11 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_11_A | 710_73_1370_5_113_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 11 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_11_B | 710_73_1370_5_113_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 11 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_11_C | 710_73_1370_5_113_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 11 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_11_D | 710_73_1370_5_113_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 11 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_11_E | 710_73_1370_5_113_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 12 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_12_A | 710_73_1370_5_113_12 Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 12 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_12_B | 710_73_1370_5_113_12 Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 12 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_12_C | 710_73_1370_5_113_12 Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 12 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_12_D | 710_73_1370_5_113_12 Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 12 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_12_E | 710_73_1370_5_113_12 Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 13 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_13_A | 710_73_1370_5_113_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 13 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_13_B | 710_73_1370_5_113_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 13 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_13_C | 710_73_1370_5_113_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 13 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_13_D | 710_73_1370_5_113_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 13 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_13_E | 710_73_1370_5_113_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 14 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_14_A | 710_73_1370_5_113_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 14 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_14_B | 710_73_1370_5_113_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 14 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_14_C | 710_73_1370_5_113_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 14 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_14_D | 710_73_1370_5_113_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 14 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_14_E | 710_73_1370_5_113_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 15 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_15_A | 710_73_1370_5_113_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 15 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_15_B | 710_73_1370_5_113_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 15 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_15_C | 710_73_1370_5_113_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 15 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_15_D | 710_73_1370_5_113_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 15 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_15_E | 710_73_1370_5_113_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 16 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_16_A | 710_73_1370_5_113_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 16 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_16_B | 710_73_1370_5_113_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 16 | C | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_16_C | 710_73_1370_5_113_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 16 | D | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_16_D | 710_73_1370_5_113_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 16 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_16_E | 710_73_1370_5_113_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 30 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_30_A | 710_73_1370_5_113_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 30 | B | 2020-08-14 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_30_B | 710_73_1370_5_113_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 30 | C | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_30_C | 710_73_1370_5_113_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 30 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_30_D | 710_73_1370_5_113_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 30 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_30_E | 710_73_1370_5_113_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 31 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_31_A | 710_73_1370_5_113_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 31 | B | 2020-08-14 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_31_B | 710_73_1370_5_113_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 31 | C | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_31_C | 710_73_1370_5_113_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 31 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_31_D | 710_73_1370_5_113_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 31 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_31_E | 710_73_1370_5_113_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 32 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_32_A | 710_73_1370_5_113_32 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 33 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_33_A | 710_73_1370_5_113_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 33 | B | 2020-08-14 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_33_B | 710_73_1370_5_113_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 33 | C | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_33_C | 710_73_1370_5_113_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 33 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_33_D | 710_73_1370_5_113_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 33 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_33_E | 710_73_1370_5_113_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 34 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_34_A | 710_73_1370_5_113_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 34 | B | 2020-08-14 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_34_B | 710_73_1370_5_113_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 34 | C | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_34_C | 710_73_1370_5_113_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 34 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_34_D | 710_73_1370_5_113_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 34 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_34_E | 710_73_1370_5_113_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 35 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_113_35_A | 710_73_1370_5_113_35 Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 36 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_36_A | 710_73_1370_5_113_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 36 | B | 2020-08-14 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_36_B | 710_73_1370_5_113_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 36 | C | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_36_C | 710_73_1370_5_113_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 36 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_36_D | 710_73_1370_5_113_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 36 | E | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_36_E | 710_73_1370_5_113_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 40 | A | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_40_A | 710_73_1370_5_113_40 Schnitte RLT-Anlagen
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 40 | B | 2022-02-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_40_B | 710_73_1370_5_113_40 Schnitte RLT-Anlagen
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 40 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_113_40_C | 710_73_1370_5_113_40 Schnitte RLT-Anlagen
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 43 | A | 2022-02-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen 1-1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_43_A | 710_73_1370_5_113_43 Schnitte RLT-Anlagen 1-1
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 43 | B | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen 1-1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_43_B | 710_73_1370_5_113_43 Schnitte RLT-Anlagen 1-1
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 44 | A | 2022-02-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen 2-2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_44_A | 710_73_1370_5_113_44 Schnitte RLT-Anlagen 2-2
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 44 | B | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen 2-2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_44_B | 710_73_1370_5_113_44 Schnitte RLT-Anlagen 2-2
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 45 | A | 2022-02-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen 3-3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_45_A | 710_73_1370_5_113_45 Schnitte RLT-Anlagen 3-3
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 45 | B | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen 3-3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_45_B | 710_73_1370_5_113_45 Schnitte RLT-Anlagen 3-3
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 46 | A | 2022-02-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen B-B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_46_A | 710_73_1370_5_113_46 Schnitte RLT-Anlagen B-B
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 46 | B | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen B-B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_46_B | 710_73_1370_5_113_46 Schnitte RLT-Anlagen B-B
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 47 | A | 2022-02-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen C-C |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_47_A | 710_73_1370_5_113_47 Schnitte RLT-Anlagen C-C
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 47 | B | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen C-C |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_47_B | 710_73_1370_5_113_47 Schnitte RLT-Anlagen C-C
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 48 | A | 2022-02-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen D-D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_48_A | 710_73_1370_5_113_48 Schnitte RLT-Anlagen D-D
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 48 | B | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen D-D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_48_B | 710_73_1370_5_113_48 Schnitte RLT-Anlagen D-D
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 49 | A | 2022-02-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen F-F |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_49_A | 710_73_1370_5_113_49 Schnitte RLT-Anlagen F-F
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 49 | B | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen F-F |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_49_B | 710_73_1370_5_113_49 Schnitte RLT-Anlagen F-F
710 | 73 | 1370 | 5 | 113 | 50 | A | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schnitte RLT-Anlagen F-F |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_113_50_A | 710_73_1370_5_113_50 Schnitte RLT-Anlagen F-F
710 | 73 | 1370 | 5 | 313 | 01 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schema Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_313_01_A | 710_73_1370_5_313_01 Schema Teil 1
710 | 73 | 1370 | 5 | 313 | 01 | B | 2020-08-14 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schema Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_313_01_B | 710_73_1370_5_313_01 Schema Teil 1
710 | 73 | 1370 | 5 | 313 | 01 | C | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schema Teil 1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_313_01_C | 710_73_1370_5_313_01 Schema Teil 1
710 | 73 | 1370 | 5 | 313 | 01 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_313_01_D | 710_73_1370_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 313 | 01 | E | 2023-01-31 | U | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_313_01_E | 710_73_1370_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 313 | 01 | F | 2023-03-02 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_313_01_F | 710_73_1370_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 313 | 02 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration RLT-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_313_02_A | 710_73_1370_5_313_02 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 10 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_10_A | 710_73_1370_5_114_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 10 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_10_B | 710_73_1370_5_114_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 10 | C | 2020-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_10_C | 710_73_1370_5_114_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 10 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_10_D | 710_73_1370_5_114_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 11 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_11_A | 710_73_1370_5_114_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 12 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_114_12_A | 710_73_1370_5_114_12 Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 13 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_13_A | 710_73_1370_5_114_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 13 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_13_B | 710_73_1370_5_114_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 13 | C | 2020-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_13_C | 710_73_1370_5_114_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 13 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_13_D | 710_73_1370_5_114_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 14 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_14_A | 710_73_1370_5_114_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 14 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_14_B | 710_73_1370_5_114_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 14 | C | 2020-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_14_C | 710_73_1370_5_114_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 14 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_14_D | 710_73_1370_5_114_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 15 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_114_15_A | 710_73_1370_5_114_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 16 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_16_A | 710_73_1370_5_114_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 30 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_30_A | 710_73_1370_5_114_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 30 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_30_B | 710_73_1370_5_114_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 30 | C | 2020-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_30_C | 710_73_1370_5_114_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 30 | D | 2023-01-31 | U | Berling | LOPP | Berling | 2023-01-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_30_D | 710_73_1370_5_114_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 30 | F | 2023-03-02 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_30_F | 710_73_1370_5_114_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 31 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_31_A | 710_73_1370_5_114_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 32 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_114_32_A | 710_73_1370_5_114_32 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 33 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_33_A | 710_73_1370_5_114_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 33 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_33_B | 710_73_1370_5_114_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 33 | C | 2020-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_33_C | 710_73_1370_5_114_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 33 | D | 2023-01-31 | U | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_33_D | 710_73_1370_5_114_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 33 | E | 2023-03-02 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_33_E | 710_73_1370_5_114_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 34 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_34_A | 710_73_1370_5_114_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 34 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_34_B | 710_73_1370_5_114_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 34 | C | 2020-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_34_C | 710_73_1370_5_114_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 34 | D | 2023-01-31 | U | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_34_D | 710_73_1370_5_114_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 34 | E | 2023-03-02 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_34_E | 710_73_1370_5_114_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 35 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_114_35_A | 710_73_1370_5_114_35 Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 36 | A | 2020-04-30 | P | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_36_A | 710_73_1370_5_114_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 40 | A | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Schnitte Kältetechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_40_A | 710_73_1370_5_114_40 Schnitte Kältetechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 40 | B | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Schnitte Kältetechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_40_B | 710_73_1370_5_114_40 Schnitte Kältetechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 114 | 40 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Schnitte Kältetechnik |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_114_40_C | 710_73_1370_5_114_40 Schnitte Kältetechnik
710 | 73 | 1370 | 5 | 314 | 01 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_314_01_A | 710_73_1370_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 314 | 01 | B | 2020-08-05 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_314_01_B | 710_73_1370_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 314 | 01 | C | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_314_01_C | 710_73_1370_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 314 | 01 | D | 2022-03-22 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_314_01_D | 710_73_1370_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 314 | 01 | E | 2023-01-31 | U | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_314_01_E | 710_73_1370_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 314 | 01 | F | 2023-03-02 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-17 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Kältetechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_314_01_F | 710_73_1370_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 10 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_10_A | 710_73_1370_5_115_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 10 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_10_B | 710_73_1370_5_115_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 10 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_10_C | 710_73_1370_5_115_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 10 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_10_D | 710_73_1370_5_115_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 11 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_11_A | 710_73_1370_5_115_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 11 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_11_B | 710_73_1370_5_115_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 11 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_11_C | 710_73_1370_5_115_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 11 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_11_D | 710_73_1370_5_115_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 12 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_115_12_A | 710_73_1370_5_115_12 Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 13 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_13_A | 710_73_1370_5_115_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 13 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_13_B | 710_73_1370_5_115_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 13 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_13_C | 710_73_1370_5_115_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 13 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_13_D | 710_73_1370_5_115_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 14 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_14_A | 710_73_1370_5_115_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 14 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_14_B | 710_73_1370_5_115_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 14 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_14_C | 710_73_1370_5_115_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 14 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_14_D | 710_73_1370_5_115_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 15 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_115_15_A | 710_73_1370_5_115_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 16 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_16_A | 710_73_1370_5_115_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 16 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_16_B | 710_73_1370_5_115_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 16 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_16_C | 710_73_1370_5_115_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 16 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_16_D | 710_73_1370_5_115_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 20 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_20_A | 710_73_1370_5_115_20 Grundriss oben Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 20 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_20_B | 710_73_1370_5_115_20 Grundriss oben Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 20 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_20_C | 710_73_1370_5_115_20 Grundriss oben Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 20 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_20_D | 710_73_1370_5_115_20 Grundriss oben Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 21 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_21_A | 710_73_1370_5_115_21 Grundriss oben Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 22 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_115_22_A | 710_73_1370_5_115_22 Grundriss oben Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 23 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_23_A | 710_73_1370_5_115_23 Grundriss oben Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 23 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_23_B | 710_73_1370_5_115_23 Grundriss oben Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 23 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_23_C | 710_73_1370_5_115_23 Grundriss oben Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 23 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_23_D | 710_73_1370_5_115_23 Grundriss oben Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 24 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_24_A | 710_73_1370_5_115_24 Grundriss oben Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 24 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_24_B | 710_73_1370_5_115_24 Grundriss oben Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 24 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_24_C | 710_73_1370_5_115_24 Grundriss oben Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 24 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_24_D | 710_73_1370_5_115_24 Grundriss oben Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 25 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_115_25_A | 710_73_1370_5_115_25 Grundriss oben Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 26 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss oben Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_26_A | 710_73_1370_5_115_26 Grundriss oben Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 30 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_30_A | 710_73_1370_5_115_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 30 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_30_B | 710_73_1370_5_115_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 30 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_30_C | 710_73_1370_5_115_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 30 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_30_D | 710_73_1370_5_115_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 31 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_31_A | 710_73_1370_5_115_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 31 | B | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_31_B | 710_73_1370_5_115_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 31 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_31_D | 710_73_1370_5_115_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 32 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_115_32_A | 710_73_1370_5_115_32 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 33 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_33_A | 710_73_1370_5_115_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 33 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_33_B | 710_73_1370_5_115_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 33 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_33_C | 710_73_1370_5_115_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 33 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_33_D | 710_73_1370_5_115_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 34 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_34_A | 710_73_1370_5_115_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 34 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_34_B | 710_73_1370_5_115_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 34 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_34_C | 710_73_1370_5_115_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 34 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-01-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_34_D | 710_73_1370_5_115_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 35 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_115_35_A | 710_73_1370_5_115_35 Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 36 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_36_A | 710_73_1370_5_115_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 36 | B | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_36_B | 710_73_1370_5_115_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 115 | 36 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_115_36_D | 710_73_1370_5_115_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 315 | 01 | A | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_315_01_A | 710_73_1370_5_315_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 315 | 01 | B | 2020-10-19 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 | 2020-10-21 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_315_01_B | 710_73_1370_5_315_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 315 | 01 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_315_01_C | 710_73_1370_5_315_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 315 | 01 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration BMA/HA-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A1 | 710_73_1370_5_315_01_D | 710_73_1370_5_315_01 Schema
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 10 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss unten Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_116_10_A | 710_73_1370_5_116_10 Grundriss unten Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 11 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_116_11_A | 710_73_1370_5_116_11 Grundriss unten Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 12 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_116_12_A | 710_73_1370_5_116_12 Grundriss unten Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 13 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_116_13_A | 710_73_1370_5_116_13 Grundriss unten Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 14 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_116_14_A | 710_73_1370_5_116_14 Grundriss unten Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 15 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_116_15_A | 710_73_1370_5_116_15 Grundriss unten Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 16 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_116_16_A | 710_73_1370_5_116_16 Grundriss unten Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 30 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_116_30_A | 710_73_1370_5_116_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 31 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_116_31_A | 710_73_1370_5_116_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 32 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_116_32_A | 710_73_1370_5_116_32 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 33 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_116_33_A | 710_73_1370_5_116_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 34 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_116_34_A | 710_73_1370_5_116_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 35 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | 841/841 | 710_73_1370_5_116_35_A | 710_73_1370_5_116_35 Grundriss Dach Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 116 | 36 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration S+D-Planung | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_116_36_A | 710_73_1370_5_116_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 317 | 01 | A | 2020-01-24 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Gebäudeautomation | Topologieschema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A2 | 710_73_1370_5_317_01_A | 710_73_1370_5_317_01 Topologieschema
710 | 73 | 1370 | 5 | 317 | 01 | B | 2020-04-30 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-11-09 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Gebäudeautomation | Topologieschema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A2 | 710_73_1370_5_317_01_B | 710_73_1370_5_317_01 Topologieschema
710 | 73 | 1370 | 5 | 317 | 01 | C | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Gebäudeautomation | Topologieschema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A2 | 710_73_1370_5_317_01_C | 710_73_1370_5_317_01 Topologieschema
710 | 73 | 1370 | 5 | 317 | 01 | D | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration Gebäudeautomation | Topologieschema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  | +9X51 bis +9X55 | A2 | 710_73_1370_5_317_01_D | 710_73_1370_5_317_01 Topologieschema
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 10 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_10_A | 710_73_1370_5_118_10 Grundriss UG Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 10 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_10_B | 710_73_1370_5_118_10 Grundriss UG Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 10 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_10_C | 710_73_1370_5_118_10 Grundriss UG Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 11 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_11_A | 710_73_1370_5_118_11 Grundriss UG Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 11 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_11_B | 710_73_1370_5_118_11 Grundriss UG Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 11 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_11_C | 710_73_1370_5_118_11 Grundriss UG Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 12 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_12_A | 710_73_1370_5_118_12 Grundriss UG Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 12 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_12_B | 710_73_1370_5_118_12 Grundriss UG Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 12 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_12_C | 710_73_1370_5_118_12 Grundriss UG Planausschnitt 2 - Achse I-O / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 13 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_13_A | 710_73_1370_5_118_13 Grundriss UG Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 13 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_13_B | 710_73_1370_5_118_13 Grundriss UG Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 13 | C | 2023-01-03 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_13_C | 710_73_1370_5_118_13 Grundriss UG Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 14 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_14_A | 710_73_1370_5_118_14 Grundriss UG Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 14 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_14_B | 710_73_1370_5_118_14 Grundriss UG Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 14 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_14_C | 710_73_1370_5_118_14 Grundriss UG Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 15 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_15_A | 710_73_1370_5_118_15 Grundriss UG Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 15 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_15_B | 710_73_1370_5_118_15 Grundriss UG Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 15 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_15_C | 710_73_1370_5_118_15 Grundriss UG Planausschnitt 5 - Achse I-O / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 16 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_16_A | 710_73_1370_5_118_16 Grundriss UG Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 16 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_16_B | 710_73_1370_5_118_16 Grundriss UG Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 16 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-01-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss UG Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_16_C | 710_73_1370_5_118_16 Grundriss UG Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 30 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_30_A | 710_73_1370_5_118_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 30 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_30_B | 710_73_1370_5_118_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 30 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-01-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_30_C | 710_73_1370_5_118_30 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 31 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_31_A | 710_73_1370_5_118_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 31 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_31_B | 710_73_1370_5_118_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 31 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-01-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_31_C | 710_73_1370_5_118_31 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-I / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 33 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_33_A | 710_73_1370_5_118_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 33 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_33_B | 710_73_1370_5_118_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 33 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_33_C | 710_73_1370_5_118_33 Grundriss Dach Planausschnitt 3 - Achse N-Y / 1-9
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 34 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_34_A | 710_73_1370_5_118_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 34 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_34_B | 710_73_1370_5_118_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 34 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_34_C | 710_73_1370_5_118_34 Grundriss Dach Planausschnitt 4 - Achse N-Y / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 36 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_36_A | 710_73_1370_5_118_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 36 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_36_B | 710_73_1370_5_118_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 36 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_36_C | 710_73_1370_5_118_36 Grundriss Dach Planausschnitt 6 - Achse A-I / 6-19
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 40 | A | 2022-01-11 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_40_A | 710_73_1370_5_118_40 Schnitte
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 40 | B | 2022-05-18 | U | Berling | LOPP | Berling | 2022-06-06 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_40_B | 710_73_1370_5_118_40 Schnitte
710 | 73 | 1370 | 5 | 118 | 40 | C | 2023-01-31 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-02-14 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration TGA-Elt / KT | Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 | A0 | 710_73_1370_5_118_40_C | 710_73_1370_5_118_40 Schnitte
710 | 73 | 1370 | 5 | 420 | 01 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schnitt Koordination RLT-Anlage FLF.01 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 |  | 710_73_1370_5_420_01_A | 710_73_1370_5_420_01 Schnitt Koordination RLT-Anlage FLF.01
710 | 73 | 1370 | 5 | 420 | 02 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schnitt Koordination RLT-Anlage FLF.02 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 |  | 710_73_1370_5_420_02_A | 710_73_1370_5_420_02 Schnitt Koordination RLT-Anlage FLF.02
710 | 73 | 1370 | 5 | 420 | 03 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schnitt Koordination RLT-Anlage FLF.02.1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 |  | 710_73_1370_5_420_03_A | 710_73_1370_5_420_03 Schnitt Koordination RLT-Anlage FLF.02.1
710 | 73 | 1370 | 5 | 420 | 04 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schnitt Koordination RLT-Anlage FLF.03 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 |  | 710_73_1370_5_420_04_A | 710_73_1370_5_420_04 Schnitt Koordination RLT-Anlage FLF.03
710 | 73 | 1370 | 5 | 420 | 05 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schnitt Koordination RLT-Anlage FLF.04 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 |  | 710_73_1370_5_420_05_A | 710_73_1370_5_420_05 Schnitt Koordination RLT-Anlage FLF.04
710 | 73 | 1370 | 5 | 420 | 06 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling | entfällt | entfällt |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Schnitte Koordination Kältezentrale |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 |  | +9X51 bis +9X55 |  | 710_73_1370_5_420_06_A | 710_73_1370_5_420_06 Schnitte Koordination Kältezentrale
Absetzbecken Filterabwasserbehandlung
710 | 73 | 1375 | 5 | 111 | 10 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_111_10_A | 710_73_1375_5_111_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 111 | 10 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_111_10_B | 710_73_1375_5_111_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 111 | 10 | C | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_111_10_C | 710_73_1375_5_111_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 111 | 10 | D | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_111_10_D | 710_73_1375_5_111_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 111 | 11 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_111_11_A | 710_73_1375_5_111_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 111 | 11 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_111_11_B | 710_73_1375_5_111_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 111 | 11 | C | 2021-10-20 | P | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_111_11_C | 710_73_1375_5_111_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 111 | 12 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_111_12_A | 710_73_1375_5_111_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 111 | 12 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_111_12_B | 710_73_1375_5_111_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 111 | 12 | C | 2021-10-20 | P | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_111_12_C | 710_73_1375_5_111_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 311 | 01 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A2 | 710_73_1375_5_311_01_A | 710_73_1375_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 311 | 01 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A2 | 710_73_1375_5_311_01_B | 710_73_1375_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 311 | 01 | C | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A2 | 710_73_1375_5_311_01_C | 710_73_1375_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 311 | 01 | D | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Sanitärtechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A2 | 710_73_1375_5_311_01_D | 710_73_1375_5_311_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 112 | 10 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_112_10_A | 710_73_1375_5_112_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 112 | 10 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_112_10_B | 710_73_1375_5_112_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 112 | 10 | C | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_112_10_C | 710_73_1375_5_112_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 112 | 10 | D | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_112_10_D | 710_73_1375_5_112_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 112 | 11 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_112_11_A | 710_73_1375_5_112_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 112 | 11 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_112_11_B | 710_73_1375_5_112_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 112 | 11 | C | 2021-10-20 | P | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_112_11_C | 710_73_1375_5_112_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 112 | 12 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_112_12_A | 710_73_1375_5_112_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 112 | 12 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_112_12_B | 710_73_1375_5_112_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 112 | 12 | C | 2021-10-20 | P | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_112_12_C | 710_73_1375_5_112_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 312 | 01 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_312_01_A | 710_73_1375_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 312 | 01 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_312_01_B | 710_73_1375_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 312 | 01 | C | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_312_01_C | 710_73_1375_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 312 | 01 | D | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Heizungstechnik | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_312_01_D | 710_73_1375_5_312_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 10 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_10_A | 710_73_1375_5_113_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 10 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_10_B | 710_73_1375_5_113_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 10 | C | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_10_C | 710_73_1375_5_113_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 10 | D | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_10_D | 710_73_1375_5_113_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 11 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_11_A | 710_73_1375_5_113_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 11 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_11_B | 710_73_1375_5_113_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 11 | C | 2021-10-20 | P | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_11_C | 710_73_1375_5_113_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 12 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_12_A | 710_73_1375_5_113_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 12 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_12_B | 710_73_1375_5_113_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 12 | C | 2021-10-20 | P | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_12_C | 710_73_1375_5_113_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 20 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_20_A | 710_73_1375_5_113_20 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 20 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_20_B | 710_73_1375_5_113_20 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 20 | C | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_20_C | 710_73_1375_5_113_20 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 20 | D | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_20_D | 710_73_1375_5_113_20 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 21 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_21_A | 710_73_1375_5_113_21 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 21 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_21_B | 710_73_1375_5_113_21 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 21 | C | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_21_C | 710_73_1375_5_113_21 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 21 | D | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_21_D | 710_73_1375_5_113_21 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 22 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_22_A | 710_73_1375_5_113_22 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 22 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_22_B | 710_73_1375_5_113_22 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 113 | 22 | C | 2021-10-20 | P | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_113_22_C | 710_73_1375_5_113_22 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 313 | 01 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_313_01_A | 710_73_1375_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 313 | 01 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_313_01_B | 710_73_1375_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 313 | 01 | C | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_313_01_C | 710_73_1375_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 313 | 01 | D | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB RLT-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_313_01_D | 710_73_1375_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 10 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_10_A | 710_73_1375_5_115_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 10 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_10_B | 710_73_1375_5_115_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 10 | C | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_10_C | 710_73_1375_5_115_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 10 | D | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_10_D | 710_73_1375_5_115_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 11 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_11_A | 710_73_1375_5_115_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 11 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_11_B | 710_73_1375_5_115_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 11 | C | 2021-10-20 | P | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_11_C | 710_73_1375_5_115_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 12 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_12_A | 710_73_1375_5_115_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 12 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_12_B | 710_73_1375_5_115_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 12 | C | 2021-10-20 | P | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_12_C | 710_73_1375_5_115_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 20 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_20_A | 710_73_1375_5_115_20 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 20 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_20_B | 710_73_1375_5_115_20 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 20 | C | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_20_C | 710_73_1375_5_115_20 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 20 | D | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_20_D | 710_73_1375_5_115_20 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 21 | A | entfällt | U | Berling | LOPP | Berling |  | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_21_A | 710_73_1375_5_115_21 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 22 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_22_A | 710_73_1375_5_115_22 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 22 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_22_B | 710_73_1375_5_115_22 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 22 | C | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_22_C | 710_73_1375_5_115_22 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 115 | 22 | D | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_115_22_D | 710_73_1375_5_115_22 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 315 | 01 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_315_01_A | 710_73_1375_5_315_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 315 | 01 | B | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_315_01_B | 710_73_1375_5_315_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 315 | 01 | C | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB BMA/HA-Anlagen | Schema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_315_01_C | 710_73_1375_5_315_01 Schema
710 | 73 | 1375 | 5 | 116 | 10 | A | 2020-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB S+D-Planung | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_116_10_A | 710_73_1375_5_116_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 116 | 11 | A | 2020-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB S+D-Planung | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_116_11_A | 710_73_1375_5_116_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 116 | 12 | A | 2020-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB S+D-Planung | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_116_12_A | 710_73_1375_5_116_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 116 | 20 | A | 2020-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB S+D-Planung | Grundriss Dach Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_116_20_A | 710_73_1375_5_116_20 Grundriss Dach Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 116 | 21 | A | 2020-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB S+D-Planung | Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_116_21_A | 710_73_1375_5_116_21 Grundriss Dach Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 116 | 22 | A | 2020-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB S+D-Planung | Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_116_22_A | 710_73_1375_5_116_22 Grundriss Dach Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 118 | 10 | A | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Elt/Kabeltrassen | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_118_10_A | 710_73_1375_5_118_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 118 | 10 | B | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Elt/Kabeltrassen | Grundriss Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_118_10_B | 710_73_1375_5_118_10 Grundriss Übersichtsplan
710 | 73 | 1375 | 5 | 118 | 11 | C | 2021-10-20 | P | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Elt/Kabeltrassen | Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_118_11_C | 710_73_1375_5_118_11 Grundriss Planausschnitt 1 - Achse A-D / 1-6
710 | 73 | 1375 | 5 | 118 | 12 | C | 2021-10-20 | P | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Elt/Kabeltrassen | Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 | A1 | 710_73_1375_5_118_12_C | 710_73_1375_5_118_12 Grundriss Planausschnitt 2 - Achse A-D / 5-8
710 | 73 | 1375 | 5 | 317 | 01 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Gebäudeautomation | Topologieschema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A2 | 710_73_1375_5_317_01_A | 710_73_1375_5_317_01 Topologieschema
710 | 73 | 1375 | 5 | 317 | 01 | B | 2021-10-20 | U | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Gebäudeautomation | Topologieschema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A2 | 710_73_1375_5_317_01_B | 710_73_1375_5_317_01 Topologieschema
710 | 73 | 1375 | 5 | 317 | 01 | C | 2023-02-28 | P | Berling | LOPP | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB Gebäudeautomation | Topologieschema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L97 | +9X62 | A2 | 710_73_1375_5_317_01_C | 710_73_1375_5_317_01 Topologieschema
710 | 73 | 1375 | 5 | 420 | 01 | A | 2019-11-25 | U | Berling | LOPP | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schnitte Koordination |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 |  | 710_73_1375_5_420_01_A | 710_73_1375_5_420_01 Schnitte Koordination
710 | 73 | 1375 | 5 | 420 | 01 | B | 2020-08-27 | U | Berling | LOPP | Berling | 2020-10-09 | 2020-08-28 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schnitte Koordination |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 |  | 710_73_1375_5_420_01_B | 710_73_1375_5_420_01 Schnitte Koordination
710 | 73 | 1375 | 5 | 420 | 01 | C | 2021-10-20 | P | Berling | LOPP | Berling | 2021-12-07 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Absetzbecken FAB | Schnitte Koordination |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =L97 | +9X62 |  | 710_73_1375_5_420_01_C | 710_73_1375_5_420_01 Schnitte Koordination
Schalthaus MS-VB9
710 | 73 | 1510 | 5 | 113 | 01 | A | 2019-12-20 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus RLT-Anlagen | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_113_01_A | 710_73_1510_5_113_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 113 | 01 | B | 2020-09-14 | U | Berling | p2m | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus RLT-Anlagen | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_113_01_B | 710_73_1510_5_113_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 113 | 01 | C | 2021-03-16 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus RLT-Anlagen | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_113_01_C | 710_73_1510_5_113_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 113 | 01 | D | 2021-10-20 | U | Berling | p2m | Berling | 2021-12-23 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus RLT-Anlagen | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_113_01_D | 710_73_1510_5_113_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 113 | 01 | E | 2023-02-28 | P | Berling | p2m | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus RLT-Anlagen | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_113_01_E | 710_73_1510_5_113_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 313 | 01 | A | 2019-12-20 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus RLT-Anlagen | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_313_01_A | 710_73_1510_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 313 | 01 | B | 2020-09-14 | U | Berling | p2m | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus RLT-Anlagen | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_313_01_B | 710_73_1510_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 313 | 01 | C | 2021-03-16 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus RLT-Anlagen | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_313_01_C | 710_73_1510_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 313 | 01 | D | 2021-10-20 | U | Berling | p2m | Berling | 2021-12-23 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus RLT-Anlagen | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_313_01_D | 710_73_1510_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 313 | 01 | E | 2023-02-28 | P | Berling | p2m | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus RLT-Anlagen | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_313_01_E | 710_73_1510_5_313_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 114 | 01 | A | 2019-12-20 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Kältetechnik | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_114_01_A | 710_73_1510_5_114_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 114 | 01 | B | 2020-09-14 | U | Berling | p2m | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Kältetechnik | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_114_01_B | 710_73_1510_5_114_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 114 | 01 | C | 2021-03-16 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Kältetechnik | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_114_01_C | 710_73_1510_5_114_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 114 | 01 | D | 2021-10-20 | U | Berling | p2m | Berling | 2021-12-23 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Kältetechnik | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_114_01_D | 710_73_1510_5_114_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 114 | 01 | E | 2023-02-28 | P | Berling | p2m | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Kältetechnik | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_114_01_E | 710_73_1510_5_114_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 314 | 01 | A | 2019-12-20 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Kältetechnik | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_314_01_A | 710_73_1510_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 314 | 01 | B | 2020-09-14 | U | Berling | p2m | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Kältetechnik | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_314_01_B | 710_73_1510_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 314 | 01 | C | 2021-03-16 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Kältetechnik | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_314_01_C | 710_73_1510_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 314 | 01 | D | 2021-10-20 | U | Berling | p2m | Berling | 2021-12-23 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Kältetechnik | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_314_01_D | 710_73_1510_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 314 | 01 | E | 2023-02-28 | P | Berling | p2m | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Kältetechnik | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_314_01_E | 710_73_1510_5_314_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 115 | 01 | A | 2019-12-20 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus BMA/HA-Anlagen | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_115_01_A | 710_73_1510_5_115_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 115 | 01 | B | 2020-09-14 | U | Berling | p2m | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus BMA/HA-Anlagen | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_115_01_B | 710_73_1510_5_115_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 115 | 01 | C | 2021-10-20 | U | Berling | p2m | Berling | 2021-12-23 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus BMA/HA-Anlagen | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_115_01_C | 710_73_1510_5_115_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 115 | 01 | D | 2023-02-28 | P | Berling | p2m | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus BMA/HA-Anlagen | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_115_01_D | 710_73_1510_5_115_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 315 | 01 | A | 2019-12-20 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus BMA/HA-Anlagen | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_315_01_A | 710_73_1510_5_315_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 315 | 01 | B | 2021-10-20 | U | Berling | p2m | Berling | 2021-12-23 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus BMA/HA-Anlagen | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_315_01_B | 710_73_1510_5_315_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 315 | 01 | C | 2023-02-28 | P | Berling | p2m | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus BMA/HA-Anlagen | Schema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A1 | 710_73_1510_5_315_01_C | 710_73_1510_5_315_01 Schema
710 | 73 | 1510 | 5 | 116 | 01 | A | 2019-12-20 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus S+D-Planung | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_116_01_A | 710_73_1510_5_116_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 116 | 01 | B | 2020-09-14 | U | Berling | p2m | Berling | 2020-10-09 | 2020-09-14 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus S+D-Planung | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_116_01_B | 710_73_1510_5_116_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 116 | 01 | C | 2021-10-20 | P | Berling | p2m | Berling | 2021-12-23 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus S+D-Planung | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_116_01_C | 710_73_1510_5_116_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 317 | 01 | A | 2019-12-20 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Gebäudeautomation | Topologieschema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A2 | 710_73_1510_5_317_01_A | 710_73_1510_5_317_01 Topologieschema
710 | 73 | 1510 | 5 | 317 | 01 | B | 2021-10-20 | U | Berling | p2m | Berling | 2021-12-23 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Gebäudeautomation | Topologieschema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A2 | 710_73_1510_5_317_01_B | 710_73_1510_5_317_01 Topologieschema
710 | 73 | 1510 | 5 | 317 | 01 | C | 2023-02-28 | P | Berling | p2m | Berling | 2023-03-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus Gebäudeautomation | Topologieschema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne |  |  | A2 | 710_73_1510_5_317_01_C | 710_73_1510_5_317_01 Topologieschema
710 | 73 | 1510 | 5 | 118 | 01 | A | 2021-10-20 | U | Berling | p2m | Berling | 2021-12-23 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus ELT/HA-Anlagen | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_118_01_A | 710_73_1510_5_118_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 118 | 01 | B | 2023-02-28 | P | Berling | p2m | Berling | 2023-02-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus ELT/HA-Anlagen | Grundriss |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A1 | 710_73_1510_5_118_01_B | 710_73_1510_5_118_01 Grundriss
710 | 73 | 1510 | 5 | 420 | 01 | A | 2019-12-20 | U | Berling | p2m | Berling |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus | Schnitte Koordination |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_73_1510_5_420_01_A | 710_73_1510_5_420_01 Schnitte Koordination
710 | 73 | 1510 | 5 | 420 | 01 | B | 2021-10-20 | P | Berling | p2m | Berling | 2021-12-23 | 2022-01-31 |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV - Schalthaus | Schnitte Koordination |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 |  |  | A0 | 710_73_1510_5_420_01_B | 710_73_1510_5_420_01 Schnitte Koordination
Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage
Schalthaus Umspannwerk (UW) 1

## LP5 ET Dok (hidden)
Planungsbegleitende Dokumente Fachplanung ET
|  |  | nicht zutreffend |  |  |  |  | U | ungültig
|  |  | offen |  |  |  |  | B | in Bearbeitung
|  |  | ausgeliefert |  |  |  |  | P | in Prüfung
ungültig
|  |  | freigegeben |  |  |  |  | F | von BWB zur Ausführung freigegeben
Verant-wortlich | Objekt-planer | Aufsteller | ausgeliefert an BWB | ausgeliefert an BWB | Freigabe BWB | Rev. / Version | Stand | Status | Planungsbegleitende Unterlagen | Dateinamen | Anmerkung
|  |  | WinPlan | Papier
0. Hauptdokumente
IfE | - | IfE | [5 empty] | B | Bericht Ausführungsplanung Energietechnik mit Anlagen
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2022-01-28 | U | Anlagenverzeichnis | Ruh_L90_1A_070_Anlagenverzeichnis_ET_2022-01-28
IfE | - | IfE | 2023-01-05 |  |  |  | 2022-12-19 | P | Anlagenverzeichnis | Anlage_KwRuh_Anlagenverzeichnis ET_LP5_221219
1. Listen
1.0 Übergeordnetes
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-01-07 | U | Anlage 1.0.1 Prüf_Checklisten_Abnahme_Inbetriebnahme | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_0_1_Pruef_Checklisten_2020-01-07
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-01-07 | P | Anlage 1.0.1 Prüf_Checklisten_Abnahme_Inbetriebnahme | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_0_1_Pruef_Checklisten_2020-01-07
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2022-01-28 | U | Anlage 1.0.2 Verbraucherliste_ET | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_0_2_Verbraucherliste_ET_2022-01-28
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-02 | P | Anlage 1.0.2 Verbraucherliste_ET | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_0_2_Verbraucherliste_ET_2022-11-02
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-24 | P | Anlage 1.0.3 Liste Rohrnummern_ET | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_0_3_Liste Rohrnummern_ET_2021-03-24
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-04-06 | U | Anlage 1.0.4 MS-Kabel_Reduktionsfaktoren | Ruh_L90_1A-070_Anlage_1_0_4_MS-Kabel_Reduktionsfaktoren_2020-04-06
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-04-06 | P | Anlage 1.0.4 MS-Kabel_Reduktionsfaktoren | Ruh_L90_1A-070_Anlage_1_0_4_MS-Kabel_Reduktionsfaktoren_2020-04-06
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2019-06-25 | U | Anlage 1.0.5 Cu_Al_MS-Kabelvergleich | Ruh_L90_1A-070_Anlage_1_0_5_Cu_Al_MS-Kabelvergleich_2019-06-25
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2019-06-25 | P | Anlage 1.0.5 Cu_Al_MS-Kabelvergleich | Ruh_L90_1A-070_Anlage_1_0_5_Cu_Al_MS-Kabelvergleich_2019-06-25
Ife |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-02 | P | Kabelschutzrohre R11.. TVB +1X1 | BR_11
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-05 | P | Kabelpritschen R13.. TVB +1X1/+1X2 | BR_13
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-29 | P | Kabelschutzrohre R33.. TVB 33, | BR_33
Ife |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-29 | P | Kabelschutzrohre R36.. TVB 36, | BR_36
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-29 | P | Kabelschutzrohre R91.. TVB +9X1 | BR_91
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-12-08 | P | Kabelschutzrohre R95.. TVB +9X5 | BR_95
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-12-08 | P | Kabelschutzrohre R96.. TVB +9X6 | BR_96
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-03-29 | P | Kabelschutzrohre R98.. TVB +9X8 | BR_98
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | K-Liste 9J7 Außenbeleuchtung und Steckdosen Nord | RUH_9J7_K
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-01 | P | U-Liste 9J7 Außenbeleuchtung und Steckdosen Nord | RUH_9J7_U
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-28 | P | WS13650 2020-11 Schilderliste Beleuchtungsmaste | WS13650_2020-11_Beleuchtungsmaste_Außen-VB9_2022-11-28
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-26 | P | WS13655 2020-11 Schilderliste Steckdosendosenkombinationen | WS13655_2020-11_Steckdosenkombi_Außen-VB9_2022-11-26
1.1 +1X12 UW
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-05-27 | U | Anlage 1.1.1 UW_MS-Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_1_UW_MS_Kabelspinne_2020-05-27
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Anlage 1.1.1 UW_MS-Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_1_UW_MS_Kabelspinne_2022-09-01
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | U | Anlage 1.1.2 UW_NS-Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_2_UW_NS_Kabelspinne_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-18 | P | Anlage 1.1.2 UW_NS-Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_2_UW_NS_Kabelspinne_2022-10-18
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-02-14 | U | Anlage 1.1.3 UW_NS-Verteilung 1C3 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_3_UW_NS-Verteilung_1C3_2021-02-14
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-02-14 | P | Anlage 1.1.3 UW_NS-Verteilung 1C3 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_3_UW_NS-Verteilung_1C3_2021-02-14
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-08 | U | Anlage 1.1.4 UW_USV-Verteilung 1D1 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_4_UW_USV-Verteilung_1D3_2021-03-08
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-08 | P | Anlage 1.1.4 UW_USV-Verteilung 1D1 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_4_UW_USV-Verteilung_1D3_2021-03-08
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | P | Anlage 1.1.5 UW_U-Liste_E-Anlagen_1X12 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_5_UW_U-Liste_E-Anlagen_1X12_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | U | Anlage 1.1.6 UW_Signalliste | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_6_UW_Signalliste_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-01 | P | Anlage 1.1.6 UW_Signalliste | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_6_UW_Signalliste_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-08-20 | U | Anlage 1.1.7 UW_Stromkreisplanung 1D11 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_7_UW_Stromkreisplanung_1D11_2020-08-20
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-08-20 | P | Anlage 1.1.7 UW_Stromkreisplanung 1D11 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_7_UW_Stromkreisplanung_1D11_2020-08-20
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-02-14 | U | Anlage 1.1.8 UW_Gleichrichter 3 Noteinspeisung USV_1G11.G7 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_8_UW_Gleichrichter 3 Noteinspeisung USV_1G11.G7_2021-02-14
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-02-14 | P | Anlage 1.1.8 UW_Gleichrichter 3 Noteinspeisung USV_1G11.G7 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_8_UW_Gleichrichter 3 Noteinspeisung USV_1G11.G7_2021-02-14
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-29 | U | Anlage 1.1.9 UW_Verriegelungen =1B2 zu =1A2 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_9_UW_Verriegelungen =1B2 zu =1A2_21-03-29
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-29 | P | Anlage 1.1.9 UW_Verriegelungen =1B2 zu =1A2 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_9_UW_Verriegelungen =1B2 zu =1A2_21-03-29
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-08 | U | Anlage 1.1.10 UW_Beleuchtungsverteilung_1C31 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_10_UW_Beleuchtungsverteilung_1C31_2021-03-08
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-08 | P | Anlage 1.1.10 UW_Beleuchtungsverteilung_1C31 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_1_10_UW_Beleuchtungsverteilung_1C31_2021-03-08
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-12-22 | P | 3D-Darstellung UW1 | Ruh_L90_1A_070_UW_3D_2021-12-22.pdf
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2011-10-01 | P | Kabelpritschen P1.. TVB +1X1 | BP_01
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-08-03 | P | Kabelpritschen P92.. TVB +9X11 | BP_92
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 110kV-Anlage UW 2 K-Liste 1A2 | RUH_1A2_K
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 6kV MS-Schaltanlage UW K-Liste 1B2 | RUH_1B2_K
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 6kV MS-Schaltanlage UW U-Liste 1B2 | RUH_1B2_U
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 400V-Verteilung UW K-Liste 1C3 | RUH_1C3_K
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 400V-Verteilung UW U-Liste 1C3 | RUH_1C3_U
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-08-01 | P | USV-Verteilung 2 UW K-Liste 1D3 | RUH_1D3_K
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-08-01 | P | USV-Verteilung 2 UW U-Liste 1D3 | RUH_1D3_U
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | Netzwerkschrank 1 SLS UW U-Liste 1E5 | RUH_1E5_U
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 60V-GS-Anlage UW K-Liste 1G11 | RUH_1G11_K
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 60V GS-Anlage UW U-Liste 1G11 | RUH_1G11_U
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2017-11-01 | P | 400V-Hauptverteilung 1 Mitte K-Liste 5C3 | RUH_5C3_K
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2017-12-01 | P | USV-5 Stunden-Verteilung K-Liste 5D3 | RUH_5D3_K
IfE | H | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-25 | P | WS13625 2020-10 Schilderliste BM einzeilig U | WS13625_2020-10_BM-einzeilig_UW_2022-11-25
IfE | H | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-25 | P | WS13645 2020-10 Steuerschrank UW | WS13645_2020-10_Steuerschrank_UW_2022-11-25
IfE | H | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-25 | P | WS13655 2020-11 Schilderliste Steckdosendosenkombinationen UW | WS13655_2020-11_Steckdosenkombi_UW_2022-11-25
IfE | H | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-25 | P | WS13660 2020-10 Feldzählung Schaltanlage UW | WS13660_2020-10_Feld_Schaltanlage_UW_2022-11-25
1.2 +9X11 Schalthaus MS-VB9
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-08-27 | U | Anlage 1.2.1 SH MS-VB9_MS-Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_1_SH_MS-VB9_MS_Kabelspinne_2020-08-27
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Anlage 1.2.1 SH MS-VB9_MS-Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_1_SH_MS-VB9_MS_Kabelspinne_2022-09-01
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-12 | U | Anlage 1.2.2 SH MS-VB9_NS-Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_2_SH_MS-VB9_NS_Kabelspinne_2021_03_12
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-18 | P | Anlage 1.2.2 SH MS-VB9_NS-Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_2_SH_MS-VB9_NS_Kabelspinne_2022_10_10
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | U | Anlage 1.2.3 SH MS-VB9_NS-Verteilung 9C5 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_3_SH_MS-VB9_NS-Verteilung_9C5_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-01 | P | Anlage 1.2.3 SH MS-VB9_NS-Verteilung 9C5 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_3_SH_MS-VB9_NS-Verteilung_9C5_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-08 | U | Anlage 1.2.4 SH MS-VB9_USV-Verteilung 9D5 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_4_SH_MS-VB9_USV-Verteilung_9D5_2021-03-08
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-08 | P | Anlage 1.2.4 SH MS-VB9_USV-Verteilung 9D5 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_4_SH_MS-VB9_USV-Verteilung_9D5_2021-03-08
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | P | Anlage 1.2.5 SH MS-VB9_U-Liste_E-Anlagen_9X11 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_5_SH_MS-VB9_U-Liste_E-Anlagen_9X11_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-01-18 | U | Anlage 1.2.6 SH MS-VB9_Signalliste | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_6_SH_MS-VB9_Signalliste_2021-01-18
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-01-18 | P | Anlage 1.2.6 SH MS-VB9_Signalliste | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_6_SH_MS-VB9_Signalliste_2021-01-18
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-08-20 | U | Anlage 1.2.7 SH MS-VB9_Stromkreisplanung 9D51 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_7_SH_MS-VB9_Stromkreisplanung_9D51_2020-08-20
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-08-20 | P | Anlage 1.2.7 SH MS-VB9_Stromkreisplanung 9D51 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_7_SH_MS-VB9_Stromkreisplanung_9D51_2020-08-20
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-02-14 | U | Anlage 1.2.8 SH MS-VB9_60V GS-Verteilung 9G5 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_8_SH_MS-VB9_60V_GS-Verteilung_9G5_2021-02-14
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-02-14 | P | Anlage 1.2.8 SH MS-VB9_60V GS-Verteilung 9G5 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_8_SH_MS-VB9_60V_GS-Verteilung_9G5_2021-02-14
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-01-31 | U | Anlage 1.2.9SH_MS-VB9_Verriegelungen =9B1 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_9_SH_MS-VB9_Verriegelungen =9B1_2021-01-31
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-11-28 | P | Anlage 1.2.9SH_MS-VB9_Verriegelungen =9B1 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_9_SH_MS-VB9_Verriegelungen =9B1_2020-11-28
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-07 | U | Anlage 1.2.10 SH_MS-VB9_Beleuchtungsverteilung_9D83 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_10_SH_MS-VB9_Beleuchtungsverteilung_9D83_2021-03-07
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-07 | P | Anlage 1.2.10 SH_MS-VB9_Beleuchtungsverteilung_9D83 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_2_10_SH_MS-VB9_Beleuchtungsverteilung_9D83_2021-03-07
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 6kV-Schaltanlage MS-VB9 K-Liste 9B1 | RUH_9B1_K
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 6kV-Schaltanlage MS-VB9 U-Liste 9B1 | RUH_9B1_U
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 400V-Verteilung MS-VB9 K-Liste 9C5 | RUH_9C5_K
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 400V-Verteilung MS-VB9 U-Liste 9C5 | RUH_9C5_U
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | Beleuchtungsverteilung MS-VB9 K-Liste 9C51 | RUH_9C51_K
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | Beleuchtungsverteilung MS-VB9 U-Liste 9C51 | RUH_9C51_U
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | SV-Verteilung MS-VB9 K-Liste 9D5 | RUH_9D5_K
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | SV-Verteilung MS-VB9 U-Liste 9D5 | RUH_9D5_U
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 0V GS-Anlage MS-VB9 K-Liste 9G5 | RUH_9G5_K
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-06-01 | P | 0V GS-Anlage MS-VB9 U-Liste 9G5 | RUH_9G5_U
IfE | H | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-25 | P | WS13645 2020-10 Steuerschrank MS-VB9 | WS13645_2020-10_Steuerschrank_MS-VB9_2022-11-25
IfE | H | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-25 | P | WS13655 2020-11 Schilderliste Steckdosendosenkombinationen MS-VB9 | WS13655_2020-11_Steckdosenkombi_MS-VB9_2022-11-25
IfE | H | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-25 | P | WS13660 2020-10 Feldzählung Schaltanlage MS-VB9 | WS13660_2020-10_Feld_Schaltanlage_MS-VB9_2022-11-25
1.4 +9X51 Flockungsfiltration inkl. 1.3 +9X12 Beschickungspumpwerk
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | U | Anlage 1.4.1 FLF_Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_1_FLF_Kabelspinne__2021-03-01
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-10-18 | P | Anlage 1.4.1 FLF_Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_1_FLF_Kabelspinne__2022-10-18
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-01 | P | FLF NS-Verteilung 9C6 | Ruh_L90_1A_070_FLF_NS-Verteilung_9C6_2021-03-01
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-01 | P | FLF NS-Verteilung 9C61 / 9C62 | Ruh_L90_1A_070_FLF_NS-Verteilung_9C61_9C62_2021-03-01
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | P | Anlage 1.4.2 FLF_NS-Verteilung 9C7 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_2_FLF_NS-Verteilung_9C6_2021-03-01
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | P | Anlage 1.4.3 FLF_NS-Verteilung 9C74 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_3_FLF_NS-Verteilung_9C61_9C62_2021-03-01
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | U | Anlage 1.4.4 FLF_USV-Anlage | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_4_FLF_USV-Anlage_2021-03-01
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-01 | P | FLF USV-Anlage 9D74 / 9D75 | Ruh_L90_1A_070_FLF_USV-Anlage_9D74_9D75_2021-03-01
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-01-06 | U | Anlage 1.4.5 FLF_Frequenzumrichter | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_5_FLF_Frequenzumrichter_2021-01-06
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-24 | P | Anlage 1.4.5 FLF_Frequenzumrichter | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_5_FLF_Frequenzumrichter_2022-11-24
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-06-12 | U | Anlage 1.4.6 FLF_Aumaverteilungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_6_FLF_Aumaverteilungen_2020-06-12
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-24 | P | Anlage 1.4.6 FLF_Aumaverteilungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_6_FLF_Aumaverteilungen_2022-11-24
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | P | Anlage 1.4.7 FLF_U-Liste_E-Anlagen_9X51 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_7_FLF_U-Liste_E-Anlagen_9X51_2021-03-01
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | U | Anlage 1.4.8 FLF_Signalliste | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_8_FLF_Signalliste_2021-03-01
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-01 | P | Anlage 1.4.8 FLF_Signalliste | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_8_FLF_Signalliste_2021-03-01
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-08-14 | U | Anlage 1.4.9 FLF_Beleuchtungsverteilung_9C75 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_9_FLF_Beleuchtungsverteilung_9C75_2020-08-14
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-09 | P | Anlage 1.4.9 FLF_Beleuchtungsverteilung_9C75 | Ruh_L90_1A_070_FLF_Beleuchtungsverteilung_9C75_2021-03-9
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-09 | P | FLF Beleuchtungsverteilung 9D76 | Ruh_L90_1A_070_FLF_Beleuchtungsverteilung_9D76_2021-03-09
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-08-19 | P | Anlage 1.4.10 FLF_USV_Beleuchtungsverteilung_9D75 | Ruh_L90_1A_070_FLF_USV_Beleuchtungsverteilung_9D75_2020-08-19
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-09 | U | Anlage 1.4.11 FLF_Außenbeleuchtungsverteilung_9C74 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_11_FLF_Außenbeleuchtungsverteilung_9C74_2021-03-09
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-09 | P | Anlage 1.4.11 FLF_Außenbeleuchtungsverteilung_9C74 | Ruh_L90_1A_070_FLF_Außenbeleuchtungsverteilung_9C74_2021-03-09
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-08-20 | U | Anlage 1.4.12 FLF_Stromkreisplanung 9D89 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_4_12_FLF_Stromkreisplanung_9D77_2020-08-20
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-08-20 | P | Anlage 1.4.12 FLF_Stromkreisplanung 9D77 | Ruh_L90_1A_070_FLF_Stromkreisplanung_9D77_2020-08-20
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-05 | P | Kabelpritschen P93.. TVB +9X12 | BP_93
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-05 | P | Kabelpritschen P94.. TVB +9X | BP_94
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-05 | P | Steigetrassen S91.. TVB +9X.. | BS_91
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration K-Liste 9C6 | RUH_9C6_K
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9C6 | RUH_9C6_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration K-Liste 9C61 | RUH_9C61_K
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9C61 | RUH_9C61_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration K-Liste 9C62 | RUH_9C62_K
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9C62 | RUH_9C62_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-10-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9C74 | RUH_9C74_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-10-01 | P | Flockungsfiltration K-Liste 9C75 | RUH_9C75_K
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9C75 | RUH_9C75_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9D74 | RUH_9D74_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration K-Liste 9D75 | RUH_9D75_K
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9D75 | RUH_9D75_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration K-Liste 9D76 | RUH_9D76_K
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9D76 | RUH_9D76_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9D77 | RUH_9D77_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9E7 | RUH_9E7_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9E70 | RUH_9E70_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9E71 | RUH_9E71_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9E72 | RUH_9E72_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9E73 | RUH_9E73_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9E74 | RUH_9E74_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-06-01 | P | Trafo-Überwachungsschrank T93 K-Liste 9E93 | RUH_9E93_K
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-06-01 | P | Trafo-Überwachungsschrank T93 U-Liste 9E93 | RUH_9E93_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-06-01 | P | Trafo-Überwachungsschrank T94 K-Liste 9E94 | RUH_9E94_K
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-06-01 | P | Trafo-Überwachungsschrank T94 U-Liste 9E94 | RUH_9E94_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration K-Liste 9J51 | RUH_9J51_K
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9J51 | RUH_9J51_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | Flockungsfiltration U-Liste 9W71 | RUH_9W71_U
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-03-26 | P | FLF Leistungsbilanz 9C7 | Ruh_L90_1A_070_FLF_Leistungsbilanz_9C7_2020-03-26
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | K-Liste L93 | RUH_L93_K-Liste
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-01 | P | K-Liste L95 | RUH_L95_K-Liste
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13620 2020-10 Schilderliste ZKK FLF | WS13620_2020-10_ZKK-Ruh_FLF_2022-11-27
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13625 2020-10 Schilderliste BM einzeilig FLF | WS13625_2020-10_BM-einzeilig_FLF_2022-11-27
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13630 2020-10 Schilderliste OSS Motor, Sensor zweizeilig FLF | WS13630_2020-10_OSS,Motor_Sensor_zweizeilig_FLF_2022-11-27
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13635 2020-10 Rep.-Hauptschalter FLF | WS13635_2020-10_Rep-Haupt-Schalter_FLF_2022-11-27
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13645 2020-10 Steuerschrank FLF | WS13645_2020-10_Steuerschrank_FLF_2022-11-27
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-26 | P | WS13655 2020-11 Schilderliste Steckdosendosenkombinationen FLF | WS13655_2020-11_Steckdosenkombi_FLF_2022-11-26
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-26 | P | WS13660 2020-10 Feldzählung Schaltanlage FLF | WS13660_2020-10_Feld_Schaltanlage_FLF_2022-11-26
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13665 2020-10 Schilderliste Einschub klein FLF | WS13665_2020-10_Einschub_klein_FLF_2022-11-27
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13666 2020-10 Schilderliste Einschub groß FLF | WS13666_2020-10_Einschub_groß_FLF_2022-11-27
1.5 +9X61 UV-Desinfektion
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-01 | U | Anlage 1.5.1 UVD_Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_1_UVD_Kabelspinne_2021-03-01
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-19 | P | Anlage 1.5.1 UVD_Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_1_UVD_Kabelspinne_2021-03-01
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | U | Anlage 1.5.2 UVD_NS-Verteilung 9C8 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_2_UVD_NS-Verteilung_9C8_2021-03-01
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-01 | P | Anlage 1.5.2 UVD_NS-Verteilung 9C8 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_2_UVD_NS-Verteilung_9C8_2021-03-01
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-02-22 | U | Anlage 1.5.3 UVD_USV-Anlage | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_3_UVD_USV-Anlage_2021-02-22
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-07 | P | USV-Anlagen 9D81 / 9D82 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_3_UVD_USV-Anlage_2021-02-22
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-19 | U | Anlage 1.5.4 UVD_Frequenzumrichter | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_4_UVD_Frequenzumrichter_2020-11-19
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-24 | P | Anlage 1.5.4 UVD_Frequenzumrichter | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_4_UVD_Frequenzumrichter_2022-11-24
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-02-16 | U | Anlage 1.5.5 UVD_Aumaverteilungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_5_UVD_Aumaverteilungen_2021-02-16
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-24 | P | Anlage 1.5.5 UVD_Aumaverteilungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_5_UVD_Aumaverteilungen_2022-11-24
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | P | Anlage 1.5.6 UVD_U-Liste_E-Anlagen_9X61 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_6_UVD_U-Liste_E-Anlagen_9X61_2021-03-01
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-01-18 | U | Anlage 1.5.7 UVD_Signalliste | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_7_UVD_Signalliste_2021-01-18
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-01-18 | P | Anlage 1.5.7 UVD_Signalliste | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_7_UVD_Signalliste_2021-01-18
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-10-14 | U | Anlage 1.5.8 UVD_Beleuchtungsverteilung_9C89 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_8_UVD_Beleuchtungsverteilung_9C89_2020-10-14
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-08 | P | Anlage 1.5.8 UVD_Beleuchtungsverteilung_9C89 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_8_UVD_Beleuchtungsverteilung_9C89_2021-08-03
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-08-19 | U | Anlage 1.5.9 UVD_USV_Beleuchtungsverteilung_9D83 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_9_UVD_USV_Beleuchtungsverteilung_9D83_2020-08-19
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-08-19 | P | Anlage 1.5.9 UVD_USV_Beleuchtungsverteilung_9D83 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_9_UVD_USV_Beleuchtungsverteilung_9D83_2020-08-19
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-08 | U | Anlage 1.5.10 UVD_Außenbeleuchtungsverteilung_9C8 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_10_UVD_Außenbeleuchtungsverteilung_9C87_2021-03-08
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-08 | P | Anlage 1.5.10 UVD_Außenbeleuchtungsverteilung_9C87 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_10_UVD_Außenbeleuchtungsverteilung_9C87_2021-03-08
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-08-20 | U | Anlage 1.5.11 UVD_Stromkreisplanung 9D89 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_11_UVD_Stromkreisplanung_9D89_2020-08-20
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-08-20 | P | Anlage 1.5.11 UVD_Stromkreisplanung 9D89 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_5_11_UVD_Stromkreisplanung_9D89_2020-08-20
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-09-08 | P | Kabelpritschen P95.. TVB +9X | BP_95
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-09-08 | P | Steigetrassen S92.. TVB +9X.. | BS_92
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion K-Liste 9C8 | RUH_9C8_K
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9C8 | RUH_9C8_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9C81 | RUH_9C81_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9C82 | RUH_9C82_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9C83 | RUH_9C83_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9C84 | RUH_9C84_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9C85 | RUH_9C85_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9C86 | RUH_9C86_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9C87 | RUH_9C87_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion K-Liste 9C88 | RUH_9C88_K
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9C88 | RUH_9C88_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion K-Liste 9C89 | RUH_9C89_K
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-12-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9C89 | RUH_9C89_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9D81 | RUH_9D81_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion K-Liste 9D82 | RUH_9D82_K
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9C82 | RUH_9D82_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion K-Liste 9D83 | RUH_9D83_K
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9C83 | RUH_9D83_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9D84 | RUH_9D84_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9D88 | RUH_9D88_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9D89 | RUH_9D89_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9E8 | RUH_9E8_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9E80 | RUH_9E80_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9E81 | RUH_9E81_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9E82 | RUH_9E82_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9E83 | RUH_9E83_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9E84 | RUH_9E84_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9E85 | RUH_9E85_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9E86 | RUH_9E86_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9E89 | RUH_9E89_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion K-Liste 9E95 | RUH_9E95_K
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9E95 | RUH_9E95_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion K-Liste 9E96 | RUH_9E96_K
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9E96 | RUH_9E96_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion K-Liste 9J61 | RUH_9J61_K
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9J61 | RUH_9J61_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion U-Liste 9W81 | RUH_9W81_U
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-03-26 | P | UVD Leistungsbilanz 9C8 | Ruh_L90_1A_070_UVD-Leistungsbilanz_9C8_2020-03-26
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion K-Liste L96 | RUH_L96_K-Liste
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion K-Liste L99 | RUH_L99_K-Liste
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-10-01 | P | UV-Desinfektion K-Liste Q11 | RUH_Q11_K-Liste
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13620 2020-10 Schilderliste ZKK UVD | WS13620_2020-10_ZKK-Ruh_UVD_2022-11-27
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13630 2020-10 Schilderliste OSS Motor, Sensor zweizeilig UVD | WS13630_2020-10_OSS_Motor_Sensor_zweizeilig_UVD_2022-11-27
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13635 2020-10 Rep.-Hauptschalter UVD | WS13635_2020-10_Rep-Haupt-Schalter_UVD_2022-11-27
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13645 2020-10 Steuerschrank UVD | WS13645_2020-10_Steuerschrank_UVD_2022-11-27
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-26 | P | WS13655 2020-11 Schilderliste Steckdosendosenkombinationen UVD | WS13655_2020-11_Steckdosenkombi_UVD_2022-11-26
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-26 | P | WS13660 2020-10 Feldzählung Schaltanlage UVD | WS13660_2020-10_Feld_Schaltanlage_UVD_2022-11-26
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13665 2020-10 Einschub klein UVD | WS13665_2020-10_Einschub_klein_UVD_2022-11-27
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13666 2020-10 Einschub groß UVD | WS13666_2020-10_Einschub_groß_UVD_2022-11-27
1.6 +9X62 Filterabwasserbehandlung
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-02-12 | U | Anlage 1.6.1 FAB_Aumaverteilungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_6_1_FAB_Aumaverteilungen_2021-02-12
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-24 | P | Anlage 1.6.1 FAB_Aumaverteilungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_6_1_FAB_Aumaverteilungen_2022-11-24
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-11-19 | U | Anlage 1.6.2 FAB_Beleuchungsverteilung_9C88 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_6_2_FAB_Beleuchungsverteilung_9C88_2021-11-19
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-11-19 | P | Anlage 1.6.2 FAB_Beleuchungsverteilung_9C88 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_6_2_FAB_Beleuchungsverteilung_9C88_2021-11-19
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-08-19 | U | Anlage 1.6.3 FAB_USV-Beleuchungsverteilung_9D84 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_6_3_FAB_USV-Beleuchungsverteilung_9D84_2020-08-19
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-08-19 | P | Anlage 1.6.3 FAB_USV-Beleuchungsverteilung_9D84 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_6_3_FAB_USV-Beleuchungsverteilung_9D84_2020-08-19
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-08-20 | U | Anlage 1.6.4 FAB_Stromkreisplanung 9D88 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_6_4_FAB_Stromkreisplanung_9D88_2020-08-20
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-08-20 | P | Anlage 1.6.4 FAB_Stromkreisplanung 9D88 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_6_4_FAB_Stromkreisplanung_9D88_2020-08-20
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-10-17 | P | FAB K-Liste L97 | RUH_L97_K-Liste
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13630 2020-10 Schilderliste OSS Motor, Sensor zweizeilig FAB | WS13630_2020-10_OSS_Motor_Sensor_zweizeilig_FAB_2022-11-27
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13635 2020-10 Rep.-Hauptschalter FAB | WS13635_2020-10_Rep-Haupt-Schalter_FAB_2022-11-27
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-27 | P | WS13645 2020-10 Steuerschrank FAB | WS13645_2020-10_Steuerschrank_FAB_2022-11-27
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-26 | P | WS13655 2020-11 Schilderliste Steckdosendosenkombinationen FAB | WS13655_2020-11_Steckdosenkombi_FAB_2022-11-26
1.7 +9X2 Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | U | Anlage 1.7.1 SPE_Kabelspinne 9C4 | Ruh_L35_1A_070_Anlage_1_7_1_SPE_Kabelspinne_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-01 | P | SPE Kabelspinne 9C4 Neubau | Ruh_L35_1A_070_SPE_Kabelspinne_9C4_Neubau_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-02-21 | P | SPE Kabelspinne 9C11 Erweiterung | Ruh_L35_1A_070_SPE_Kabelspinne_9C11_Erweiterung_2020-02-21
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-31 | U | Anlage 1.7.2 SPE _NS-Verteilung 9C4 | Ruh_L35_1A_070_Anlage_1_7_2_SPE_NS-Verteilung_9C4_2021-03-31
IfE | p2m | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-31 | P | SPE NS-Verteilung 9C4 Neubau | Ruh_L35_1A_070_SPE_NS-Verteilung_9C4_Neubau_2021-03-31
IfE | p2m | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-04 | P | SPE NS-Verteilung 9C11 Erweiterung | Ruh_L35_1A_070_SPE_NS-Verteilung_9C11_Erweiterung_2020-11-04
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | U | Anlage 1.7.3 SPE_Frequenzumrichter | Ruh_L35_1A_070_Anlage_1_7_3_SPE_Frequenzumrichter_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-04 | P | SPE NS-Verteilung Frequenzumrichter | Ruh_L35_1A_070_SPE_NS-Verteilung_Frequenzumrichter_2020-11-04
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | U | Anlage 1.7.4 SPE_U-Liste_E-Anlagen_9X21 | Ruh_L35_1A_070_Anlage_1_7_4_SPE_U-Liste_E-Anlagen_9X21_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-01 | P | Anlage 1.7.4 SPE_U-Liste_E-Anlagen_9X21 | Ruh_L35_1A_070_Anlage_1_7_4_SPE_U-Liste_E-Anlagen_9X21_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-01 | U | Anlage 1.7.5 SPE_Signalliste | Ruh_L35_1A_070_Anlage_1_7_5_SPE_Signalliste_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-01 | P | Anlage 1.7.5 SPE_Signalliste | Ruh_L35_1A_070_Anlage_1_7_5_SPE_Signalliste_2021-03-01
IfE | p2m | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-25 | P | WS13625 2020-10 Schilderliste BM-einzeilig SPE | WS13625_2020-10_BM-einzeilig_SPE_2022-11-25
IfE | p2m | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-26 | P | WS13630 2020-10 Schilderliste OSS Motor, Sensor zweizeilig SPE | WS13630_2020-10_OSS,Motor,Sensor_zweizeilig_SPE_2022-11-26
IfE | p2m | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-26 | P | WS13635 2020-10 Rep.-Hauptschalter SPE | WS13635_2020-10_Rep-Haupt-Schalter_SPE_2022-11-26
IfE | p2m | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-25 | P | WS13645 2020-10 Steuerschrank SPE | WS13645_2020-10_Steuerschrank_SPE_2022-11-25
IfE | p2m | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-11-25 | P | WS13660 2020-10 Feldzählung Schaltanlage SPE | WS13660_2020-10_Feld_Schaltanlage_SPE_2022-11-25
1.8 Energieversorgung Baufeld
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-01-13 | U | Anlage 1.8.1 Energieversorgung Baufeld_Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_8_1_Energieversorgung_Baufeld_Kabelspinne_2021-01-13
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2022-09-22 | F | Anlage 1.8.1 Energieversorgung Baufeld_Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_8_1_Energieversorgung_Baufeld_Kabelspinne_2022-09-22
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-12-15 | P | EVBF Kabelspinne | Ruh_L90_1A_070_EVBF_Kabelspinne_2022-12-15
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-04-06 | F | Anlage 1.8.2 Energieversorgung Baufeld_Leistungsbilanz | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_8_2_Energieversorgung_Baufeld_Leistungsbilanz_2020-04-06
|  |  | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-12-15 | P | EVBF Leistungsbilanz | Ruh_L90_1A_070_EVBF_Leistungsbilanz_2022-12-15
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-05-14 | F | Anlage 1.8.3 Stoerlichtbogenberechnung Cu | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_8_3_Stoerlichtbogenberechnung_Cu_2020-05-14
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-05-14 | P | EVBF Störlichtbogenberechnung Variante Cu | Ruh_L90_1A_070_EVBF_Störlichtbogenberechnung_Cu_2020-05-14
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-05-17 | F | Anlage 1.8.4 Stoerlichtbogenberechnung Al | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_8_4_Stoerlichtbogenberechnung_Al_2020-05-17
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-05-17 | P | EVBF Störlichtbogenberechnung Variante AI | Ruh_L90_1A_070_EVBF_Störlichtbogenberechnung_Al_2020-05-17
IfE | HI | IfE | 2022-09-07 |  |  |  | 2022-07-19 | F | Anlage 1.8.5 VEFK_Konzept | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_8_5_VEFK_Konzept_2020-09-02
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-07-19 | P | EVBF VEFK-Konzept | Ruh_L90_1A_070_EVBF_VEFK_Konzept_2022-09-02
IfE | HI | IfE | 2022-09-07 |  |  |  | 2022-07-19 | F | EVBF Personalorganisation | Ruh_L90_1A_070_Anlage_1_8_6_Baustrom-Personalorganisation_2020-09-02
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-09-02 | P | EVBF Personalorganisation | Ruh_L90_1A_070_EVBF_Personalorganisation_2022-09-02
2. Netzberechnungen
2.0 Übergeordnetes
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-19 | U | Anlage 2.0.1 Berechnungsergebnisse_Stoerlichtbogenenergie | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_1_Berechnungsergebnisse_Stoerlichtbogenenergie_2020-11-19
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-19 | P | Anlage 2.0.1 Berechnungsergebnisse_Stoerlichtbogenenergie | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_1_Berechnungsergebnisse_Stoerlichtbogenenergie_2020-11-19
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-06-16 | U | Anlage 2.0.2 Diagramm-Spannungs-Oberschwingungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_2_Diagramm-Spannungs-Oberschwingungen_2020-06-16
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-06-16 | P | Anlage 2.0.2 Diagramm-Spannungs-Oberschwingungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_2_Diag-Spannungs-Oberschwingungen_2020-06-16
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-06-16 | U | Anlage 2.0.3 Diagramm-Strom-Oberschwingungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_3_Diagramm-Strom-Oberschwingungen_2020-06-16
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-06-16 | P | Anlage 2.0.3 Diagramm-Strom-Oberschwingungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_3_Diag-Strom-Oberschwingungen_2020-06-16
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-20 | U | Anlage 2.0.4 Netzplan | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_4_Netzplan_2020-11-20
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-20 | P | Anlage 2.0.4 Netzplan | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_4_Netzplan_2020-11-20
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.5 Netzplan-Oberschwingungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_5_Netzplan-Oberschwingungen_2020-11-13
IfE | - | IfE | [5 empty] | U | Anlage 2.0.6 Zulaessige-OS-Stroeme-Spannungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_6_Zulaessige-OS-Stroeme-Spannungen_2020-06-16
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-06-16 | P | Anlage 2.0.6 Zulaessige-OS-Stroeme-Spannungen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_6_Zulaessige-OS-Stroeme-Spannungen_2020-06-16
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-20 | P | Anlage 2.0.7 Zulaessige Kurzschlusszeiten | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_7_Zulaessige_Kurzschlusszeiten_2020-11-20
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-19 | U | Anlage 2.0.8 Betriebsmitteldaten | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_8_Betriebsmitteldaten_2020-11-19
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-19 | P | Anlage 2.0.8 Betriebsmitteldaten | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_8_Betriebsmitteldaten_2020-11-19
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.9 Netzplan-Normal-Ik1max | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_9_Netzplan-Normal-Ik1max_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.9 Netzplan-Normal-Ik1max | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_9_Netzplan-Normal-Ik1max_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.10 Netzplan-Normal-Ik2max | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_10_Netzplan-Normal-Ik2max_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.10 Netzplan-Normal-Ik2max | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_10_Netzplan-Normal-Ik2max_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.11 Netzplan-Normal-Ik3max | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_11_Netzplan-Normal-Ik3max_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.11 Netzplan-Normal-Ik3max | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_11_Netzplan-Normal-Ik3max_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.12 Netzplan-Normal-Lastfluss | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_12_Netzplan-Normal-Lastfluss_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.12 Netzplan-Normal-Lastfluss | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_12_Netzplan-Normal-Lastfluss_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-18 | U | Anlage 2.0.13 Netzplan-Normal-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_13_Netzplan-Normal-Stoerlichtbogen_2020-11-18
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-18 | P | Anlage 2.0.13 Netzplan-Normal-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_13_Netzplan-Normal-Stoerlichtbogen_2020-11-18
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.14 Netzplan-Normal_o_EE-Ik1min | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_14_Netzplan-Normal_o_EE-Ik1min_2020_11_13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.14 Netzplan-Normal_o_EE-Ik1min | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_14_Netzplan-Normal_o_EE-Ik1min_2020_11_13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.15 Netzplan-Normal_o_EE-Ik2min | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_15_Netzplan-Normal_o_EE-Ik2min_2020_11_13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.15 Netzplan-Normal_o_EE-Ik2min | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_15_Netzplan-Normal_o_EE-Ik2min_2020_11_13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.16 Netzplan-Normal_o_EE-Ik3min | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_16_Netzplan-Normal_o_EE-Ik3min_2020_11_13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.16 Netzplan-Normal_o_EE-Ik3min | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_16_Netzplan-Normal_o_EE-Ik3min_2020_11_13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.17 Netzplan-Normal_o_EE-Lastfluss | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_17_Netzplan-Normal_o_EE-Lastfluss_2020_11_13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.17 Netzplan-Normal_o_EE-Lastfluss | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_17_Netzplan-Normal_o_EE-Lastfluss_2020_11_13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-18 | U | Anlage 2.0.18 Netzplan-Normal_o_EE-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_18_Netzplan-Normal_o_EE-Stoerlichtbogen_2020_11_18
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-18 | P | Anlage 2.0.18 Netzplan-Normal_o_EE-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_18_Netzplan-Normal_o_EE-Stoerlichtbogen_2020_11_18
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.19 Netzplan-Ausfall_o_EE-Ik1min | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_19_Netzplan-Ausfall_o_EE-Ik1min_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.19 Netzplan-Ausfall_o_EE-Ik1min | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_19_Netzplan-Ausfall_o_EE-Ik1min_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.20 Netzplan-Ausfall_o_EE-Ik2min | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_20_Netzplan-Ausfall_o_EE-Ik2min_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.20 Netzplan-Ausfall_o_EE-Ik2min | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_20_Netzplan-Ausfall_o_EE-Ik2min_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.21 Netzplan-Ausfall_o_EE-Ik3min | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_21_Netzplan-Ausfall_o_EE-Ik3min_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.21 Netzplan-Ausfall_o_EE-Ik3min | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_21_Netzplan-Ausfall_o_EE-Ik3min_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.22 Netzplan-Ausfall_o_EE-Lastfluss | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_22_Netzplan-Ausfall_o_EE-Lastfluss_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.22 Netzplan-Ausfall_o_EE-Lastfluss | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_22_Netzplan-Ausfall_o_EE-Lastfluss_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-18 | U | Anlage 2.0.23 Netzplan-Ausfall_o_EE-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_23_Netzplan-Ausfall_o_EE-Stoerlichtbogen_2020-11-18
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-18 | P | Anlage 2.0.23 Netzplan-Ausfall_o_EE-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_23_Netzplan-Ausfall_o_EE-Stoerlichtbogen_2020-11-18
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.24 Netzplan-gekuppelt-Ik1max | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_24_Netzplan-gekuppelt-Ik1max_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.24 Netzplan-gekuppelt-Ik1max | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_24_Netzplan-gekuppelt-Ik1max_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.25 Netzplan-gekuppelt-Ik2max | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_25_Netzplan-gekuppelt-Ik2max_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.25 Netzplan-gekuppelt-Ik2max | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_25_Netzplan-gekuppelt-Ik2max_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.26 Netzplan-gekuppelt-Ik3max | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_26_Netzplan-gekuppelt-Ik3max_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.26 Netzplan-gekuppelt-Ik3max | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_26_Netzplan-gekuppelt-Ik3max_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.27 Netzplan-gekuppelt-Lastfluss | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_27_Netzplan-gekuppelt-Lastfluss_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.27 Netzplan-gekuppelt-Lastfluss | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_27_Netzplan-gekuppelt-Lastfluss_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-18 | U | Anlage 2.0.28 Netzplan-gekuppelt-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_28_Netzplan-gekuppelt-Stoerlichtbogen_2020-11-18
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-18 | P | Anlage 2.0.28 Netzplan-gekuppelt-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_28_Netzplan-gekuppelt-Stoerlichtbogen_2020-11-18
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-13 | U | Anlage 2.0.29 Staffelplan | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_29_Staffelplan_2020-11-13
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-13 | P | Anlage 2.0.29 Staffelplan | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_0_29_Staffelplan_2020-11-13
IfE |  | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-16 | P | SCD Dokumentation | Ruh_L90_1A_070_SCD_Dokumentation_2020-11-16
2.1 +1X12 UW
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-29 | U | Anlage 2.1.1 UW_USV-Teilnetzberechnung =1D2 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_1_1_UW_USV-Teilnetzberechnung =1D2_2021-03-29
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-29 | P | Anlage 2.1.1 UW_USV-Teilnetzberechnung =1D2 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_1_1_UW_USV-Teilnetzberechnung =1D2_2021-03-29
2.2 +9X11 Schalthaus MS-VB9
2.3 +9X51 Flockungsfiltration inkl. +9X12 Beschickungspumpwerk
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-18 | U | Anlage 2.3.1 FLF-Netzplan-Normal-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_1_FLF-Netzplan-Normal-Stoerlichtbogen_2020-11-18
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-18 | P | Anlage 2.3.1 FLF-Netzplan-Normal-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_1_FLF-Netzplan-Normal-Stoerlichtbogen_2020-11-18
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-18 | U | Anlage 2.3.2 FLF-Netzplan-Normal_o_EE-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_2_FLF-Netzplan-Normal_o_EE-Stoerlichtbogen_2020_11_18
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-18 | P | Anlage 2.3.2 FLF-Netzplan-Normal_o_EE-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_2_FLF-Netzplan-Normal_o_EE-Stoerlichtbogen_2020_11_18
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-18 | U | Anlage 2.3.3 FLF-Netzplan-Ausfall_o_EE-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_3_FLF-Netzplan-Ausfall_o_EE-Stoerlichtbogen_2020-11-18
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-18 | P | Anlage 2.3.3 FLF-Netzplan-Ausfall_o_EE-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_3_FLF-Netzplan-Ausfall_o_EE-Stoerlichtbogen_2020-11-18
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-18 | U | Anlage 2.3.4 FLF-Netzplan-gekuppelt-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_4_FLF-Netzplan-gekuppelt-Stoerlichtbogen_2020-11-18
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-11-18 | P | Anlage 2.3.4 FLF-Netzplan-gekuppelt-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_4_FLF-Netzplan-gekuppelt-Stoerlichtbogen_2020-11-18
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-30 | U | Anlage 2.3.5 FLF-Projektdokumentation | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_5_FLF-Projektdokumentation_2021-03-30
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-30 | P | Anlage 2.3.5 FLF-Projektdokumentation | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_5_FLF-Projektdokumentation_2021-03-30
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-30 | U | Anlage 2.3.6 FLF-Netzplaene | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_6_FLF-Netzplaene_2021-03-30
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-03-30 | P | Anlage 2.3.6 FLF-Netzplaene | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_6_FLF-Netzplaene_2021-03-30
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-02-14 | U | Anlage 2.3.7 FLF-USV-Teilnetzberechnung =9D7 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_7_FLF-USV-Teilnetzberechnung =9D7_2021-02-14
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2021-02-14 | P | Anlage 2.3.7 FLF-USV-Teilnetzberechnung =9D7 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_3_7_FLF-USV-Teilnetzberechnung =9D7_2021-02-14
2.4 +9X61 UV-Desinfektion
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-16 | U | Anlage 2.4.1 UVD-Netzplan-Normal-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_1_UVD-Netzplan-Normal-Stoerlichtbogen_2020-11-16
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-11-16 | P | Anlage 2.4.1 UVD-Netzplan-Normal-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_1_UVD-Netzplan-Normal-Stoerlichtbogen_2020-11-16
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-16 | U | Anlage 2.4.2 UVD-Netzplan-Normal_o_EE-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_2_UVD-Netzplan-Normal_o_EE-Stoerlichtbogen_2020-11-16
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-11-16 | P | Anlage 2.4.2 UVD-Netzplan-Normal_o_EE-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_2_UVD-Netzplan-Normal_o_EE-Stoerlichtbogen_2020-11-16
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-16 | U | Anlage 2.4.3 UVD-Netzplan-Ausfall_o_EE-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_3_UVD-Netzplan-Ausfall_o_EE-Stoerlichtbogen_2020-11-16
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-11-16 | P | Anlage 2.4.3 UVD-Netzplan-Ausfall_o_EE-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_3_UVD-Netzplan-Ausfall_o_EE-Stoerlichtbogen_2020-11-16
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-11-16 | U | Anlage 2.4.4 UVD-Netzplan-gekuppelt-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_4_UVD-Netzplan-gekuppelt-Stoerlichtbogen_2020-11-16
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-11-16 | P | Anlage 2.4.4 UVD-Netzplan-gekuppelt-Stoerlichtbogen | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_4_UVD-Netzplan-gekuppelt-Stoerlichtbogen_2020-11-16
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-30 | U | Anlage 2.4.5 UVD-Projektdokumentation | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_5_UVD-Projektdokumentation_2021-03-30
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-30 | P | Anlage 2.4.5 UVD-Projektdokumentation | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_5_UVD-Projektdokumentation_2021-03-30
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-03-30 | U | Anlage 2.4.6 UVD-Netzplaene | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_6_UVD-Netzplaene_2021-03-30
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-03-30 | P | Anlage 2.4.6 UVD-Netzplaene | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_6_UVD-Netzplaene_2021-03-30
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2021-02-14 | U | Anlage 2.4.7 UVD-USV-Teilnetzberechnung =9D8 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_7_UVD-USV-Teilnetzberechnung =9D8_2021-02-14
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2021-02-12 | P | Anlage 2.4.7 UVD-USV-Teilnetzberechnung =9D8 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_4_7_UVD-USV-Teilnetzberechnung =9D8_2021-02-12
2.5 +9X2 Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage
2.6 Energieversorgung Baufeld
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-05-13 | F | Anlage 2.6.1 EVBF-Uebersichtsschaltplan | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_1_EVBF-Uebersichtsschaltplan_2020-05-13
IfE | HI | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-12-13 | P | Anlage 2.6.1 EVBF-Uebersichtsschaltplan | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_1_EVBF-Uebersichtsschaltplan_2020-05-13
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-05-13 | F | Anlage 2.6.2 EVBF-Netzplan-Normal_o_EE | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_2_EVBF-Netzplan-Normal_o_EE_2020-05-13
IfE | HI | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-12-13 | P | Anlage 2.6.2 EVBF-Netzplan-Normal_o_EE | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_2_EVBF-Netzplan-Normal_o_EE_2020-12-13
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-05-13 | F | Anlage 2.6.3 EVBF-Netzplan-Ausfall_o_EE | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_3_EVBF-Netzplan-Ausfall_o_EE_2020-05-13
IfE | HI | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-12-13 | P | Anlage 2.6.3 EVBF-Netzplan-Ausfall_o_EE | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_3_EVBF-Netzplan-Ausfall_o_EE_2020-12-13
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-05-13 | F | Anlage 2.6.4 EVBF-Netzplan-gekuppelt | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_4_EVBF-Netzplan-gekuppelt_2020-05-13
IfE | HI | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-12-13 | P | Anlage 2.6.4 EVBF-Netzplan-gekuppelt | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_4_EVBF-Netzplan-gekuppelt_2020-12-13
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-12-21 | F | Anlage 2.6.5 EVBF-SIMARIS-Cu | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_5_EVBF-SIMARIS-Cu_2020-12-21
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2022-12-16 | P | Anlage 2.6.5 EVBF-SIMARIS-Cu | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_5_EVBF-SIMARIS-Cu_2022-12-16
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-12-21 | F | Anlage 2.6.6 EVBF-SIMARIS-Cu Alternative | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_6_EVBF-SIMARIS-Cu_Alternative_2020-12-21
IfE | HI | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2022-12-16 | P | Anlage 2.6.6 EVBF-SIMARIS-Cu Alternative | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_6_EVBF-SIMARIS-Cu_Alternative_2022-12-16
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-01-08 | F | Anlage 2.6.7 EVBF-SIMARIS-Al | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_7_EVBF-SIMARIS-Al_2020-01-08
IfE | HI | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-12-21 | P | Anlage 2.6.7 EVBF-SIMARIS-Al | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_7_EVBF-SIMARIS-Al_2020-12-21
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-01-08 | F | Anlage 2.6.8 EVBF-SIMARIS-Al Alternative | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_8_EVBF-SIMARIS-Al_Alternative_2020-01-08
IfE | HI | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-12-21 | P | Anlage 2.6.8 EVBF-SIMARIS-Al Alternative | Ruh_L90_1A_070_Anlage_2_6_8_EVBF-SIMARIS-Al_Alternative_2020-12-21
3. Beleuchtungsberechnungen
3.0 Übergeordnetes
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-06-11 | F | Anlage 3.0.1 Beleuchtungsberechnung Außenbereich | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_0_1_Beleuchtungsberechnung_Aussenbereich_2020-06-11
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-06-11 | P | Anlage 3.0.1 Beleuchtungsberechnung Außenbereich | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_0_1_Beleuchtungsberechnung_Aussenbereich_2020-06-11
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-12-16 | F | Anlage 3.0.2 Beleuchtungsberechnung_prov_SiBe | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_0_2_Beleuchtungsberechnung_prov_SiBe_2020-12-16
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-12-16 | P | Anlage 3.0.2 Beleuchtungsberechnung_prov_SiBe | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_0_2_Beleuchtungsberechnung_prov_SiBe_2020-12-16
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-12-18 | F | Anlage 3.0.3 Beleuchtungsberechnung_prov_Baustraße | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_0_3_Beleuchtungsberechnung_prov_Baustraße_2020-12-18
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-12-18 | P | Anlage 3.0.3 Beleuchtungsberechnung_Baustraße | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_0_3_Beleuchtungsberechnung_Baustraße_2020-12-18
3.1 +1X12 UW
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-02-05 | U | Anlage 3.1.1 UW_MS_Beleuchtungsberechnung | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_1_1_UW_MS_Beleuchtungsberechnung_2020-02-05
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-02-05 | P | Anlage 3.1.1 UW_MS_Beleuchtungsberechnung | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_1_1_UW_MS_Beleuchtungsberechnung_2020-02-05
3.2 +9X11 Schalthaus MS-VB9
IfE | p2m | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-01-16 | U | Anlage 3.2.1 MS-VB9_Beleuchtungsberechnung | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_2_1_MS-VB9_Beleuchtungsberechnung_2020-01-16
IfE | p2m | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-01-16 | P | Anlage 3.2.1 MS-VB9_Beleuchtungsberechnung | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_2_1_MS-VB9_Beleuchtungsberechnung_2020-01-16
3.4 +9X51 Flockungsfiltration inkl. 3.3 +9X12 Beschickungspumpwerk
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-02-11 | U | Anlage 3.4.1 FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil1 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_4_1_FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil1_2020-02-11
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-02-11 | P | Anlage 3.4.1 FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil1 | Ruh_L90_1A_070_FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil1_2020-02-11
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  |  | U | Anlage 3.4.2 FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil2 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_4_2_FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil2_2020-02-11
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-02-11 | P | Anlage 3.4.2 FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil2 | Ruh_L90_1A_070_FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil2_2020-02-11
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-02-11 | U | Anlage 3.4.3 FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil3 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_4_3_FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil3_2020-02-11
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-02-11 | P | Anlage 3.4.3 FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil3 | Ruh_L90_1A_070_FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil3_2020-02-11
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-02-12 | U | Anlage 3.4.4 FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil4 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_4_4_FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil4_2020-02-12
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-02-12 | P | Anlage 3.4.4 FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil4 | Ruh_L90_1A_070_FLF_Beleuchtungsberechnung_Teil4_2020-02-12
3.5 +9X61 UV-Desinfektion
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-02-11 | U | Anlage 3.5.1 UVD_Beleuchtungsberechnung_Teil1 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_5_1_UVD_Beleuchtungsberechnung_Teil1_2020-02-11
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-02-11 | P | Anlage 3.5.1 UVD_Beleuchtungsberechnung_Teil1 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_5_1_UVD_Beleuchtungsberechnung_Teil1_2020-02-11
IfE | HI | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-01-23 | U | Anlage 3.5.2 UVD_Beleuchtungsberechnung_Teil2 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_5_2_UVD_Beleuchtungsberechnung_Teil2_2020-01-23
IfE | HI | IfE | 2023-01-09 |  |  |  | 2020-01-23 | P | Anlage 3.5.2 UVD_Beleuchtungsberechnung_Teil2 | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_5_2_UVD_Beleuchtungsberechnung_Teil2_2020-01-23
3.6 +9X62 Filterabwasserbehandlung
IfE | LOPP | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2020-01-24 | U | Anlage 3.6.1 FAB_Beleuchtungsberechnung | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_6_1_FAB_Beleuchtungsberechnung_2020-01-24
IfE | LOPP | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2020-01-24 | P | Anlage 3.6.1 FAB_Beleuchtungsberechnung | Ruh_L90_1A_070_Anlage_3_6_1_FAB_Beleuchtungsberechnung_2020-01-24
4. Blitzschutzberechnungen
IfE | - | IfE | 2022-03-09 |  |  |  | 2018-10-26 | U | Anlage 4.1 Blitzschutz_Risiko-Management | Ruh_L90_1A_070_Anlage_4_1_Blitzschutz_Risiko-Management_2018-10-26
IfE | - | IfE | 2023-01-06 |  |  |  | 2018-10-24 | P | Anlage 4.1 Blitzschutz_Risiko-Management | Ruh_L90_1A_070_Anlage_4_1_Blitzschutz_Risiko-Management_2018-10-24

## LP5_ET-Pläne (hidden)
Fachplanung Elektrotechnik
[8 empty] | U | ungültig |  |  |  | nicht zutreffend
[8 empty] | B | in Bearbeitung |  |  |  | offen
[8 empty] | P | in Prüfung |  |  |  | ausgeliefert
[8 empty] | I | vom Prüfingenieur freigegeben |  |  |  | ungültig
[8 empty] | F | von BWB zur Ausführung freigegeben |  |  |  | freigegeben
Plannummern | [8 empty] | Fachplanung Elektrotechnik | [5 empty] | BEZEICHNUNG / INHALT
Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Status | Fach-planung | Objekt-planung | Auf-steller | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | Freigabe BWB | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME | Textfeld für Planliste auf den Plänen
[12 empty] | WinPlan | Papier
Allgemeines, Lagepläne, Baustelleneinrichtung
710 | 63 | 1000 | 5 | 010 | 01 | - | 2022-01-14 | U | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Lageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:250 | =0K6 |  | A0 | 710_63_1000_5_010_01_ - | 710_63_1000_5_010_01 Lageplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 010 | 01 | A | 2022-09-22 | F | IfE | - | IfE | 2022-09-27 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Lageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:250 | =0K6 |  | A0 | 710_63_1000_5_010_01_A | 710_63_1000_5_010_01 Lageplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 141 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Hauptkabeltrassen (mech. u. elektr.) | Lageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:600 | =0K7 |  | A0 | 710_63_1000_5_141_01_ - | 710_63_1000_5_141_01 Lageplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 142 | 01 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | =9K7 Ausbau Kabeltrassen VB9 Nord | Kabetrassenausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:250 | =9K7 | +9X.. | A0 | 710_63_1000_5_142_01_ - | 710_63_1000_5_142_01 Kabetrassenausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 143 | 01 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Hauptkabeltrassen (mech. u. elektr.) | Kabetrassenausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:600 | =0K7 |  | A1 | 710_63_1000_5_143_01_ - | 710_63_1000_5_143_01 Kabetrassenausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 144 | 01 | - | 2021-03-31 | U | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | =9K7 Ausbau Kabeltrassen VB9 Nord | Kabetrassenausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:250 | =9K7 |  | A0 | 710_63_1000_5_144_01_ - | 710_63_1000_5_144_01 Kabetrassenausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 144 | 01 | A | 2022-11-01 | F | IfE | - | IfE | 2023-01-11 |  | 2023-01-11 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | =9K7 Ausbau Kabeltrassen VB9 Nord | Kabetrassenausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:250 | =9K7 |  | A0 | 710_63_1000_5_144_01_A | 710_63_1000_5_144_01 Kabetrassenausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 145 | 01 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | Kabetrassenausbau VB 3 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:250 | =3K8 |  | A0 | 710_63_1000_5_145_01_ - | 710_63_1000_5_145_01 Kabetrassenausbau VB 3
710 | 63 | 1000 | 5 | 145 | 02 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | Kabetrassenausbau VB 3 und VB 1 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:250 | =3K8 |  | A0 | 710_63_1000_5_145_02_ - | 710_63_1000_5_145_02 Kabetrassenausbau VB 3 und VB 1
710 | 63 | 1000 | 5 | 146 | 01 | - | 2021-03-31 | F | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Provisorien VE5 | Lageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:250 | =9K7 | +9X.. | A0 | 710_63_1000_5_146_01_ - | 710_63_1000_5_146_01 Lageplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 147 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Lager- und Aufstellflächen Kabelzug | Lageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:600 | =9K7 |  | A0 | 710_63_1000_5_147_01_ - | 710_63_1000_5_147_01 Lageplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 151 | 01 |  | 09.01.2020 | U | IfE | - | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Gesamtklärwerksbereich | Provisorien vorgezogene Maßnahme 1 von 3 | Lageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:600 | =9X | +9X | A0 | 710_63_1000_5_151_01_ | 710_63_1000_5_151_01 Lageplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 151 | 02 |  | 09.01.2020 | U | IfE | - | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Gesamtklärwerksbereich | Provisorien vorgezogene Maßnahme 2 von 3 | Lageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:600 | =9X | +9X | A0 | 710_63_1000_5_151_02_ | 710_63_1000_5_151_02 Lageplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 151 | 03 |  | 09.01.2020 | U | IfE | - | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Gesamtklärwerksbereich | Provisorien vorgezogene Maßnahme 3 von 3 | Lageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:600 | =9X | +9X | A0 | 710_63_1000_5_151_03_ | 710_63_1000_5_151_03 Lageplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 180 | 01 | - | 2021-03-31 | F | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord | Lageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:250 | =9K2 |  | A0 | 710_63_1000_5_180_01_ - | 710_63_1000_5_180_01 Lageplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 180 | 02 |  |  | U | IfE | - | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | GKS +9XK45-46, +9XK53-54, +9XK56, +9XK477 | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K2 |  | A0 | 710_63_1000_5_180_02_ | 710_63_1000_5_180_02 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord
710 | 63 | 1000 | 5 | 180 | 03 |  |  | U | IfE | - | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | GKS +9XK57, +9XK59, +9XK61, +9XK75-76 | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K2 |  | A0 | 710_63_1000_5_180_03_ | 710_63_1000_5_180_03 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord
710 | 63 | 1000 | 5 | 180 | 04 |  |  | U | IfE | - | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | GKS +9XK74, +9XK77, +9XK79, +9XK81 | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K2 |  | A0 | 710_63_1000_5_180_04_ | 710_63_1000_5_180_04 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord
710 | 63 | 1000 | 5 | 180 | 05 |  |  | U | IfE | - | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | GKS +9XK45-46, +9XK53-54, +9XK56, +9XK477 | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 | =9K2 |  | A0 | 710_63_1000_5_180_05_ | 710_63_1000_5_180_05 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord
710 | 63 | 1000 | 5 | 180 | 06 |  |  | U | IfE | - | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | GKS +9XK53, +9XK56-57, +9XK59, +9XK61, +9XK74-77, +9XK79, +9XK81 | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 | =9K2 |  | A0 | 710_63_1000_5_180_06_ | 710_63_1000_5_180_06 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord
710 | 63 | 1000 | 5 | 180 | 07 |  |  | U | IfE | - | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | KKS +9XK62 bis +9XK73 | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:200 | =9K2 |  | A10 | 710_63_1000_5_180_07_ | 710_63_1000_5_180_07 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord
710 | 63 | 1000 | 5 | 180 | 01 | A | 2022-11-28 | P | IfE | - | IfE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Nord | Lageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:250 | =9K2 |  | A0 | 710_63_1000_5_180_01_A | 710_63_1000_5_180_01 Lageplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 01 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 1 | Großkabelschacht +1XK8, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =1K7 | +1XK8 | A1 | 710_63_1000_5_231_01_ - | 710_63_1000_5_231_01 Großkabelschacht +1XK8, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 02 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 3 West | Großkabelschacht +3XK450, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =3K8 | +3XK450 | A1 | 710_63_1000_5_231_02_ - | 710_63_1000_5_231_02 Großkabelschacht +3XK450, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 03 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 3 West | Großkabelschacht +3XK451, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =3K8 | +3XK451 | A1 | 710_63_1000_5_231_03_ - | 710_63_1000_5_231_03 Großkabelschacht +3XK451, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 04 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 3 West | Großkabelschacht +3XK452, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =3K8 | +3XK452 | A1 | 710_63_1000_5_231_04_ - | 710_63_1000_5_231_04 Großkabelschacht +3XK452, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 05 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 3 West | Großkabelschacht +3XK453, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =3K8 | +3XK453 | A1 | 710_63_1000_5_231_05_ - | 710_63_1000_5_231_05 Großkabelschacht +3XK453, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 06 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 3 West | Großkabelschacht +3XK456, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =3K8 | +3XK456 | A1 | 710_63_1000_5_231_06_ - | 710_63_1000_5_231_06 Großkabelschacht +3XK456, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 07 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 3 West | Großkabelschacht +3XK459, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =3K8 | +3XK459 | A1 | 710_63_1000_5_231_07_ - | 710_63_1000_5_231_07 Großkabelschacht +3XK459, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 08 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 3 West | Großkabelschacht +3XK463, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =3K8 | +3XK463 | A1 | 710_63_1000_5_231_08_ - | 710_63_1000_5_231_08 Großkabelschacht +3XK463, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 09 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 3 West | Großkabelschacht +3XK464, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =3K8 | +3XK464 | A1 | 710_63_1000_5_231_09_ - | 710_63_1000_5_231_09 Großkabelschacht +3XK464, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 10 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 3 West | Großkabelschacht +3XK465, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =3K8 | +3XK465 | A1 | 710_63_1000_5_231_10_ - | 710_63_1000_5_231_10 Großkabelschacht +3XK465, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 11 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 3 West | Großkabelschacht +3XK466, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =3K8 | +3XK466 | A1 | 710_63_1000_5_231_11_ - | 710_63_1000_5_231_11 Großkabelschacht +3XK466, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 12 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 3 West | Großkabelschacht +3XK469, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =3K8 | +3XK469 | A1 | 710_63_1000_5_231_12_ - | 710_63_1000_5_231_12 Großkabelschacht +3XK469, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 13 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +9XK45, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A2 | 710_63_1000_5_231_13_ - | 710_63_1000_5_231_13 Großkabelschacht +9XK45, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 14 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +9XK46, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A2 | 710_63_1000_5_231_14_ - | 710_63_1000_5_231_14 Großkabelschacht +9XK46, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 15 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +9XK52, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A2 | 710_63_1000_5_231_15_ - | 710_63_1000_5_231_15 Großkabelschacht +9XK52, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 16 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +9XK53, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A2 | 710_63_1000_5_231_16_ - | 710_63_1000_5_231_16 Großkabelschacht +9XK53, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 17 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +9XK54, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A2 | 710_63_1000_5_231_17_ - | 710_63_1000_5_231_17 Großkabelschacht +9XK54, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 18 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +9XK56, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A2 | 710_63_1000_5_231_18_ - | 710_63_1000_5_231_18 Großkabelschacht +9XK56, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 19 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +3XK477, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A2 | 710_63_1000_5_231_19_ - | 710_63_1000_5_231_19 Großkabelschacht +3XK477, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 20 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +9XK57, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A2 | 710_63_1000_5_231_20_ - | 710_63_1000_5_231_20 Großkabelschacht +9XK57, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 21 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +9XK59, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A2 | 710_63_1000_5_231_21_ - | 710_63_1000_5_231_21 Großkabelschacht +9XK59, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 22 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +9XK60, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A2 | 710_63_1000_5_231_22_ - | 710_63_1000_5_231_22 Großkabelschacht +9XK60, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 23 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +9XK61, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A2 | 710_63_1000_5_231_23_ - | 710_63_1000_5_231_23 Großkabelschacht +9XK61, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 24 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +9XK76, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A2 | 710_63_1000_5_231_24_ - | 710_63_1000_5_231_24 Großkabelschacht +9XK76, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 25 | - | 2021-03-31 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 9 Nord | Großkabelschacht +9XK75, Schachtausbau |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:25 | =9K7 |  | A1 | 710_63_1000_5_231_25_ - | 710_63_1000_5_231_25 Großkabelschacht +9XK75, Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 26 |  |  | U | IfE | p2m | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Großkabelschacht +9XK74 | Schachtausbau |  |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 710_63_1000_5_231_26_ | 710_63_1000_5_231_26 Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 27 |  |  | U | IfE | p2m | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Großkabelschacht +9XK77 | Schachtausbau |  |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 710_63_1000_5_231_27_ | 710_63_1000_5_231_27 Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 28 |  |  | U | IfE | p2m | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Großkabelschacht +9XK79 | Schachtausbau |  |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 710_63_1000_5_231_28_ | 710_63_1000_5_231_28 Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 231 | 29 |  |  | U | IfE | p2m | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Großkabelschacht +9XK81 | Schachtausbau |  |  |  |  | 1:25 |  |  |  | 710_63_1000_5_231_29_ | 710_63_1000_5_231_29 Schachtausbau
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 01 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB 1 | TVB +1X1, GKS, südl. UW1, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =1K7 | +1XK8 | A3 | 710_63_1000_5_251_01_ - | 710_63_1000_5_251_01 TVB +1X1, GKS, südl. UW1, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 02 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X1, GKS, südwestl. UW2, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK450 | A3 | 710_63_1000_5_251_02_ - | 710_63_1000_5_251_02 TVB +3X1, GKS, südwestl. UW2, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 03 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X1, GKS, östl. Startschacht, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK451 | A3 | 710_63_1000_5_251_03_ - | 710_63_1000_5_251_03 TVB +3X1, GKS, östl. Startschacht, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 04 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X1, GKS, westl. Startschacht, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK452 | A3 | 710_63_1000_5_251_04_ - | 710_63_1000_5_251_04 TVB +3X1, GKS, westl. Startschacht, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 05 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, GKS, westl. Schiebetor Süd, BB10, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK453 | A3 | 710_63_1000_5_251_05_ - | 710_63_1000_5_251_05 TVB +3X2, GKS, westl. Schiebetor Süd, BB10, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 06 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, GKS, südl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK456 | A3 | 710_63_1000_5_251_06_ - | 710_63_1000_5_251_06 TVB +3X2, GKS, südl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 07 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, GKS, westl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK459 | A3 | 710_63_1000_5_251_07_ - | 710_63_1000_5_251_07 TVB +3X2, GKS, westl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 08 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, GKS, südl. Schalthaus C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK463 | A3 | 710_63_1000_5_251_08_ - | 710_63_1000_5_251_08 TVB +3X2, GKS, südl. Schalthaus C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 09 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, GKS, südl. Schalthaus C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK464 | A3 | 710_63_1000_5_251_09_ - | 710_63_1000_5_251_09 TVB +3X2, GKS, südl. Schalthaus C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 10 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X4, GKS, nordwestl. Schalthaus C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK465 | A3 | 710_63_1000_5_251_10_ - | 710_63_1000_5_251_10 TVB +3X4, GKS, nordwestl. Schalthaus C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 11 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X4, GKS, nordöstl. Schalthaus C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK466 | A3 | 710_63_1000_5_251_11_ - | 710_63_1000_5_251_11 TVB +3X4, GKS, nordöstl. Schalthaus C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 12 | - | 2021-03-31 | U | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X6, GKS, nördl. NKB 13.6 Nachklärung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK469 | A3 | 710_63_1000_5_251_12_ - | 710_63_1000_5_251_12 TVB +3X6, GKS, nördl. NKB 13.6 Nachklärung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 12 | A | 2022-11-01 | P | IfE | - | IfE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X6, GKS, nördl. NKB 13.6 Nachklärung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK469 | A3 | 710_63_1000_5_251_12_A | 710_63_1000_5_251_12 TVB +3X6, GKS, nördl. NKB 13.6 Nachklärung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 13 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X1, GKS, nördlich Schalthaus MS-VB9, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK45 | A3 | 710_63_1000_5_251_13_ - | 710_63_1000_5_251_13 TVB +9X1, GKS, nördlich Schalthaus MS-VB9, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 |  |  |  | U | IFE | - | IFE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X1, GKS, westlich Brücke Ableitgraben, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK46 | A3 | 710_63_1000_5_251__ | 710_63_1000_5_251_ TVB +9X1, GKS, westlich Brücke Ableitgraben, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 14 | - | 2021-03-31 | P | IfE | - | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X1, GKS, südl. Zwischenhebepumpwerk, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK53 | A3 | 710_63_1000_5_251_14_ - | 710_63_1000_5_251_14 TVB +9X1, GKS, südl. Zwischenhebepumpwerk, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 15 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X5, GKS, südl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK54 | A3 | 710_63_1000_5_251_15_ - | 710_63_1000_5_251_15 TVB +9X5, GKS, südl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 16 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X5, GKS, südöstl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK56 | A3 | 710_63_1000_5_251_16_ - | 710_63_1000_5_251_16 TVB +9X5, GKS, südöstl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 17 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X3, GKS, südwestl. Öltanklager, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK477 | A3 | 710_63_1000_5_251_17_ - | 710_63_1000_5_251_17 TVB +3X3, GKS, südwestl. Öltanklager, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 18 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X5, GKS, östl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK57 | A3 | 710_63_1000_5_251_18_ - | 710_63_1000_5_251_18 TVB +9X5, GKS, östl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 19 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X5, GKS, östl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK59 | A3 | 710_63_1000_5_251_19_ - | 710_63_1000_5_251_19 TVB +9X5, GKS, östl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 20 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, GKS, südl. Absetzbecken FAB, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK61 | A3 | 710_63_1000_5_251_20_ - | 710_63_1000_5_251_20 TVB +9X6, GKS, südl. Absetzbecken FAB, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 21 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, GKS, südöstl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK76 | A3 | 710_63_1000_5_251_21_ - | 710_63_1000_5_251_21 TVB +9X6, GKS, südöstl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 |  |  |  | U | IFE | - | IFE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, GKS, südl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK75 | A3 | 710_63_1000_5_251__ | 710_63_1000_5_251_ TVB +9X6, GKS, südl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 22 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, GKS, südwestl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK74 | A3 | 710_63_1000_5_251_22_ - | 710_63_1000_5_251_22 TVB +9X6, GKS, südwestl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 23 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X8, GKS, nordwestl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK77 | A3 | 710_63_1000_5_251_23_ - | 710_63_1000_5_251_23 TVB +9X8, GKS, nordwestl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 24 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X1, GKS, westl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK79 | A3 | 710_63_1000_5_251_24_ - | 710_63_1000_5_251_24 TVB +9X1, GKS, westl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 251 | 25 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X1, GKS, westl. Beschickungspumpwerk, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK81 | A3 | 710_63_1000_5_251_25_ - | 710_63_1000_5_251_25 TVB +9X1, GKS, westl. Beschickungspumpwerk, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 01 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, KKS, südl. BB 11 Belebung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK454 | A3 | 710_63_1000_5_252_01_ - | 710_63_1000_5_252_01 TVB +3X2, KKS, südl. BB 11 Belebung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 02 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, KKS, südl. BB 12 Belebung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK455 | A3 | 710_63_1000_5_252_02_ - | 710_63_1000_5_252_02 TVB +3X2, KKS, südl. BB 12 Belebung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 03 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, KKS, westl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK457 | A3 | 710_63_1000_5_252_03_ - | 710_63_1000_5_252_03 TVB +3X2, KKS, westl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 04 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, KKS, westl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK458 | A3 | 710_63_1000_5_252_04_ - | 710_63_1000_5_252_04 TVB +3X2, KKS, westl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 05 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, KKS, westl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK460 | A3 | 710_63_1000_5_252_05_ - | 710_63_1000_5_252_05 TVB +3X2, KKS, westl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 06 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, KKS, westl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK461 | A3 | 710_63_1000_5_252_06_ - | 710_63_1000_5_252_06 TVB +3X2, KKS, westl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 07 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, KKS, westl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK462 | A3 | 710_63_1000_5_252_07_ - | 710_63_1000_5_252_07 TVB +3X2, KKS, westl. BB 13 Belebung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 08 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X6, KKS, nördl. neues Baubüro, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK462 | A3 | 710_63_1000_5_252_08_ - | 710_63_1000_5_252_08 TVB +3X6, KKS, nördl. neues Baubüro, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 09 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X6, KKS, nördl. neues Baubüro, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK462 | A3 | 710_63_1000_5_252_09_ - | 710_63_1000_5_252_09 TVB +3X6, KKS, nördl. neues Baubüro, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 10 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X6, KKS, südl. Armaturenschacht Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK471 | A3 | 710_63_1000_5_252_10_ - | 710_63_1000_5_252_10 TVB +3X6, KKS, südl. Armaturenschacht Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 11 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X6, KKS, nordwestl. Armaturenschacht Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK472 | A3 | 710_63_1000_5_252_11_ - | 710_63_1000_5_252_11 TVB +3X6, KKS, nordwestl. Armaturenschacht Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 12 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X6, KKS, westl. Brücke Überlaufbauwerk, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK470 | A3 | 710_63_1000_5_252_12_ - | 710_63_1000_5_252_12 TVB +3X6, KKS, westl. Brücke Überlaufbauwerk, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 13 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X3, KKS, nordöstl. Überlaufbauwerk, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK473 | A3 | 710_63_1000_5_252_13_ - | 710_63_1000_5_252_13 TVB +3X3, KKS, nordöstl. Überlaufbauwerk, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 14 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X3, KKS, südl. Überlaufbauwerk, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK475 | A3 | 710_63_1000_5_252_14_ - | 710_63_1000_5_252_14 TVB +3X3, KKS, südl. Überlaufbauwerk, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 15 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X3, KKS, südl. Überlaufbauwerk, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK474 | A3 | 710_63_1000_5_252_15_ - | 710_63_1000_5_252_15 TVB +3X3, KKS, südl. Überlaufbauwerk, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 16 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X1, KKS, westl. Beschickungspumpwerk, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK51 | A3 | 710_63_1000_5_252_16_ - | 710_63_1000_5_252_16 TVB +9X1, KKS, westl. Beschickungspumpwerk, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 17 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X5, KKS, südl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK55 | A3 | 710_63_1000_5_252_17_ - | 710_63_1000_5_252_17 TVB +9X5, KKS, südl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 18 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X3, KKS, südl. Öltanklager, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK476 | A3 | 710_63_1000_5_252_18_ - | 710_63_1000_5_252_18 TVB +3X3, KKS, südl. Öltanklager, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 19 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X5, KKS, östl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK58 | A3 | 710_63_1000_5_252_19_ - | 710_63_1000_5_252_19 TVB +9X5, KKS, östl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 20 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, südl. Absetzbecken FAB, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK62 | A3 | 710_63_1000_5_252_20_ - | 710_63_1000_5_252_20 TVB +9X6, KKS, südl. Absetzbecken FAB, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 21 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, südöstl. Absetzbecken FAB, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK63 | A3 | 710_63_1000_5_252_21_ - | 710_63_1000_5_252_21 TVB +9X6, KKS, südöstl. Absetzbecken FAB, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 22 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, östl. Absetzbecken FAB, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK64 | A3 | 710_63_1000_5_252_22_ - | 710_63_1000_5_252_22 TVB +9X6, KKS, östl. Absetzbecken FAB, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 23 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, nordöstl. Absetzbecken FAB, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK65 | A3 | 710_63_1000_5_252_23_ - | 710_63_1000_5_252_23 TVB +9X6, KKS, nordöstl. Absetzbecken FAB, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 24 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, nördl. Absetzbecken FAB, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK66 | A3 | 710_63_1000_5_252_24_ - | 710_63_1000_5_252_24 TVB +9X6, KKS, nördl. Absetzbecken FAB, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 25 | - | 2021-03-31 | U | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, östl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK69 | A3 | 710_63_1000_5_252_25_ - | 710_63_1000_5_252_25 TVB +9X6, KKS, östl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 25 | A | 2022-11-01 | P | IFE | - | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, östl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK69 | A3 | 710_63_1000_5_252_25_A | 710_63_1000_5_252_25 TVB +9X6, KKS, östl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 26 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, östl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK68 | A3 | 710_63_1000_5_252_26_ - | 710_63_1000_5_252_26 TVB +9X6, KKS, östl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 27 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, nordöstl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK67 | A3 | 710_63_1000_5_252_27_ - | 710_63_1000_5_252_27 TVB +9X6, KKS, nordöstl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 28 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, nordöstl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK70 | A3 | 710_63_1000_5_252_28_ - | 710_63_1000_5_252_28 TVB +9X6, KKS, nordöstl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 29 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, nördl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK71 | A3 | 710_63_1000_5_252_29_ - | 710_63_1000_5_252_29 TVB +9X6, KKS, nördl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 30 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X8, KKS, nordwestl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK72 | A3 | 710_63_1000_5_252_30_ - | 710_63_1000_5_252_30 TVB +9X8, KKS, nordwestl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 31 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X8, KKS, westl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK73 | A3 | 710_63_1000_5_252_31_ - | 710_63_1000_5_252_31 TVB +9X8, KKS, westl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 32 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X1, KKS, westl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK78 | A3 | 710_63_1000_5_252_32_ - | 710_63_1000_5_252_32 TVB +9X1, KKS, westl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 33 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X1, KKS, nördl. Beschickungspumpwerk, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK80 | A3 | 710_63_1000_5_252_33_ - | 710_63_1000_5_252_33 TVB +9X1, KKS, nördl. Beschickungspumpwerk, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 34 | - | 2021-03-31 | U | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X5, KKS, südl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK46 | A3 | 710_63_1000_5_252_34_ - | 710_63_1000_5_252_34 TVB +9X5, KKS, südl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 34 | A | 2022-11-01 | P | IFE | - | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X5, KKS, südl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK46 | A3 | 710_63_1000_5_252_34_A | 710_63_1000_5_252_34 TVB +9X5, KKS, südl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 35 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X5, KKS, südl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK47 | A3 | 710_63_1000_5_252_35_ - | 710_63_1000_5_252_35 TVB +9X5, KKS, südl. Flockungsfiltration, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 36 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, südl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK48 | A3 | 710_63_1000_5_252_36_ - | 710_63_1000_5_252_36 TVB +9X6, KKS, südl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 252 | 37 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB Nord | TVB +9X6, KKS, südl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9K7 | +9XK75 | A3 | 710_63_1000_5_252_37_ - | 710_63_1000_5_252_37 TVB +9X6, KKS, südl. UV-Desinfektion, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 253 | 01 |  |  | U | IFE | - | IFE | 2021-02-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, AK, südöstl. Belebung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK427 | A3 | 710_63_1000_5_253_01_ | 710_63_1000_5_253_01 TVB +3X2, AK, südöstl. Belebung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 253 | 02 |  |  | U | IFE | - | IFE | 2021-02-26 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ausbau Kabeltrassen VB West | TVB +3X2, AK, südöstl. Belebung Block C, KSR-Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =3K8 | +3XK425 | A3 | 710_63_1000_5_253_02_ | 710_63_1000_5_253_02 TVB +3X2, AK, südöstl. Belebung Block C, KSR-Ansicht
710 | 63 | 1000 | 5 | 311 | 01 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | SLS Konfigurator, Übergeordnetes | Schema primärer Stationsbus |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0E1 |  | A0 | 710_63_1000_5_311_01_ - | 710_63_1000_5_311_01 Schema primärer Stationsbus
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 01 | - | 2021-03-31 | U | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K81 | +9X1 | A3 | 710_63_1000_5_500_01_ - | 710_63_1000_5_500_01 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 01 | A | 2022-09-22 | F | IfE | - | IfE | 2022-09-27 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K81 | +9X1 | A3 | 710_63_1000_5_500_01_A | 710_63_1000_5_500_01 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 02 | - | 2021-03-31 | U | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K82 | +9X1 | A3 | 710_63_1000_5_500_02_ - | 710_63_1000_5_500_02 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 02 | A | 2022-09-22 | F | IfE | - | IfE | 2022-09-27 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K82 | +9X1 | A3 | 710_63_1000_5_500_02_A | 710_63_1000_5_500_02 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 03 | - | 2021-03-31 | U | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K83 | +3X5 | A3 | 710_63_1000_5_500_03_ - | 710_63_1000_5_500_03 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 03 | A | 2022-09-22 | F | IfE | - | IfE | 2022-09-27 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K83 | +3X5 | A3 | 710_63_1000_5_500_03_A | 710_63_1000_5_500_03 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 04 | - | 2021-03-31 | U | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K84 | +3X3 | A3 | 710_63_1000_5_500_04_ - | 710_63_1000_5_500_04 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 04 | A | 2022-09-22 | F | IfE | - | IfE | 2022-09-27 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K84 | +3X3 | A3 | 710_63_1000_5_500_04_A | 710_63_1000_5_500_04 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 05 | - | 2021-03-31 | F | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K85 | +9X1 | A3 | 710_63_1000_5_500_05_ - | 710_63_1000_5_500_05 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 06 | - | 2021-03-31 | U | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K86 | +9X1 | A3 | 710_63_1000_5_500_06_ - | 710_63_1000_5_500_06 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 06 | A | 2022-09-22 | F | IfE | - | IfE | 2022-09-27 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K86 | +9X1 | A3 | 710_63_1000_5_500_06_A | 710_63_1000_5_500_06 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 07 | - | 2021-03-31 | U | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K87 | +9X8 | A3 | 710_63_1000_5_500_07_ - | 710_63_1000_5_500_07 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 07 | A | 2022-09-22 | F | IfE | - | IfE | 2022-09-27 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K87 | +9X8 | A3 | 710_63_1000_5_500_07_A | 710_63_1000_5_500_07 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 08 | - | 2021-03-31 | F | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K88 | +9X6 | A3 | 710_63_1000_5_500_08_ - | 710_63_1000_5_500_08 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 09 | - | 2022-09-22 | F | IfE | - | IfE | 2022-09-27 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K90 | +3X5 | A3 | 710_63_1000_5_500_09_ - | 710_63_1000_5_500_09 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 500 | 10 | - | 2022-09-22 | F | IfE | - | IfE | 2022-09-27 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Baustromversorgung | Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0K6.K91 | +3X5 | A3 | 710_63_1000_5_500_10_ - | 710_63_1000_5_500_10 Oberirdischer Verteilerkasten, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 510 | 01 | - | 2022-09-02 | P | IfE | - | IfE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I
710 | 63 | 1000 | 5 | 517 | 01 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 0,4/0,7kV-Anlagen Übergeordnetes | 0,4kV Endverteilung, Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0E | - | A3 | 710_63_1000_5_517_01_ - | 710_63_1000_5_517_01 0,4kV Endverteilung, Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 517 | 01 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 0,4/0,7kV-Anlagen Übergeordnetes | 0,4kV Endverteilung, Anordnungsplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0E | - | A3 | 710_63_1000_5_517_01_ - | 710_63_1000_5_517_01 0,4kV Endverteilung, Anordnungsplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 518 | 01 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 0,4/0,7kV-Anlagen Übergeordnetes | Steuerspannungsbildung, Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0E | - | A3 | 710_63_1000_5_518_01_ - | 710_63_1000_5_518_01 Steuerspannungsbildung, Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 519 | 01 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 0,4/0,7kV-Anlagen Übergeordnetes | Einschub Sicherungsabgang, Einheitsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0C | - | A3 | 710_63_1000_5_519_01_ - | 710_63_1000_5_519_01 Einschub Sicherungsabgang, Einheitsschaltplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 520 | 01 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 0,4/0,7kV-Anlagen Übergeordnetes | Einschub Direktantrieb (PROFINET), Einheitsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0C | - | A3 | 710_63_1000_5_520_01_ - | 710_63_1000_5_520_01 Einschub Direktantrieb (PROFINET), Einheitsschaltplan
710 | 63 | 1000 | 5 | 520 | 02 | - | 2021-03-31 | P | IFE | - | IFE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 0,4/0,7kV-Anlagen Übergeordnetes | Einschub Direktantrieb (PROFINET), Einheitsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =0C | - | A3 | 710_63_1000_5_520_02_ - | 710_63_1000_5_520_02 Einschub Direktantrieb (PROFINET), Einheitsschaltplan
+9X2 Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage / FM-Station (SPE)
710 | 63 | 1320 | 5 | 020 | 01 |  | 2022-12-09 | P | IFE | p2m | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I
710 | 63 | 1320 | 5 | 101 | 01 |  | 2022-01-14 | U | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Abriss- und Demontageplan Grundriss UG, EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J2 | +9X21 | A21 | 710_63_1320_5_101_01_ | 710_63_1320_5_101_01 Abriss- und Demontageplan Grundriss UG, EG
710 | 63 | 1320 | 5 | 101 | 01 | A | 2022-12-09 | P | IFE | p2m | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Abriss- und Demontageplan Grundriss UG, EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J2 | +9X21 | A21 | 710_63_1320_5_101_01_A | 710_63_1320_5_101_01 Abriss- und Demontageplan Grundriss UG, EG
710 | 63 | 1320 | 5 | 101 | 02 |  | 2022-01-14 | U | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Anordnungs- und Aufstellungsplan Grundriss UG, EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J2 | +9X21 | A21 | 710_63_1320_5_101_02_ | 710_63_1320_5_101_02 Anordnungs- und Aufstellungsplan Grundriss UG, EG
710 | 63 | 1320 | 5 | 101 | 02 | A | 2022-12-09 | P | IFE | p2m | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Anordnungs- und Aufstellungsplan Grundriss UG, EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J2 | +9X21 | A21 | 710_63_1320_5_101_02_A | 710_63_1320_5_101_02 Anordnungs- und Aufstellungsplan Grundriss UG, EG
710 | 63 | 1320 | 5 | 101 | 03 |  | 2022-01-14 | U | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schlitz- und Durchbruchsplan Grundriss UG, EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J2 | +9X21 | A1 | #REF! | 710_63_1320_5_101_03 Schlitz- und Durchbruchsplan Grundriss UG, EG
710 | 63 | 1320 | 5 | 101 | 03 | A | 2022-12-09 | P | IFE | p2m | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Schlitz- und Durchbruchsplan Grundriss UG, EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J2 | +9X21 | A1 | 710_63_1320_5_101_03_ | 710_63_1320_5_101_03 Schlitz- und Durchbruchsplan Grundriss UG, EG
710 | 63 | 1320 | 5 | 111 | 01 |  | 2022-01-14 | U | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan UG, EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X21 | A1 | 710_63_1320_5_111_01_ | 710_63_1320_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan UG, EG
710 | 63 | 1320 | 5 | 111 | 01 | A | 2022-12-09 | P | IFE | p2m | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan UG, EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X21 | A1 | 710_63_1320_5_111_01_A | 710_63_1320_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan UG, EG
710 | 63 | 1320 | 5 | 111 | 02 |  | 2022-01-14 | U | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan Schnitt A-A |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X21 | A21 | 710_63_1320_5_111_02_ | 710_63_1320_5_111_02 Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan Schnitt A-A
710 | 63 | 1320 | 5 | 111 | 02 | A | 2022-12-09 | P | IFE | p2m | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan Schnitt A-A |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X21 | A21 | 710_63_1320_5_111_02_A | 710_63_1320_5_111_02 Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan Schnitt A-A
710 | 63 | 1320 | 5 | 121 | 01 |  | 2022-01-14 | U | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Installationsplan Grundriss UG, EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X21 | A1 | 710_63_1320_5_121_01_ | 710_63_1320_5_121_01 Installationsplan Grundriss UG, EG
710 | 63 | 1320 | 5 | 121 | 01 | A | 2022-12-09 | P | IFE | p2m | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Installationsplan Grundriss UG, EG |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X21 | A1 | 710_63_1320_5_121_01_A | 710_63_1320_5_121_01 Installationsplan Grundriss UG, EG
710 | 63 | 1320 | 5 | 121 | 02 |  | 2022-01-14 | U | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Installationsplan Schnitt B-B, Schnitt C-C, Schnitt D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X21 | A0 | 710_63_1320_5_121_02_ | 710_63_1320_5_121_02 Installationsplan Schnitt B-B, Schnitt C-C, Schnitt D-D
710 | 63 | 1320 | 5 | 121 | 02 | A | 2022-12-09 | P | IFE | p2m | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Installationsplan Schnitt B-B, Schnitt C-C, Schnitt D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X21 | A0 | 710_63_1320_5_121_02_A | 710_63_1320_5_121_02 Installationsplan Schnitt B-B, Schnitt C-C, Schnitt D-D
710 | 63 | 1320 | 5 | 171 | 01 |  | 2022-01-14 | F | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Anordnungsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K2 | +9X21 | A0 | 710_63_1320_5_171_01_ | 710_63_1320_5_171_01 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Anordnungsplan
710 | 63 | 1320 | 5 | 171 | 01 | A | 2022-12-09 | P | IFE | p2m | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Anordnungsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K2 | +9X21 | A0 | 710_63_1320_5_171_01_A | 710_63_1320_5_171_01 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Anordnungsplan
710 | 63 | 1320 | 5 | 171 | 02 |  | 2022-01-14 | F | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Schnitt B-B, Schnitt C-C, Schnitt D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K2 | +9X21 | A0 | 710_63_1320_5_171_02_ | 710_63_1320_5_171_02 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Schnitt B-B, Schnitt C-C, Schnitt D-D
710 | 63 | 1320 | 5 | 171 | 02 | A | 2022-12-09 | P | IFE | p2m | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Schnitt B-B, Schnitt C-C, Schnitt D-D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K2 | +9X21 | A0 | 710_63_1320_5_171_02_A | 710_63_1320_5_171_02 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Schnitt B-B, Schnitt C-C, Schnitt D-D
710 | 63 | 1320 | 5 | 511 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | 400V-Verteilung Übersichtsschaltplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9C4 | +9X21E1 | A10 | 710_63_1320_5_511_01_ | 710_63_1320_5_511_01 400V-Verteilung Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1320 | 5 | 512 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage | 400V-Verteilung Schrankansicht |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 | =9C4 | +9X21E1 | A1 | 710_63_1320_5_512_01_ | 710_63_1320_5_512_01 400V-Verteilung Schrankansicht
+9X61 UV-Desinfektion (UVD)
710 | 63 | 1380 | 5 | 020 | 01 | - | 2022-01-14 | U | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | Raumatlas VB 9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:200 | =9Z4 | +9X61 | A21 | 710_63_1380_5_020_01_ - | 710_63_1380_5_020_01 Raumatlas VB 9
710 | 63 | 1380 | 5 | 020 | 01 | A | 2022-10-07 | P | IfE | HI | IfE | 2023-01-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | Raumatlas VB 9 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:200 | =9Z4 | +9X61 | A21 | 710_63_1380_5_020_01_A | 710_63_1380_5_020_01 Raumatlas VB 9
710 | 63 | 1380 | 5 | 101 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion | Anordnungs-und Aufstellungplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X61 | A2 | 710_63_1380_5_101_01_ - | 710_63_1380_5_101_01 Anordnungs-und Aufstellungplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 111 | 01 | - | 2022-01-14 | U | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, EG | Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_111_01_ - | 710_63_1380_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 111 | 01 | A | 2022-10-04 | U | IfE | HI | IfE | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, EG | Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_111_01_A | 710_63_1380_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 111 | 01 | B | 2022-11-01 | P | IfE | HI | IfE | 2023-01-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, EG | Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_111_01_B | 710_63_1380_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 111 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, 1.OG | Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_111_02_ - | 710_63_1380_5_111_02 Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 121 | 01 | - | 2022-01-14 | U | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Gebäudeinstallation UV-Desinfektion | Grundriss EG, Installationsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J61 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_121_01_ - | 710_63_1380_5_121_01 Grundriss EG, Installationsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 121 | 01 | A | 2022-12-15 | P | IfE | HI | IfE | 2023-01-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Gebäudeinstallation UV-Desinfektion | Grundriss EG, Installationsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J61 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_121_01_A | 710_63_1380_5_121_01 Grundriss EG, Installationsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 121 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Gebäudeinstallation UV-Desinfektion | Grundriss OG, Installationsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J61 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_121_02_ - | 710_63_1380_5_121_02 Grundriss OG, Installationsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 121 | 03 | - | 2022-01-14 | U | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Gebäudeinstallation UV-Desinfektion | Außenbereich, Installationsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J61 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_121_03_ - | 710_63_1380_5_121_03 Außenbereich, Installationsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 121 | 03 | A | 2022-12-15 | P | IfE | HI | IfE | 2023-01-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Gebäudeinstallation UV-Desinfektion | Außenbereich, Installationsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J61 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_121_03_A | 710_63_1380_5_121_03 Außenbereich, Installationsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 121 | 04 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Gebäudeinstallation UV-Desinfektion | Schnitt A-A, Schnitt B-B, Installationsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J61 | +9X61 | A0+ | 710_63_1380_5_121_04_ - | 710_63_1380_5_121_04 Schnitt A-A, Schnitt B-B, Installationsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 121 | 05 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Gebäudeinstallation UV-Desinfektion | Schnitt C-C, Schnitt D-D, Installationsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J61 | +9X61 | A0+ | 710_63_1380_5_121_05_ - | 710_63_1380_5_121_05 Schnitt C-C, Schnitt D-D, Installationsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 121 | 06 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Gebäudeinstallation UV-Desinfektion | Schnitt H-H, Installationsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9J61 | +9X61 | A0+ | 710_63_1380_5_121_06_ - | 710_63_1380_5_121_06 Schnitt H-H, Installationsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 130 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Gebäudeinstallation UV-Desinfektion | Provisorische Gebäudeinstallation, Installationsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:100 | =9J61 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_130_01_ - | 710_63_1380_5_130_01 Provisorische Gebäudeinstallation, Installationsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 171 | 01 | - | 2022-01-14 | F | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erdungs- und Blitzschutzanlagen UV-Desinfektion | Grundriss EG, Anordnungsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K28 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_171_01_ - | 710_63_1380_5_171_01 Grundriss EG, Anordnungsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 171 | 02 | - | 2022-01-14 | F | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erdungs- und Blitzschutzanlagen UV-Desinfektion | Grundriss OG, Anordnungsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K28 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_171_02_ - | 710_63_1380_5_171_02 Grundriss OG, Anordnungsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 171 | 03 | - | 2022-01-14 | F | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erdungs- und Blitzschutzanlagen UV-Desinfektion | Schnitt A-A, Schnitt B-B, Anordnungsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K28 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_171_03_ - | 710_63_1380_5_171_03 Schnitt A-A, Schnitt B-B, Anordnungsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 171 | 04 | - | 2022-01-14 | F | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Erdungs- und Blitzschutzanlagen UV-Desinfektion | Schnitt D-D, Schnitt H-H, Anordnungsplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:50 | =9K28 | +9X61 | A0 | 710_63_1380_5_171_04_ - | 710_63_1380_5_171_04 Schnitt D-D, Schnitt H-H, Anordnungsplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 311 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Netzwerkschrank SLS UV-Desinfektion | Systemkonfigurator sekundärer Stationsbus |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9E8 | +9X61 | A2 | 710_63_1380_5_311_01_ - | 710_63_1380_5_311_01 Systemkonfigurator sekundärer Stationsbus
710 | 63 | 1380 | 5 | 312 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Netzwerkschrank SLS UV-Desinfektion | Schrankansicht |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9E8 | +9X61E1 | A3 | 710_63_1380_5_312_01_ - | 710_63_1380_5_312_01 Schrankansicht
710 | 63 | 1380 | 5 | 503 | 01 | - | 2022-01-14 | U | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV Schaltanlage UV-Desinfektion | 6/0,4 kV-Transformator T95/T96 Aufbauplan 3D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9B1.T95/.T96 | +9X61T95/T96 | A3 | 710_63_1380_5_503_01_ - | 710_63_1380_5_503_01 6/0,4 kV-Transformator T95/T96 Aufbauplan 3D
710 | 63 | 1380 | 5 | 503 | 01 | A | 2022-09-27 | P | IfE | HI | IfE | 2023-01-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV Schaltanlage UV-Desinfektion | 6/0,4 kV-Transformator T95/T96 Aufbauplan 3D |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9B1.T95/.T96 | +9X61T95/T96 | A3 | 710_63_1380_5_503_01_A | 710_63_1380_5_503_01 6/0,4 kV-Transformator T95/T96 Aufbauplan 3D
710 | 63 | 1380 | 5 | 511 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 400V-Hauptverteilung UV-Desinfektion | Übersichtsschaltplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9C8 | +9X61E1 | A10 | 710_63_1380_5_511_01_ - | 710_63_1380_5_511_01 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 512 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 400V-Hauptverteilung UV-Desinfektion | Schrankansicht |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:20 | =9C8 | +9X61E1 | A31 | 710_63_1380_5_512_01_ - | 710_63_1380_5_512_01 Schrankansicht
710 | 63 | 1380 | 5 | 513 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 400V-Hauptverteilung UV-Desinfektion | Konfigurator |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9C8 | +9X61E1 | A31 | 710_63_1380_5_513_01_ - | 710_63_1380_5_513_01 Konfigurator
Standorterweiterung I
710 | 63 | 1380 | 5 | 521 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | USV-Anlage UV-Desinfektion | Übersichtsschaltplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9D8 | +9X61E1 | A32 | 710_63_1380_5_521_01_ - | 710_63_1380_5_521_01 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 521 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | USV-Anlage UV-Desinfektion | Übersichtsschaltplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9D8 | +9X61E1 | A31 | 710_63_1380_5_521_02_ - | 710_63_1380_5_521_02 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 522 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | USV-Verteilung UV-Desinfektion | Schrankansicht |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9D82 | +9X61E1 | A3 | 710_63_1380_5_522_01_ - | 710_63_1380_5_522_01 Schrankansicht
710 | 63 | 1380 | 5 | 531 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beleuchtungsverteilung UV-Desinfektion | Übersichtsschaltplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9C89 | +9X61E1 | A30 | 710_63_1380_5_531_01_ - | 710_63_1380_5_531_01 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 531 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beleuchtungsverteilung UV-Desinfektion | Schrankansicht |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9C89 | +9X61E1 |  | 710_63_1380_5_531_02_ - | 710_63_1380_5_531_02 Schrankansicht
710 | 63 | 1380 | 5 | 532 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | USV-Beleuchtungsverteilung UV-Desinfektion | Übersichtsschaltplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9D83 | +9X61E1 | A31 | 710_63_1380_5_532_01_ - | 710_63_1380_5_532_01 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 532 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | USV-Beleuchtungsverteilung UV-Desinfektion | Schrankansicht |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9D83 | +9X61E1 |  | 710_63_1380_5_532_02_ - | 710_63_1380_5_532_02 Schrankansicht
710 | 63 | 1380 | 5 | 533 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | SiBe UV-Desinfektion | Bus-Strangschema |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9D89 | +9X61 | A21 | 710_63_1380_5_533_01_ - | 710_63_1380_5_533_01 Bus-Strangschema
710 | 63 | 1380 | 5 | 534 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Außenbeleuchtung UV-Desinfektion | Übersichtsschaltplan |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9D89 | +9X61 | A32 | 710_63_1380_5_534_01_ - | 710_63_1380_5_534_01 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1380 | 5 | 534 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | HI | IfE | 2022-02-25 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Außenbeleuchtung UV-Desinfektion | Schrankansicht |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | - | =9D89 | +9X61 | A2 | 710_63_1380_5_534_02_ - | 710_63_1380_5_534_02 Schrankansicht
+9X62 Filterabwasserbehandlung (FAB)
710 | 63 | 1375 | 5 | 020 | 01 | - | 2022-01-14 | U | IfE | LOPP | IfE | 2022-04-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Raumatlas VB 9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:200 | =9Z4 | +9X62 | A2 | 710_63_1375_5_020_01_ - | 710_63_1375_5_020_01 Raumatlas VB 9
710 | 63 | 1375 | 5 | 020 | 01 | A | 2022-10-07 | P | IfE | LOPP | IfE | 2023-01-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Raumatlas VB 9 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:200 | =9Z4 | +9X62 | A2 | 710_63_1375_5_020_01_A | 710_63_1375_5_020_01 Raumatlas VB 9
710 | 63 | 1375 | 5 | 111 | 01 | - | 2022-01-14 | U | IfE | LOPP | IfE | 2022-04-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X62 | A0 | 710_63_1375_5_111_01_ - | 710_63_1375_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan
710 | 63 | 1375 | 5 | 111 | 01 | A | 2022-09-21 | U | IfE | LOPP | IfE | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X62 | A0 | 710_63_1375_5_111_01_A | 710_63_1375_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan
710 | 63 | 1375 | 5 | 111 | 01 | B | 2022-11-01 | P | IfE | LOPP | IfE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X62 | A0 | 710_63_1375_5_111_01_B | 710_63_1375_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten-und Betriebsmittellageplan
710 | 63 | 1375 | 5 | 121 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | LOPP | IfE | 2022-04-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Installationsplan, Draufsicht, Grundriss unten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9J62 | +9X62 | A0 | 710_63_1375_5_121_01_ - | 710_63_1375_5_121_01 Installationsplan, Draufsicht, Grundriss unten
710 | 63 | 1375 | 5 | 121 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | LOPP | IfE | 2022-04-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Installationsplan, Außenbereich |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9J62 | +9X62 | A21 | 710_63_1375_5_121_02_ - | 710_63_1375_5_121_02 Installationsplan, Außenbereich
710 | 63 | 1375 | 5 | 130 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | LOPP | IfE | 2022-04-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Provisorische Gebäudeinstallation, Installationsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9J62 | +9X62 | A21 | 710_63_1375_5_130_01_ - | 710_63_1375_5_130_01 Provisorische Gebäudeinstallation, Installationsplan
710 | 63 | 1375 | 5 | 171 | 01 | - | 2022-01-14 | F | IfE | LOPP | IfE | 2022-04-12 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Erdungs- und Blitzschutzanlagen, Grundriss, Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9K29 | +9X62 | A10 | 710_63_1375_5_171_01_ - | 710_63_1375_5_171_01 Erdungs- und Blitzschutzanlagen, Grundriss, Schnitte
710 | 63 | 1375 | 5 | 511 | 01 |  |  | U | IfE | LOPP | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Filterabwasserbehandlung | 400V-Verteilung Filterabwasserbehandlung | Übersichtsschaltplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9J61.R7 | +9X62 | A32 | 710_63_1375_5_511_01_ | 710_63_1375_5_511_01 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1375 | 5 | 531 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | LOPP | IfE | 2022-04-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Beleuchtungsverteilung, Übersichtsschaltplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9C88 | +9X62L1 | A32 | 710_63_1375_5_531_01_ - | 710_63_1375_5_531_01 Beleuchtungsverteilung, Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1375 | 5 | 531 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | LOPP | IfE | 2022-04-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13598 Berlin | Freiheit 17-20 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Beleuchtungsverteilung, Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =9C88 | +9X62L1 | A3 | 710_63_1375_5_531_02_ - | 710_63_1375_5_531_02 Beleuchtungsverteilung, Schrankansicht
710 | 63 | 1375 | 5 | 532 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | LOPP | IfE | 2022-04-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13599 Berlin | Freiheit 17-21 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | USV-Beleuchtungsverteilung, Übersichtsschaltplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9D84 | +9X62L1 | A32 | 710_63_1375_5_532_01_ - | 710_63_1375_5_532_01 USV-Beleuchtungsverteilung, Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1375 | 5 | 532 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | LOPP | IfE | 2022-04-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13600 Berlin | Freiheit 17-22 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | USV-Beleuchtungsverteilung, Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR |  | =9D84 | +9X62L1 |  | 710_63_1375_5_532_02_ - | 710_63_1375_5_532_02 USV-Beleuchtungsverteilung, Schrankansicht
710 | 63 | 1375 | 5 | 533 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | LOPP | IfE | 2022-04-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13601 Berlin | Freiheit 17-23 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung | Bus-Strangschema SiBe |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9D88 | +9X62 | A2 | 710_63_1375_5_533_01_ - | 710_63_1375_5_533_01 Bus-Strangschema SiBe
+9X51 Flockungsfiltration (FLF)
710 | 63 | 1370 | 5 | 020 | 01 |  | 2022-01-14 | U | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Raumatlas VB 9 Grundrisse |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:200 | =9Z4 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_020_01_ | 710_63_1370_5_020_01 Raumatlas VB 9 Grundrisse
710 | 63 | 1370 | 5 | 020 | 01 | A | 2022-09-27 | P | IFE | LOPP | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Raumatlas VB 9 Grundrisse |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:200 | =9Z4 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_020_01_A | 710_63_1370_5_020_01 Raumatlas VB 9 Grundrisse
710 | 63 | 1370 | 5 | 020 | 02 |  | 2022-01-14 | U | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Raumatlas VB 9 Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:200 | =9Z4 | +9X51 | A1 | 710_63_1370_5_020_02_ | 710_63_1370_5_020_02 Raumatlas VB 9 Schnitte
710 | 63 | 1370 | 5 | 020 | 02 | A | 2022-09-27 | P | IFE | LOPP | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Raumatlas VB 9 Schnitte |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:200 | =9Z4 | +9X51 | A1 | 710_63_1370_5_020_02_A | 710_63_1370_5_020_02 Raumatlas VB 9 Schnitte
710 | 63 | 1370 | 5 | 101 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Anordnungs-und Aufstellungsplan Dachaufsicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X51 | A2 | 710_63_1370_5_101_01_ | 710_63_1370_5_101_01 Anordnungs-und Aufstellungsplan Dachaufsicht
710 | 63 | 1370 | 5 | 101 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Anordnungs-und Aufstellungsplan Grundriss Filterhalle unten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X51 | A2 | 710_63_1370_5_101_02_ | 710_63_1370_5_101_02 Anordnungs-und Aufstellungsplan Grundriss Filterhalle unten
710 | 63 | 1370 | 5 | 111 | 01 |  | 2022-01-14 | U | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan Filterhalle unten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9K7 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_111_01_ | 710_63_1370_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan Filterhalle unten
710 | 63 | 1370 | 5 | 111 | 01 | A | 2022-09-21 | U | IFE | LOPP | IFE | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan Filterhalle unten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9K7 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_111_01_A | 710_63_1370_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan Filterhalle unten
710 | 63 | 1370 | 5 | 111 | 01 | B | 2022-11-01 | U | IFE | LOPP | IFE | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan Filterhalle unten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9K7 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_111_01_B | 710_63_1370_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan Filterhalle unten
710 | 63 | 1370 | 5 | 111 | 01 | C | 2023-01-03 | P | IFE | LOPP | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan Filterhalle unten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9K7 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_111_01_C | 710_63_1370_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan Filterhalle unten
710 | 63 | 1370 | 5 | 111 | 02 |  | 2022-01-14 | U | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan OG, 2.OG (Dach) |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9K7 | +9X51 | 1530x841 | 710_63_1370_5_111_02_ | 710_63_1370_5_111_02 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan OG, 2.OG (Dach)
710 | 63 | 1370 | 5 | 111 | 02 | A | 2022-09-21 | P | IFE | LOPP | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan OG, 2.OG (Dach) |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9K7 | +9X51 | 1530x841 | 710_63_1370_5_111_02_A | 710_63_1370_5_111_02 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan OG, 2.OG (Dach)
710 | 63 | 1370 | 5 | 111 | 03 |  | 2022-01-14 | U | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan FU-Raum (unten) |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X51 | A21 | 710_63_1370_5_111_03_ | 710_63_1370_5_111_03 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan FU-Raum (unten)
710 | 63 | 1370 | 5 | 111 | 03 | A | 2022-09-21 | U | IFE | LOPP | IFE | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan FU-Raum (unten) |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X51 | A21 | 710_63_1370_5_111_03_A | 710_63_1370_5_111_03 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan FU-Raum (unten)
710 | 63 | 1370 | 5 | 111 | 03 | B | 2022-11-01 | P | IFE | LOPP | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan FU-Raum (unten) |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X51 | A21 | 710_63_1370_5_111_03_B | 710_63_1370_5_111_03 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan FU-Raum (unten)
710 | 63 | 1370 | 5 | 111 | 04 |  | 2022-01-14 | U | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan E-Raum |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X51 | A20 | 710_63_1370_5_111_04_ | 710_63_1370_5_111_04 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan E-Raum
710 | 63 | 1370 | 5 | 111 | 04 | A | 2022-09-21 | U | IFE | LOPP | IFE | - |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan E-Raum |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X51 | A20 | 710_63_1370_5_111_04_A | 710_63_1370_5_111_04 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan E-Raum
710 | 63 | 1370 | 5 | 111 | 04 | B | 2023-03-01 | P | IFE | LOPP | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan E-Raum |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X51 | A20 | 710_63_1370_5_111_04_B | 710_63_1370_5_111_04 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan E-Raum
710 | 63 | 1370 | 5 | 121 | 01 |  | 2022-01-14 | U | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Installationsplan Grundriss UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9J51 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_121_01_ | 710_63_1370_5_121_01 Installationsplan Grundriss UG
710 | 63 | 1370 | 5 | 121 | 01 | A | 2022-09-21 | P | IFE | LOPP | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Installationsplan Grundriss UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9J51 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_121_01_A | 710_63_1370_5_121_01 Installationsplan Grundriss UG
710 | 63 | 1370 | 5 | 121 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Installationsplan Grundriss 2.OG (Dach) |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9J51 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_121_02_ | 710_63_1370_5_121_02 Installationsplan Grundriss 2.OG (Dach)
710 | 63 | 1370 | 5 | 121 | 03 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Installationsplan Außenbereich 2.OG (Dach) / UG |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9J51 | +9X51 | 1289x841 | 710_63_1370_5_121_03_ | 710_63_1370_5_121_03 Installationsplan Außenbereich 2.OG (Dach) / UG
710 | 63 | 1370 | 5 | 121 | 04 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Installationsplan Außenbereich Ansichten |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9J51 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_121_04_ | 710_63_1370_5_121_04 Installationsplan Außenbereich Ansichten
710 | 63 | 1370 | 5 | 131 | 01 |  |  | U | IFE | LOPP | IFE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Flockungsfiltration | Außenbeleuchtung | Installationsplan 2.OG (Dach) |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:200 | =9J51 | +9X51 | A21 | 710_63_1370_5_131_01_ | 710_63_1370_5_131_01 Installationsplan 2.OG (Dach)
710 | 63 | 1370 | 5 | 171 | 01 |  | 2022-01-14 | F | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Grundriss Untergeschoss |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9K27 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_171_01_ | 710_63_1370_5_171_01 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Grundriss Untergeschoss
710 | 63 | 1370 | 5 | 171 | 02 |  | 2022-01-14 | F | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Grundriss 2.OG (Dach) |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9K27 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_171_02_ | 710_63_1370_5_171_02 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Grundriss 2.OG (Dach)
710 | 63 | 1370 | 5 | 171 | 03 |  | 2022-01-14 | F | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Schnitte 1-1, b-b |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9K27 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_171_03_ | 710_63_1370_5_171_03 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Schnitte 1-1, b-b
710 | 63 | 1370 | 5 | 171 | 04 |  | 2022-01-14 | F | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Schnitte d-d, e-e, g-g |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =9K27 | +9X51 | A0 | 710_63_1370_5_171_04_ | 710_63_1370_5_171_04 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Schnitte d-d, e-e, g-g
710 | 63 | 1370 | 5 | 311 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Netzwerkschrank SLS Systemkonfigurator sekundärer Stationsbus |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9E7 | +9X54 | A2 | 710_63_1370_5_311_01_ | 710_63_1370_5_311_01 Netzwerkschrank SLS Systemkonfigurator sekundärer Stationsbus
710 | 63 | 1370 | 5 | 312 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Netzwerkschrank SLS Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9E7 | +9X54E1 | A3 | 710_63_1370_5_312_01_ | 710_63_1370_5_312_01 Netzwerkschrank SLS Schrankansicht
710 | 63 | 1370 | 5 | 503 | 01 |  | 2022-01-14 | U | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | 6/0,4 kV-Transformator T93/T94 Aufbauplan 3D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9B1.T93/.T94 | +9X52T93/T94 | A3 | 710_63_1370_5_503_01_ | 710_63_1370_5_503_01 6/0,4 kV-Transformator T93/T94 Aufbauplan 3D
710 | 63 | 1370 | 5 | 503 | 01 | A | 2022-09-22 | P | IFE | LOPP | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | 6/0,4 kV-Transformator T93/T94 Aufbauplan 3D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9B1.T93/.T94 | +9X52T93/T94 | A3 | 710_63_1370_5_503_01_A | 710_63_1370_5_503_01 6/0,4 kV-Transformator T93/T94 Aufbauplan 3D
710 | 63 | 1370 | 5 | 511 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | 400V-Hauptverteilung Übersichtsschaltplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9C7 | +9X54E1 | A0 | 710_63_1370_5_511_01_ | 710_63_1370_5_511_01 400V-Hauptverteilung Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1370 | 5 | 512 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | 400V-Hauptverteilung Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:20 | =9C7 | +9X54E1 | A1 | 710_63_1370_5_512_01_ | 710_63_1370_5_512_01 400V-Hauptverteilung Schrankansicht
710 | 63 | 1370 | 5 | 513 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | 400V-Hauptverteilung Konfigurator |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9C7 | +9X54E1 | A21 | 710_63_1370_5_513_01_ | 710_63_1370_5_513_01 400V-Hauptverteilung Konfigurator
710 | 63 | 1370 | 5 | 514 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | 400V-Unterverteilung 1 Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =9C76 | +9X54E1 | A3 | 710_63_1370_5_514_01_ | 710_63_1370_5_514_01 400V-Unterverteilung 1 Schrankansicht
710 | 63 | 1370 | 5 | 515 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | 400V-Unterverteilung 2 Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =9C77 | +9X54E1 | A3 | 710_63_1370_5_515_01_ | 710_63_1370_5_515_01 400V-Unterverteilung 2 Schrankansicht
710 | 63 | 1370 | 5 | 521 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | USV-Anlage Übersichtsschaltplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9D74 | +9X54E1 | A32 | 710_63_1370_5_521_01_ | 710_63_1370_5_521_01 USV-Anlage Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1370 | 5 | 521 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | USV-Verteilung Übersichtsschaltplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9D74 | +9X54E1 | A1 | 710_63_1370_5_521_02_ | 710_63_1370_5_521_02 USV-Verteilung Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1370 | 5 | 522 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | USV-Verteilung Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =9D75 | +9X54E1 | A3 | 710_63_1370_5_522_01_ | 710_63_1370_5_522_01 USV-Verteilung Schrankansicht
710 | 63 | 1370 | 5 | 531 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Beleuchtungsverteilung Übersichtsschaltplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9C75 | +9X54E1 | A31 | 710_63_1370_5_531_01_ | 710_63_1370_5_531_01 Beleuchtungsverteilung Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1370 | 5 | 531 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | Beleuchtungsverteilung Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =9C75 | +9X54E1 | A1 | 710_63_1370_5_531_02_ | 710_63_1370_5_531_02 Beleuchtungsverteilung Schrankansicht
710 | 63 | 1370 | 5 | 532 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | USV-Beleuchtungsverteilung Übersichtsschaltplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9D76 | +9X54E1 | A31 | 710_63_1370_5_532_01_ | 710_63_1370_5_532_01 USV-Beleuchtungsverteilung Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1370 | 5 | 532 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | USV-Beleuchtungsverteilung Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =9D76 | +9X54E1 | A2 | 710_63_1370_5_532_02_ | 710_63_1370_5_532_02 USV-Beleuchtungsverteilung Schrankansicht
710 | 63 | 1370 | 5 | 533 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE | 2022-07-10 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration | SiBe Bus-Strangschema |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | - | =9D77 | +9X54 | A1 | 710_63_1370_5_533_01_ | 710_63_1370_5_533_01 SiBe Bus-Strangschema
710 | 63 | 1370 | 5 | 534 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | [10 empty] | 710_63_1370_5_534_01_
710 | 63 | 1370 | 5 | 534 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IFE | LOPP | IFE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | [10 empty] | 710_63_1370_5_534_02_
+9X12 Beschickungspumpwerk (BPW)
710 | 63 | 1370 | 5 | 020 | 03 |  | 2022-01-14 | P | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk | Raumatlas VB 9 Grundrisse |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:200 | =9Z4 | +9X12 | A21 | 710_63_1370_5_020_03_ | 710_63_1370_5_020_03 Raumatlas VB 9 Grundrisse
710 | 63 | 1370 | 5 | 112 | 01 |  | 2022-01-14 | U | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9XT12 | A0 | 710_63_1370_5_112_01_ | 710_63_1370_5_112_01 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan
710 | 63 | 1370 | 5 | 112 | 01 | A | 2022-09-21 | P | IFE | p2m | IFE | 2023-01-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk | Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9XT12 | A0 | 710_63_1370_5_112_01_A | 710_63_1370_5_112_01 Kabeltrassen-, Knoten-, Betriebsmittellageplan
710 | 63 | 1370 | 5 | 122 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk | Installationsplan Draufsicht Dach |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9J12 | +9X12 | A0 | 710_63_1370_5_122_01_ | 710_63_1370_5_122_01 Installationsplan Draufsicht Dach
710 | 63 | 1370 | 5 | 122 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk | Installationsplan Außenbereich |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9J12 | +9X12 | A0 | 710_63_1370_5_122_02_ | 710_63_1370_5_122_02 Installationsplan Außenbereich
710 | 63 | 1370 | 5 | 172 | 01 |  | 2022-01-14 | F | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Grundriss Zulauf FLF |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K26 | +9X12 | A0 | 710_63_1370_5_172_01_ | 710_63_1370_5_172_01 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Grundriss Zulauf FLF
710 | 63 | 1370 | 5 | 172 | 02 |  | 2022-01-14 | F | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Schnitt C-C |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K26 | +9X12 | A10 | 710_63_1370_5_172_02_ | 710_63_1370_5_172_02 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Schnitt C-C
710 | 63 | 1370 | 5 | 172 | 03 |  | 2022-01-14 | F | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Schnitt D-D |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =9K26 | +9X12 | A10 | 710_63_1370_5_172_03_ | 710_63_1370_5_172_03 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Schnitt D-D
710 | 63 | 1370 | 5 | 173 | 01 |  | 2022-01-14 | F | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block C | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Anschlussschacht Block C |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:100 | =3K24 | +3X | A2 | 710_63_1370_5_173_01_ | 710_63_1370_5_173_01 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Anschlussschacht Block C
710 | 63 | 1370 | 5 | 174 | 01 |  | 2022-01-14 | F | IFE | p2m | IFE | 2022-07-11 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Anschlussschacht Block A, Block B | Erdungs- und Blitzschutzanlagen Anschlussschacht Block A, Block B |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:50 | =3K24 | +3X | A1 | 710_63_1370_5_174_01_ | 710_63_1370_5_174_01 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Anschlussschacht Block A, Block B
+9X11 Schalthaus MS-VB9
710 | 63 | 1510 | 5 | 020 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Raumatlas |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 | =9Z4 | +9X11 | A3 | 710_63_1510_5_020_01_- | 710_63_1510_5_020_01 Raumatlas
710 | 63 | 1510 | 5 | 102 | 01 | - | 2022-01-14 | U | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | MS-VB9, Anordnungs-und Aufstellungsplan | Grundriss, Schnitt B-B, Schnitt D-D |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X11 | A10 | 710_63_1510_5_102_01_- | 710_63_1510_5_102_01 Grundriss, Schnitt B-B, Schnitt D-D
710 | 63 | 1510 | 5 | 102 | 01 | A | 2022-12-15 | P | IfE | p2m | IfE | 2023-01-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | MS-VB9, Anordnungs-und Aufstellungsplan | Grundriss, Schnitt B-B, Schnitt D-D |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X11 | A10 | 710_63_1510_5_102_01_A | 710_63_1510_5_102_01 Grundriss, Schnitt B-B, Schnitt D-D
710 | 63 | 1510 | 5 | 111 | 01 | - | 2022-01-14 | U | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9XT11 | A31 | 710_63_1510_5_111_01_- | 710_63_1510_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 111 | 01 | A | 2022-08-04 | U | IfE | p2m | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9XT11 | A31 | 710_63_1510_5_111_01_A | 710_63_1510_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 111 | 01 | B | 2022-12-15 | P | IfE | p2m | IfE | 2023-01-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9XT11 | A31 | 710_63_1510_5_111_01_B | 710_63_1510_5_111_01 Kabeltrassen-, Knoten- und Betriebsmittellageplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 112 | 01 | - | 2022-01-14 | U | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9, Kabetrassenausbau | Details 1 - 4 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X11 | A21 | 710_63_1510_5_112_01_- | 710_63_1510_5_112_01 Details 1 - 4
710 | 63 | 1510 | 5 | 112 | 01 | A | 2022-08-04 | U | IfE | p2m | IfE |  |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9, Kabetrassenausbau | Details 1 - 4 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X11 | A21 | 710_63_1510_5_112_01_A | 710_63_1510_5_112_01 Details 1 - 4
710 | 63 | 1510 | 5 | 112 | 01 | B | 2022-12-15 | P | IfE | p2m | IfE | 2023-01-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9, Kabetrassenausbau | Details 1 - 4 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =9K7 | +9X11 | A21 | 710_63_1510_5_112_01_B | 710_63_1510_5_112_01 Details 1 - 4
710 | 63 | 1510 | 5 | 122 | 01 | - | 2022-01-14 | U | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9, Gebäudeinstallation | Installationsplan Grundriss, Schnitt A-A, B-B, D-D |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =9J11 | +9X11 | A10 | 710_63_1510_5_122_01_- | 710_63_1510_5_122_01 Installationsplan Grundriss, Schnitt A-A, B-B, D-D
710 | 63 | 1510 | 5 | 122 | 01 | A | 2022-12-15 | P | IfE | p2m | IfE | 2023-01-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9, Gebäudeinstallation | Installationsplan Grundriss, Schnitt A-A, B-B, D-D |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =9J11 | +9X11 | A10 | 710_63_1510_5_122_01_A | 710_63_1510_5_122_01 Installationsplan Grundriss, Schnitt A-A, B-B, D-D
710 | 63 | 1510 | 5 | 122 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9, Gebäudeinstallation | Installationsplan Außenbereich |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =9J11 | +9X11 | A1 | 710_63_1510_5_122_02_- | 710_63_1510_5_122_02 Installationsplan Außenbereich
710 | 63 | 1510 | 5 | 130 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9, Gebäudeinstallation | Installationsplan Notbeleuchtung |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:100 | =9J11 | +9X11 | A3 | 710_63_1510_5_130_01_- | 710_63_1510_5_130_01 Installationsplan Notbeleuchtung
710 | 63 | 1510 | 5 | 171 | 01 | - | 2022-01-14 | F | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  | 2022-09-30 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9 | Erdungsplan Grundriss, Schnitte A-A, B-B, D-D |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =9K25 | +9X11 | A10 | 710_63_1510_5_171_01_- | 710_63_1510_5_171_01 Erdungsplan Grundriss, Schnitte A-A, B-B, D-D
710 | 63 | 1510 | 5 | 313 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Netzwerkschrank 1 SLS Schalthaus MS-VB9 | Systemkonfigurator sekundärer Stationsbus |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9E5 | +9X11 | A1 | 710_63_1510_5_313_01_- | 710_63_1510_5_313_01 Systemkonfigurator sekundärer Stationsbus
710 | 63 | 1510 | 5 | 314 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Netzwerkschrank 1 SLS Schalthaus MS-VB9 | Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9E5 | +9X11E1 | A3 | 710_63_1510_5_314_01_- | 710_63_1510_5_314_01 Schrankansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 315 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Netzwerkschrank 2 SLS Schalthaus MS-VB9 | Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9E6 | +9X11E1 | A3 | 710_63_1510_5_315_01_- | 710_63_1510_5_315_01 Schrankansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 502 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV Schaltanlage Schalthaus MS-VB9 | Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9B1 | +9X11B1 | A21 | 710_63_1510_5_502_01_- | 710_63_1510_5_502_01 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 503 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 6 kV Schaltanlage Schalthaus MS-VB9 | Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:20 | =9B1 | +9X11B1 | A2 | 710_63_1510_5_503_01_- | 710_63_1510_5_503_01 Schrankansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 512 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 400V-Verteilung Schalthaus MS-VB9 | Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9C5 | +9X11E1 | A3 | 710_63_1510_5_512_01_- | 710_63_1510_5_512_01 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 512 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 400V-Verteilung Schalthaus MS-VB9 | Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:10 | =9C5 | +9X11E1 | A3 | 710_63_1510_5_512_02_- | 710_63_1510_5_512_02 Schrankansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 521 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | USV-Verteilung Schalthaus MS-VB9 | Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9D5 | +9X11E1 | A32 | 710_63_1510_5_521_01_- | 710_63_1510_5_521_01 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 521 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | USV-Verteilung Schalthaus MS-VB9 | Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:10 | =9D5 | +9X11E1 | A3 | 710_63_1510_5_521_02_- | 710_63_1510_5_521_02 Schrankansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 522 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 60V GS-Anlage Schalthaus MS-VB9 | Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9G5 | +9X11E1 | A32 | 710_63_1510_5_522_01_- | 710_63_1510_5_522_01 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 522 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 60V GS-Anlage Schalthaus MS-VB9 | Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9G5 | +9X11E1 | A3 | 710_63_1510_5_522_02_- | 710_63_1510_5_522_02 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 523 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | 60V GS-Anlage Schalthaus MS-VB9 | Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:10 | =9G5 | +9X11E1 | A3 | 710_63_1510_5_523_01_- | 710_63_1510_5_523_01 Schrankansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 531 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beleuchtungsverteilung Schalthaus MS-VB9 | Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9C51 | +9X11E1 |  | 710_63_1510_5_531_01_- | 710_63_1510_5_531_01 Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 531 | 02 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beleuchtungsverteilung Schalthaus MS-VB9 | Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:10 | =9C51 | +9X11E1 | A3 | 710_63_1510_5_531_02_- | 710_63_1510_5_531_02 Schrankansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 532 | 01 | - | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-02-23 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | SiBe Schalthaus MS-VB9 | Bus-Strangschema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =9D51 | +9X11 | A2 | 710_63_1510_5_532_01_- | 710_63_1510_5_532_01 Bus-Strangschema
+1X12 Schalthaus UW1
710 | 63 | 1510 | 5 | 101 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | Anordnungs- und Aufstellungplan EG |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =1K7 | +1X12 | A10 | 710_63_1510_5_101_01_ | 710_63_1510_5_101_01 Anordnungs- und Aufstellungplan EG
710 | 63 | 1510 | 5 | 121 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | Installationsplan EG |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =1J1 | +1X12 | A2 | 710_63_1510_5_121_01_ | 710_63_1510_5_121_01 Installationsplan EG
710 | 63 | 1510 | 5 | 121 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | Installationsplan UG |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =1J1 | +1X12 | A2 | 710_63_1510_5_121_02_ | 710_63_1510_5_121_02 Installationsplan UG
710 | 63 | 1510 | 5 | 145 | 01 | - | 2022-01-14 | U | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | Wanddurchführungen, Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =1K7 | +1X12 | A2 | 710_63_1510_5_145_01_- | 710_63_1510_5_145_01 Wanddurchführungen, Ansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 145 | 01 | A | 2022-09-05 | P | IfE | p2m | IfE | 2023-01-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | Wanddurchführungen, Ansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:50 | =1K7 | +1X12 | A2 | 710_63_1510_5_145_01_A | 710_63_1510_5_145_01 Wanddurchführungen, Ansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 311 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | Netzwerkschrank 1 SLS UW Systemkonf. seku. Stationsbus |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =1E4 | +1X12 | A1 | 710_63_1510_5_311_01_ | 710_63_1510_5_311_01 Netzwerkschrank 1 SLS UW Systemkonf. seku. Stationsbus
710 | 63 | 1510 | 5 | 312 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | Netzwerkschrank 1 SLS UW Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =1E4 | +1X12C1 | A3 | 710_63_1510_5_312_01_ | 710_63_1510_5_312_01 Netzwerkschrank 1 SLS UW Schrankansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 501 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | 6kV Schaltanlage Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =1B2 | +1X12B1 | A21 | 710_63_1510_5_501_01_ | 710_63_1510_5_501_01 6kV Schaltanlage Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 501 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | 6kV Schaltanlage Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:20 | =1B2 | +1X12B1 | A2 | 710_63_1510_5_501_02_ | 710_63_1510_5_501_02 6kV Schaltanlage Schrankansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 511 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | 400V-Verteilung Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =1C3 | +1X12C1 | A32 | 710_63_1510_5_511_01_ | 710_63_1510_5_511_01 400V-Verteilung Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 511 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | 400V-Verteilung Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:10 | =1C3 | +1X12C1 | A32 | 710_63_1510_5_511_02_ | 710_63_1510_5_511_02 400V-Verteilung Schrankansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 524 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | USV-Verteilung Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =1D2 | +1X12 | A32 | 710_63_1510_5_524_01_ | 710_63_1510_5_524_01 USV-Verteilung Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 524 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | USV-Verteilung Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:10 | =1D2 | +1X12 | A3 | 710_63_1510_5_524_02_ | 710_63_1510_5_524_02 USV-Verteilung Schrankansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 525 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | Gleichrichter 3 Noteinspeisung USV Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =1G11.G7 | +1X12 | A3 | 710_63_1510_5_525_01_ | 710_63_1510_5_525_01 Gleichrichter 3 Noteinspeisung USV Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 525 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | Gleichrichter 3 Noteinspeisung USV Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:10 | =1G11.G7 | +1X12 | A3 | 710_63_1510_5_525_02_ | 710_63_1510_5_525_02 Gleichrichter 3 Noteinspeisung USV Schrankansicht
710 | 63 | 1510 | 5 | 533 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | SiBe Bus-Strangschema |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =1D11 | +1X12 | A2 | 710_63_1510_5_533_01_ | 710_63_1510_5_533_01 SiBe Bus-Strangschema
710 | 63 | 1510 | 5 | 534 | 01 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | Beleuchtungsverteilung Übersichtsschaltplan |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | - | =1C31 | +1X12 | A31 | 710_63_1510_5_534_01_ | 710_63_1510_5_534_01 Beleuchtungsverteilung Übersichtsschaltplan
710 | 63 | 1510 | 5 | 534 | 02 |  | 2022-01-14 | P | IfE | p2m | IfE | 2022-07-12 |  |  | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UW | Beleuchtungsverteilung Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | 1:10 | =1C31 | +1X12 | A3 | 710_63_1510_5_534_02_ | 710_63_1510_5_534_02 Beleuchtungsverteilung Schrankansicht
Note on F55: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F56: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F57: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F58: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F59: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F60: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F61: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F62: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F63: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F64: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F65: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F66: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F67: Marcus Lopp: 231 13 bis 231 25 in einer Datei
Note on F73: Marcus Lopp: 251 01 bis 251 11 in einer Datei
Note on F74: Marcus Lopp: 251 01 bis 251 11 in einer Datei
Note on F75: Marcus Lopp: 251 01 bis 251 11 in einer Datei
Note on F76: Marcus Lopp: 251 01 bis 251 11 in einer Datei
Note on F77: Marcus Lopp: 251 01 bis 251 11 in einer Datei
Note on F78: Marcus Lopp: 251 01 bis 251 11 in einer Datei
Note on F79: Marcus Lopp: 251 01 bis 251 11 in einer Datei
Note on F80: Marcus Lopp: 251 01 bis 251 11 in einer Datei
Note on F81: Marcus Lopp: 251 01 bis 251 11 in einer Datei
Note on F82: Marcus Lopp: 251 01 bis 251 11 in einer Datei
Note on F83: Marcus Lopp: 251 01 bis 251 11 in einer Datei
Note on F87: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F89: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F90: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F91: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F92: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F93: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F94: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F95: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F96: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F97: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F98: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F99: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F100: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F101: Marcus Lopp: 251 13 bis 251 25 in einer Datei
Note on F103: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F104: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F105: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F106: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F107: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F108: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F109: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F110: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F111: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F112: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F113: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F114: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F115: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F116: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F117: Marcus Lopp: 252 01 bis 252 15 in einer Datei
Note on F119: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F120: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F121: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F122: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F123: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F124: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F125: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F126: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F127: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F130: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F131: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F132: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F133: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F134: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F135: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F136: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F137: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F140: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F141: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei
Note on F142: Marcus Lopp: 252 16-24, 252 26-33, 252 35-37 in einer Datei

## LP5 PLT Dok (hidden)
Planungsbegleitende Dokumente Fachplanung PLT
nicht zutreffend
offen
ausgeliefert
ungültig
freigegeben
Verant-wortlich | Objekt-planer | Aufsteller | ausgeliefert an BWB | ausgeliefert an BWB | ausgeliefert an BWB | ausgeliefert an BWB | Freigabe BWB | Planungsbegleitende Unterlagen | Rev. / Version | Stand | Dateinamen | Anmerkung
|  |  | Papier | WinPlan
Objektübergreifende Dokumente
LeiKon |  | LeiKon | [5 empty] | Bericht Ausführungsplanung Prozessleittechnik | - | … | Ruh_L90_1A_080_LP5_Bericht_PLT_2020-xx-xx
LeiKon |  | LeiKon |  | 2022-08-04 |  |  |  | Messstellenliste | - | 2022-07-07 | Ruh_L90_2VT_600_Messstellenliste_PLT_2022-07-07.xlsx
BPW Beschickungspumpwerk
LeiKon | p2m | LeiKon | [5 empty] | BPW Liste der Profibusteilnehmer | - | … | Ruh_L95_1A_080_BPW_Profibus_2020-xx-xx
LeiKon | p2m | LeiKon | [5 empty] | BPW Liste der Profinetteilnehmer | - | … | Ruh_L95_1A_080_BPW_Profinet_2020-xx-xx
FLF Flockungsfilter
LeiKon | LOPP | LeiKon | [5 empty] | FLF Liste der Profibusteilnehmer | - | … | Ruh_L95_1A_080_FLF_Profibus_2020-xx-xx
LeiKon | LOPP | LeiKon | [5 empty] | FLF Liste der Profinetteilnehmer | - | … | Ruh_L95_1A_080_FLF_Profinet_2020-xx-xx
UV-Desinfektion
LeiKon | HI | LeiKon | [5 empty] | UVD Liste der Profibusteilnehmer | - | … | Ruh_L96_1A_080_UVD_Profibus_2020-xx-xx
LeiKon | HI | LeiKon | [5 empty] | UVD Liste der Profinetteilnehmer | - | … | Ruh_L96_1A_080_UVD_Profinet_2020-xx-xx
LeiKon | HI | LeiKon | [5 empty] | BWA Liste der Profibusteilnehmer | - | … | Ruh_Q11_1A_080_BWA_Profibus_2020-xx-xx
LeiKon | HI | LeiKon | [5 empty] | BWA Liste der Profinetteilnehmer | - | … | Ruh_Q11_1A_080_BWA_Profinet_2020-xx-xx
LeiKon | HI | LeiKon | [5 empty] | AMS Liste der Profibusteilnehmer | - | … | Ruh_L99_1A_080_AMS_Profibus_2020-xx-xx
LeiKon | HI | LeiKon | [5 empty] | AMS Liste der Profinetteilnehmer | - | … | Ruh_L99_1A_080_AMS_Profinet_2020-xx-xx
FAB Filterabwasserbehandlung
LeiKon | LOPP | LeiKon | [5 empty] | FAB Liste der Profibusteilnehmer | - | … | Ruh_L97_1A_080_FAB_Profibus_2020-xx-xx
LeiKon | LOPP | LeiKon | [5 empty] | FAB Liste der Profinetteilnehmer | - | … | Ruh_L97_1A_080_FAB_Profinet_2020-xx-xx
SPE Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage
LeiKon | p2m | LeiKon | [5 empty] | SPE Liste der Profibusteilnehmer | - | … | Ruh_L35_1A_080_SPE_Profibus_2020-xx-xx
LeiKon | p2m | LeiKon | [5 empty] | SPE Liste der Profinetteilnehmer | - | … | Ruh_L35_1A_080_SPE_Profinet_2020-xx-xx
MS-Schalthaus VB09

## LP5_PLT_Pläne (hidden)
Fachplanung Prozessleittechnik
nicht zutreffend
offen
ausgeliefert
ungültig
freigegeben
Fachplanung Prozessleittechnik | [5 empty] | Plannummern LP 5 | [7 empty] | BEZEICHNUNG / INHALT
Fach-planung | Objekt-planung | Auf-steller | Auslieferung an BWB | Auslieferung an BWB | Freigabe BWB | Anl.-Art | B.-St | OBJ.-NR. | Phase | Lfd.-Nr. | Blatt | Index | Stand | Titel 1 | Titel 2 |  | Titel 3 [Maßnahme] | Titel 4 [Bauwerk / inhaltlicher Schwerpunkt] | Titel 5 [Zeichnungstyp / Schnittführung] | Ursprung: | Reg.-Nr.: | Auftr.-Nr.: | ARGE | Maßstab | AKZ = | OKZ + | Format | DATEINAME | Textfeld für Planliste auf den Plänen
|  |  | WinPlan | WinPlan
Allgemeines
LeiKon | - | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1560 | 5 | 300 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Prozessleittechnik, Gesamtübersicht | Konfigurator |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =00P | +00P | A2 | 710_68_1560_5_300_01_A | 710_68_1560_5_300_01 Konfigurator
LeiKon | - | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1560 | 5 | 310 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Prozessleittechnik, PLS-Serverschrank | Muster-Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =00P | +00P | A3 | 710_68_1560_5_310_01_A | 710_68_1560_5_310_01 Muster-Schrankansicht
LeiKon | - | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1560 | 5 | 311 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Prozessleittechnik, Steuerschrank Anlagenbus | Muster-Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =00P | +00P | A3 | 710_68_1560_5_311_01_A | 710_68_1560_5_311_01 Muster-Schrankansicht
LeiKon | - | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1560 | 5 | 312 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Prozessleittechnik, Steuer- und Stromversorgungsschrank | Muster-Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =00P | +00P | A3 | 710_68_1560_5_312_01_A | 710_68_1560_5_312_01 Muster-Schrankansicht
LeiKon | - | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1560 | 5 | 313 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Prozessleittechnik, AS-Grundschrank | Muster-Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =00P | +00P | A3 | 710_68_1560_5_313_01_A | 710_68_1560_5_313_01 Muster-Schrankansicht
LeiKon | - | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1560 | 5 | 314 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Prozessleittechnik, Rangierverteiler | Muster-Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =00P | +00P | A3 | 710_68_1560_5_314_01_A | 710_68_1560_5_314_01 Muster-Schrankansicht
LeiKon | - | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1560 | 5 | 315 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Prozessleittechnik, Messschrank | Muster-Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =00P | +00P | A3 | 710_68_1560_5_315_01_A | 710_68_1560_5_315_01 Muster-Schrankansicht
LeiKon | - | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1560 | 5 | 320 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Prozessleittechnik, U-Steuerschrank | Muster-Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =00P | +00P | A3 | 710_68_1560_5_320_01_A | 710_68_1560_5_320_01 Muster-Schrankansicht
LeiKon | - | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1560 | 5 | 321 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Prozessleittechnik, U-Steuerschrank Kellerentwässerungspumpe | Muster-Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =00P | +00P | A3 | 710_68_1560_5_321_01_A | 710_68_1560_5_321_01 Muster-Schrankansicht
Beschickungspumpwerk (BPW)
LeiKon | p2m | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 301 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk, Ventilinsel | Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_301_01_A | 710_68_1370_5_301_01 Schrankansicht
LeiKon | p2m | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 302 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Beschickungspumpwerk, Stromversorgungsschrank | Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_302_01_A | 710_68_1370_5_302_01 Schrankansicht
Beschickungspumpwerk (BPW) und Flockungsfiltration (FLF)
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 310 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Automatisierungssysteme | Systemaufbau RUH_141 und RUH_142 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_310_01_A | 710_68_1370_5_310_01 Systemaufbau RUH_141 und RUH_142
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 311 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Automatisierungssystem RUH_141 | Profinet 1.1 und 1.2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_311_01_A | 710_68_1370_5_311_01 Profinet 1.1 und 1.2
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 312 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Automatisierungssystem RUH_141 | Profibus 1.1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_312_01_A | 710_68_1370_5_312_01 Profibus 1.1
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 313 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Automatisierungssystem RUH_141 | Profibus 1.2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_313_01_A | 710_68_1370_5_313_01 Profibus 1.2
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 314 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Automatisierungssystem RUH_141 | Profibus 1.3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_314_01_A | 710_68_1370_5_314_01 Profibus 1.3
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 315 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Automatisierungssystem RUH_141 | Profibus 1.4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_315_01_A | 710_68_1370_5_315_01 Profibus 1.4
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 321 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Automatisierungssystem RUH_142 | Profinet 1.1 und 1.2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_321_01_A | 710_68_1370_5_321_01 Profinet 1.1 und 1.2
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 322 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Automatisierungssystem RUH_142 | Profibus 1.1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_322_01_A | 710_68_1370_5_322_01 Profibus 1.1
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 323 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Automatisierungssystem RUH_142 | Profibus 1.2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_323_01_A | 710_68_1370_5_323_01 Profibus 1.2
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 325 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Automatisierungssystem RUH_142 | Profibus 1.3 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_325_01_A | 710_68_1370_5_325_01 Profibus 1.3
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 325 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Automatisierungssystem RUH_142 | Profibus 1.4 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_325_01_A | 710_68_1370_5_325_01 Profibus 1.4
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 330 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Kabelwege Profibus | Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_330_01_A | 710_68_1370_5_330_01 Übersichtsplan
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 331 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, Kabelwege Profibus Filter 1.1 und Filter 1.2 | Übersichtsplan |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_331_01_A | 710_68_1370_5_331_01 Übersichtsplan
LeiKon | p2m/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1370 | 5 | 340 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Flockungsfiltration, U-Steuerschrank Filter 1.1 und 1.2 | Muster-Schrankansicht |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | 1:10 | =L95 | +9X51 | A3 | 710_68_1370_5_340_01_A | 710_68_1370_5_340_01 Muster-Schrankansicht
UV-Desinfektion (UVD) und Filterabwasserbehandlung (FAB)
LeiKon | HI/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1380 | 5 | 310 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, Automatisierungssystem | Systemaufbau RUH_143 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne | =L96 | +9X61 | A3 | 710_68_1380_5_310_01_A | 710_68_1380_5_310_01 Systemaufbau RUH_143
LeiKon | HI/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1380 | 5 | 311 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, Automatisierungssystem RUH_143 | Profinet 1.1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne | =L96 | +9X61 | A3 | 710_68_1380_5_311_01_A | 710_68_1380_5_311_01 Profinet 1.1
LeiKon | HI/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1380 | 5 | 312 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, Automatisierungssystem RUH_143 | Profinet 1.2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne | =L96 | +9X61 | A3 | 710_68_1380_5_312_01_A | 710_68_1380_5_312_01 Profinet 1.2
LeiKon | HI/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1380 | 5 | 313 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, Automatisierungssystem RUH_143 | Profibus 1.1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne | =L96 | +9X61 | A3 | 710_68_1380_5_313_01_A | 710_68_1380_5_313_01 Profibus 1.1
LeiKon | HI/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1380 | 5 | 314 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, Automatisierungssystem RUH_143 | Profibus 1.2 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne | =L96 | +9X61 | A3 | 710_68_1380_5_314_01_A | 710_68_1380_5_314_01 Profibus 1.2
LeiKon | HI/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1380 | 5 | 315 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, Automatisierungssystem RUH_143 | Profibus 1.3 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne | =L96 | +9X61 | A3 | 710_68_1380_5_315_01_A | 710_68_1380_5_315_01 Profibus 1.3
LeiKon | HI/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1380 | 5 | 316 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, Automatisierungssystem RUH_143 | Profibus 1.4 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne | =L96 | +9X61 | A3 | 710_68_1380_5_316_01_A | 710_68_1380_5_316_01 Profibus 1.4
LeiKon | HI/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1380 | 5 | 320 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, U-Steuerschrank Line 1 und 2 | Muster-Schrankansicht |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 | =L96 | +9X61 | A3 | 710_68_1380_5_320_01_A | 710_68_1380_5_320_01 Muster-Schrankansicht
LeiKon | HI/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1380 | 5 | 330 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | UV-Desinfektion, SPS-Schrank | Muster-Schrankansicht |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 | =L96 | +9X61 | A3 | 710_68_1380_5_330_01_A | 710_68_1380_5_330_01 Muster-Schrankansicht
LeiKon | HI/LOPP | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1375 | 5 | 310 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Filterabwasserbehandlung FAB, U-Steuerschrank | Muster-Schrankansicht |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | 1:10 | =L96 | +9X61 | A3 | 710_68_1375_5_310_01_A | 710_68_1375_5_310_01 Muster-Schrankansicht
Betriebswassersanlage (BWA)
LeiKon | HI | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1790 | 5 | 310 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Betriebswasseranlage, Automatisierungssystem | Systemaufbau RUH_133 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne | =Q11 | +9X61 | A3 | 710_68_1790_5_310_01_A | 710_68_1790_5_310_01 Systemaufbau RUH_133
LeiKon | HI | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1790 | 5 | 311 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Betriebswasseranlage, Automatisierungssystem RUH_133 | Profinet 1.1 und 2.1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne | =Q11 | +9X61 | A3 | 710_68_1790_5_311_01_A | 710_68_1790_5_311_01 Profinet 1.1 und 2.1
LeiKon | HI | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1790 | 5 | 312 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Betriebswasseranlage, Automatisierungssystem RUH_133 | Profibus 1.1 und 2.1 |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne | =Q11 | +9X61 | A3 | 710_68_1790_5_312_01_A | 710_68_1790_5_312_01 Profibus 1.1 und 2.1
Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage (SPE)
LeiKon | p2m | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1320 | 5 | 310 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage, Automatisierungssystem | Systemaufbau RUH_107 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L35 | +9X2 | A3 | 710_68_1320_5_310_01_A | 710_68_1320_5_310_01 Systemaufbau RUH_107
LeiKon | p2m | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1320 | 5 | 311 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage, Automatisierungssystem RUH_107 | Profibus PA |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L35 | +9X2 | A3 | 710_68_1320_5_311_01_A | 710_68_1320_5_311_01 Profibus PA
LeiKon | p2m | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1320 | 5 | 312 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage, Automatisierungssystem RUH_107 | Profibus 1.1 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L35 | +9X2 | A3 | 710_68_1320_5_312_01_A | 710_68_1320_5_312_01 Profibus 1.1
LeiKon | p2m | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1320 | 5 | 313 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Simultan-Phosphat-Eliminationsanlage, Automatisierungssystem RUH_107 | Profibus 1.2 |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne | =L35 | +9X2 | A3 | 710_68_1320_5_313_01_A | 710_68_1320_5_313_01 Profibus 1.2
Ablaufmessstation (AMS)
LeiKon | HI | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1380 | 5 | 350 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ablaufmessstation, Analysengeräte | Geräteaufstellung |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne | =L99 | +9X61 | A3 | 710_68_1380_5_350_01_A | 710_68_1380_5_350_01 Geräteaufstellung
LeiKon | HI | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1380 | 5 | 340 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Ablaufmessstation, Stromversorgungsschrank | Schrankansicht |  | 0209A13 | P.27464 | PAR | ohne | =L99 | +9X61 | A3 | 710_68_1380_5_340_01_A | 710_68_1380_5_340_01 Schrankansicht
Schalthaus MS-VB9
LeiKon | p2m | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1510 | 5 | 310 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9, Automatisierungssystem | Systemaufbau RUH_134 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne | =9X | +9X11 | A3 | 710_68_1510_5_310_01_A | 710_68_1510_5_310_01 Systemaufbau RUH_134
LeiKon | p2m | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1510 | 5 | 311 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9, PLS-Schrank 1 | Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne | =9X | +9X11 | A3 | 710_68_1510_5_311_01_A | 710_68_1510_5_311_01 Schrankansicht
LeiKon | p2m | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1510 | 5 | 312 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Schalthaus MS-VB9, PLS-Schrank 2 | Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne | =9X | +9X11 | A3 | 710_68_1510_5_312_01_A | 710_68_1510_5_312_01 Schrankansicht
Umspannwerk (UW)
LeiKon | p2m | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1510 | 5 | 310 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Umspannwerk, Automatisierungssystem | Systemaufbau RUH_104 |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne | =1X | +1X12 | A3 | 710_68_1510_5_310_01_A | 710_68_1510_5_310_01 Systemaufbau RUH_104
LeiKon | p2m | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1510 | 5 | 311 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Umspannwerk, PLS-Schrank 1 | Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne | =1X | +1X12 | A3 | 710_68_1510_5_311_01_A | 710_68_1510_5_311_01 Schrankansicht
LeiKon | p2m | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1510 | 5 | 312 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | Umspannwerk, PLS-Schrank 2 | Schrankansicht |  | 0103A15 | P.27467 | PAR | ohne | =1X | +1X12 | A3 | 710_68_1510_5_312_01_A | 710_68_1510_5_312_01 Schrankansicht
TGA
LeiKon | Berling | LeiKon |  |  |  | 710 | 68 | 1000 | 5 | 300 | 01 | A | 31.10.2019 | Klärwerk Ruhleben | 13597 Berlin | Freiheit 17-19 | Standorterweiterung I | TGA-PLS-Schnittstellen | Soll-Konfigurator |  | 0105A15 | P.27469 | PAR | ohne |  |  | A3 | 710_68_1000_5_300_01_A | 710_68_1000_5_300_01 Soll-Konfigurator
Note on K73: Abstimmen mit ET
Note on K74: Abstimmen mit ET
Note on K75: Abstimmen mit ET
Note on K78: Abstimmen mit ET
Note on K79: Abstimmen mit ET
Note on K80: Abstimmen mit ET
Note on K83: Abstimmen mit ET

## LP6 (hidden)
Leistungsverzeichnisse
|  |  | nicht zutreffend |  |  |  |  | U | ungültig
|  |  | offen |  |  |  |  | B | in Bearbeitung
|  |  | ausgeliefert |  |  |  |  | P | in Prüfung
ungültig
|  |  | freigegeben |  |  |  |  | F | von BWB zur Ausführung freigegeben
Verant-wortlich | Objekt-planer | Aufsteller | ausgeliefert an BWB | ausgeliefert an BWB | Freigabe BWB | Rev. / Version | Stand | Status | Planungsbegleitende Unterlagen | Dateinamen | Anmerkung
|  |  | WinPlan | Papier
VE 1
VE 2 - Umverlegung ADL und Gasleitung
p2m | p2m | p2m | 2020-02-09 |  |  |  | 2020-02-06 |  | Leistungsverzeichnis ADL | LV-ADL BA I+BAII .pdf
VE3 - Verlegung MS-KSR-Trasse
p2m | p2m | p2m | 2020-02-09 |  |  |  | 2020-01-20 | U | Leistungsverzeichnis KSR-Trasse | Ruh_L90_2020-01-20_LV_KSR-Trasse.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-03-11 |  |  |  | 2020-03-02 | F | Leistungsverzeichnis KSR-Trasse | Ruh_L90_2020-03-02_LV_KSR-Trasse.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-02-09 |  |  |  | 2020-01-20 | U | Mengenermittlung KSR-Trasse | Ruh_L90_2020-01-20_Mengenermittlung_KSR-Trasse.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-03-11 |  |  |  | 2020-03-02 | F | Mengenermittlung KSR-Trasse | Ruh_L90_2020-03-02_Mengenermittlung_KSR-Trasse.pdf
VE4 - Auslaufbauwerk
p2m | p2m | p2m | 2020-02-09 |  |  |  | 2020-02-06 | U | Leistungsverzeichnis ohne Preise | Ruh_L98_2020-02-06_LV_Auslaufbauwerk.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-04-23 |  |  |  | 2020-04-23 | U | Leistungsverzeichnis ohne Preise | Ruh_L98_2020-02-06_LV_Auslaufbauwerk.pdf | per E-Mail
p2m | p2m | p2m | 2020-05-04 |  |  |  | 2020-04-30 | U | Leistungsverzeichnis ohne Preise | Ruh_L98_2020-04-30_LV_Auslaufbauwerk.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-05-26 |  |  |  | 2020-05-25 | U | Leistungsverzeichnis verpreist | 2020-05-25 Langtext+Preise Auslaufbw.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-06-03 |  |  |  |  | F | Leistungsverzeichnis ohne Preise | Ruh_L98_2020-05-14_LV_ABW-ohne-Preise.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-06-03 |  |  |  |  | F | Leistungsverzeichnis ohne Preise | Ruh_L98_2020-05-14_LV_ABW.X83
p2m | p2m | p2m | 2020-06-03 |  |  |  |  | F | Leistungsverzeichnis verpreist | Ruh_L98_2020-05-25_LV_ABW-verpreist.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-05-04 |  |  |  | 2020-04-30 | U | Mengenermittlung | Ruh_L98_2020-04-30 LV_A1-Massenermittlung.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-06-03 |  |  |  |  | F | Mengenermittlung | Ruh_L98_2020-04-30 LV_A1-Massenermittlung.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-05-04 |  |  |  | 2020-04-30 | U | Mengenermittlung | Ruh_L98_2020-04-30 LV_A2-Bodenabtrag prov.Straße.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-06-03 |  |  |  |  | F | Mengenermittlung | Ruh_L98_2020-04-30 LV_A2-Bodenabtrag prov.Straße.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-05-04 |  |  |  | 2020-04-30 | U | Mengenermittlung | Ruh_L98_2020-04-30 LV_A3-Bodenauftrag prov.Straße.pdf
p2m | p2m | p2m | 2020-06-03 |  |  |  |  | F | Mengenermittlung | Ruh_L98_2020-04-30 LV_A3-Bodenauftrag prov.Straße.pdf
VE5.1 - Baugruben, Bauwerke, verbindende Rohrleitungen
HI | ARGE | HI | 2020-04-15 |  |  |  | 2020-04-15 | U | LV-Struktur VE5 | VE 05-LV-Struktur.pdf
HI | ARGE | HI | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-08-12 | U | Leistungsverzeichnis VE5 Vorabzug | 20200812_KW_Ruhleben_VE05_IBW_Vorabzug.pdf
HI | ARGE | p2m | 2020-12-21 |  |  |  | 2020-12-21 | U | Leistungsverzeichnis VE5 Klarwasserleitung | 2020-12-21 LV Rohrrelining KA Ruhleben.pdf
HI | ARGE | DBI | 2021-04-13 |  |  |  | 2021-04-01 | U | Leistungsverzeichnis VE5 BE + Baugrube | 20210401_VE05_IBW_BE+Baugrube.pdf
HI | ARGE | HI | 2021-07-22 |  |  |  | 2021-07-22 | U | Leistungsverzeichnis VE5 UVD | VE 05_UVD.X81
HI | ARGE | HI | 2021-08-24 |  |  |  | 2021-08-24 | U | Leistungsverzeichnis VE5 Zwischenstand | 20210824_LV_VE5_IBW_Zwischenstand.pdf
HI | ARGE | HI | 2021-11-27 |  |  |  | 2021-11-25 | U | Leistungsverzeichnis VE5 UVD | 20211125_LV_VE5_Teil_UVD.pdf
HI | ARGE | HI | 2021-11-27 |  |  |  | 2021-11-25 | U | Leistungsverzeichnis VE5 UVD | 20211125_LV_VE5_Teil_UVD_Betonarbeiten_Massenermittlung.pdf
HI | ARGE | HI | 2021-11-27 |  |  |  | 2021-11-25 | U | Leistungsverzeichnis VE5 UVD | 20211125_LV_VE5_Teil_UVD_Massenermittlung.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-02-08 |  |  |  | 2022-02-01 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | LV_VE05_Stand_01.02.2022.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-03-02 |  |  |  | 2022-03-01 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 20220301_VE05_4_11+13.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-03-02 |  |  |  | 2022-03-01 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 20220301_VE05_ohne_8+17-18.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-03-16 |  |  |  | 2022-03-16 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 220316_LV_VE5_IBW_8_18_19.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-03-16 |  |  |  | 2022-03-16 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 220316_LV_VE5_IBW_ohne_20.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-13 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 20220413_LV_VE5_IBW.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-13 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 20220413_LV_VE5_m.Preisen.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-07-25 |  |  |  | 2022-07-25 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 20220725_LV_VE5_IBW_m.Preisen.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-08-03 |  |  |  | 2022-08-03 | U | Leistungsverzeichnis VE5.1 | LV_2.VE05.1_IBW_o.Fassade.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-08-09 |  |  |  | 2022-08-09 | F | Leistungsverzeichnis VE5.1 | LV_2.VE05.1_IBW_o.Fassade.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-02-08 |  |  |  | 2022-02-01 |  | Mengenermittlung Baufeldfreimachung | 01.2_2220201_LV_VE5_Teil_1.2_Baufeldfreimachung.pdf
HI | HI | HI | 2022-02-08 |  |  |  | 2022-02-01 | U | Mengenermittlung BE + UVD | 01_20220201_LV_VE5_Massen_Teil_01_BE+10_UVD.pdf
HI | HI | HI | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-13 | U | Mengenermittlung BE + UVD | 01+10_Massenermittlung.pdf
HI | HI | HI | 2022-07-25 |  |  |  | 2022-07-25 |  | Mengenermittlung BE + UVD | 01+10_Massenermittlung_BE+UVD.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-02-08 |  |  |  | 2022-02-01 | U | Mengenermittlung Medienleitungen | 02_2220201_LV_VE5_Teil_2_Umverlg-Medienltg.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-12 |  | Mengenermittlung Medienleitungen | 03.5_220412_Ruhl_LV_VE5_p2m_Massenermittlung_3.6.X81.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-12 |  | Mengenermittlung Bauabfälle | 03.5_Massen-Bauabfälle-Medienleitungen Titel 3.6.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-02-08 |  |  |  | 2022-02-01 |  | Mengenermittlung BPW | 07_2220201_LV_VE5_Teil_BPW_Massenermittlung.pdf
HI | LOPP | LOPP | 2022-02-08 |  |  |  | 2022-02-01 | U | Mengenermittlung FAB | 09_220131_VE05_FAB_Massenermittlung_Itwo.pdf
HI | LOPP | LOPP | 2022-07-25 |  |  |  | 2022-07-15 | U | Mengenermittlung FAB | 08+09_Massenermittlung_FAB+FLF.pdf
HI | LOPP | LOPP | 2022-08-09 |  |  |  | 2022-08-09 |  | Mengenermittlung FAB ohne 5.2, 5.3 | 2.VE05.1_08+09_IBW_o.Fassade+Dach_09.08.2022.pdf
HI | HI | HI | 2022-02-08 |  |  |  | 2022-02-01 | U | Mengenermittlung UVD-Beton | 10_20211125_LV_VE5_Teil_UVD_Betonarbeiten_Massenermittlung.pdf
HI | HI | HI | 2022-07-25 |  |  |  | 2022-06-28 |  | Mengenermittlung UVD-Beton | 10_Beton_UVD.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-02-08 |  |  |  | 2022-01-28 |  | Mengenermittlung MS-SH VB9 | 12_220128_VE05.MS-VB9_Massenermittlung.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-02-08 |  |  |  | 2022-02-01 | U | Mengenermittlung, weitere Bauteile | 14_2220201_LV_VE5_Teil_14-17_Massenermittlung.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-12 |  | Mengenermittlung, weitere Bauteile | 14-18_220412_Ruhl_LV_VE5_p2m_Massenermittlung_114-18.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-03-02 |  |  |  | 2022-02-25 | U | Mengenermittlung, SPE | 220225_LV_VE5_Teil_11_SPE_Massernermittlung.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-12 |  | Mengenermittlung, SPE | 11_220412_Ruhl_LV_VE5_p2m_Massenermittlung_11.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-03-02 |  |  |  | 2022-02-25 |  | Mengenermittlung MS-SH UW1 | 220225_Ruh_LV_VE5_Teil_13_SH-UW1_Massenermittlung.pdf
HI | DBI | DBI | 2022-03-02 |  |  |  | 2022-02-28 |  | Mengenermittlung Baugruben Gurtungen | VE 5_Massenermttlg. Baugruben Gurtungen.pdf
HI | DBI | DBI | 2022-03-02 |  |  |  | 2022-02-28 |  | Mengenermittlung Baugruben Rückverankerung | VE 5_Massenermttlg. Baugruben Rückverankerung Index C, D.pdf
HI | DBI | DBI | 2022-03-02 |  |  |  | 2022-02-28 | U | Mengenermittlung Baugruben | VE5_Massenermittlung Baugruben.pdf
HI | DBI | DBI | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-13 |  | Mengenermittlung Baugruben | 05_VE5_Massenermittlung Baugruben_1.pdf
HI | LOPP | LOPP | 2022-03-16 |  |  |  | 2022-03-14 | U | Mengenermittlung FLF | 220314_KW_Ruhleben_VE05_FLF_Mengenermittlung.pdf
HI | LOPP | LOPP | 2022-07-25 |  |  |  | 2022-07-15 | U | Mengenermittlung FLF | 08+09_Massenermittlung_FAB+FLF.pdf
HI | LOPP | LOPP | 2022-08-09 |  |  |  | 2022-08-09 |  | Mengenermittlung FLF ohne 5.2, 5.3 | 2.VE05.1_08+09_IBW_o.Fassade+Dach_09.08.2022.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-03-16 |  |  |  | 2022-03-15 |  | Mengenermittlung Verbindungskanal FLF-UVD | 220315_Ruhl_VE 05_Teil-19_Massenermittlung.pdf
HI | p2m | p2m | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-12 |  | Mengenermittlung Leitungsbau | 20_220412_Ruhl_LV_VE5_p2m_Massenermittlung_20.pdf
HI | ARGE | ARGE | 2022-08-09 |  |  |  | 2022-08-09 |  | Mengenermittlung ohne 5.2, 5.3 | 2.VE05.1_IBW_o.Fassade+Dach_09.08.2022.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-06-01 |  |  |  | divers | F | TB - Technische Beschreibungen | 6 Dateipakete
HI | DBI | LOPP | 2022-06-01 |  |  |  | 2021-10-28 | F | ZNG - Baugrubenverbau | ZNG_Baugrubenverbau_2021-10-28.zip
HI | ARGE | IfE | 2022-07-25 |  |  |  | 2022-07-25 | F | Anlagen ET | Anlagen_Elektrotechnik.zip
HI | p2m | LOPP | 2022-08-29 |  |  |  | 2022-08-29 | F | ZNG - BPW | ZNG_BPW_2022-08-29.zip
HI | LOPP | LOPP | 2022-08-29 |  |  |  | 2022-08-29 | F | ZNG - FAB | ZNG_FAB_2022-08-29.zip
HI | LOPP | LOPP | 2022-08-29 |  |  |  | 2022-08-29 | F | ZNG - FLF | ZNG_FLF_2022-08-29.zip
HI | p2m | LOPP | 2022-08-29 |  |  |  | 2022-08-29 | F | ZNG - SPE | ZNG_SPE_2022-08-29.zip
HI | HI | LOPP | 2022-08-29 |  |  |  | 2022-08-29 | F | ZNG - UVD | ZNG_UVD_2022-08-29.zip
HI | ARGE | LOPP | 2022-09-01 |  |  |  | divers | F | TB - Technische Beschreibungen | 4 Dateipakete
HI | p2m | LOPP | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-09-01 | F | ZNG - ASS | ZNG_ASS_2022-09-01.zip
HI | p2m | LOPP | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-09-01 | U | ZNG - Lagepläne | ZNG_Lagepläne_2022-09-01.zip
HI | p2m | LOPP | 2022-09-07 |  |  |  | 2022-09-07 | U | ZNG - Lagepläne | ZNG_Lagepläne_2022-09-07.zip
HI | p2m | LOPP | 2022-10-19 |  |  |  | 2022-10-19 | F | ZNG - Lagepläne | ZNG_Lagepläne_2022-10-19.zip
HI | p2m | LOPP | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-09-01 | F | ZNG - Leitungen | ZNG_Leitungen_2022-09-01.zip
HI | p2m | LOPP | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-09-01 | F | ZNG - UW1 | ZNG_UW1_2022-09-01.zip
HI | p2m | LOPP | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-09-01 | F | ZNG - VB9 | ZNG_VB9_2022-09-01.zip
HI | IfE | LOPP | 2022-09-07 |  |  |  | 2022-09-07 | U | TB - EV Baufeld | TB_Baufeld-Energieversorgung_2022-09-07.zip
HI | IfE | LOPP | 2022-09-27 |  |  |  | 2022-09-27 | F | TB - EV Baufeld | TB_Baufeld-Energieversorgung_2022-09-27.zip
HI | IfE | LOPP | 2022-09-07 |  |  |  | 2022-09-07 | U | ZNG - EV Baufeld | ZNG_Baufeld-Energieversorgung_2022-09-07.zip
HI | IfE | LOPP | 2022-09-27 |  |  |  | 2022-09-27 | F | ZNG - EV Baufeld | ZNG_Baufeld-Energieversorgung_2022-09-27.zip
HI | IfE | LOPP | 2022-09-07 |  |  |  | 2022-09-07 | F | ZNG - Erdung, Blitzschutz | ZNG_Erdung-Blitzschutz_2022-09-07.zip
HI | ARGE | LOPP | 2022-07-18 |  |  |  | 2022-07-18 | U | Stoffpreisgleitklausel | 2022-07-18_KW-Ruh_VE5_PGK.xlsx
HI | ARGE | LOPP | 2022-07-18 |  |  |  | 2022-08-16 | F | Stoffpreisgleitklausel | 2022-08-16_KW-Ruh_VE5-1_PGK.xlsx
HI | ARGE | LOPP | 2022-11-13 |  |  |  | 2022-11-13 | F | Vermerk PGK | 2022-11-13_PAR_Vermerk_ PGK.docx
HI | ARGE | p2m | 2022-10-17 |  |  |  | 2022-08-16 | U | Terminplan | 2022-10-16_KW_Ruh_Standorterweiterung_STP_alles.pdf
HI | ARGE | p2m | 2022-10-17 |  |  |  | 2022-08-16 | U | Terminplan | 2022-10-16_KW_Ruh_Standorterweiterung_STP_nur LPH8.pdf
HI | ARGE | p2m | 2022-10-17 |  |  |  | 2022-08-16 | P | Terminplan | 2022-10-16_Meilensteine VE5-1.pdf
VE5.2 - Dach, Fassaden, Fenster, Tore
Herausgelöst aus VE 5 - vorlaufender Ablauf siehe VE 5.1
HI | ARGE | HI | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-13 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 20220413_LV_VE5_IBW.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-13 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 20220413_LV_VE5_m.Preisen.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-07-25 |  |  |  | 2022-07-25 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 20220725_LV_VE5_IBW_m.Preisen.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-08-03 |  |  |  | 2022-08-03 | U | Leistungsverzeichnis VE 5.2+5.3 | LV_3.VE05.2_IBW_Fassade+Dach.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-11-25 |  |  |  | 2022-11-25 | U | Leistungsverzeichnis VE 5.2+5.3 | 20221125_LV_VE5.2_Stand_09.08.2022.pdf
HI | ARGE | HI | 2023-01-27 |  |  |  | 2023-01-27 | P | Leistungsverzeichnis VE5.2 | 20230127_LV_VE5.2_Stand_27.01.2023.pdf
VE5.3 - Innenausbau
Herausgelöst aus VE 5 - vorlaufender Ablauf siehe VE 5.1
HI | ARGE | HI | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-13 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 20220413_LV_VE5_IBW.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-04-13 |  |  |  | 2022-04-13 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 20220413_LV_VE5_m.Preisen.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-07-25 |  |  |  | 2022-07-25 | U | Leistungsverzeichnis VE5 | 20220725_LV_VE5_IBW_m.Preisen.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-08-03 |  |  |  | 2022-08-03 | U | Leistungsverzeichnis VE 5.2+5.3 | LV_3.VE05.2_IBW_Fassade+Dach.pdf
HI | ARGE | HI | 2022-11-25 |  |  |  | 2022-11-25 | U | Leistungsverzeichnis VE 5.2+5.3 | 20221125_LV_VE5.2_Stand_09.08.2022.pdf
HI | ARGE | HI | 2023-01-27 |  |  |  | 2023-01-27 | P | Leistungsverzeichnis VE5.3 | 20230127_LV_VE5.3_Stand_27.01.2023.pdf
VE9 - Verfahrens- und Gebäudetechnik - VT + TGA
LOPP | ARGE | ARGE | 2020-09-09 |  |  |  | 2020-09-09 | U | Leistungsverzeichnis Vorabzug | 2020-09-09_KW-Ruh_VE09_Export_Arbeitsstand.pdf | per E-Mail
LOPP | ARGE | ARGE | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-10-01 | U | Leistungsverzeichnis Arbeitsstand | 2021-10-01_KW-Ruh_VE09_Arbeitsstand.pdf | per E-Mail
LOPP | ARGE | ARGE | 2022-06-27 |  |  |  | 2022-06-27 | P | Leistungsverzeichnis Vorabzug | 2022-06-27_KW-Ruh_VE09_Vorabzug.pdf | per E-Mail
p2m | LOPP | Berling | 2022-05-12 |  |  |  | 2022-05-20 | U | Leistungsverzeichnis TGA Vorabzug | 2022-05-20_VE09-TGA.pdf | per E-Mail
p2m | LOPP | Berling | 2023-02-07 |  |  |  | 2023-02-01 | P | Leistungsverzeichnis TGA FLF | 2023-02-01_LV Flockungsfilter zur Prüfung.pdf | per E-Mail